2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043273-3.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 4 | 30000 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.670 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043274-1.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 5 | 30000 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.671 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | UFV | Solar | CE | Milagres I | 32740 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 424 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | UFV | Solar | CE | Milagres II | 32740 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 423 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | UFV | Solar | CE | Milagres III | 32740 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 422 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | UFV | Solar | CE | Milagres V | 32740 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 421 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | UFV | Solar | CE | Milagres IV | 32740 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 420 de 21/11/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome C2 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-12 | 2021-04-11 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043149-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba N | 20006 | 1 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.330 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-12 | 2029-04-12 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043149-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba N | 20006 | 2 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.330 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-12 | 2029-04-12 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043149-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba N | 20006 | 3 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.330 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-12 | 2029-04-12 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043149-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba N | 20006 | 4 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.330 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-12 | 2029-04-12 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043149-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba N | 20006 | 5 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.330 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-12 | 2029-04-12 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043149-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba N | 20006 | 6 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.330 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-12 | 2029-04-12 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043149-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba N | 20006 | 7 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.330 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-12 | 2029-04-12 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043149-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba N | 20006 | 8 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.330 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-12 | 2029-04-12 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043149-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba N | 20006 | 9 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.330 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-12 | 2029-04-12 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043149-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba N | 20006 | 10 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.330 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-12 | 2029-04-12 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043149-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba N | 20006 | 11 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.330 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-12 | 2029-04-12 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043149-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba N | 20006 | 12 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.330 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-12 | 2029-04-12 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043149-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba N | 20006 | 13 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.330 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-12 | 2029-04-12 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043149-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba N | 20006 | 14 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.330 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-12 | 2029-04-12 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043159-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba O | 20006 | 1 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.332 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043159-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba O | 20006 | 2 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.332 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043159-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba O | 20006 | 3 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.332 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043159-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba O | 20006 | 4 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.332 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043159-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba O | 20006 | 5 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.332 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043159-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba O | 20006 | 6 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.332 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043159-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba O | 20006 | 7 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.332 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043159-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba O | 20006 | 8 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.332 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043159-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba O | 20006 | 9 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.332 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043159-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba O | 20006 | 10 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.332 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043159-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba O | 20006 | 11 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.332 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043159-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba O | 20006 | 12 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.332 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043159-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba O | 20006 | 13 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.332 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043159-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba O | 20006 | 14 | 1429 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.332 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 1 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 2 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 3 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 4 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 5 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 6 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 7 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 8 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 9 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 10 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 11 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 12 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 13 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 14 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 15 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 16 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 17 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 18 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 19 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 20 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 21 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 22 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 23 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 24 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 25 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 26 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043160-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO1 | 40014 | 27 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.333 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 1 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 2 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 3 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 4 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 5 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 6 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 7 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 8 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 9 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 10 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 11 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 12 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 13 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 14 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 15 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 16 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 17 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 18 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 19 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 20 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 21 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 22 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 23 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 24 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 25 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 26 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043161-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE1 | 40014 | 27 | 1482 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.331 de 05/11/2019 | Subestação Jaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-28 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 17 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 18 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 19 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 20 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 21 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 22 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 23 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 24 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 25 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 26 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 27 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 28 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 29 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 30 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 31 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE1 | 40000 | 32 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 438 de 28/11/2019 | Seccionamento Jaíba - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2019-04-15 | 2029-04-15 | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 21 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 22 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 23 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 24 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 25 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 26 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 27 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 28 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 29 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 30 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 31 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 32 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037465-2.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 1 | 49500 | 33 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.007 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 21 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 22 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 23 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 24 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 25 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 26 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 27 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 28 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 29 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 30 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 31 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 32 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037466-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 2 | 49500 | 33 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.008 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 21 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 22 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 23 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 24 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 25 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 26 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 27 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 28 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 29 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 30 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 31 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 32 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.PE.037516-0.01 | UFV | Solar | PE | Ciranda 3 | 49500 | 33 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.009 de 07/07/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UTE.AI.MG.038172-1.01 | UTE | Biomassa | MG | Vale do Pontal 2 | 25000 | 1 | 25000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 223 de 06/06/2018 | Subestação SE São Simão - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-01 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-04 | PCH.PH.GO.035111-3.01 | PCH | Hídrica | GO | São Bartolomeu | 12000 | 1 | 6003 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.484 de 14/07/2017 | Subestação Pamplona - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2015-11-27 | 2019-04-09 |  |  |  |  | 2023-01-04
2023 | 2023-01-04 | PCH.PH.GO.035111-3.01 | PCH | Hídrica | GO | São Bartolomeu | 12000 | 2 | 6003 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.484 de 14/07/2017 | Subestação Pamplona - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2015-11-27 | 2019-04-09 |  |  |  |  | 2023-01-04
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032540-6.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde II | 23000 | 2 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.893 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032540-6.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde II | 23000 | 3 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.893 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032540-6.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde II | 23000 | 4 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.893 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032540-6.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde II | 23000 | 5 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.893 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032540-6.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde II | 23000 | 6 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.893 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032540-6.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde II | 23000 | 7 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.893 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032540-6.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde II | 23000 | 8 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.893 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032540-6.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde II | 23000 | 9 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.893 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032540-6.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde II | 23000 | 10 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.893 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032541-4.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde III | 23000 | 1 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.894 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-18 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032541-4.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde III | 23000 | 2 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.894 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032541-4.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde III | 23000 | 3 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.894 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032541-4.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde III | 23000 | 4 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.894 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032541-4.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde III | 23000 | 5 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.894 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032541-4.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde III | 23000 | 6 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.894 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032541-4.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde III | 23000 | 7 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.894 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032541-4.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde III | 23000 | 8 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.894 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032541-4.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde III | 23000 | 9 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.894 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-20 | EOL.CV.RN.032541-4.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde III | 23000 | 10 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.894 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-20 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2023-01-20
2023 | 2023-01-21 | UTE.AI.PE.044864-8.01 | UTE | Biomassa | PE | COAF | 12000 | 1 | 6000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.524 de 21/01/2020 | Seccionamento Unidade industrial da COAF - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | [10 empty] | 2022-12-21 |  | 2023-01-21 | [7 empty] | 2023-01-21
2023 | 2023-01-21 | UTE.AI.PE.044864-8.01 | UTE | Biomassa | PE | COAF | 12000 | 2 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.524 de 21/01/2020 | Seccionamento Unidade industrial da COAF - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | [10 empty] | 2022-12-21 |  | 2023-01-21 | [7 empty] | 2023-01-21
2023 | 2023-01-21 | UTE.AI.PE.044864-8.01 | UTE | Biomassa | PE | COAF | 12000 | 3 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.524 de 21/01/2020 | Seccionamento Unidade industrial da COAF - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | [10 empty] | 2022-12-21 |  | 2023-01-21 | [7 empty] | 2023-01-21
2023 | 2023-01-27 | EOL.CV.RN.032542-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde IV | 25300 | 1 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.895 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-18 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-18 | 2022-09-18 |  |  | 2023-01-27
2023 | 2023-01-27 | EOL.CV.RN.032542-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde IV | 25300 | 2 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.895 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-27 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-18 | 2022-09-18 |  |  | 2023-01-27
2023 | 2023-01-27 | EOL.CV.RN.032542-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde IV | 25300 | 3 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.895 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-27 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-18 | 2022-09-18 |  |  | 2023-01-27
2023 | 2023-01-27 | EOL.CV.RN.032542-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde IV | 25300 | 4 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.895 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-27 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-18 | 2022-09-18 |  |  | 2023-01-27
2023 | 2023-01-27 | EOL.CV.RN.032542-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde IV | 25300 | 5 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.895 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-27 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-18 | 2022-09-18 |  |  | 2023-01-27
2023 | 2023-01-27 | EOL.CV.RN.032542-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde IV | 25300 | 6 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.895 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-27 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-18 | 2022-09-18 |  |  | 2023-01-27
2023 | 2023-01-27 | EOL.CV.RN.032542-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde IV | 25300 | 7 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.895 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-27 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-18 | 2022-09-18 |  |  | 2023-01-27
2023 | 2023-01-27 | EOL.CV.RN.032542-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde IV | 25300 | 8 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.895 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-27 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-18 | 2022-09-18 |  |  | 2023-01-27
2023 | 2023-01-27 | EOL.CV.RN.032542-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde IV | 25300 | 9 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.895 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-27 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-18 | 2022-09-18 |  |  | 2023-01-27
2023 | 2023-01-27 | EOL.CV.RN.032542-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde IV | 25300 | 10 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.895 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-27 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-18 | 2022-09-18 |  |  | 2023-01-27
2023 | 2023-01-27 | EOL.CV.RN.032542-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde IV | 25300 | 11 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.895 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-27 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-18 | 2022-09-18 |  |  | 2023-01-27
2023 | 2023-01-30 | EOL.CV.RN.032539-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde I | 29900 | 1 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.892 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-18 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2023-01-30
2023 | 2023-01-30 | EOL.CV.RN.032539-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde I | 29900 | 2 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.892 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-30 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2023-01-30
2023 | 2023-01-30 | EOL.CV.RN.032539-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde I | 29900 | 3 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.892 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-30 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2023-01-30
2023 | 2023-01-30 | EOL.CV.RN.032539-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde I | 29900 | 4 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.892 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-30 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2023-01-30
2023 | 2023-01-30 | EOL.CV.RN.032539-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde I | 29900 | 5 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.892 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-30 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2023-01-30
2023 | 2023-01-30 | EOL.CV.RN.032539-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde I | 29900 | 6 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.892 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-30 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2023-01-30
2023 | 2023-01-30 | EOL.CV.RN.032539-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde I | 29900 | 7 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.892 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-30 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2023-01-30
2023 | 2023-01-30 | EOL.CV.RN.032539-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde I | 29900 | 8 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.892 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-30 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2023-01-30
2023 | 2023-01-30 | EOL.CV.RN.032539-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde I | 29900 | 9 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.892 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-30 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2023-01-30
2023 | 2023-01-30 | EOL.CV.RN.032539-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde I | 29900 | 10 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.892 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-30 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2023-01-30
2023 | 2023-01-30 | EOL.CV.RN.032539-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde I | 29900 | 11 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.892 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-30 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2023-01-30
2023 | 2023-01-30 | EOL.CV.RN.032539-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde I | 29900 | 12 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.892 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-30 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2023-01-30
2023 | 2023-01-30 | EOL.CV.RN.032539-2.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde I | 29900 | 13 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.892 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2023-01-30 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2023-01-30
2023 | 2023-02-01 | EOL.CV.RN.036977-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Alagoas II | 21000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.620 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-05-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-05 | 2022-03-05 |  |  | 2023-02-01
2023 | 2023-02-01 | EOL.CV.RN.036977-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Alagoas II | 21000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.620 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-05-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-05 | 2022-03-05 |  |  | 2023-02-01
2023 | 2023-02-01 | EOL.CV.RN.036977-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Alagoas II | 21000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.620 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-05-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-05 | 2022-03-05 |  |  | 2023-02-01
2023 | 2023-02-01 | EOL.CV.RN.036977-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Alagoas II | 21000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.620 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-05-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-05 | 2022-03-05 |  |  | 2023-02-01
2023 | 2023-02-01 | EOL.CV.RN.036977-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Alagoas II | 21000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.620 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-05-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-05 | 2022-03-05 |  |  | 2023-02-01
2023 | 2023-02-01 | EOL.CV.RN.040594-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21) | 33600 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.615 de 03/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2023-02-01
2023 | 2023-02-01 | EOL.CV.RN.040594-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21) | 33600 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.615 de 03/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2023-02-01
2023 | 2023-02-01 | EOL.CV.RN.040594-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21) | 33600 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.615 de 03/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2023-02-01
2023 | 2023-02-01 | PCH.PH.BA.035105-9.01 | PCH | Hídrica | BA | Santa Luzia | 15500 | 1 | 7750 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.982 de 16/07/2019 | Subestação Rio Grande III - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-01-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-01-01 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-01 |  | 2013-11-05 | 2018-11-05 | 2018-12-21 | 2022-12-21 |  |  | 2023-02-01
2023 | 2023-02-01 | PCH.PH.BA.035105-9.01 | PCH | Hídrica | BA | Santa Luzia | 15500 | 2 | 7750 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.982 de 16/07/2019 | Subestação Rio Grande III - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-01-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-01-01 |  | 2024-12-15 |  | 2025-01-01 |  | 2013-11-05 | 2018-11-05 | 2018-12-21 | 2022-12-21 |  |  | 2023-02-01
2023 | 2023-02-06 | PCH.PH.AP.002586-0.01 | PCH | Hídrica | AP | Salto Cafesoca | 7500 | 1 | 2500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 011 de 16/01/2001 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2019-06-30 |  | 2020-04-30 |  | 2020-12-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-07-31 |  | 2020-12-01 |  | 2021-02-06 | [7 empty] | 2023-02-06
2023 | 2023-02-06 | PCH.PH.AP.002586-0.01 | PCH | Hídrica | AP | Salto Cafesoca | 7500 | 2 | 2500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 011 de 16/01/2001 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2019-06-30 |  | 2020-04-30 |  | 2020-12-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-07-31 |  | 2020-12-15 |  | 2021-02-06 | [7 empty] | 2023-02-06
2023 | 2023-02-06 | PCH.PH.AP.002586-0.01 | PCH | Hídrica | AP | Salto Cafesoca | 7500 | 3 | 2500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 011 de 16/01/2001 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2019-06-30 |  | 2020-04-30 |  | 2020-12-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-07-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-02-06 | [7 empty] | 2023-02-06
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034778-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas I | 32500 | 1 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.849 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034778-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas I | 32500 | 2 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.849 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034778-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas I | 32500 | 3 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.849 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034778-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas I | 32500 | 4 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.849 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034778-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas I | 32500 | 5 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.849 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034778-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas I | 32500 | 6 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.849 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034778-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas I | 32500 | 7 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.849 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034778-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas I | 32500 | 8 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.849 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034778-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas I | 32500 | 9 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.849 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034778-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas I | 32500 | 10 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.849 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034778-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas I | 32500 | 11 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.849 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034778-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas I | 32500 | 12 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.849 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034778-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas I | 32500 | 13 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.849 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034779-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas II | 32500 | 1 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.850 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034779-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas II | 32500 | 2 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.850 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034779-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas II | 32500 | 3 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.850 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034779-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas II | 32500 | 4 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.850 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034779-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas II | 32500 | 5 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.850 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034779-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas II | 32500 | 6 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.850 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034779-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas II | 32500 | 7 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.850 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034779-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas II | 32500 | 8 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.850 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034779-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas II | 32500 | 9 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.850 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034779-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas II | 32500 | 10 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.850 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034779-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas II | 32500 | 11 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.850 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034779-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas II | 32500 | 12 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.850 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034779-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas II | 32500 | 13 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.850 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034780-9.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas III | 32500 | 1 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.851 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034780-9.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas III | 32500 | 2 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.851 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034780-9.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas III | 32500 | 3 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.851 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034780-9.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas III | 32500 | 4 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.851 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034780-9.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas III | 32500 | 5 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.851 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034780-9.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas III | 32500 | 6 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.851 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034780-9.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas III | 32500 | 7 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.851 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034780-9.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas III | 32500 | 8 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.851 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034780-9.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas III | 32500 | 9 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.851 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034780-9.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas III | 32500 | 10 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.851 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034780-9.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas III | 32500 | 11 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.851 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034780-9.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas III | 32500 | 12 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.851 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034780-9.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas III | 32500 | 13 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.851 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034781-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas VI | 32500 | 1 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.854 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034781-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas VI | 32500 | 2 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.854 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034781-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas VI | 32500 | 3 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.854 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034781-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas VI | 32500 | 4 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.854 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034781-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas VI | 32500 | 5 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.854 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034781-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas VI | 32500 | 6 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.854 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034781-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas VI | 32500 | 7 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.854 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034781-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas VI | 32500 | 8 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.854 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034781-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas VI | 32500 | 9 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.854 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034781-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas VI | 32500 | 10 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.854 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034781-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas VI | 32500 | 11 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.854 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034781-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas VI | 32500 | 12 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.854 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.034781-7.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas VI | 32500 | 13 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.854 de 26/05/2020 | Seccionamento Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037084-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas IV | 32500 | 1 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.852 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037084-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas IV | 32500 | 2 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.852 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037084-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas IV | 32500 | 3 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.852 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037084-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas IV | 32500 | 4 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.852 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037084-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas IV | 32500 | 5 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.852 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037084-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas IV | 32500 | 6 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.852 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037084-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas IV | 32500 | 7 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.852 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037084-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas IV | 32500 | 8 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.852 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037084-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas IV | 32500 | 9 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.852 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037084-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas IV | 32500 | 10 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.852 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037084-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas IV | 32500 | 11 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.852 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037084-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas IV | 32500 | 12 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.852 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037084-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas IV | 32500 | 13 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.852 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037086-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas V | 32500 | 1 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.853 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037086-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas V | 32500 | 2 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.853 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037086-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas V | 32500 | 3 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.853 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037086-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas V | 32500 | 4 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.853 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037086-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas V | 32500 | 5 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.853 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037086-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas V | 32500 | 6 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.853 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037086-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas V | 32500 | 7 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.853 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037086-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas V | 32500 | 8 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.853 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037086-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas V | 32500 | 9 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.853 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037086-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas V | 32500 | 10 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.853 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037086-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas V | 32500 | 11 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.853 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037086-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas V | 32500 | 12 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.853 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | EOL.CV.BA.037086-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra das Almas V | 32500 | 13 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.853 de 26/05/2020 | Subestação Igaporã III – Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-02-13 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-13 |  | 2020-07-01 | 2025-01-14 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-13 | PCH.PH.SC.033961-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Prainha | 13050 | 1 | 6525 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.571 de 22/08/2017 | Subestação Clevelândia - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-05 |  | 2021-09-21 |  | 2022-02-18 |  | 2022-01-19 |  | 2021-12-30 |  | 2023-01-14 |  | 2023-02-13 |  | 2011-05-16 | 2013-05-11 |  |  |  |  | 2023-02-13
2023 | 2023-02-15 | PCH.PH.RS.035545-3.01 | PCH | Hídrica | RS | Silveira III | 7200 | 1 | 3600 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.642 de 19/03/2019 | Subestação Lajeado Grande - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-01 |  | 2019-12-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-09-15 |  | 2020-01-05 |  | 2020-09-15 |  | 2020-10-20 |  | 2017-09-13 | 2022-09-13 |  |  |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | PCH.PH.RS.035545-3.01 | PCH | Hídrica | RS | Silveira III | 7200 | 2 | 3600 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.642 de 19/03/2019 | Subestação Lajeado Grande - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-01 |  | 2019-12-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-09-15 |  | 2020-01-05 |  | 2020-09-15 |  | 2020-10-20 |  | 2017-09-13 | 2022-09-13 |  |  |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 1 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 2 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 3 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 4 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 5 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 6 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 7 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 8 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 9 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 10 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 11 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 12 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 13 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 14 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 15 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 16 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 17 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 18 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 19 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 20 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 21 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 22 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 23 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 24 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 25 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 26 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 27 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 28 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 29 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 30 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 31 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037832-1.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) | 49500 | 32 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.743 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 1 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 2 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 3 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 4 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 5 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 6 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 7 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 8 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 9 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 10 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 11 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 12 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 13 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 14 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 15 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 16 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 17 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 18 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 19 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 20 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 21 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 22 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 23 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 24 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 25 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 26 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 27 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 28 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 29 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 30 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 31 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037833-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) | 49500 | 32 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.744 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 1 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 2 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 3 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 4 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 5 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 6 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 7 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 8 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 9 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 10 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 11 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 12 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 13 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 14 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 15 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 16 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 17 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 18 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 19 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 20 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 21 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 22 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 23 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 24 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 25 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 26 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 27 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 28 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 29 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 30 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 31 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037834-8.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5) | 49500 | 32 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.745 de 09/04/2019 | Subestação SE Pirapora 2 - 345 kV - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 1 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 2 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 3 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 4 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 5 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 6 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 7 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 8 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 9 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 10 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 11 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 12 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 13 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 15 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 16 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 17 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 18 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 19 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 20 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 21 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 25 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 26 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 27 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 28 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 29 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 30 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 31 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 32 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-15 | UTE.AI.SP.037515-2.01 | UTE | Biomassa | SP | Planalto Bioenergia | 50000 | 1 | 50000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 167 de 14/05/2018 | Seccionamento LT São José do Rio Preto – Nova Anhandava - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  | 2023-02-02 |  | 2023-02-15 |  | 2017-02-02 | 2019-02-02 |  |  |  |  | 2023-02-15
2023 | 2023-02-16 | PCH.PH.RS.029177-3.01 | PCH | Hídrica | RS | Primavera do Rio Turvo | 30000 | 1 | 15000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 270 de 21/06/2004 | Subestação Nova Prata 2 - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2006-05-01 |  | 2006-12-01 |  | 2007-08-01 | [5 empty] | 2007-10-01 |  | 2007-11-01 | [7 empty] | 2023-02-16
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 1 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 2 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 3 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 4 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 5 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 6 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 7 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 8 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 9 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 10 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 11 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 12 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 13 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 14 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 15 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 16 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 17 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-03 | UTE.RU.SP.033848-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Paulínia Energia | 25668 | 18 | 1426 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.498 de 18/07/2017 | Seccionamento SE LD Carioba-Nova Aparecida - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2020-07-18 | [7 empty] | 2023-03-03
2023 | 2023-03-15 | PCH.PH.PR.036914-4.01 | PCH | Hídrica | PR | Taguá | 6600 | 1 | 3300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Vila Carli - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-07-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-08-01 |  | 2022-09-01 |  | 2017-12-18 | 2019-12-18 |  | 2020-10-15 |  |  | 2023-03-15
2023 | 2023-03-15 | PCH.PH.PR.036914-4.01 | PCH | Hídrica | PR | Taguá | 6600 | 2 | 3300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Vila Carli - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-07-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-08-01 |  | 2022-09-01 |  | 2017-12-18 | 2019-12-18 |  | 2020-10-15 |  |  | 2023-03-15
2023 | 2023-03-15 | PCH.PH.SC.033961-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Prainha | 13050 | 2 | 6525 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.571 de 22/08/2017 | Subestação Clevelândia - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-05 |  | 2021-09-21 |  | 2022-02-18 |  | 2022-01-19 |  | 2021-12-30 |  | 2023-02-13 |  | 2023-03-15 |  | 2011-05-16 | 2013-05-11 |  |  |  |  | 2023-03-15
2023 | 2023-03-20 | PCH.PH.RS.029177-3.01 | PCH | Hídrica | RS | Primavera do Rio Turvo | 30000 | 2 | 15000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 270 de 21/06/2004 | Subestação Nova Prata 2 - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2006-05-01 |  | 2006-12-01 |  | 2007-08-01 | [5 empty] | 2007-11-30 |  | 2007-12-30 | [7 empty] | 2023-03-20
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 1 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 2 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 3 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 4 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 5 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 6 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 7 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 8 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 9 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 10 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 11 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 12 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 13 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 14 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 15 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 16 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 17 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 18 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 19 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 20 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 21 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 22 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 23 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 24 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 25 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 26 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 27 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.038218-3.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino | 81200 | 28 | 2900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.162 de 10/09/2019 | Seccionamento Janaúba 3 – Francisco Sá 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-08-16 |  | 2022-09-16 |  | 2019-06-28 | 2029-06-28 | 2019-06-28 | 2029-06-28 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 1 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 2 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 3 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 4 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 5 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 6 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 7 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 8 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 9 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 10 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 11 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 12 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 13 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 14 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 15 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 16 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 17 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 18 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 19 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 20 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 21 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 22 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 23 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 24 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 25 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 26 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 27 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 28 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 29 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 30 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 31 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 32 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 33 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 34 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 35 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 36 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 37 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 38 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 39 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 40 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 41 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 42 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 43 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 44 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 45 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 46 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 47 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 48 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 49 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 50 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 51 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 52 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 53 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 54 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 55 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 56 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 57 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 58 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 59 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 60 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 61 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 62 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 63 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 64 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 65 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 66 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 67 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 68 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 69 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 70 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 71 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 72 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 73 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 74 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 75 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 76 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 77 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 78 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 79 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 80 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 81 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 82 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 83 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 84 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 85 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 86 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 87 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 88 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 89 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 90 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 91 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 92 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 93 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 94 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 95 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 96 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 97 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 98 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 99 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 100 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 101 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 102 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-01 | UFV.RS.MG.040186-2.01 | UFV | Solar | MG | Delio Bernardino VIII | 309000 | 103 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.213 de 24/09/2019 | Subestação Presidente Jucelino - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-05-31 |  |  |  | 2020-05-31 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 |  | 2019-02-05 | 2025-06-27 | 2019-02-05 | 2025-06-27 |  |  | 2023-04-01
2023 | 2023-04-03 | UTE.AI.SP.028063-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Casa de Força | 16400 | 3 | 10000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | Resolução ANEEL Nº 5.372 de 28/07/2015 | Subestação SE Fernandopolis I - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-03 | 2018-12-31 |  |  | 2022-09-29 | 2018-12-31 |  |  | 2021-06-03 | 2019-04-12 | 2023-03-02 |  | 2023-04-03 |  | 2014-04-25 | 2019-05-25 | 2016-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-09 | 2022-03-09 | 2023-04-03
2023 | 2023-04-04 | PCH.PH.PR.035800-2.01 | PCH | Hídrica | PR | Invernadinha | 18000 | 1 | 6000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.355 de 23/05/2017 | Subestação Canteiro de Segredo - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-03-01 | 2020-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-04-04 |  | 2019-11-01 |  | 2019-12-01 |  | 2016-08-30 | 2018-08-30 | 2019-06-04 | 2021-06-04 |  |  | 2023-04-04
2023 | 2023-04-04 | PCH.PH.PR.035800-2.01 | PCH | Hídrica | PR | Invernadinha | 18000 | 2 | 6000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.355 de 23/05/2017 | Subestação Canteiro de Segredo - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-03-01 | 2020-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-04-04 |  | 2019-11-01 |  | 2019-12-01 |  | 2016-08-30 | 2018-08-30 | 2019-06-04 | 2021-06-04 |  |  | 2023-04-04
2023 | 2023-04-04 | PCH.PH.PR.035800-2.01 | PCH | Hídrica | PR | Invernadinha | 18000 | 3 | 6000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.355 de 23/05/2017 | Subestação Canteiro de Segredo - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-03-01 | 2020-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-04-04 |  | 2019-11-01 |  | 2019-12-01 |  | 2016-08-30 | 2018-08-30 | 2019-06-04 | 2021-06-04 |  |  | 2023-04-04
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 1 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 2 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 3 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 4 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 5 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 6 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 7 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 8 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 9 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 10 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 11 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 12 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 13 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 14 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 15 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 16 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 17 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 18 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 19 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 20 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 21 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 22 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 23 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 24 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 25 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 26 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 27 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046963-7.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita I | 30000 | 28 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.803 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-08 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 1 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 2 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 3 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 4 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 5 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 6 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 7 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 8 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 9 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 10 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 11 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 12 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 13 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 14 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 15 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 16 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 17 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 18 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 19 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 20 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 21 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 22 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 23 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 24 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 25 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 26 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 27 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-05 | UFV.RS.PE.046964-5.01 | UFV | Solar | PE | Enercom Serrita II | 30000 | 28 | 1071.43 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.804 de 12/05/2020 | Subestação Serrita - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-26 |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2020-06-18 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-04-05
2023 | 2023-04-30 | PCH.PH.MT.031411-0.01 | PCH | Hídrica | MT | Mutum I | 4000 | 1 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.571 de 11/03/2014 | Subestação SE Rondonópolis - 34,5 kV - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-11-01 |  | 2015-09-01 |  | 2015-12-01 |  | 2016-04-01 |  | 2015-12-01 |  | 2016-07-01 |  | 2016-07-01 |  | 2014-12-04 | 2017-12-03 | 2017-11-04 | 2022-11-20 |  |  | 2023-04-30
2023 | 2023-04-30 | PCH.PH.MT.031411-0.01 | PCH | Hídrica | MT | Mutum I | 4000 | 2 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.571 de 11/03/2014 | Subestação SE Rondonópolis - 34,5 kV - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-11-01 |  | 2015-09-01 |  | 2015-12-01 |  | 2016-04-01 |  | 2015-12-01 |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-31 |  | 2014-12-04 | 2017-12-03 | 2017-11-04 | 2022-11-20 |  |  | 2023-04-30
2023 | 2023-05-01 | PCH.PH.GO.035112-1.01 | PCH | Hídrica | GO | Gameleira | 14000 | 1 | 7002 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.483 de 11/07/2017 | Seccionamento Pamplona - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-06-01 |  | 2019-09-30 |  | 2020-05-01 |  | 2021-03-01 |  | 2020-10-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2015-11-27 | 2019-04-09 |  |  |  |  | 2023-05-01
2023 | 2023-05-04 | PCH.PH.ES.031124-3.01 | PCH | Hídrica | ES | Timbuí Seco | 10000 | 1 | 3340 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.125 de 21/05/2013 | Seccionamento LT UHE Suíça - Itarana - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-07-18 |  | 2014-10-20 |  | 2015-04-02 |  | 2016-02-17 |  | 2016-01-01 |  | 2016-03-10 |  | 2016-05-04 |  | 2006-06-30 | 2010-07-19 | 2017-10-02 | 2021-10-01 |  |  | 2023-05-04
2023 | 2023-05-04 | PCH.PH.ES.031124-3.01 | PCH | Hídrica | ES | Timbuí Seco | 10000 | 2 | 3300 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.125 de 21/05/2013 | Seccionamento LT UHE Suíça - Itarana - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-07-18 |  | 2014-10-20 |  | 2015-04-02 |  | 2016-02-17 |  | 2016-01-01 |  | 2016-03-17 |  | 2016-05-04 |  | 2006-06-30 | 2010-07-19 | 2017-10-02 | 2021-10-01 |  |  | 2023-05-04
2023 | 2023-05-04 | PCH.PH.ES.031124-3.01 | PCH | Hídrica | ES | Timbuí Seco | 10000 | 3 | 3300 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.125 de 21/05/2013 | Seccionamento LT UHE Suíça - Itarana - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-07-18 |  | 2014-10-20 |  | 2015-04-02 |  | 2016-02-17 |  | 2016-01-01 |  | 2016-03-31 |  | 2016-05-04 |  | 2006-06-30 | 2010-07-19 | 2017-10-02 | 2021-10-01 |  |  | 2023-05-04
2023 | 2023-05-23 | EOL.CV.RN.043219-9.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN II | 49600 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.746 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2023-05-23
2023 | 2023-05-23 | EOL.CV.RN.043219-9.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN II | 49600 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.746 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2023-05-23
2023 | 2023-05-23 | EOL.CV.RN.043219-9.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN II | 49600 | 3 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.746 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2023-05-23
2023 | 2023-05-23 | EOL.CV.RN.043219-9.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN II | 49600 | 4 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.746 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2023-05-23
2023 | 2023-05-23 | EOL.CV.RN.043219-9.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN II | 49600 | 5 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.746 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2023-05-23
2023 | 2023-05-23 | EOL.CV.RN.043219-9.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN II | 49600 | 6 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.746 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2023-05-23
2023 | 2023-05-23 | EOL.CV.RN.043219-9.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN II | 49600 | 7 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.746 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2023-05-23
2023 | 2023-05-23 | EOL.CV.RN.043219-9.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN II | 49600 | 8 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.746 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2023-05-23
2023 | 2023-05-31 | PCH.PH.SC.037820-8.01 | PCH | Hídrica | SC | Lacerdópolis | 9600 | 1 | 3200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 31 de 17/01/2019 | Seccionamento LT Herval d'Oeste-Perdigão Capinzal - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-12 |  | 2022-07-06 |  | 2023-01-25 |  | 2022-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2023-05-23 |  | 2023-05-31 |  | 2018-02-28 | 2021-02-28 | 2020-08-31 | 2023-08-31 |  |  | 2023-05-31
2023 | 2023-06-01 | PCH.PH.GO.035112-1.01 | PCH | Hídrica | GO | Gameleira | 14000 | 2 | 7002 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.483 de 11/07/2017 | Seccionamento Pamplona - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-06-01 |  | 2019-09-30 |  | 2020-05-01 |  | 2021-03-01 |  | 2020-10-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2015-11-27 | 2019-04-09 |  |  |  |  | 2023-06-01
2023 | 2023-06-01 | PCH.PH.PR.035416-3.01 | PCH | Hídrica | PR | Três Capões Novo | 10000 | 1 | 5000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.621 de 03/03/2020 | Seccionamento Guarapuava – Madeireira Santa Maria - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-15 |  | 2022-03-28 |  | 2022-10-10 |  |  |  | 2022-11-25 |  | 2023-03-23 |  | 2023-04-28 |  | 2015-04-24 | 2017-04-24 | 2018-10-15 | 2020-10-15 |  |  | 2023-06-01
2023 | 2023-06-01 | PCH.PH.PR.035416-3.01 | PCH | Hídrica | PR | Três Capões Novo | 10000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.621 de 03/03/2020 | Seccionamento Guarapuava – Madeireira Santa Maria - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-15 |  | 2022-03-28 |  | 2022-10-10 |  |  |  | 2022-11-25 |  | 2023-04-06 |  | 2023-06-01 |  | 2015-04-24 | 2017-04-24 | 2018-10-15 | 2020-10-15 |  |  | 2023-06-01
2023 | 2023-06-01 | PCH.PH.SC.031498-6.01 | PCH | Hídrica | SC | Campo Belo | 9948 | 1 | 4974 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.662 de 13/05/2014 | Subestação Lages D - Área Industrial - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-03-26 |  | 2017-07-01 | [5 empty] | 2018-01-01 |  | 2019-01-15 |  | 2019-02-15 | [7 empty] | 2023-06-01
2023 | 2023-06-01 | PCH.PH.SC.031498-6.01 | PCH | Hídrica | SC | Campo Belo | 9948 | 2 | 4974 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.662 de 13/05/2014 | Subestação Lages D - Área Industrial - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-03-26 |  | 2017-07-01 | [5 empty] | 2018-01-01 |  | 2019-01-24 |  | 2019-02-24 | [7 empty] | 2023-06-01
2023 | 2023-06-14 | PCH.PH.SC.037820-8.01 | PCH | Hídrica | SC | Lacerdópolis | 9600 | 2 | 3200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 31 de 17/01/2019 | Seccionamento LT Herval d'Oeste-Perdigão Capinzal - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-12 |  | 2022-07-06 |  | 2023-01-25 |  | 2022-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2023-06-06 |  | 2023-06-14 |  | 2018-02-28 | 2021-02-28 | 2020-08-31 | 2023-08-31 |  |  | 2023-06-14
2023 | 2023-06-15 | PCH.PH.SC.030675-4.01 | PCH | Hídrica | SC | Alto Garcia | 2000 | 1 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 3.165 de 18/10/2011 | Subestação Angelina Usina Garcia - 25kV | Sistema Interligado Nacional | 2012-12-05 |  | 2013-09-01 |  | 2014-01-10 |  | 2014-05-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-07-03 |  | 2014-07-31 |  | 2008-04-30 | 2018-04-30 | 2014-09-24 | 2020-09-24 |  |  | 2023-06-15
2023 | 2023-06-19 | UTE.AI.GO.031905-8.01 | UTE | Biomassa | GO | Rio Claro de Goiás | 38250 | 1 | 30000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.945 de 25/11/2014 | Subestação Montes Clarios - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-05-13 | 2014-05-13 |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 |  |  | 2014-05-13 | 2014-05-13 |  |  | 2017-11-25 |  | 2017-01-02 | 2021-12-29 | 2015-05-08 | 2021-05-08 |  |  | 2023-06-19
2023 | 2023-06-19 | UTE.AI.GO.031905-8.01 | UTE | Biomassa | GO | Rio Claro de Goiás | 38250 | 2 | 8250 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.945 de 25/11/2014 | Subestação Montes Clarios - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-05-13 | 2014-05-13 |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 |  |  | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2021-03-13 |  | 2021-04-13 |  | 2017-01-02 | 2021-12-29 | 2015-05-08 | 2021-05-08 |  |  | 2023-06-19
2023 | 2023-06-22 | PCH.PH.GO.035110-5.01 | PCH | Hídrica | GO | Salgado | 16000 | 1 | 8000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.169 de 17/07/2018 | Subestação Pamplona - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-01 |  | 2020-10-01 |  | 2021-05-01 |  | 2022-03-01 |  | 2021-10-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2015-11-27 | 2019-04-09 |  |  |  |  | 2023-06-22
2023 | 2023-06-22 | PCH.PH.GO.035110-5.01 | PCH | Hídrica | GO | Salgado | 16000 | 2 | 8000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.169 de 17/07/2018 | Subestação Pamplona - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-01 |  | 2020-10-01 |  | 2021-05-01 |  | 2022-03-01 |  | 2021-10-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | 2015-11-27 | 2019-04-09 |  |  |  |  | 2023-06-22
2023 | 2023-06-28 | PCH.PH.SC.037820-8.01 | PCH | Hídrica | SC | Lacerdópolis | 9600 | 3 | 3200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 31 de 17/01/2019 | Seccionamento LT Herval d'Oeste-Perdigão Capinzal - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-12 |  | 2022-07-06 |  | 2023-01-25 |  | 2022-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2023-06-20 |  | 2023-06-28 |  | 2018-02-28 | 2021-02-28 | 2020-08-31 | 2023-08-31 |  |  | 2023-06-28
2023 | 2023-06-30 | PCH.PH.PR.029068-8.01 | PCH | Hídrica | PR | Confluência | 27000 | 1 | 9000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.295 de 18/04/2017 | Subestação PItanga - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-03-16 |  | 2018-02-02 |  | 2018-08-31 |  | 2018-11-16 |  | 2017-08-04 |  | 2019-08-29 |  | 2020-01-01 |  | 2012-01-10 | 2014-01-10 |  |  |  |  | 2023-06-30
2023 | 2023-06-30 | PCH.PH.PR.029068-8.01 | PCH | Hídrica | PR | Confluência | 27000 | 2 | 9000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.295 de 18/04/2017 | Subestação PItanga - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-03-16 |  | 2018-02-02 |  | 2018-08-31 |  | 2018-11-16 |  | 2017-08-04 |  | 2019-08-29 |  | 2020-01-01 |  | 2012-01-10 | 2014-01-10 |  |  |  |  | 2023-06-30
2023 | 2023-06-30 | PCH.PH.PR.029068-8.01 | PCH | Hídrica | PR | Confluência | 27000 | 3 | 9000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.295 de 18/04/2017 | Subestação PItanga - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-03-16 |  | 2018-02-02 |  | 2018-08-31 |  | 2018-11-16 |  | 2017-08-04 |  | 2019-08-29 |  | 2020-01-01 |  | 2012-01-10 | 2014-01-10 |  |  |  |  | 2023-06-30
2023 | 2023-06-30 | PCH.PH.RS.037468-7.01 | PCH | Hídrica | RS | Santo Antônio do Jacuí | 5200 | 1 | 2600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.890 de 02/06/2020 | Subestação Tio Hugo - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-30 |  | 2022-04-01 |  | 2022-11-01 |  | 2023-05-01 |  | 2022-08-01 |  | 2023-05-30 |  | 2023-06-30 |  | 2016-09-26 | 2018-09-26 |  |  |  |  | 2023-06-30
2023 | 2023-07-01 | EOL.CV.PE.031807-8.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 1 | 33600 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 647 de 02/12/2014 | Subestação Pesqueira - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | EOL.CV.PE.031807-8.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 1 | 33600 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 647 de 02/12/2014 | Subestação Pesqueira - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | EOL.CV.PE.031807-8.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 1 | 33600 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 647 de 02/12/2014 | Subestação Pesqueira - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | EOL.CV.PE.031807-8.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 1 | 33600 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 647 de 02/12/2014 | Subestação Pesqueira - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | EOL.CV.PE.031807-8.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 1 | 33600 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 647 de 02/12/2014 | Subestação Pesqueira - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | EOL.CV.PE.031807-8.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 1 | 33600 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 647 de 02/12/2014 | Subestação Pesqueira - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | EOL.CV.PE.031807-8.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 1 | 33600 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 647 de 02/12/2014 | Subestação Pesqueira - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | EOL.CV.PE.031807-8.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 1 | 33600 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 647 de 02/12/2014 | Subestação Pesqueira - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040867-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 11 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.475 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040868-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 12 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.476 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040869-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 13 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.477 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040870-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 14 | 5000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.478 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040871-9.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 15 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.479 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040872-7.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 16 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.480 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040873-5.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 17 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.481 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040874-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 18 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.482 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040875-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 19 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.483 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-01 | UFV.RS.MG.040876-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 20 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.484 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2023-07-01
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 1 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 2 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 3 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 4 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 5 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 6 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 7 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 8 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 9 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 10 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 11 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 12 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 13 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 14 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ouro Branco 2 | 33600 | 15 | 2240 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 650 de 04/12/2014 | Subestação SE Pesqueira - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031809-4.01 | EOL | Eólica | PE | Quatro Ventos | 21000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 651 de 05/12/2014 | Subestação Macaparana - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031809-4.01 | EOL | Eólica | PE | Quatro Ventos | 21000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 651 de 05/12/2014 | Subestação Macaparana - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031809-4.01 | EOL | Eólica | PE | Quatro Ventos | 21000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 651 de 05/12/2014 | Subestação Macaparana - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031809-4.01 | EOL | Eólica | PE | Quatro Ventos | 21000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 651 de 05/12/2014 | Subestação Macaparana - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-10 | EOL.CV.PE.031809-4.01 | EOL | Eólica | PE | Quatro Ventos | 21000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 651 de 05/12/2014 | Subestação Macaparana - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2019-03-21 | 2021-03-20 |  |  | 2023-07-10
2023 | 2023-07-30 | PCH.PH.RS.037468-7.01 | PCH | Hídrica | RS | Santo Antônio do Jacuí | 5200 | 2 | 2600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.890 de 02/06/2020 | Subestação Tio Hugo - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-30 |  | 2022-04-01 |  | 2022-11-01 |  | 2023-05-01 |  | 2022-08-01 |  | 2023-06-30 |  | 2023-07-30 |  | 2016-09-26 | 2018-09-26 |  |  |  |  | 2023-07-30
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 1 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 2 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 3 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 4 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 5 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 6 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 7 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 8 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 9 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 10 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 11 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 12 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 13 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 14 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 15 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 16 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 17 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 18 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 19 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 20 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 21 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 22 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 23 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 24 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 25 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 26 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 27 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 28 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 29 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 30 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 31 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 32 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 33 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 34 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 35 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 36 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 37 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 38 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 39 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 40 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 41 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 42 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 43 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 44 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 45 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 46 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 47 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 48 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 49 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 50 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 51 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 52 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 53 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 54 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 55 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 56 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 57 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 58 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 59 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 60 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 61 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 62 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 63 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 64 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 65 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 66 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 67 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 68 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 69 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 70 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 71 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 72 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 73 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 74 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 75 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 76 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 77 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 78 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 79 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 80 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 81 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 82 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 83 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 84 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 85 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 86 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 87 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 88 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 89 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 90 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 91 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 92 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 93 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 94 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 95 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 96 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 97 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 98 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 99 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 100 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 101 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 102 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 103 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 104 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 105 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 106 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 107 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 108 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 109 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 110 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 111 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 112 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 113 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 114 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 115 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 116 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 117 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 118 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 119 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 120 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 121 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 122 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 123 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 124 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 125 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 126 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 127 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 128 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 129 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 130 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 131 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 132 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 133 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 134 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 135 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 136 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 137 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 138 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 139 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 140 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 141 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 142 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 143 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 144 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 145 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 146 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 147 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 148 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 149 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 150 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 151 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 152 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 153 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 154 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 155 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034432-0.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 1 | 32890 | 156 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.120 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 1 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 2 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 3 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 4 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 5 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 6 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 7 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 8 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 9 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 10 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 11 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 12 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 13 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 14 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 15 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 16 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 17 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 18 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 19 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 20 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 21 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 22 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 23 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 24 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 25 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 26 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 27 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 28 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 29 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 30 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 31 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 32 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 33 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 34 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 35 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 36 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 37 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 38 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 39 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 40 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 41 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 42 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 43 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 44 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 45 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 46 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 47 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 48 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 49 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 50 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 51 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 52 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 53 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 54 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 55 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 56 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 57 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 58 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 59 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 60 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 61 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 62 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 63 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 64 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 65 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 66 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 67 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 68 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 69 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 70 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 71 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 72 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 73 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 74 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 75 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 76 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 77 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 78 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 79 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 80 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 81 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 82 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 83 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 84 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 85 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 86 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 87 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 88 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 89 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 90 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 91 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 92 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 93 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 94 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 95 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 96 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 97 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 98 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 99 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 100 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 101 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 102 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 103 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 104 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 105 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 106 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 107 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 108 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 109 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 110 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 111 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 112 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 113 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 114 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 115 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 116 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 117 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 118 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 119 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 120 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 121 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 122 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 123 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 124 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 125 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 126 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 127 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 128 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 129 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 130 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 131 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 132 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 133 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 134 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 135 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 136 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 137 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 138 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 139 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 140 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 141 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 142 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 143 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 144 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 145 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 146 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 147 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 148 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 149 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 150 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 151 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 152 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 153 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 154 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 155 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-17 | UFV.RS.PB.034433-8.01 | UFV | Solar | PB | Lagoa 2 | 32890 | 156 | 210.83 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.121 de 11/08/2020 | Seccionamento Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-17 |  | 2015-06-17 | 2017-07-16 | 2019-05-20 | 2021-05-19 |  |  | 2023-08-17
2023 | 2023-08-22 | PCH.PH.RO.029526-4.01 | PCH | Hídrica | RO | Urubu | 21000 | 1 | 10500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 784 de 09/01/2007 | Subestação PCH São Paulo - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2007-07-30 |  | 2008-03-27 |  | 2008-04-17 | [5 empty] | 2008-11-27 |  | 2008-11-28 | [7 empty] | 2023-08-22
2023 | 2023-08-22 | PCH.PH.RO.029526-4.01 | PCH | Hídrica | RO | Urubu | 21000 | 2 | 10500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 784 de 09/01/2007 | Subestação PCH São Paulo - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2007-07-30 |  | 2008-03-27 |  | 2008-04-17 | [5 empty] | 2008-11-27 |  | 2008-11-28 | [7 empty] | 2023-08-22
2023 | 2023-08-24 | UTE.AI.MS.030482-4.01 | UTE | Biomassa | MS | Laguna | 21200 | 1 | 2400 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.153 de 18/08/2020 | Subestação Taquarussu - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-24 | [7 empty] | 2023-08-24
2023 | 2023-08-24 | UTE.AI.MS.030482-4.01 | UTE | Biomassa | MS | Laguna | 21200 | 2 | 2800 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.153 de 18/08/2020 | Subestação Taquarussu - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-24 | [7 empty] | 2023-08-24
2023 | 2023-08-24 | UTE.AI.MS.030482-4.01 | UTE | Biomassa | MS | Laguna | 21200 | 3 | 16000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.153 de 18/08/2020 | Subestação Taquarussu - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-08-24 | [7 empty] | 2023-08-24
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041908-7.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves V | 33500 | 1 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.154 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041908-7.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves V | 33500 | 2 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.154 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041908-7.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves V | 33500 | 3 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.154 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041908-7.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves V | 33500 | 4 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.154 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041908-7.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves V | 33500 | 5 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.154 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041908-7.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves V | 33500 | 6 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.154 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041908-7.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves V | 33500 | 7 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.154 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041908-7.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves V | 33500 | 8 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.154 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041908-7.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves V | 33500 | 9 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.154 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041908-7.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves V | 33500 | 10 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.154 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041909-5.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VI | 33500 | 1 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.155 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041909-5.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VI | 33500 | 2 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.155 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041909-5.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VI | 33500 | 3 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.155 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041909-5.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VI | 33500 | 4 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.155 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041909-5.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VI | 33500 | 5 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.155 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041909-5.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VI | 33500 | 6 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.155 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041909-5.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VI | 33500 | 7 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.155 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041909-5.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VI | 33500 | 8 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.155 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041909-5.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VI | 33500 | 9 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.155 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.041909-5.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VI | 33500 | 10 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.155 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044295-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VII | 30150 | 1 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.156 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044295-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VII | 30150 | 2 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.156 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044295-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VII | 30150 | 3 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.156 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044295-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VII | 30150 | 4 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.156 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044295-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VII | 30150 | 5 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.156 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044295-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VII | 30150 | 6 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.156 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044295-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VII | 30150 | 7 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.156 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044295-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VII | 30150 | 8 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.156 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044295-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VII | 30150 | 9 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.156 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044296-8.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VIII | 30150 | 1 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.157 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044296-8.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VIII | 30150 | 2 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.157 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044296-8.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VIII | 30150 | 3 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.157 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044296-8.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VIII | 30150 | 4 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.157 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044296-8.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VIII | 30150 | 5 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.157 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044296-8.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VIII | 30150 | 6 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.157 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044296-8.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VIII | 30150 | 7 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.157 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044296-8.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VIII | 30150 | 8 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.157 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-08-31 | UFV.RS.PI.044296-8.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves VIII | 30150 | 9 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.157 de 18/08/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2023-08-31
2023 | 2023-09-01 | PCH.PH.PR.037314-1.01 | PCH | Hídrica | PR | Cavernoso III | 6500 | 1 | 3250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.738 de 07/04/2020 | Subestação Chaves Cavernoso II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2023-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-01 |  | 2019-09-26 | 2021-09-26 |  |  |  |  | 2023-09-01
2023 | 2023-09-01 | PCH.PH.PR.037314-1.01 | PCH | Hídrica | PR | Cavernoso III | 6500 | 2 | 3250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.738 de 07/04/2020 | Subestação Chaves Cavernoso II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2023-07-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-01 |  | 2019-09-26 | 2021-09-26 |  |  |  |  | 2023-09-01
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 1 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 2 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 3 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 4 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 5 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 6 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 7 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 8 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 9 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 10 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 11 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 12 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 13 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 14 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 15 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 16 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 17 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 18 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 19 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 20 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 21 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 22 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 23 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 24 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 25 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 26 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 27 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-02 | UFV.RS.PE.045058-8.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga III | 30000 | 28 | 1071.42 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.869 de 26/05/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-09-03 |  |  |  | 2022-09-08 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-02 | [7 empty] | 2023-09-02
2023 | 2023-09-07 | PCH.PH.MT.032921-5.01 | PCH | Hídrica | MT | Itiquira III | 23000 | 1 | 11500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.429 de 13/06/2017 | Subestação UHE Itiquira - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-17 |  | 2021-04-16 |  | 2021-10-17 |  | 2022-06-17 |  | 2022-01-15 |  | 2022-08-21 |  | 2022-09-22 |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  |  |  | 2023-09-07
2023 | 2023-09-07 | PCH.PH.MT.032921-5.01 | PCH | Hídrica | MT | Itiquira III | 23000 | 2 | 11500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.429 de 13/06/2017 | Subestação UHE Itiquira - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-17 |  | 2021-04-16 |  | 2021-10-17 |  | 2022-06-17 |  | 2022-01-15 |  | 2022-09-22 |  | 2022-10-22 |  | 2017-02-01 | 2020-02-01 |  |  |  |  | 2023-09-07
2023 | 2023-09-30 | PCH.PH.MT.029256-7.01 | PCH | Hídrica | MT | Jubinha II | 15980 | 1 | 7990 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 184 de 09/05/2005 | Subestação UHE Juba I - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2006-03-19 |  | 2006-08-27 | [7 empty] | 2007-07-03 |  | 2007-08-07 | [7 empty] | 2023-09-30
2023 | 2023-09-30 | PCH.PH.MT.029256-7.01 | PCH | Hídrica | MT | Jubinha II | 15980 | 2 | 7990 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 184 de 09/05/2005 | Subestação UHE Juba I - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2006-03-19 |  | 2006-08-27 | [7 empty] | 2007-07-03 |  | 2007-09-25 | [7 empty] | 2023-09-30
2023 | 2023-10-01 | PCH.PH.SC.032598-8.01 | PCH | Hídrica | SC | Barreiros | 22140 | 1 | 10599.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.522 de 21/01/2020 | Subestação Palmas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  | 2022-04-01 |  | 2023-04-01 |  | 2023-06-20 |  | 2022-10-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-01 |  | 2019-09-21 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 2023-10-01
2023 | 2023-10-01 | PCH.PH.SC.032598-8.01 | PCH | Hídrica | SC | Barreiros | 22140 | 2 | 10599.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.522 de 21/01/2020 | Subestação Palmas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  | 2022-04-01 |  | 2023-04-01 |  | 2023-06-20 |  | 2022-10-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-01 |  | 2019-09-21 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 2023-10-01
2023 | 2023-10-01 | PCH.PH.SC.032598-8.01 | PCH | Hídrica | SC | Barreiros | 22140 | 3 | 940 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.522 de 21/01/2020 | Subestação Palmas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  | 2022-04-01 |  | 2023-04-01 |  | 2023-06-20 |  | 2022-10-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-01 |  | 2019-09-21 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 2023-10-01
2023 | 2023-10-01 | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | UTE | Fóssil | RJ | GNA Porto do Açu III | 1672599 | 1 | 366733 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 312 de 30/07/2018 | Subestação SE Rio novo do Sul - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-28 |  |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 2020-02-28 |  | 2022-03-30 |  | 2023-01-01 |  | 2015-12-02 | 2020-11-30 | 2020-01-16 | 2025-01-16 |  |  | 2023-10-01
2023 | 2023-10-01 | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | UTE | Fóssil | RJ | GNA Porto do Açu III | 1672599 | 2 | 366733 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 312 de 30/07/2018 | Subestação SE Rio novo do Sul - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-28 |  |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 2020-02-28 |  | 2022-06-30 |  | 2023-01-01 |  | 2015-12-02 | 2020-11-30 | 2020-01-16 | 2025-01-16 |  |  | 2023-10-01
2023 | 2023-10-01 | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | UTE | Fóssil | RJ | GNA Porto do Açu III | 1672599 | 3 | 366733 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 312 de 30/07/2018 | Subestação SE Rio novo do Sul - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-28 |  |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 2020-02-28 |  | 2022-09-30 |  | 2023-01-01 |  | 2015-12-02 | 2020-11-30 | 2020-01-16 | 2025-01-16 |  |  | 2023-10-01
2023 | 2023-10-01 | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | UTE | Fóssil | RJ | GNA Porto do Açu III | 1672599 | 4 | 572400 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 312 de 30/07/2018 | Subestação SE Rio novo do Sul - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-28 |  |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 2020-02-28 |  | 2022-09-30 |  | 2023-01-01 |  | 2015-12-02 | 2020-11-30 | 2020-01-16 | 2025-01-16 |  |  | 2023-10-01
2023 | 2023-10-03 | PCH.PH.PR.000273-9.01 | PCH | Hídrica | PR | Boa Vista II | 24000 | 3 | 8000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria DNAEE Nº 435 de 03/12/1996 | Subestação Faxinal da Boa Vista - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-06-15 |  | 2019-08-15 |  | 2020-02-11 |  |  |  | 2020-02-20 |  | 2021-02-02 |  | 2021-03-03 |  | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2018-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 2023-10-03
2023 | 2023-10-15 | PCH.PH.SP.027982-0.01 | PCH | Hídrica | SP | Cascata | 3900 | 1 | 3900 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | Resolução ANEEL Nº 405 de 18/10/2000 | Subestação SE Mairiporã - 13,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2001-10-01 |  | 2002-04-02 |  | 2002-09-30 |  | 2002-10-01 |  | 2002-09-30 |  | 2002-10-01 |  | 2002-10-31 | [7 empty] | 2023-10-15
2023 | 2023-10-15 | PCH.PH.SP.027983-8.01 | PCH | Hídrica | SP | Guaraú | 4190 | 1 | 4190 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 402 de 18/10/2000 | Subestação Cantareira - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | 2001-10-01 |  | 2002-04-02 |  | 2002-09-30 |  | 2002-10-01 |  | 2002-09-30 |  | 2002-10-01 |  | 2002-10-31 | [7 empty] | 2023-10-15
2023 | 2023-11-02 | PCH.PH.PR.000273-9.01 | PCH | Hídrica | PR | Boa Vista II | 24000 | 4 | 8000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria DNAEE Nº 435 de 03/12/1996 | Subestação Faxinal da Boa Vista - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-06-15 |  | 2019-08-15 |  | 2020-02-11 |  |  |  | 2020-02-20 |  | 2021-02-02 |  | 2021-03-03 |  | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2018-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 2023-11-02
2023 | 2023-11-29 | PCH.PH.PR.029505-1.01 | PCH | Hídrica | PR | Córrego Fundo | 10000 | 1 | 2500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.009 de 06/09/2016 | Subestação Colorado - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-07-30 |  | 2018-04-01 |  | 2018-12-01 |  | 2019-05-01 |  | 2018-06-01 |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2015-01-05 | 2017-01-05 | 2018-03-28 | 2020-03-28 |  |  | 2023-11-29
2023 | 2023-11-29 | PCH.PH.PR.029505-1.01 | PCH | Hídrica | PR | Córrego Fundo | 10000 | 2 | 2500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.009 de 06/09/2016 | Subestação Colorado - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-07-30 |  | 2018-04-01 |  | 2018-12-01 |  | 2019-05-01 |  | 2018-06-01 |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2015-01-05 | 2017-01-05 | 2018-03-28 | 2020-03-28 |  |  | 2023-11-29
2023 | 2023-11-29 | PCH.PH.PR.029505-1.01 | PCH | Hídrica | PR | Córrego Fundo | 10000 | 3 | 2500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.009 de 06/09/2016 | Subestação Colorado - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-07-30 |  | 2018-04-01 |  | 2018-12-01 |  | 2019-05-01 |  | 2018-06-01 |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2015-01-05 | 2017-01-05 | 2018-03-28 | 2020-03-28 |  |  | 2023-11-29
2023 | 2023-11-29 | PCH.PH.PR.029505-1.01 | PCH | Hídrica | PR | Córrego Fundo | 10000 | 4 | 2500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.009 de 06/09/2016 | Subestação Colorado - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-07-30 |  | 2018-04-01 |  | 2018-12-01 |  | 2019-05-01 |  | 2018-06-01 |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2015-01-05 | 2017-01-05 | 2018-03-28 | 2020-03-28 |  |  | 2023-11-29
2023 | 2023-12-01 | PCH.PH.SC.034059-6.01 | PCH | Hídrica | SC | Santa Rosa | 9900 | 1 | 4995 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.356 de 23/05/2017 | Subestação Palmas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-06-01 |  | 2018-12-01 |  | 2019-06-01 |  | 2019-11-01 |  | 2019-07-01 |  | 2019-12-01 |  | 2020-01-01 |  | 2017-02-23 | 2020-02-23 |  |  |  |  | 2023-12-01
2023 | 2023-12-01 | PCH.PH.SC.034059-6.01 | PCH | Hídrica | SC | Santa Rosa | 9900 | 2 | 4995 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.356 de 23/05/2017 | Subestação Palmas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-06-01 |  | 2018-12-01 |  | 2019-06-01 |  | 2019-11-01 |  | 2019-07-01 |  | 2019-12-01 |  | 2020-01-01 |  | 2017-02-23 | 2020-02-23 |  |  |  |  | 2023-12-01
2023 | 2023-12-02 | PCH.PH.MT.033415-4.01 | PCH | Hídrica | MT | Estivadinho 3 | 9900 | 1 | 3300 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 198 de 17/05/2017 | Subestação Jauru - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-03-31 |  | 2018-10-01 |  | 2019-05-01 |  | 2019-09-20 |  | 2018-11-01 |  | 2019-11-01 |  | 2019-11-01 | [7 empty] | 2023-12-02
2023 | 2023-12-02 | PCH.PH.MT.033415-4.01 | PCH | Hídrica | MT | Estivadinho 3 | 9900 | 2 | 3300 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 198 de 17/05/2017 | Subestação Jauru - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-03-31 |  | 2018-10-01 |  | 2019-05-01 |  | 2019-09-20 |  | 2018-11-01 |  | 2019-11-01 |  | 2020-01-01 | [7 empty] | 2023-12-02
2023 | 2023-12-02 | PCH.PH.MT.033415-4.01 | PCH | Hídrica | MT | Estivadinho 3 | 9900 | 3 | 3300 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 198 de 17/05/2017 | Subestação Jauru - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-03-31 |  | 2018-10-01 |  | 2019-05-01 |  | 2019-09-20 |  | 2018-11-01 |  | 2020-01-01 |  | 2020-03-01 | [7 empty] | 2023-12-02
2023 | 2023-12-02 | PCH.PH.SC.030131-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Arrozeira Meyer | 19998 | 1 | 9999 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.366 de 09/10/2018 | Subestação Pomerode - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-15 |  | 2010-05-15 |  | 2011-02-15 | [7 empty] | 2011-12-15 | [7 empty] | 2023-12-02
2023 | 2023-12-04 | PCH.PH.PR.028419-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Lucia Cherobim | 28000 | 1 | 9333 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 70 de 28/01/2019 | Seccionamento LT Palmeira-Lapa - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-03 |  | 2022-07-22 |  | 2022-10-10 |  | 2023-09-25 |  | 2022-07-30 |  | 2023-12-19 |  | 2023-12-31 |  | 2013-10-03 | 2015-10-03 | 2019-09-26 | 2022-09-26 |  |  | 2023-12-04
2023 | 2023-12-04 | PCH.PH.PR.028419-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Lucia Cherobim | 28000 | 2 | 9333 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 70 de 28/01/2019 | Seccionamento LT Palmeira-Lapa - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-03 |  | 2022-07-22 |  | 2022-10-10 |  | 2023-09-25 |  | 2022-07-30 |  | 2023-12-19 |  | 2023-12-31 |  | 2013-10-03 | 2015-10-03 | 2019-09-26 | 2022-09-26 |  |  | 2023-12-04
2023 | 2023-12-04 | PCH.PH.PR.028419-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Lucia Cherobim | 28000 | 3 | 9333 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 70 de 28/01/2019 | Seccionamento LT Palmeira-Lapa - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-03 |  | 2022-07-22 |  | 2022-10-10 |  | 2023-09-25 |  | 2022-07-30 |  | 2023-12-19 |  | 2023-12-31 |  | 2013-10-03 | 2015-10-03 | 2019-09-26 | 2022-09-26 |  |  | 2023-12-04
2023 | 2023-12-27 | PCH.PH.MG.031467-6.01 | PCH | Hídrica | MG | Couro do Cervo | 1500 | 1 | 752 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 4.623 de 15/04/2014 | Outros Alimentador NPO-16 - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-04-01 |  | 2015-08-01 |  | 2015-12-01 |  | 2015-12-20 |  | 2014-10-01 |  | 2016-04-05 |  | 2016-05-01 |  | 2009-11-09 | 2015-11-09 |  |  |  |  | 2023-12-27
2023 | 2023-12-27 | PCH.PH.MG.031467-6.01 | PCH | Hídrica | MG | Couro do Cervo | 1500 | 2 | 752 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 4.623 de 15/04/2014 | Outros Alimentador NPO-16 - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-04-01 |  | 2015-08-01 |  | 2015-12-01 |  | 2015-12-20 |  | 2014-10-01 |  | 2016-04-05 |  | 2016-05-01 |  | 2009-11-09 | 2015-11-09 |  |  |  |  | 2023-12-27
2023 | 2023-12-29 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 1 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-12 |  | 2023-12-29 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-29
2023 | 2023-12-30 | PCH.PH.MT.035842-8.01 | PCH | Hídrica | MT | Galera | 13000 | 1 | 6500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.649 de 12/03/2019 | Subestação Pontes e Lacerda - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-01 |  | 2022-08-31 |  | 2022-10-31 |  | 2023-08-31 |  |  |  | 2023-11-10 |  | 2023-11-30 |  | 2016-05-11 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2023-12-30
2023 | 2023-12-30 | PCH.PH.MT.035842-8.01 | PCH | Hídrica | MT | Galera | 13000 | 2 | 6500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.649 de 12/03/2019 | Subestação Pontes e Lacerda - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-01 |  | 2022-08-31 |  | 2022-10-31 |  | 2023-08-31 |  |  |  | 2023-12-10 |  | 2023-12-30 |  | 2016-05-11 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2023-12-30
2023 | 2023-12-30 | PCH.PH.SC.030131-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Arrozeira Meyer | 19998 | 2 | 9999 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.366 de 09/10/2018 | Subestação Pomerode - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-15 |  | 2010-05-15 |  | 2011-02-15 | [7 empty] | 2011-12-15 | [7 empty] | 2023-12-30
2023 | 2023-12-31 | PCH.PH.MT.035325-6.01 | PCH | Hídrica | MT | Matrinchã | 29700 | 1 | 14850 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.541 de 18/01/2019 | Seccionamento Brasnorte – Nova Mutum - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2023-05-01 |  | 2022-09-01 |  | 2022-01-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 | [7 empty] | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | PCH.PH.MT.035325-6.01 | PCH | Hídrica | MT | Matrinchã | 29700 | 2 | 14850 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.541 de 18/01/2019 | Seccionamento Brasnorte – Nova Mutum - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2023-05-01 |  | 2022-09-01 |  | 2022-01-01 |  | 2023-12-01 |  | 2023-12-31 | [7 empty] | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 1 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-29 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 2 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 3 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 4 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 5 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 6 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 7 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 8 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 9 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 10 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 11 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 12 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 13 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 14 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 15 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 16 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 17 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 18 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 19 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 20 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 21 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 22 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 23 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 24 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 25 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 26 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 27 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 28 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 29 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 30 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 31 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 32 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 33 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 34 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 35 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044469-3.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 2 | 59868 | 36 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.861 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 2 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 3 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 4 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 5 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 6 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 7 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 8 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 9 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 10 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 11 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 12 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 13 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 14 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 15 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 16 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 17 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 18 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 19 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 20 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 21 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 22 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 23 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 24 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 25 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 26 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 27 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 28 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 29 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 30 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 31 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 32 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 33 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 34 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 35 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2023 | 2023-12-31 | UFV.RS.PB.044470-7.01 | UFV | Solar | PB | Luzia 3 | 59868 | 36 | 1663 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.862 de 26/05/2020 | Subestação Santa Luzia II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-17 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2022-10-17 |  | 2023-11-29 |  | 2023-12-31 |  | 2020-05-29 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2023-12-31
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.BA.040609-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia C | 24000 | 1 | 2350 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 72 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 | 2020-03-15 | 2022-12-30 | 2020-07-07 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 | 2020-03-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.BA.040609-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia C | 24000 | 2 | 2350 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 72 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 | 2020-03-15 | 2022-12-30 | 2020-07-07 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 | 2020-03-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.BA.040609-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia C | 24000 | 3 | 2350 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 72 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 | 2020-03-15 | 2022-12-30 | 2020-07-07 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 | 2020-03-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.BA.040609-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia C | 24000 | 4 | 2350 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 72 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 | 2020-03-15 | 2022-12-30 | 2020-07-07 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 | 2020-03-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.BA.040609-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia C | 24000 | 5 | 2350 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 72 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 | 2020-03-15 | 2022-12-30 | 2020-07-07 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 | 2020-03-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.BA.040609-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia C | 24000 | 6 | 2350 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 72 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 | 2020-03-15 | 2022-12-30 | 2020-07-07 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 | 2020-03-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.BA.040609-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia C | 24000 | 7 | 2350 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 72 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 | 2020-03-15 | 2022-12-30 | 2020-07-07 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 | 2020-03-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.BA.040609-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia C | 24000 | 8 | 2350 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 72 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 | 2020-03-15 | 2022-12-30 | 2020-07-07 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 | 2020-03-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.BA.040609-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia C | 24000 | 9 | 2350 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 72 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 | 2020-03-15 | 2022-12-30 | 2020-07-07 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 | 2020-03-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.BA.040609-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia C | 24000 | 10 | 2350 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 72 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 | 2020-03-15 | 2022-12-30 | 2020-07-07 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 | 2020-03-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.CE.040885-9.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VIII | 29400 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.964 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-17 | 2020-05-15 | 2020-09-14 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-05-15 | 2021-05-01 |  | 2021-05-07 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.CE.040885-9.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VIII | 29400 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.964 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-17 | 2020-05-15 | 2020-09-14 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-05-15 | 2021-05-01 |  | 2021-05-07 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.CE.040885-9.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VIII | 29400 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.964 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-17 | 2020-05-15 | 2020-09-14 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-05-15 | 2021-05-01 |  | 2021-05-07 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.CE.040885-9.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VIII | 29400 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.964 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-17 | 2020-05-15 | 2020-09-14 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-05-15 | 2021-05-01 |  | 2021-05-07 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.CE.040885-9.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VIII | 29400 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.964 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-17 | 2020-05-15 | 2020-09-14 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-05-15 | 2021-05-01 |  | 2021-05-07 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.CE.040885-9.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VIII | 29400 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.964 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-17 | 2020-05-15 | 2020-09-14 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-05-15 | 2021-05-01 |  | 2021-05-07 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.CE.040885-9.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VIII | 29400 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.964 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-17 | 2020-05-15 | 2020-09-14 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-05-15 | 2021-05-01 |  | 2021-05-07 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde III | 58800 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 101 de 04/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde III | 58800 | 12 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 101 de 04/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde III | 58800 | 13 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 101 de 04/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde III | 58800 | 14 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 101 de 04/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 1 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 2 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 3 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 4 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 5 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 6 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 7 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 8 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 9 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 10 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 11 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 12 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 13 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 14 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 15 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 16 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 17 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 18 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 19 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 20 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 2 | 72765 | 21 | 3300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 120 de 11/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 2019-07-15 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037294-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém I | 29400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 51 de 22/01/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037294-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém I | 29400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 51 de 22/01/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037294-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém I | 29400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 51 de 22/01/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037294-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém I | 29400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 51 de 22/01/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037294-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém I | 29400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 51 de 22/01/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037294-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém I | 29400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 51 de 22/01/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037294-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém I | 29400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 51 de 22/01/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037295-1.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém II | 29400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 55 de 22/01/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037295-1.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém II | 29400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 55 de 22/01/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037295-1.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém II | 29400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 55 de 22/01/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037295-1.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém II | 29400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 55 de 22/01/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037295-1.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém II | 29400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 55 de 22/01/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037295-1.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém II | 29400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 55 de 22/01/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037295-1.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém II | 29400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 55 de 22/01/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037296-0.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém III | 29400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 56 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037296-0.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém III | 29400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 56 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037296-0.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém III | 29400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 56 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037296-0.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém III | 29400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 56 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037296-0.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém III | 29400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 56 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037296-0.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém III | 29400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 56 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037296-0.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém III | 29400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 56 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037297-8.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém IV | 29400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 53 de 22/01/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037297-8.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém IV | 29400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 53 de 22/01/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037297-8.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém IV | 29400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 53 de 22/01/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037297-8.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém IV | 29400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 53 de 22/01/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037297-8.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém IV | 29400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 53 de 22/01/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037297-8.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém IV | 29400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 53 de 22/01/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037297-8.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém IV | 29400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 53 de 22/01/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037298-6.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém V | 29400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 54 de 22/01/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037298-6.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém V | 29400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 54 de 22/01/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037298-6.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém V | 29400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 54 de 22/01/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037298-6.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém V | 29400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 54 de 22/01/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037298-6.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém V | 29400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 54 de 22/01/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037298-6.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém V | 29400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 54 de 22/01/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037298-6.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém V | 29400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 54 de 22/01/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037299-4.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém VI | 33600 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 52 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-07-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037299-4.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém VI | 33600 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 52 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-07-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037299-4.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém VI | 33600 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 52 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-07-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037299-4.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém VI | 33600 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 52 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-07-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037299-4.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém VI | 33600 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 52 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-07-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037299-4.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém VI | 33600 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 52 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-07-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037299-4.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém VI | 33600 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 52 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-07-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.037299-4.01 | EOL | Eólica | RN | Jerusalém VI | 33600 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 52 de 22/01/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-07-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2018-05-23 | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040816-6.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão I | 42000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.460 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040816-6.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão I | 42000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.460 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040816-6.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão I | 42000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.460 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040816-6.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão I | 42000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.460 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040816-6.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão I | 42000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.460 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040816-6.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão I | 42000 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.460 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040816-6.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão I | 42000 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.460 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040816-6.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão I | 42000 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.460 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040816-6.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão I | 42000 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.460 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040816-6.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão I | 42000 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.460 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040818-2.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão II | 37800 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.461 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040818-2.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão II | 37800 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.461 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040818-2.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão II | 37800 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.461 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040818-2.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão II | 37800 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.461 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040818-2.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão II | 37800 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.461 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040818-2.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão II | 37800 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.461 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040818-2.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão II | 37800 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.461 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040818-2.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão II | 37800 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.461 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | EOL.CV.RN.040818-2.01 | EOL | Eólica | RN | Boqueirão II | 37800 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.461 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2020-08-12 | 2024-08-12 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | PCH.PH.PR.035274-8.01 | PCH | Hídrica | PR | Fortaleza | 13000 | 1 | 4333 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.804 de 23/01/2018 | Subestação Tibagi - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 |  | 2019-12-01 |  | 2020-08-01 |  | 2021-03-01 |  | 2019-07-11 |  | 2021-04-01 |  | 2021-06-01 |  | 2017-08-10 | 2019-08-10 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | PCH.PH.PR.035274-8.01 | PCH | Hídrica | PR | Fortaleza | 13000 | 2 | 4333 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.804 de 23/01/2018 | Subestação Tibagi - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 |  | 2019-12-01 |  | 2020-08-01 |  | 2021-03-01 |  | 2019-07-11 |  | 2021-04-01 |  | 2021-06-01 |  | 2017-08-10 | 2019-08-10 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | PCH.PH.PR.035274-8.01 | PCH | Hídrica | PR | Fortaleza | 13000 | 3 | 4333 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.804 de 23/01/2018 | Subestação Tibagi - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 |  | 2019-12-01 |  | 2020-08-01 |  | 2021-03-01 |  | 2019-07-11 |  | 2021-04-01 |  | 2021-06-01 |  | 2017-08-10 | 2019-08-10 |  |  |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 17 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 18 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 19 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 20 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 21 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 22 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 23 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 24 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 25 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 26 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 27 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 28 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 29 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 30 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 31 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043147-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CN | 40000 | 32 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.586 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 17 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 18 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 19 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 20 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 21 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 22 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 23 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 24 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 25 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 26 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 27 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 28 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 29 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 30 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 31 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043148-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CE | 40000 | 32 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.585 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043152-4.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L2 | 20000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.590 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 17 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 18 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 19 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 20 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 21 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 22 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 23 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 24 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 25 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 26 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 27 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 28 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 29 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 30 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 31 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043153-2.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NO2 | 40000 | 32 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.593 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 17 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 18 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 19 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 20 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 21 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 22 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 23 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 24 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 25 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 26 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 27 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 28 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 29 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 30 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 31 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043155-9.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SE2 | 40000 | 32 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.595 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 17 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 18 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 19 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 20 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 21 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 22 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 23 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 24 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 25 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 26 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 27 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 28 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 29 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 30 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 31 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043156-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba SO | 40000 | 32 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.596 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 17 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 18 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 19 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 20 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 21 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 22 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 23 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 24 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 25 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 26 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 27 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 28 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 29 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 30 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 31 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043157-5.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE3 | 40000 | 32 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.592 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 17 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 18 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 19 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 20 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 21 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 22 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 23 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 24 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 25 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 26 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 27 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 28 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 29 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 30 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 31 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UFV.RS.MG.043158-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba S | 40000 | 32 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.594 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UTE.FL.MG.033467-7.02 | UTE | Biomassa | MG | Termoirapé I (Antiga Boltbah) | 50000 | 1 | 50000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 549 de 28/12/2015 | Subestação Irapé - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-07-01 |  |  |  | 2018-11-01 |  |  |  | 2018-01-01 |  | 2019-08-01 |  | 2019-12-31 | [7 empty] | 2024-01-01
2024 | 2024-01-01 | UTE.GN.MA.040562-0.01 | UTE | Fóssil | MA | Parnaíba V (Antiga Parnaíba 5A e 5B) | 385747 | 1 | 385747 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 04/02/2019 | Subestação SE Santo Antônio dos Lopes - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-27 | 2019-07-15 |  |  | 2023-11-01 | 2020-03-29 |  |  | 2022-12-23 | 2013-03-01 | 2023-09-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-02-02 | 2011-07-02 | 2018-04-27 | 2018-09-28 |  |  | 2024-01-01
2024 | 2024-01-30 | PCH.PH.RO.001358-7.01 | PCH | Hídrica | RO | Machadinho I | 10500 | 1 | 3500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | Resolução ANEEL Nº 250 de 07/05/2002 | Subestação Machadinho - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-08-30 |  | 2015-03-30 |  | 2015-05-30 |  | 2015-08-30 |  |  |  | 2015-11-01 |  | 2016-02-01 |  | 1998-09-11 | 1999-01-09 | 2008-03-10 | 2009-03-10 |  |  | 2024-01-30
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 17 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 18 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 19 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 20 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 21 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 22 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 23 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 24 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 25 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 26 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 27 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 28 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 29 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 30 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 31 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043150-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba C | 40000 | 32 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.584 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 17 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 18 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 19 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 20 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 21 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 22 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 23 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 24 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 25 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 26 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 27 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 28 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 29 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 30 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 31 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043151-6.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CO | 40000 | 32 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.587 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 17 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 18 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 19 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 20 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 21 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 22 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 23 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 24 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 25 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 26 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 27 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 28 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 29 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 30 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 31 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043154-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba NE2 | 40000 | 32 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.591 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 17 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 18 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 19 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 20 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 21 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 22 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 23 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 24 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 25 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 26 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 27 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 28 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 29 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 30 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 31 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043163-0.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba L1 | 40000 | 32 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.589 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 17 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 18 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 19 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 20 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 21 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 22 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 23 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 24 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 25 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 26 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 27 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 28 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 29 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 30 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 31 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.MG.043164-8.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba CS | 40000 | 32 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.588 de 18/02/2020 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-05-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-31 |  | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2019-12-27 | 2029-12-27 | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 1 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 2 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 3 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 4 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 5 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 6 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 7 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 8 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 9 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 10 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 11 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 12 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 13 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 14 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 15 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 16 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 17 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 18 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 19 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 20 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 21 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 22 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 23 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 24 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 25 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 26 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 27 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 28 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 29 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 30 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 31 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 32 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 33 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 34 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 35 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 36 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 37 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 38 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 39 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 40 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 41 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 42 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 43 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 44 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 45 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 46 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 47 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 48 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 49 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 50 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 51 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 52 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 53 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 54 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 55 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 56 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 57 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 58 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 59 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 60 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 61 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 62 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 63 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 64 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 65 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 66 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 67 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 68 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 69 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 70 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 71 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 72 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 73 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 74 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 75 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 76 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 77 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 78 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 79 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 80 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 81 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 82 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 83 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 84 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 85 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 86 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 87 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 88 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 89 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 90 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 91 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 92 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 93 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 94 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 95 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 96 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 97 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 98 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 99 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 100 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 101 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 102 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 103 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 104 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 105 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 106 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 107 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 108 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 109 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 110 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 111 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 112 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 113 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 114 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 115 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 116 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 117 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 118 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 119 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 120 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 121 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 122 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 123 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 124 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 125 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 126 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 127 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 128 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 129 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 130 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 131 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 132 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 133 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 134 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 135 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 136 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 137 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 138 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 139 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 140 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 141 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 142 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 143 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 144 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 145 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 146 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 147 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 148 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 149 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 150 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 151 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 152 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 153 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 154 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 155 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 156 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 157 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 158 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 159 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 160 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 161 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 162 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 163 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 164 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 165 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 166 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 167 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 168 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 169 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 170 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 171 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 172 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 173 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 174 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 175 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 176 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 177 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 178 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 179 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 180 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 181 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 182 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 183 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 184 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 185 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 186 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 187 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 188 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 189 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 190 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 191 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 192 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 193 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 194 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 195 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 196 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 197 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 198 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 199 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 200 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 201 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 202 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 203 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 204 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 205 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 206 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 207 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 208 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 209 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 210 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 211 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 212 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 213 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 214 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045020-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar V | 49450 | 215 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.503 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 1 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 2 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 3 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 4 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 5 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 6 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 7 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 8 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 9 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 10 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 11 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 12 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 13 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 14 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 15 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 16 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 17 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 18 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 19 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 20 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 21 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 22 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 23 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 24 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 25 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 26 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 27 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 28 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 29 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 30 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 31 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 32 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 33 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 34 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 35 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 36 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 37 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 38 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 39 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 40 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 41 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 42 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 43 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 44 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 45 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 46 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 47 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 48 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 49 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 50 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 51 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 52 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 53 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 54 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 55 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 56 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 57 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 58 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 59 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 60 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 61 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 62 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 63 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 64 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 65 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 66 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 67 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 68 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 69 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 70 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 71 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 72 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 73 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 74 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 75 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 76 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 77 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 78 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 79 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 80 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 81 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 82 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 83 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 84 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 85 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 86 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 87 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 88 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 89 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 90 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 91 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 92 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 93 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 94 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 95 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 96 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 97 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 98 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 99 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 100 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 101 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 102 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 103 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 104 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 105 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 106 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 107 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 108 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 109 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 110 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 111 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 112 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 113 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 114 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 115 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 116 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 117 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 118 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 119 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 120 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 121 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 122 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 123 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 124 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 125 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 126 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 127 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 128 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 129 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 130 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 131 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 132 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 133 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 134 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045021-9.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VII | 31050 | 135 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.505 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 1 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 2 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 3 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 4 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 5 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 6 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 7 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 8 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 9 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 10 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 11 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 12 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 13 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 14 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 15 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 16 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 17 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 18 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 19 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 20 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 21 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 22 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 23 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 24 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 25 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 26 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 27 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 28 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 29 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 30 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 31 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 32 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 33 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 34 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 35 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 36 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 37 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 38 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 39 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 40 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 41 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 42 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 43 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 44 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 45 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 46 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 47 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 48 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 49 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 50 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 51 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 52 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 53 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 54 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 55 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 56 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 57 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 58 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 59 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 60 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 61 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 62 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 63 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 64 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 65 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 66 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 67 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 68 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 69 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 70 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 71 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 72 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 73 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 74 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 75 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 76 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 77 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 78 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 79 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 80 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 81 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 82 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 83 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 84 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 85 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 86 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 87 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 88 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 89 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 90 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 91 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 92 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 93 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 94 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 95 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 96 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 97 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 98 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 99 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 100 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 101 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 102 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 103 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 104 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 105 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 106 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 107 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 108 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 109 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 110 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 111 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 112 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 113 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 114 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 115 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 116 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 117 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 118 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 119 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 120 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 121 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 122 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 123 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 124 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 125 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 126 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 127 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 128 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 129 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 130 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 131 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 132 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 133 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 134 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 135 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 136 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 137 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 138 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 139 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 140 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 141 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 142 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 143 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 144 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 145 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 146 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 147 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 148 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 149 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 150 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 151 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 152 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 153 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 154 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 155 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 156 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 157 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 158 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 159 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 160 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 161 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045022-7.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar VI | 37260 | 162 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.504 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 1 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 2 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 3 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 4 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 5 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 6 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 7 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 8 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 9 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 10 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 11 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 12 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 13 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 14 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 15 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 16 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 17 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 18 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 19 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 20 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 21 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 22 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 23 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 24 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 25 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 26 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 27 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 28 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 29 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 30 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 31 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 32 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 33 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 34 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 35 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 36 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 37 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 38 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 39 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 40 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 41 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 42 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 43 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 44 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 45 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 46 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 47 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 48 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 49 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 50 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 51 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 52 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 53 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 54 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 55 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 56 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 57 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 58 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 59 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 60 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 61 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 62 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 63 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 64 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 65 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 66 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 67 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 68 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 69 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 70 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 71 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 72 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 73 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 74 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 75 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 76 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 77 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 78 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 79 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 80 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 81 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 82 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 83 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 84 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 85 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 86 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 87 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 88 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 89 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 90 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 91 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 92 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 93 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 94 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 95 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 96 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 97 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 98 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 99 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 100 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 101 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 102 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 103 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 104 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 105 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 106 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 107 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 108 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 109 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 110 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 111 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 112 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 113 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 114 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 115 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 116 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 117 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 118 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 119 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 120 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 121 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 122 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 123 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 124 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 125 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 126 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 127 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 128 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 129 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 130 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 131 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 132 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 133 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 134 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 135 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 136 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 137 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 138 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 139 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 140 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 141 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 142 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 143 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 144 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 145 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 146 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 147 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 148 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 149 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 150 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 151 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 152 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 153 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 154 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 155 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 156 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 157 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 158 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 159 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 160 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 161 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 162 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 163 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 164 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 165 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 166 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 167 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 168 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 169 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 170 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 171 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 172 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 173 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 174 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 175 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 176 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 177 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 178 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 179 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 180 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 181 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 182 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 183 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 184 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 185 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 186 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 187 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 188 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 189 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 190 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 191 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 192 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 193 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 194 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 195 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 196 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 197 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 198 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 199 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 200 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 201 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045153-3.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar I | 46460 | 202 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.499 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 1 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 2 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 3 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 4 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 5 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 6 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 7 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 8 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 9 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 10 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 11 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 12 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 13 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 14 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 15 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 16 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 17 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 18 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 19 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 20 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 21 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 22 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 23 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 24 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 25 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 26 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 27 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 28 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 29 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 30 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 31 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 32 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 33 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 34 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 35 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 36 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 37 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 38 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 39 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 40 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 41 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 42 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 43 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 44 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 45 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 46 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 47 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 48 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 49 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 50 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 51 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 52 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 53 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 54 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 55 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 56 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 57 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 58 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 59 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 60 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 61 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 62 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 63 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 64 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 65 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 66 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 67 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 68 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 69 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 70 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 71 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 72 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 73 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 74 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 75 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 76 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 77 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 78 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 79 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 80 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 81 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 82 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 83 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 84 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 85 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 86 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 87 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 88 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 89 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 90 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 91 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 92 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 93 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 94 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 95 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 96 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 97 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 98 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 99 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 100 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 101 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 102 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 103 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 104 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 105 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 106 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 107 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 108 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 109 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 110 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 111 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 112 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 113 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 114 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 115 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 116 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 117 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 118 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 119 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 120 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 121 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 122 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 123 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 124 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 125 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 126 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 127 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 128 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 129 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 130 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 131 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 132 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 133 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 134 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 135 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 136 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 137 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 138 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 139 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 140 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 141 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 142 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 143 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 144 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 145 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 146 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 147 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 148 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 149 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 150 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 151 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 152 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 153 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 154 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 155 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 156 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 157 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 158 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 159 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 160 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 161 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 162 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 163 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 164 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 165 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 166 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 167 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 168 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 169 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 170 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 171 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 172 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 173 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 174 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 175 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 176 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 177 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 178 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 179 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 180 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 181 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 182 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 183 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 184 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 185 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 186 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 187 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 188 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 189 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 190 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 191 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 192 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 193 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 194 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 195 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 196 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 197 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 198 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 199 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 200 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 201 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 202 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 203 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 204 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 205 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 206 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 207 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 208 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 209 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 210 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 211 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 212 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 213 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 214 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 215 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045154-1.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar II | 49680 | 216 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.500 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 1 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 2 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 3 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 4 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 5 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 6 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 7 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 8 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 9 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 10 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 11 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 12 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 13 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 14 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 15 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 16 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 17 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 18 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 19 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 20 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 21 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 22 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 23 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 24 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 25 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 26 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 27 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 28 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 29 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 30 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 31 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 32 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 33 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 34 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 35 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 36 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 37 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 38 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 39 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 40 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 41 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 42 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 43 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 44 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 45 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 46 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 47 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 48 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 49 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 50 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 51 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 52 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 53 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 54 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 55 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 56 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 57 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 58 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 59 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 60 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 61 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 62 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 63 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 64 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 65 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 66 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 67 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 68 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 69 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 70 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 71 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 72 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 73 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 74 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 75 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 76 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 77 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 78 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 79 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 80 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 81 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 82 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 83 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 84 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 85 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 86 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 87 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 88 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 89 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 90 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 91 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 92 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 93 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 94 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 95 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 96 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 97 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 98 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 99 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 100 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 101 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 102 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 103 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 104 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 105 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 106 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 107 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 108 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 109 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 110 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 111 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 112 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 113 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 114 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 115 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 116 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 117 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 118 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 119 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 120 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 121 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 122 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 123 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 124 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 125 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 126 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 127 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 128 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 129 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 130 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 131 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 132 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 133 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 134 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 135 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 136 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 137 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 138 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 139 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 140 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 141 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 142 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 143 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 144 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 145 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 146 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 147 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 148 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 149 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 150 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 151 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 152 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 153 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 154 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 155 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 156 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 157 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 158 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 159 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 160 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 161 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 162 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 163 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 164 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 165 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 166 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 167 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 168 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 169 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 170 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 171 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 172 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 173 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 174 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045155-0.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar III | 40250 | 175 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.501 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 1 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 2 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 3 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 4 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 5 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 6 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 7 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 8 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 9 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 10 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 11 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 12 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 13 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 14 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 15 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 16 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 17 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 18 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 19 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 20 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 21 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 22 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 23 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 24 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 25 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 26 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 27 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 28 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 29 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 30 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 31 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 32 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 33 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 34 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 35 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 36 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 37 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 38 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 39 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 40 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 41 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 42 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 43 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 44 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 45 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 46 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 47 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 48 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 49 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 50 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 51 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 52 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 53 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 54 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 55 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 56 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 57 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 58 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 59 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 60 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 61 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 62 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 63 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 64 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 65 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 66 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 67 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 68 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 69 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 70 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 71 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 72 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 73 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 74 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 75 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 76 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 77 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 78 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 79 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 80 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 81 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 82 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 83 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 84 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 85 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 86 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 87 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 88 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 89 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 90 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 91 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 92 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 93 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 94 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 95 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 96 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 97 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 98 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 99 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 100 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 101 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 102 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 103 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 104 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 105 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 106 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 107 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 108 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 109 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 110 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 111 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 112 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 113 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 114 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 115 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 116 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 117 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 118 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 119 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 120 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 121 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 122 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 123 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 124 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 125 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 126 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 127 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 128 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 129 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 130 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 131 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 132 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 133 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 134 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 135 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 136 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 137 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 138 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 139 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 140 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 141 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 142 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 143 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 144 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 145 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 146 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 147 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 148 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 149 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 150 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 151 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 152 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 153 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 154 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 155 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 156 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 157 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 158 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 159 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 160 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 161 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 162 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 163 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 164 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 165 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 166 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 167 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 168 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 169 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 170 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 171 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 172 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 173 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 174 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 175 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 176 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 177 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 178 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 179 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 180 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 181 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 182 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 183 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 184 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 185 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 186 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 187 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 188 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 189 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 190 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 191 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 192 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 193 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 194 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 195 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 196 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 197 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 198 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 199 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 200 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 201 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 202 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 203 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 204 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 205 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 206 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 207 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 208 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 209 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 210 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 211 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 212 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 213 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 214 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 215 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-01-31 | UFV.RS.RN.045156-8.01 | UFV | Solar | RN | Monte Verde Solar IV | 49680 | 216 | 230 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.502 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Açu III – João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2024-01-31 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2024-01-31
2024 | 2024-02-28 | PCH.PH.RO.001358-7.01 | PCH | Hídrica | RO | Machadinho I | 10500 | 2 | 3500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | Resolução ANEEL Nº 250 de 07/05/2002 | Subestação Machadinho - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-08-30 |  | 2015-03-30 |  | 2015-05-30 |  | 2015-08-30 |  |  |  | 2015-12-01 |  | 2016-03-01 |  | 1998-09-11 | 1999-01-09 | 2008-03-10 | 2009-03-10 |  |  | 2024-02-28
2024 | 2024-03-01 | PCH.PH.RO.028194-8.01 | PCH | Hídrica | RO | Cachoeira Formosa | 12300 | 1 | 4100 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | Resolução ANEEL Nº 166 de 26/04/2001 | Subestação Buritis - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-08-30 |  | 2015-03-30 |  | 2015-05-30 |  | 2015-08-30 |  |  |  | 2015-11-01 |  | 2016-02-01 |  | 1998-09-11 | 1999-01-09 | 2008-03-10 | 2009-03-10 |  |  | 2024-03-01
2024 | 2024-03-01 | PCH.PH.RO.028194-8.01 | PCH | Hídrica | RO | Cachoeira Formosa | 12300 | 2 | 4100 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | Resolução ANEEL Nº 166 de 26/04/2001 | Subestação Buritis - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-08-30 |  | 2015-03-30 |  | 2015-05-30 |  | 2015-08-30 |  |  |  | 2015-12-01 |  | 2016-03-01 |  | 1998-09-11 | 1999-01-09 | 2008-03-10 | 2009-03-10 |  |  | 2024-03-01
2024 | 2024-03-01 | PCH.PH.RO.028194-8.01 | PCH | Hídrica | RO | Cachoeira Formosa | 12300 | 3 | 4100 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | Resolução ANEEL Nº 166 de 26/04/2001 | Subestação Buritis - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-08-30 |  | 2015-03-30 |  | 2015-05-30 |  | 2015-08-30 |  |  |  | 2016-01-01 |  | 2016-04-01 |  | 1998-09-11 | 1999-01-09 | 2008-03-10 | 2009-03-10 |  |  | 2024-03-01
2024 | 2024-03-15 | PCH.PH.PR.036917-9.01 | PCH | Hídrica | PR | Açungui 2F | 9900 | 1 | 4950 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.076 de 21/07/2020 | Subestação Almirante Tamandaré - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-19 |  | 2022-04-20 |  | 2022-11-22 |  | 2023-11-16 |  | 2022-08-19 |  | 2023-12-31 |  | 2024-03-15 |  | 2017-11-23 | 2019-11-23 |  |  |  |  | 2024-03-15
2024 | 2024-03-15 | PCH.PH.PR.036917-9.01 | PCH | Hídrica | PR | Açungui 2F | 9900 | 2 | 4950 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.076 de 21/07/2020 | Subestação Almirante Tamandaré - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-19 |  | 2022-04-20 |  | 2022-11-22 |  | 2023-11-16 |  | 2022-08-19 |  | 2024-02-14 |  | 2024-04-14 |  | 2017-11-23 | 2019-11-23 |  |  |  |  | 2024-03-15
2024 | 2024-03-30 | PCH.PH.RO.001358-7.01 | PCH | Hídrica | RO | Machadinho I | 10500 | 3 | 3500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | Resolução ANEEL Nº 250 de 07/05/2002 | Subestação Machadinho - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-08-30 |  | 2015-03-30 |  | 2015-05-30 |  | 2015-08-30 |  |  |  | 2016-01-01 |  | 2016-04-01 |  | 1998-09-11 | 1999-01-09 | 2008-03-10 | 2009-03-10 |  |  | 2024-03-30
2024 | 2024-04-01 | UTE.AI.GO.030105-1.01 | UTE | Biomassa | GO | Nardini Aporé | 75000 | 2 | 25000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 1.965 de 16/06/2009 | Subestação Chapadão do sul - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-01-31 | 2017-03-15 |  |  | 2019-02-15 |  |  |  | 2010-10-23 | 2011-02-01 | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2008-01-03 | 2008-07-03 |  | 2013-11-28 |  |  | 2024-04-01
2024 | 2024-05-01 | UTE.AI.MG.044551-7.01 | UTE | Biomassa | MG | Uberaba 2 | 35000 | 1 | 35000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.656 de 24/03/2020 | Seccionamento Miranda – Nova Ponte 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-15 |  |  |  | 2021-11-23 |  |  |  | 2021-07-13 |  | 2023-02-24 |  | 2023-03-24 |  | 2018-04-26 | 2024-04-26 | 2018-04-26 | 2024-04-26 |  |  | 2024-05-01
2024 | 2024-05-28 | UHE.PH.PR.035290-0.01 | UHE | Hídrica | PR | Santa Branca | 62000 | 1 | 31000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Contrato MME Nº 017/2016 de 26/10/2016 | Subestação Tibagi - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-09-01 |  | 2019-07-01 |  | 2020-01-01 |  | 2020-10-01 |  | 2019-06-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-01-25 | 2018-01-25 |  | 2020-01-16 |  |  | 2024-05-28
2024 | 2024-05-28 | UHE.PH.PR.035290-0.01 | UHE | Hídrica | PR | Santa Branca | 62000 | 2 | 31000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Contrato MME Nº 017/2016 de 26/10/2016 | Subestação Tibagi - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-09-01 |  | 2019-07-01 |  | 2020-01-01 |  | 2020-10-01 |  | 2019-06-01 |  | 2021-01-25 |  | 2021-03-01 |  | 2016-01-25 | 2018-01-25 |  | 2020-01-16 |  |  | 2024-05-28
2024 | 2024-05-31 | PCH.PH.MG.037467-9.01 | PCH | Hídrica | MG | Dias | 6606 | 1 | 3303 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.655 de 24/03/2020 | Subestação Uberlândia 1 - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-30 |  | 2022-07-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-08-31 |  | 2023-02-28 |  | 2023-09-30 |  | 2024-05-31 |  | 2019-11-02 | 2029-11-02 |  |  |  |  | 2024-05-31
2024 | 2024-05-31 | PCH.PH.MG.037467-9.01 | PCH | Hídrica | MG | Dias | 6606 | 2 | 3303 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.655 de 24/03/2020 | Subestação Uberlândia 1 - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-30 |  | 2022-07-31 |  | 2022-12-31 |  | 2023-08-31 |  | 2023-02-28 |  | 2023-11-30 |  | 2024-05-31 |  | 2019-11-02 | 2029-11-02 |  |  |  |  | 2024-05-31
2024 | 2024-07-01 | CGH.PH.MG.040663-5.01 | CGH | Hídrica | MG | Serra Negra | 3000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 222 de 25/05/2020 | Subestação Francisco Medeiros - 25kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  | 2024-01-01 |  | 2024-04-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-07-01 |  | 2018-03-13 | 2024-03-13 | 2018-03-13 | 2024-03-13 |  |  | 2024-07-01
2024 | 2024-08-01 | CGH.PH.MG.040663-5.01 | CGH | Hídrica | MG | Serra Negra | 3000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 222 de 25/05/2020 | Subestação Francisco Medeiros - 25kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  | 2024-01-01 |  | 2024-04-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2018-03-13 | 2024-03-13 | 2018-03-13 | 2024-03-13 |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 1 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 2 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 3 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 4 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 5 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 6 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 7 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 8 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 9 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 10 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 11 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 12 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 13 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 14 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 15 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 16 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 17 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 18 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 19 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 20 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 21 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 22 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 23 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 24 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 25 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 26 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 27 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-08-01 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | UFV | Solar | PE | Luiz Gonzaga II | 30000 | 28 | 1071 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 113 de 18/03/2020 | Subestação Terra Nova - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-08-12 |  |  |  | 2023-08-12 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2019-07-03 | 2020-07-02 |  |  |  |  | 2024-08-01
2024 | 2024-09-01 | CGH.PH.MG.040663-5.01 | CGH | Hídrica | MG | Serra Negra | 3000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 222 de 25/05/2020 | Subestação Francisco Medeiros - 25kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  | 2024-01-01 |  | 2024-04-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2018-03-13 | 2024-03-13 | 2018-03-13 | 2024-03-13 |  |  | 2024-09-01
2024 | 2024-10-02 | EOL.CV.PI.032863-4.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 01 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 208 de 05/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-04 |  | 2023-10-03 |  | 2024-08-28 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2024-09-27 |  | 2024-10-02 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-10-02
2024 | 2024-10-12 | EOL.CV.PI.032863-4.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 01 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 208 de 05/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-04 |  | 2023-10-03 |  | 2024-08-28 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-12 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-10-12
2024 | 2024-10-22 | EOL.CV.PI.032863-4.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 01 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 208 de 05/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-04 |  | 2023-10-03 |  | 2024-08-28 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2024-10-17 |  | 2024-10-22 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-10-22
2024 | 2024-11-01 | EOL.CV.PI.032863-4.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 01 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 208 de 05/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-04 |  | 2023-10-03 |  | 2024-08-28 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-11-01
2024 | 2024-11-08 | PCH.PH.SC.035530-5.01 | PCH | Hídrica | SC | Rodeio | 9750 | 1 | 3250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 200 de 28/04/2020 | Subestação Blumenau - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-12 |  |  |  | 2024-03-17 |  | 2024-07-22 |  | 2023-12-20 |  | 2024-09-28 |  | 2024-11-08 |  | 2018-12-18 | 2023-12-18 |  |  |  |  | 2024-11-08
2024 | 2024-11-11 | EOL.CV.PI.032863-4.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 01 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 208 de 05/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-04 |  | 2023-10-03 |  | 2024-08-28 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-11 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-11-11
2024 | 2024-11-21 | EOL.CV.PI.032863-4.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 01 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 208 de 05/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-04 |  | 2023-10-03 |  | 2024-08-28 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2024-11-16 |  | 2024-11-21 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-11-21
2024 | 2024-11-22 | PCH.PH.SC.037173-4.01 | PCH | Hídrica | SC | Alto Alegre | 17400 | 1 | 5800 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 176 de 14/04/2020 | Seccionamento Herval do Oeste - Perdigão Capinzal - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-30 |  | 2023-10-06 |  | 2024-07-29 |  | 2024-09-13 |  | 2024-01-10 |  | 2024-10-19 |  | 2024-11-22 |  | 2018-10-01 | 2021-10-01 |  |  |  |  | 2024-11-22
2024 | 2024-11-29 | PCH.PH.SC.035530-5.01 | PCH | Hídrica | SC | Rodeio | 9750 | 2 | 3250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 200 de 28/04/2020 | Subestação Blumenau - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-12 |  |  |  | 2024-03-17 |  | 2024-07-22 |  | 2023-12-20 |  | 2024-10-19 |  | 2024-11-29 |  | 2018-12-18 | 2023-12-18 |  |  |  |  | 2024-11-29
2024 | 2024-12-01 | EOL.CV.BA.044961-0.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Tanque Novo 01 | 21200 | 1 | 5300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 20/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-03 |  | 2023-12-02 |  | 2024-10-27 |  |  |  | 2024-01-31 |  | 2024-11-26 |  | 2024-12-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-01
2024 | 2024-12-01 | EOL.CV.PI.032863-4.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 01 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 208 de 05/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-04 |  | 2023-10-03 |  | 2024-08-28 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2024-11-26 |  | 2024-12-01 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-12-01
2024 | 2024-12-01 | PCH.PH.GO.031768-3.01 | PCH | Hídrica | GO | Verde 02 Baixo | 22500 | 1 | 6368 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.821 de 02/09/2014 | Subestação Montividiu - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-04-30 |  | 2017-04-30 |  | 2018-02-02 |  | 2018-04-30 |  | 2018-03-30 |  | 2018-09-01 |  | 2018-10-30 |  | 2017-09-05 | 2022-09-05 |  |  |  |  | 2024-12-01
2024 | 2024-12-01 | PCH.PH.GO.031768-3.01 | PCH | Hídrica | GO | Verde 02 Baixo | 22500 | 2 | 6368 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.821 de 02/09/2014 | Subestação Montividiu - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-04-30 |  | 2017-04-30 |  | 2018-02-02 |  | 2018-04-30 |  | 2018-03-30 |  | 2018-10-01 |  | 2018-11-30 |  | 2017-09-05 | 2022-09-05 |  |  |  |  | 2024-12-01
2024 | 2024-12-01 | PCH.PH.GO.031768-3.01 | PCH | Hídrica | GO | Verde 02 Baixo | 22500 | 3 | 6368 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.821 de 02/09/2014 | Subestação Montividiu - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-04-30 |  | 2017-04-30 |  | 2018-02-02 |  | 2018-04-30 |  | 2018-03-30 |  | 2018-10-30 |  | 2018-12-30 |  | 2017-09-05 | 2022-09-05 |  |  |  |  | 2024-12-01
2024 | 2024-12-01 | PCH.PH.GO.031768-3.01 | PCH | Hídrica | GO | Verde 02 Baixo | 22500 | 4 | 3200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.821 de 02/09/2014 | Subestação Montividiu - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-04-30 |  | 2017-04-30 |  | 2018-02-02 |  | 2018-04-30 |  | 2018-03-30 |  | 2024-11-20 |  | 2024-12-20 |  | 2017-09-05 | 2022-09-05 |  |  |  |  | 2024-12-01
2024 | 2024-12-01 | PCH.PH.SC.032571-6.01 | PCH | Hídrica | SC | Jaspe | 5100 | 1 | 1700 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.862 de 20/02/2018 | Seccionamento Pinhalzinho - São Miguel do Oeste II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-12-01 |  | 2024-03-08 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-06-02 |  | 2024-09-01 |  | 2024-12-01 |  | 2015-06-23 | 2018-06-23 | 2018-12-28 | 2025-12-28 |  |  | 2024-12-01
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.BA.032804-9.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 03 | 29400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.BA.032804-9.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 03 | 29400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.BA.032804-9.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 03 | 29400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.BA.032804-9.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 03 | 29400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.BA.032804-9.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 03 | 29400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.BA.032804-9.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 03 | 29400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.BA.032804-9.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 03 | 29400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.BA.032805-7.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 04 | 21200 | 1 | 5300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 196 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-03 |  | 2023-12-02 |  | 2024-10-27 |  |  |  | 2024-01-31 |  | 2024-11-26 |  | 2024-12-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.BA.032805-7.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 04 | 21200 | 2 | 5300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 196 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-03 |  | 2023-12-02 |  | 2024-10-27 |  |  |  | 2024-01-31 |  | 2024-11-26 |  | 2024-12-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.BA.032805-7.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 04 | 21200 | 3 | 5300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 196 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-03 |  | 2023-12-02 |  | 2024-10-27 |  |  |  | 2024-01-31 |  | 2024-11-26 |  | 2024-12-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.BA.032805-7.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 04 | 21200 | 4 | 5300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 196 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-03 |  | 2023-12-02 |  | 2024-10-27 |  |  |  | 2024-01-31 |  | 2024-11-26 |  | 2024-12-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.PI.040567-1.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 02 | 29400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 207 de 04/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2023-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.PI.040567-1.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 02 | 29400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 207 de 04/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2023-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.PI.040567-1.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 02 | 29400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 207 de 04/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2023-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.PI.040567-1.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 02 | 29400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 207 de 04/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2023-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.PI.040567-1.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 02 | 29400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 207 de 04/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2023-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.PI.040567-1.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 02 | 29400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 207 de 04/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2023-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-05 | EOL.CV.PI.040567-1.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 02 | 29400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 207 de 04/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2023-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-12-05
2024 | 2024-12-06 | PCH.PH.SC.037173-4.01 | PCH | Hídrica | SC | Alto Alegre | 17400 | 2 | 5800 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 176 de 14/04/2020 | Seccionamento Herval do Oeste - Perdigão Capinzal - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-30 |  | 2023-10-06 |  | 2024-07-29 |  | 2024-09-13 |  | 2024-01-10 |  | 2024-11-09 |  | 2024-12-06 |  | 2018-10-01 | 2021-10-01 |  |  |  |  | 2024-12-06
2024 | 2024-12-09 | CGH.PH.MG.001928-3.02 | CGH | Hídrica | MG | Pacífico Mascarenhas | 5000 | 1 | 1600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 160 de 06/04/2020 | Subestação Jaboticatubas - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-07-29 |  | 2023-09-02 |  | 2024-06-13 |  | 2024-09-05 |  | 2023-11-15 |  | 2024-11-02 |  | 2024-12-09 |  | 2018-05-11 | 2025-01-01 | 2018-05-11 | 2025-01-01 | 2018-05-11 | 2025-01-01 | 2024-12-09
2024 | 2024-12-09 | CGH.PH.MG.001928-3.02 | CGH | Hídrica | MG | Pacífico Mascarenhas | 5000 | 2 | 3400 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 160 de 06/04/2020 | Subestação Jaboticatubas - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-07-29 |  | 2023-09-02 |  | 2024-06-13 |  | 2024-09-05 |  | 2023-11-15 |  | 2024-11-02 |  | 2024-12-09 |  | 2018-05-11 | 2025-01-01 | 2018-05-11 | 2025-01-01 | 2018-05-11 | 2025-01-01 | 2024-12-09
2024 | 2024-12-11 | EOL.CV.BA.035172-5.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Tanque Novo 03 | 12600 | 1 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 194 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-13 |  | 2023-12-12 |  | -619871 |  |  |  | 2024-02-10 |  | 2024-12-06 |  | 2024-12-11 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-11
2024 | 2024-12-11 | EOL.CV.BA.035172-5.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Tanque Novo 03 | 12600 | 2 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 194 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-13 |  | 2023-12-12 |  | -619871 |  |  |  | 2024-02-10 |  | 2024-12-06 |  | 2024-12-11 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-11
2024 | 2024-12-11 | EOL.CV.BA.035172-5.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Tanque Novo 03 | 12600 | 3 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 194 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-13 |  | 2023-12-12 |  | -619871 |  |  |  | 2024-02-10 |  | 2024-12-06 |  | 2024-12-11 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-11
2024 | 2024-12-11 | EOL.CV.BA.044961-0.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Tanque Novo 01 | 21200 | 2 | 5300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 20/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-03 |  | 2023-12-02 |  | 2024-10-27 |  |  |  | 2024-01-31 |  | 2024-12-06 |  | 2024-12-11 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-11
2024 | 2024-12-11 | EOL.CV.BA.044962-8.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Tanque Novo 02 | 15900 | 1 | 5300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 192 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-13 |  | 2023-12-12 |  | 2024-11-06 |  |  |  | 2024-02-10 |  | 2024-12-06 |  | 2024-12-11 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-11
2024 | 2024-12-11 | EOL.CV.BA.044962-8.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Tanque Novo 02 | 15900 | 2 | 5300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 192 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-13 |  | 2023-12-12 |  | 2024-11-06 |  |  |  | 2024-02-10 |  | 2024-12-06 |  | 2024-12-11 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-11
2024 | 2024-12-11 | EOL.CV.BA.044962-8.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Tanque Novo 02 | 15900 | 3 | 5300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 192 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-13 |  | 2023-12-12 |  | 2024-11-06 |  |  |  | 2024-02-10 |  | 2024-12-06 |  | 2024-12-11 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-11
2024 | 2024-12-11 | EOL.CV.PI.032863-4.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 01 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 208 de 05/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-04 |  | 2023-10-03 |  | 2024-08-28 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2024-12-06 |  | 2024-12-11 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-12-11
2024 | 2024-12-15 | PCH.PH.MG.031039-5.01 | PCH | Hídrica | MG | Oswaldo Vicintin | 29250 | 1 | 14625 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 3.923 de 19/02/2013 | Subestação Monjolos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2013-05-13 |  | 2014-05-04 |  | 2015-05-11 |  | 2015-09-01 |  | 2015-06-08 |  | 2015-09-10 |  | 2015-10-05 |  | 2009-10-02 | 2013-08-31 |  |  |  |  | 2024-12-15
2024 | 2024-12-15 | PCH.PH.MG.031039-5.01 | PCH | Hídrica | MG | Oswaldo Vicintin | 29250 | 2 | 14625 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 3.923 de 19/02/2013 | Subestação Monjolos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2013-05-13 |  | 2014-05-04 |  | 2015-05-11 |  | 2015-09-01 |  | 2015-06-08 |  | 2015-09-10 |  | 2015-11-05 |  | 2009-10-02 | 2013-08-31 |  |  |  |  | 2024-12-15
2024 | 2024-12-15 | PCH.PH.PR.036938-1.01 | PCH | Hídrica | PR | Cobre Km 19 | 14200 | 1 | 7100 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.433 de 20/06/2017 | Subestação Laranjeiras do Sul - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-08-01 |  | 2019-03-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2016-01-26 | 2018-01-28 | 2018-10-21 | 2020-10-25 |  |  | 2024-12-15
2024 | 2024-12-15 | PCH.PH.PR.036938-1.01 | PCH | Hídrica | PR | Cobre Km 19 | 14200 | 2 | 7100 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.433 de 20/06/2017 | Subestação Laranjeiras do Sul - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-08-01 |  | 2019-03-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2016-01-26 | 2018-01-28 | 2018-10-21 | 2020-10-25 |  |  | 2024-12-15
2024 | 2024-12-15 | PCH.PH.SC.032571-6.01 | PCH | Hídrica | SC | Jaspe | 5100 | 2 | 1700 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.862 de 20/02/2018 | Seccionamento Pinhalzinho - São Miguel do Oeste II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-12-01 |  | 2024-03-08 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-06-02 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2015-06-23 | 2018-06-23 | 2018-12-28 | 2025-12-28 |  |  | 2024-12-15
2024 | 2024-12-15 | PCH.PH.SC.034669-1.01 | PCH | Hídrica | SC | PIRA | 20453 | 1 | 6534 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 285 de 14/07/2020 | Seccionamento Herval do Oeste - Perdigão Capinzal - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-05-01 |  | 2023-11-01 |  | 2024-05-01 |  | 2024-09-01 |  | -612054 |  | 2024-09-15 |  | 2024-10-15 | [7 empty] | 2024-12-15
2024 | 2024-12-15 | PCH.PH.SC.034669-1.01 | PCH | Hídrica | SC | PIRA | 20453 | 2 | 6534 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 285 de 14/07/2020 | Seccionamento Herval do Oeste - Perdigão Capinzal - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-05-01 |  | 2023-11-01 |  | 2024-05-01 |  | 2024-09-01 |  | -612054 |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 | [7 empty] | 2024-12-15
2024 | 2024-12-15 | PCH.PH.SC.034669-1.01 | PCH | Hídrica | SC | PIRA | 20453 | 3 | 6534 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 285 de 14/07/2020 | Seccionamento Herval do Oeste - Perdigão Capinzal - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-05-01 |  | 2023-11-01 |  | 2024-05-01 |  | 2024-09-01 |  | -612054 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 2024-12-15
2024 | 2024-12-15 | PCH.PH.SC.034669-1.01 | PCH | Hídrica | SC | PIRA | 20453 | 4 | 851 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 285 de 14/07/2020 | Seccionamento Herval do Oeste - Perdigão Capinzal - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-05-01 |  | 2023-11-01 |  | 2024-05-01 |  | 2024-09-01 |  | -612054 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 | [7 empty] | 2024-12-15
2024 | 2024-12-20 | PCH.PH.SC.035530-5.01 | PCH | Hídrica | SC | Rodeio | 9750 | 3 | 3250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 200 de 28/04/2020 | Subestação Blumenau - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-12 |  |  |  | 2024-03-17 |  | 2024-07-22 |  | 2023-12-20 |  | 2024-11-09 |  | 2024-12-20 |  | 2018-12-18 | 2023-12-18 |  |  |  |  | 2024-12-20
2024 | 2024-12-20 | PCH.PH.SC.037173-4.01 | PCH | Hídrica | SC | Alto Alegre | 17400 | 3 | 5800 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 176 de 14/04/2020 | Seccionamento Herval do Oeste - Perdigão Capinzal - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-04-30 |  | 2023-10-06 |  | 2024-07-29 |  | 2024-09-13 |  | 2024-01-10 |  | 2024-11-30 |  | 2024-12-20 |  | 2018-10-01 | 2021-10-01 |  |  |  |  | 2024-12-20
2024 | 2024-12-21 | EOL.CV.BA.044961-0.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Tanque Novo 01 | 21200 | 3 | 5300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 20/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-03 |  | 2023-12-02 |  | 2024-10-27 |  |  |  | 2024-01-31 |  | 2024-12-16 |  | 2024-12-21 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-21
2024 | 2024-12-21 | EOL.CV.PI.032863-4.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 01 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 208 de 05/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-04 |  | 2023-10-03 |  | 2024-08-28 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2024-12-16 |  | 2024-12-21 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-12-21
2024 | 2024-12-30 | PCH.PH.SC.032571-6.01 | PCH | Hídrica | SC | Jaspe | 5100 | 3 | 1700 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.862 de 20/02/2018 | Seccionamento Pinhalzinho - São Miguel do Oeste II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-12-01 |  | 2024-03-08 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-06-02 |  | 2024-11-30 |  | 2024-12-30 |  | 2015-06-23 | 2018-06-23 | 2018-12-28 | 2025-12-28 |  |  | 2024-12-30
2024 | 2024-12-31 | EOL.CV.BA.044961-0.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Tanque Novo 01 | 21200 | 4 | 5300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 20/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-03 |  | 2023-12-02 |  | 2024-10-27 |  |  |  | 2024-01-31 |  | 2024-12-26 |  | 2024-12-31 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | EOL.CV.PI.032863-4.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 01 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 208 de 05/05/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-04 |  | 2023-10-03 |  | 2024-08-28 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2024-12-26 |  | 2024-12-31 |  | 2019-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 1 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 2 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 3 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 4 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 5 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 6 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 7 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 8 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 9 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 10 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 11 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 12 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 13 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 14 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 15 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 16 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 17 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 18 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 19 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 20 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 21 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 22 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 23 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046525-9.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 1 | 25200 | 24 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.863 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 1 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 2 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 3 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 4 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 5 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 6 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 7 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 8 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 9 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 10 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 11 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 12 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 13 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 14 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 15 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 16 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 17 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 18 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 19 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 20 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 21 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 22 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 23 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046526-7.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 2 | 25200 | 24 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.864 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 1 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 2 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 3 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 4 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 5 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 6 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 7 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 8 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 9 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 10 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 11 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 12 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 13 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 14 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 15 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 16 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 17 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 18 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 19 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 20 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 21 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 22 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 23 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046527-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 3 | 25200 | 24 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.865 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 1 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 2 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 3 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 4 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 5 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 6 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 7 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 8 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 9 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 10 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 11 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 12 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 13 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 14 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 15 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 16 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 17 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 18 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 19 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 20 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 21 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 22 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 23 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046528-3.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 4 | 25200 | 24 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.866 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 1 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 2 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 3 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 4 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 5 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 6 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 7 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 8 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 9 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 10 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 11 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 12 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 13 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 14 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 15 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 16 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 17 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 18 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 19 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 20 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 21 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 22 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 23 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046529-1.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 5 | 25200 | 24 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.867 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 1 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 2 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 3 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 4 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 5 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 6 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 7 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 8 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 9 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 10 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 11 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 12 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 13 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 14 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 15 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 16 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 17 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 18 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 19 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 20 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UFV.RS.BA.046530-5.01 | UFV | Solar | BA | Luzeiro 6 | 22050 | 21 | 1050 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.868 de 26/05/2020 | Subestação Bom Jesus da Lapa II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | 2020-02-21 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2024-12-31
2024 | 2024-12-31 | UTE.AI.SP.030264-3.01 | UTE | Biomassa | SP | Univalem Bioenergia | 80000 | 2 | 35000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 148 de 03/04/2020 | Seccionamento Valparaíso – Flórida Paulista - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  | 2024-11-30 |  | 2024-12-31 | [7 empty] | 2024-12-31
2025 | 2025-01-01 | CGH.PH.MG.044305-0.01 | CGH | Hídrica | MG | Alagoa III | 1600 | 1 | 800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 143 de 30/03/2020 | Subestação Itanhandu - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-09-01 | 2020-05-25 |  | 2020-09-02 |  | 2020-08-07 |  |  |  | 2020-10-28 |  | 2020-12-23 |  | 2018-06-21 | 2028-06-21 | 2018-06-21 | 2028-06-21 | 2018-06-21 | 2028-06-21 | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | CGH.PH.MG.044305-0.01 | CGH | Hídrica | MG | Alagoa III | 1600 | 2 | 800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 143 de 30/03/2020 | Subestação Itanhandu - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-09-01 | 2020-05-25 |  | 2020-09-02 |  | 2020-08-07 |  |  |  | 2020-11-28 |  | 2020-12-25 |  | 2018-06-21 | 2028-06-21 | 2018-06-21 | 2028-06-21 | 2018-06-21 | 2028-06-21 | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.032642-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 15 | 8400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 165 de 09/04/2020 | Subestação Senhor do Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2019-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.032642-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 15 | 8400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 165 de 09/04/2020 | Subestação Senhor do Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-17 |  | 2025-01-01 |  | 2019-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.033547-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 16 | 8400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 166 de 09/04/2020 | Subestação Senhor do Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2019-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.033547-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 16 | 8400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 166 de 09/04/2020 | Subestação Senhor do Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-17 |  | 2025-01-01 |  | 2019-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.033548-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 17 | 8400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 169 de 09/04/2020 | Subestação Senhor do Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2019-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.033548-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 17 | 8400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 169 de 09/04/2020 | Subestação Senhor do Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-17 |  | 2025-01-01 |  | 2019-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.033549-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 18 | 8400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 168 de 09/04/2020 | Subestação Senhor do Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2019-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.033549-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 18 | 8400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 168 de 09/04/2020 | Subestação Senhor do Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-17 |  | 2025-01-01 |  | 2019-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.037101-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 19 | 8400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 167 de 09/04/2020 | Subestação Senhor do Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2019-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.037101-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 19 | 8400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 167 de 09/04/2020 | Subestação Senhor do Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-17 |  | 2025-01-01 |  | 2019-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038077-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 01 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2024-12-17 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038077-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 01 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2024-12-17 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038077-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 01 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2024-12-17 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038077-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 01 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2024-12-17 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038077-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 01 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2024-12-17 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038077-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 01 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2024-12-17 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038077-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 01 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2024-12-17 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038077-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 01 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2024-12-17 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038077-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 01 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2024-12-17 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038077-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 01 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2024-12-17 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038078-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 02 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 105 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | -619965 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038078-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 02 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 105 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | -619965 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038078-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 02 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 105 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | -619965 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038078-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 02 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 105 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | -619965 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038078-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 02 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 105 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | -619965 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038078-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 02 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 105 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | -619965 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038078-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 02 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 105 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | -619965 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038078-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 02 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 105 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | -619965 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038078-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 02 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 105 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | -619965 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038078-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 02 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 105 de 13/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | -619965 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038081-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 05 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 107 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038081-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 05 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 107 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038081-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 05 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 107 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038081-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 05 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 107 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038081-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 05 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 107 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038081-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 05 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 107 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038081-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 05 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 107 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038081-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 05 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 107 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038081-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 05 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 107 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038081-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 05 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 107 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038082-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 06 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 108 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | 2022-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038082-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 06 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 108 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | 2022-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038082-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 06 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 108 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | 2022-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038082-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 06 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 108 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | 2022-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038082-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 06 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 108 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | 2022-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038082-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 06 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 108 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | 2022-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038082-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 06 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 108 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | 2022-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038082-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 06 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 108 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | 2022-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038082-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 06 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 108 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | 2022-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038082-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 06 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 108 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | -620149 |  | 2022-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038083-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 07 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 109 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038083-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 07 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 109 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038083-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 07 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 109 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038083-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 07 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 109 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038083-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 07 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 109 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038083-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 07 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 109 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038083-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 07 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 109 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038083-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 07 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 109 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038083-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 07 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 109 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038083-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 07 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 109 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038084-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 08 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 118 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038084-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 08 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 118 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038084-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 08 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 118 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038084-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 08 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 118 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038084-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 08 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 118 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038084-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 08 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 118 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038084-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 08 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 118 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038084-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 08 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 118 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038084-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 08 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 118 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038084-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 08 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 118 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | -620090 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038085-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 09 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 119 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038085-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 09 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 119 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038085-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 09 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 119 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038085-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 09 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 119 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038085-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 09 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 119 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038085-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 09 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 119 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038085-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 09 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 119 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038085-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 09 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 119 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038085-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 09 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 119 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038085-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 09 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 119 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038088-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 12 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 120 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038088-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 12 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 120 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038088-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 12 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 120 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038088-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 12 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 120 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038088-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 12 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 120 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038088-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 12 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 120 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038088-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 12 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 120 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038088-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 12 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 120 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038088-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 12 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 120 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038088-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 12 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 120 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038089-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 13 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 121 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038089-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 13 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 121 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038089-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 13 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 121 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038089-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 13 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 121 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038089-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 13 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 121 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038089-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 13 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 121 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038089-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 13 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 121 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038089-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 13 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 121 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038089-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 13 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 121 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.038089-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugênia 13 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 121 de 19/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 12 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 13 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 14 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 15 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 16 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 17 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Mangabeira | 75600 | 18 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 127 de 23/03/2020 | Subestação Brotas de Macaúbas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-08-02 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035225-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó II | 17325 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035225-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó II | 17325 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035225-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó II | 17325 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035225-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó II | 17325 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035225-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó II | 17325 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035226-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó III | 45045 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035226-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó III | 45045 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035226-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó III | 45045 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035226-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó III | 45045 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035226-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó III | 45045 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035226-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó III | 45045 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035226-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó III | 45045 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035226-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó III | 45045 | 8 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035226-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó III | 45045 | 9 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035226-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó III | 45045 | 10 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035226-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó III | 45045 | 11 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035226-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó III | 45045 | 12 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035226-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó III | 45045 | 13 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035227-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IV | 34650 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 187 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035227-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IV | 34650 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 187 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035227-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IV | 34650 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 187 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035227-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IV | 34650 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 187 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035227-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IV | 34650 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 187 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035227-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IV | 34650 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 187 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035227-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IV | 34650 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 187 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035227-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IV | 34650 | 8 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 187 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035227-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IV | 34650 | 9 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 187 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.035227-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IV | 34650 | 10 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 187 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038304-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VI | 24255 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 189 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038304-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VI | 24255 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 189 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038304-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VI | 24255 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 189 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038304-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VI | 24255 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 189 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038304-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VI | 24255 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 189 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038304-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VI | 24255 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 189 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038304-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VI | 24255 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 189 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VII | 48510 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VII | 48510 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VII | 48510 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VII | 48510 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VII | 48510 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VII | 48510 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VII | 48510 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VII | 48510 | 8 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VII | 48510 | 9 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VII | 48510 | 10 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VII | 48510 | 11 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VII | 48510 | 12 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VII | 48510 | 13 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó VII | 48510 | 14 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.040613-9.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IX | 45045 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 186 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.040613-9.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IX | 45045 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 186 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.040613-9.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IX | 45045 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 186 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.040613-9.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IX | 45045 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 186 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.040613-9.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IX | 45045 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 186 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.040613-9.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IX | 45045 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 186 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.040613-9.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IX | 45045 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 186 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.040613-9.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IX | 45045 | 8 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 186 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.040613-9.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IX | 45045 | 9 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 186 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.040613-9.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IX | 45045 | 10 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 186 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.040613-9.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IX | 45045 | 11 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 186 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.040613-9.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IX | 45045 | 12 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 186 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.PB.040613-9.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó IX | 45045 | 13 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 186 de 20/04/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-09-01 |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.032593-7.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 01 | 8400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 153 de 06/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.032593-7.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 01 | 8400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 153 de 06/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-17 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.033681-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 02 | 8400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 06/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.033681-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 02 | 8400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 06/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-17 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.033690-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 04 | 8400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 06/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.033690-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 04 | 8400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 06/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-17 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.033691-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 05 | 8400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 145 de 03/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.033691-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 05 | 8400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 145 de 03/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.034937-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 03 | 8400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 155 de 06/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.034937-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 03 | 8400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 155 de 06/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-17 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.043218-0.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN I | 49600 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.745 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.043218-0.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN I | 49600 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.745 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.043218-0.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN I | 49600 | 3 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.745 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.043218-0.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN I | 49600 | 4 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.745 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.043218-0.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN I | 49600 | 5 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.745 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.043218-0.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN I | 49600 | 6 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.745 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.043218-0.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN I | 49600 | 7 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.745 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.043218-0.01 | EOL | Eólica | RN | Catanduba RN I | 49600 | 8 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.745 de 14/04/2020 | Seccionamento Açu III – João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-11-20 |  | 2024-01-19 |  | 2024-05-18 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.045010-3.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 12 | 8400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 147 de 03/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.045010-3.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 12 | 8400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 147 de 03/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.045011-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 13 | 8400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 146 de 03/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.045011-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 13 | 8400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 146 de 03/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.045012-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 14 | 8400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 149 de 03/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | EOL.CV.RN.045012-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Leia 14 | 8400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 149 de 03/04/2020 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-01 |  | 2018-10-05 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | PCH.PH.ES.037381-8.01 | PCH | Hídrica | ES | Bom Jesus | 8000 | 1 | 4000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 06/04/2020 | Subestação Italva - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-12-01 |  | 2024-03-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-09-01 |  | 2025-01-01 |  | 2014-07-02 | 2019-07-02 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | PCH.PH.ES.037381-8.01 | PCH | Hídrica | ES | Bom Jesus | 8000 | 2 | 4000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 06/04/2020 | Subestação Italva - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-12-01 |  | 2024-03-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01 |  | 2014-07-02 | 2019-07-02 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | PCH.PH.MG.030390-9.01 | PCH | Hídrica | MG | Cachoeira do Miné | 16020 | 1 | 8010 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 2.584 de 26/10/2010 | Subestação SE Uberlândia 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-04-30 |  | 2014-08-31 |  | 2015-06-30 | [7 empty] | 2016-10-31 |  | 2006-12-15 | 2010-12-15 | 2008-12-05 | 2018-12-05 |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | PCH.PH.MG.030390-9.01 | PCH | Hídrica | MG | Cachoeira do Miné | 16020 | 2 | 8010 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 2.584 de 26/10/2010 | Subestação SE Uberlândia 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-04-30 |  | 2014-08-31 |  | 2015-06-30 | [7 empty] | 2016-10-31 |  | 2006-12-15 | 2010-12-15 | 2008-12-05 | 2018-12-05 |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | PCH.PH.MG.035309-4.01 | PCH | Hídrica | MG | Cabuí | 16065 | 1 | 5355 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 205 de 30/04/2020 | Subestação Sobragi - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-12-01 |  | 2017-08-09 | 2018-08-09 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | PCH.PH.MG.035309-4.01 | PCH | Hídrica | MG | Cabuí | 16065 | 2 | 5355 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 205 de 30/04/2020 | Subestação Sobragi - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-12-01 |  | 2017-08-09 | 2018-08-09 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | PCH.PH.MG.035309-4.01 | PCH | Hídrica | MG | Cabuí | 16065 | 3 | 5355 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 205 de 30/04/2020 | Subestação Sobragi - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-12-01 |  | 2017-08-09 | 2018-08-09 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | PCH.PH.SC.030101-9.01 | PCH | Hídrica | SC | Estação Indaial | 27000 | 1 | 5400 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 1.937 de 26/05/2009 | Subestação SE Blumenau Salto - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-01-20 |  | 2010-11-01 |  | 2010-11-20 | [7 empty] | 2011-07-31 |  | 2006-12-20 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | PCH.PH.SC.030101-9.01 | PCH | Hídrica | SC | Estação Indaial | 27000 | 2 | 5400 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 1.937 de 26/05/2009 | Subestação SE Blumenau Salto - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-01-20 |  | 2010-11-01 |  | 2010-11-20 | [7 empty] | 2011-07-31 |  | 2006-12-20 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | PCH.PH.SC.030101-9.01 | PCH | Hídrica | SC | Estação Indaial | 27000 | 3 | 5400 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 1.937 de 26/05/2009 | Subestação SE Blumenau Salto - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-01-20 |  | 2010-11-01 |  | 2010-11-20 | [7 empty] | 2011-07-31 |  | 2006-12-20 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | PCH.PH.SC.030101-9.01 | PCH | Hídrica | SC | Estação Indaial | 27000 | 4 | 5400 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 1.937 de 26/05/2009 | Subestação SE Blumenau Salto - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-01-20 |  | 2010-11-01 |  | 2010-11-20 | [7 empty] | 2011-07-31 |  | 2006-12-20 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | PCH.PH.SC.030101-9.01 | PCH | Hídrica | SC | Estação Indaial | 27000 | 5 | 5400 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 1.937 de 26/05/2009 | Subestação SE Blumenau Salto - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-01-20 |  | 2010-11-01 |  | 2010-11-20 | [7 empty] | 2011-07-31 |  | 2006-12-20 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 1 | 30000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 111 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 2 | 30000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 102 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 3 | 30000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 13/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | UFV | Solar | CE | Gameleira 4 | 30000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 110 de 18/03/2020 | Seccionamento Milagres - Icó C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-01 |  | 2018-07-05 | 2020-07-04 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 1 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 2 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 3 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 4 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 5 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 6 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 7 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 8 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 9 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 10 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 11 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 12 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 13 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 14 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 15 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 16 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 17 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 18 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 19 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 20 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 21 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 22 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 23 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 24 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 25 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 26 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 27 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 28 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 29 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 1 | 75000 | 30 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 290 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 1 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 2 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 3 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 4 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 5 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 6 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 7 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 8 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 9 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 10 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 11 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 12 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 13 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 14 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 15 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 16 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 17 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 18 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 19 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 20 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 21 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 22 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 23 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 24 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 25 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 26 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 27 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 28 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 29 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 2 | 75000 | 30 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 291 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 1 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 2 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 3 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 4 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 5 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 6 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 7 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 8 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 9 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 10 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 11 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 12 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 13 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 14 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 15 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 16 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 17 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 18 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 19 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 20 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 21 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 22 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 23 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 24 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 25 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 26 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 27 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 28 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 29 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 3 | 75000 | 30 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 292 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 1 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 2 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 3 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 4 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 5 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 6 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 7 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 8 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 9 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 10 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 11 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 12 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 13 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 14 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 15 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 16 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 17 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 18 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 19 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 20 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 21 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 22 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 23 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 24 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 25 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 26 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 27 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 28 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 29 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | UFV | Solar | PI | Graviola 4 | 75000 | 30 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 293 de 21/07/2020 | Subestação São João do Piauí - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2019-12-12 | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 41 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 42 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 43 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 44 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 45 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 46 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 47 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 48 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 49 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 50 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 51 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 52 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 53 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 54 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 55 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 56 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 57 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 58 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 59 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 60 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel II | 20000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 178 de 15/04/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UTE.AI.MG.040785-2.01 | UTE | Biomassa | MG | Cerradão 3 | 40000 | 1 | 40000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 286 de 14/07/2020 | Subestação Frutal 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-07-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UTE.AI.SP.032371-3.01 | UTE | Biomassa | SP | São Martinho Bioenergia | 40000 | 1 | 40000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 126 de 23/03/2020 | Subestação UTE São Martinho - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-11-01 |  | 2025-01-01 |  | 2013-09-02 | 2016-05-14 | 2018-09-30 | 2021-09-30 |  |  | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UTE.GN.BA.037897-6.02 | UTE | Fóssil | BA | Prosperidade II | 37364 | 1 | 9341 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 129 de 26/03/2020 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-07-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2024-06-01 |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UTE.GN.BA.037897-6.02 | UTE | Fóssil | BA | Prosperidade II | 37364 | 2 | 9341 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 129 de 26/03/2020 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-07-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2024-06-01 |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UTE.GN.BA.037897-6.02 | UTE | Fóssil | BA | Prosperidade II | 37364 | 3 | 9341 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 129 de 26/03/2020 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-07-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2024-06-01 |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UTE.GN.BA.037897-6.02 | UTE | Fóssil | BA | Prosperidade II | 37364 | 4 | 9341 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 129 de 26/03/2020 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-07-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2024-06-01 |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 2025-01-01
2025 | 2025-01-01 | UTE.GN.MA.030196-5.01 | UTE | Fóssil | MA | MC2 Nova Venécia 2 | 270467 | 3 | 92254 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 446 de 20/11/2009 | Subestação Santo Antônio dos Lopes - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-21 |  |  |  | 2023-05-08 | [5 empty] | 2024-08-01 |  | 2025-01-01 | [7 empty] | 2025-01-01
2025 | 2025-01-25 | EOL.CV.BA.044959-8.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 01 | 29400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 193 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2025-01-25
2025 | 2025-01-25 | EOL.CV.BA.044959-8.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 01 | 29400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 193 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2025-01-25
2025 | 2025-01-25 | EOL.CV.BA.044959-8.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 01 | 29400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 193 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2025-01-25
2025 | 2025-01-25 | EOL.CV.BA.044959-8.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 01 | 29400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 193 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2025-01-25
2025 | 2025-01-25 | EOL.CV.BA.044959-8.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 01 | 29400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 193 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2025-01-25
2025 | 2025-01-25 | EOL.CV.BA.044959-8.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 01 | 29400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 193 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2025-01-25
2025 | 2025-01-25 | EOL.CV.BA.044959-8.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 01 | 29400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 193 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2025-01-25
2025 | 2025-01-25 | EOL.CV.BA.044960-1.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 02 | 29400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2025-01-25
2025 | 2025-01-25 | EOL.CV.BA.044960-1.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 02 | 29400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2025-01-25
2025 | 2025-01-25 | EOL.CV.BA.044960-1.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 02 | 29400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2025-01-25
2025 | 2025-01-25 | EOL.CV.BA.044960-1.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 02 | 29400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2025-01-25
2025 | 2025-01-25 | EOL.CV.BA.044960-1.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 02 | 29400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2025-01-25
2025 | 2025-01-25 | EOL.CV.BA.044960-1.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 02 | 29400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2025-01-25
2025 | 2025-01-25 | EOL.CV.BA.044960-1.01 | EOL | Eólica | BA | Aura Caetité 02 | 29400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 24/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-09-03 |  | 2023-11-02 |  | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-01 |  | 2014-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2025-01-25
2025 | 2025-03-01 | UTE.AI.SP.040644-9.01 | UTE | Biomassa | SP | Novo Horizonte | 30000 | 1 | 30000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.656 de 12/03/2019 | Subestação Borborema - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-03-12 | [7 empty] | 2025-03-01
2025 | 2025-03-01 | UTE.AI.SP.040729-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Mendonça | 30000 | 1 | 30000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.801 de 30/04/2019 | Seccionamento LT Catanduva-Promissão - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [10 empty] | 2022-04-07 |  | 2022-05-07 | [7 empty] | 2025-03-01
2025 | 2025-12-01 | EOL.CV.BA.038079-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 03 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 106 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-12-01
2025 | 2025-12-01 | EOL.CV.BA.038079-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 03 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 106 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-12-01
2025 | 2025-12-01 | EOL.CV.BA.038079-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 03 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 106 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-12-01
2025 | 2025-12-01 | EOL.CV.BA.038079-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 03 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 106 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-12-01
2025 | 2025-12-01 | EOL.CV.BA.038079-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 03 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 106 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-12-01
2025 | 2025-12-01 | EOL.CV.BA.038079-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 03 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 106 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-12-01
2025 | 2025-12-01 | EOL.CV.BA.038079-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 03 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 106 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-12-01
2025 | 2025-12-01 | EOL.CV.BA.038079-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 03 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 106 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-12-01
2025 | 2025-12-01 | EOL.CV.BA.038079-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 03 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 106 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-12-01
2025 | 2025-12-01 | EOL.CV.BA.038079-2.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Eugenia 03 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 106 de 18/03/2020 | Subestação Gentio do Ouro II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-04 |  |  |  | -620149 |  | 2024-11-17 |  | 2025-01-01 |  | 2016-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2025-12-01
2026 | 2026-01-15 | PCH.PH.MT.029257-5.01 | PCH | Hídrica | MT | Jubinha III | 4080 | 1 | 2040 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 185 de 09/05/2005 | Subestação UHE Juba I - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2006-07-03 |  | 2007-02-08 |  | 2007-08-17 | [5 empty] | 2007-12-15 |  | 2008-01-19 |  | 2011-10-18 | 2014-01-17 |  |  |  |  | 2026-01-15
2026 | 2026-01-15 | PCH.PH.MT.029257-5.01 | PCH | Hídrica | MT | Jubinha III | 4080 | 2 | 2040 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 185 de 09/05/2005 | Subestação UHE Juba I - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2006-07-03 |  | 2007-02-08 |  | 2007-08-17 | [5 empty] | 2007-12-15 |  | 2008-03-08 |  | 2011-10-18 | 2014-01-17 |  |  |  |  | 2026-01-15
2026 | 2026-04-01 | UTE.AI.GO.030105-1.01 | UTE | Biomassa | GO | Nardini Aporé | 75000 | 3 | 25000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 1.965 de 16/06/2009 | Subestação Chapadão do sul - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-01-31 | 2017-03-15 |  |  | 2019-02-15 |  |  |  | 2010-10-23 | 2011-02-01 | 2023-01-01 |  | 2023-04-01 |  | 2008-01-03 | 2008-07-03 |  | 2013-11-28 |  |  | 2026-04-01
2026 | 2026-09-30 | PCH.PH.MT.029258-3.01 | PCH | Hídrica | MT | Juba IV | 7480 | 1 | 3740 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 186 de 09/05/2005 | Subestação SE da UHE Juba I - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2007-01-31 |  | 2007-05-21 |  | 2008-01-27 | [7 empty] | 2008-07-24 |  | 2007-12-11 | 2010-12-10 |  |  |  |  | 2026-09-30
2026 | 2026-09-30 | PCH.PH.MT.029258-3.01 | PCH | Hídrica | MT | Juba IV | 7480 | 2 | 3740 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 186 de 09/05/2005 | Subestação SE da UHE Juba I - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2007-01-31 |  | 2007-05-21 |  | 2008-01-27 | [7 empty] | 2008-09-02 |  | 2007-12-11 | 2010-12-10 |  |  |  |  | 2026-09-30
2026 | 2026-10-09 | UTE.GN.RJ.033721-8.01 | UTE | Fóssil | RJ | Comperj | 257101 | 3 | 50000 | Média | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 5.423 de 25/08/2015 | Seccionamento LT Adrianápolis – Macaé - 345kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2012-05-23 |  |  |  | 2012-11-01 |  |  |  | 2011-05-23 |  |  | 2018-08-25 |  | 2008-03-26 | 2010-03-26 | 2010-04-16 | 2013-04-16 |  |  | 2026-10-09
2026 | 2026-10-09 | UTE.GN.RJ.033721-8.01 | UTE | Fóssil | RJ | Comperj | 257101 | 4 | 50000 | Média | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 5.423 de 25/08/2015 | Seccionamento LT Adrianápolis – Macaé - 345kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2012-05-23 |  |  |  | 2012-11-01 |  |  |  | 2011-05-23 |  |  | 2018-08-25 |  | 2008-03-26 | 2010-03-26 | 2010-04-16 | 2013-04-16 |  |  | 2026-10-09
2028 | 2028-07-21 | UTE.PE.PE.030438-7.01 | UTE | Fóssil | PE | U-50 | 150000 | 3 | 50000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 2.077 de 01/09/2009 | Subestação Suape II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2009-07-24 | 2014-11-30 |  |  | 2010-11-23 | 2012-06-30 |  |  |  | 2013-04-08 | 2018-04-21 |  | 2018-07-21 |  | 2007-07-26 | 2008-07-26 | 2015-09-28 | 2023-09-25 | 2020-01-31 | 2022-01-30 | 2028-07-21
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031120-0.01 | EOL | Eólica | BA | São Salvador | 18900 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 162 de 22/05/2013 | Seccionamento Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-08-31 | 2015-09-15 | 2015-11-09 | 2015-10-15 | 2015-12-07 | 2016-04-18 |  |  | 2015-11-02 | 2015-02-16 | 2016-12-01 |  | 2017-01-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-08-12 | 2021-08-12 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031120-0.01 | EOL | Eólica | BA | São Salvador | 18900 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 162 de 22/05/2013 | Seccionamento Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-08-31 | 2015-09-15 | 2015-11-09 | 2015-10-15 | 2015-12-07 | 2016-04-18 |  |  | 2015-11-02 | 2015-02-16 | 2016-12-01 |  | 2017-01-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-08-12 | 2021-08-12 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031120-0.01 | EOL | Eólica | BA | São Salvador | 18900 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 162 de 22/05/2013 | Seccionamento Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-08-31 | 2015-09-15 | 2015-11-09 | 2015-10-15 | 2015-12-07 | 2016-04-18 |  |  | 2015-11-02 | 2015-02-16 | 2016-12-01 |  | 2017-01-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-08-12 | 2021-08-12 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031120-0.01 | EOL | Eólica | BA | São Salvador | 18900 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 162 de 22/05/2013 | Seccionamento Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-08-31 | 2015-09-15 | 2015-11-09 | 2015-10-15 | 2015-12-07 | 2016-04-18 |  |  | 2015-11-02 | 2015-02-16 | 2016-12-01 |  | 2017-01-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-08-12 | 2021-08-12 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031120-0.01 | EOL | Eólica | BA | São Salvador | 18900 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 162 de 22/05/2013 | Seccionamento Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-08-31 | 2015-09-15 | 2015-11-09 | 2015-10-15 | 2015-12-07 | 2016-04-18 |  |  | 2015-11-02 | 2015-02-16 | 2016-12-01 |  | 2017-01-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-08-12 | 2021-08-12 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031120-0.01 | EOL | Eólica | BA | São Salvador | 18900 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 162 de 22/05/2013 | Seccionamento Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-08-31 | 2015-09-15 | 2015-11-09 | 2015-10-15 | 2015-12-07 | 2016-04-18 |  |  | 2015-11-02 | 2015-02-16 | 2016-12-01 |  | 2017-01-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-08-12 | 2021-08-12 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031120-0.01 | EOL | Eólica | BA | São Salvador | 18900 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 162 de 22/05/2013 | Seccionamento Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-08-31 | 2015-09-15 | 2015-11-09 | 2015-10-15 | 2015-12-07 | 2016-04-18 |  |  | 2015-11-02 | 2015-02-16 | 2016-12-01 |  | 2017-01-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-08-12 | 2021-08-12 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031402-1.01 | EOL | Eólica | BA | Abil | 23700 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 109 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-04-13 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-18 | 2020-10-19 | 2019-11-12 | 2024-11-12 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031402-1.01 | EOL | Eólica | BA | Abil | 23700 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 109 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-04-13 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-18 | 2020-10-19 | 2019-11-12 | 2024-11-12 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031402-1.01 | EOL | Eólica | BA | Abil | 23700 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 109 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-04-13 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-18 | 2020-10-19 | 2019-11-12 | 2024-11-12 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031402-1.01 | EOL | Eólica | BA | Abil | 23700 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 109 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-04-13 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-18 | 2020-10-19 | 2019-11-12 | 2024-11-12 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031402-1.01 | EOL | Eólica | BA | Abil | 23700 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 109 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-04-13 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-18 | 2020-10-19 | 2019-11-12 | 2024-11-12 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031402-1.01 | EOL | Eólica | BA | Abil | 23700 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 109 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-04-13 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-18 | 2020-10-19 | 2019-11-12 | 2024-11-12 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031402-1.01 | EOL | Eólica | BA | Abil | 23700 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 109 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-04-13 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-18 | 2020-10-19 | 2019-11-12 | 2024-11-12 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031402-1.01 | EOL | Eólica | BA | Abil | 23700 | 8 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 109 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-04-13 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-18 | 2020-10-19 | 2019-11-12 | 2024-11-12 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031403-0.01 | EOL | Eólica | BA | Tabua | 15000 | 1 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 110 de 19/03/2014 | Subestação SE Pindaí II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2019-07-15 | 2015-05-15 | 2019-08-15 |  | 2019-09-17 |  |  | 2015-02-01 | 2019-07-15 | 2015-08-01 |  | 2015-08-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-30 | 2019-10-30 | 2016-07-15 | 2024-07-15 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031403-0.01 | EOL | Eólica | BA | Tabua | 15000 | 2 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 110 de 19/03/2014 | Subestação SE Pindaí II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2019-07-15 | 2015-05-15 | 2019-08-15 |  | 2019-09-17 |  |  | 2015-02-01 | 2019-07-15 | 2015-08-01 |  | 2015-08-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-30 | 2019-10-30 | 2016-07-15 | 2024-07-15 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031403-0.01 | EOL | Eólica | BA | Tabua | 15000 | 3 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 110 de 19/03/2014 | Subestação SE Pindaí II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2019-07-15 | 2015-05-15 | 2019-08-15 |  | 2019-09-17 |  |  | 2015-02-01 | 2019-07-15 | 2015-08-01 |  | 2015-08-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-30 | 2019-10-30 | 2016-07-15 | 2024-07-15 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031403-0.01 | EOL | Eólica | BA | Tabua | 15000 | 4 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 110 de 19/03/2014 | Subestação SE Pindaí II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2019-07-15 | 2015-05-15 | 2019-08-15 |  | 2019-09-17 |  |  | 2015-02-01 | 2019-07-15 | 2015-08-01 |  | 2015-08-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-30 | 2019-10-30 | 2016-07-15 | 2024-07-15 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031403-0.01 | EOL | Eólica | BA | Tabua | 15000 | 5 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 110 de 19/03/2014 | Subestação SE Pindaí II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2019-07-15 | 2015-05-15 | 2019-08-15 |  | 2019-09-17 |  |  | 2015-02-01 | 2019-07-15 | 2015-08-01 |  | 2015-08-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-30 | 2019-10-30 | 2016-07-15 | 2024-07-15 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031404-8.01 | EOL | Eólica | BA | Angico | 8100 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 111 de 19/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-03-01 | 2015-06-15 | 2015-06-01 | 2015-07-22 | 2015-07-01 | 2016-03-21 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-16 | 2020-05-16 | 2019-11-06 | 2024-11-06 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031404-8.01 | EOL | Eólica | BA | Angico | 8100 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 111 de 19/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-03-01 | 2015-06-15 | 2015-06-01 | 2015-07-22 | 2015-07-01 | 2016-03-21 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-16 | 2020-05-16 | 2019-11-06 | 2024-11-06 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031404-8.01 | EOL | Eólica | BA | Angico | 8100 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 111 de 19/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-03-01 | 2015-06-15 | 2015-06-01 | 2015-07-22 | 2015-07-01 | 2016-03-21 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-16 | 2020-05-16 | 2019-11-06 | 2024-11-06 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031405-6.01 | EOL | Eólica | BA | Jabuticaba | 9000 | 1 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 113 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-03-01 | 2015-03-13 | 2015-06-01 | 2015-05-15 | 2015-07-01 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2010-08-07 | 2020-08-08 | 2014-10-31 | 2019-10-31 | 2016-07-16 | 2024-07-16 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031405-6.01 | EOL | Eólica | BA | Jabuticaba | 9000 | 2 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 113 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-03-01 | 2015-03-13 | 2015-06-01 | 2015-05-15 | 2015-07-01 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2010-08-07 | 2020-08-08 | 2014-10-31 | 2019-10-31 | 2016-07-16 | 2024-07-16 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031405-6.01 | EOL | Eólica | BA | Jabuticaba | 9000 | 3 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 113 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-03-01 | 2015-03-13 | 2015-06-01 | 2015-05-15 | 2015-07-01 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2010-08-07 | 2020-08-08 | 2014-10-31 | 2019-10-31 | 2016-07-16 | 2024-07-16 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031406-4.01 | EOL | Eólica | BA | Taboquinha | 21600 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 114 de 19/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2016-03-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-15 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-16 | 2021-05-16 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031406-4.01 | EOL | Eólica | BA | Taboquinha | 21600 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 114 de 19/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2016-03-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-15 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-16 | 2021-05-16 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031406-4.01 | EOL | Eólica | BA | Taboquinha | 21600 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 114 de 19/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2016-03-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-15 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-16 | 2021-05-16 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031406-4.01 | EOL | Eólica | BA | Taboquinha | 21600 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 114 de 19/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2016-03-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-15 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-16 | 2021-05-16 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031406-4.01 | EOL | Eólica | BA | Taboquinha | 21600 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 114 de 19/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2016-03-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-15 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-16 | 2021-05-16 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031406-4.01 | EOL | Eólica | BA | Taboquinha | 21600 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 114 de 19/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2016-03-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-15 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-16 | 2021-05-16 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031406-4.01 | EOL | Eólica | BA | Taboquinha | 21600 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 114 de 19/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2016-03-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-15 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-16 | 2021-05-16 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031406-4.01 | EOL | Eólica | BA | Taboquinha | 21600 | 8 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 114 de 19/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2016-03-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-15 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-16 | 2021-05-16 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031407-2.01 | EOL | Eólica | BA | Folha de Serra | 21000 | 1 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 115 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-10-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 | 2019-11-09 | 2024-11-09 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031407-2.01 | EOL | Eólica | BA | Folha de Serra | 21000 | 2 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 115 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-10-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 | 2019-11-09 | 2024-11-09 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031407-2.01 | EOL | Eólica | BA | Folha de Serra | 21000 | 3 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 115 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-10-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 | 2019-11-09 | 2024-11-09 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031407-2.01 | EOL | Eólica | BA | Folha de Serra | 21000 | 4 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 115 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-10-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 | 2019-11-09 | 2024-11-09 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031407-2.01 | EOL | Eólica | BA | Folha de Serra | 21000 | 5 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 115 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-10-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 | 2019-11-09 | 2024-11-09 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031407-2.01 | EOL | Eólica | BA | Folha de Serra | 21000 | 6 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 115 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-10-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 | 2019-11-09 | 2024-11-09 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031407-2.01 | EOL | Eólica | BA | Folha de Serra | 21000 | 7 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 115 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-03-13 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-10-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 | 2019-11-09 | 2024-11-09 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031408-0.01 | EOL | Eólica | BA | Jacarandá do Cerrado | 21000 | 1 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 116 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-01-30 | 2015-08-30 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031408-0.01 | EOL | Eólica | BA | Jacarandá do Cerrado | 21000 | 2 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 116 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-01-30 | 2015-08-30 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031408-0.01 | EOL | Eólica | BA | Jacarandá do Cerrado | 21000 | 3 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 116 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-01-30 | 2015-08-30 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031408-0.01 | EOL | Eólica | BA | Jacarandá do Cerrado | 21000 | 4 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 116 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-01-30 | 2015-08-30 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031408-0.01 | EOL | Eólica | BA | Jacarandá do Cerrado | 21000 | 5 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 116 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-01-30 | 2015-08-30 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031408-0.01 | EOL | Eólica | BA | Jacarandá do Cerrado | 21000 | 6 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 116 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-01-30 | 2015-08-30 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031408-0.01 | EOL | Eólica | BA | Jacarandá do Cerrado | 21000 | 7 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 116 de 19/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-08-15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-01-30 | 2015-08-30 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031418-8.01 | EOL | Eólica | BA | Acácia | 16200 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 123 de 24/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-06-15 | 2015-05-15 | 2015-08-15 | 2015-06-15 | 2016-03-14 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-09 | 2021-05-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031418-8.01 | EOL | Eólica | BA | Acácia | 16200 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 123 de 24/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-06-15 | 2015-05-15 | 2015-08-15 | 2015-06-15 | 2016-03-14 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-09 | 2021-05-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031418-8.01 | EOL | Eólica | BA | Acácia | 16200 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 123 de 24/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-06-15 | 2015-05-15 | 2015-08-15 | 2015-06-15 | 2016-03-14 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-09 | 2021-05-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031418-8.01 | EOL | Eólica | BA | Acácia | 16200 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 123 de 24/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-06-15 | 2015-05-15 | 2015-08-15 | 2015-06-15 | 2016-03-14 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-09 | 2021-05-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031418-8.01 | EOL | Eólica | BA | Acácia | 16200 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 123 de 24/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-06-15 | 2015-05-15 | 2015-08-15 | 2015-06-15 | 2016-03-14 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-09 | 2021-05-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031418-8.01 | EOL | Eólica | BA | Acácia | 16200 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 123 de 24/03/2014 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-01 | 2015-06-15 | 2015-05-15 | 2015-08-15 | 2015-06-15 | 2016-03-14 |  |  | 2015-03-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-09 | 2021-05-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031424-2.01 | EOL | Eólica | BA | Vaqueta | 23400 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 132 de 28/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-15 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-09-15 |  |  | 2015-08-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-28 | 2020-10-28 | 2019-11-20 | 2024-11-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031424-2.01 | EOL | Eólica | BA | Vaqueta | 23400 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 132 de 28/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-15 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-09-15 |  |  | 2015-08-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-28 | 2020-10-28 | 2019-11-20 | 2024-11-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031424-2.01 | EOL | Eólica | BA | Vaqueta | 23400 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 132 de 28/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-15 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-09-15 |  |  | 2015-08-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-28 | 2020-10-28 | 2019-11-20 | 2024-11-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031424-2.01 | EOL | Eólica | BA | Vaqueta | 23400 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 132 de 28/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-15 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-09-15 |  |  | 2015-08-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-28 | 2020-10-28 | 2019-11-20 | 2024-11-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031424-2.01 | EOL | Eólica | BA | Vaqueta | 23400 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 132 de 28/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-15 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-09-15 |  |  | 2015-08-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-28 | 2020-10-28 | 2019-11-20 | 2024-11-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031424-2.01 | EOL | Eólica | BA | Vaqueta | 23400 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 132 de 28/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-15 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-09-15 |  |  | 2015-08-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-28 | 2020-10-28 | 2019-11-20 | 2024-11-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031424-2.01 | EOL | Eólica | BA | Vaqueta | 23400 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 132 de 28/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-15 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-09-15 |  |  | 2015-08-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-28 | 2020-10-28 | 2019-11-20 | 2024-11-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.031424-2.01 | EOL | Eólica | BA | Vaqueta | 23400 | 8 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 132 de 28/03/2014 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-15 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-09-15 |  |  | 2015-08-01 | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-28 | 2020-10-28 | 2019-11-20 | 2024-11-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032090-0.01 | EOL | Eólica | BA | Amescla | 13500 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.099 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-20 | 2015-08-16 | 2015-05-14 | 2015-09-23 | 2015-06-19 | 2016-07-15 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-11 | 2021-07-11 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032090-0.01 | EOL | Eólica | BA | Amescla | 13500 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.099 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-20 | 2015-08-16 | 2015-05-14 | 2015-09-23 | 2015-06-19 | 2016-07-15 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-11 | 2021-07-11 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032090-0.01 | EOL | Eólica | BA | Amescla | 13500 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.099 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-20 | 2015-08-16 | 2015-05-14 | 2015-09-23 | 2015-06-19 | 2016-07-15 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-11 | 2021-07-11 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032090-0.01 | EOL | Eólica | BA | Amescla | 13500 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.099 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-20 | 2015-08-16 | 2015-05-14 | 2015-09-23 | 2015-06-19 | 2016-07-15 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-11 | 2021-07-11 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032090-0.01 | EOL | Eólica | BA | Amescla | 13500 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.099 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-20 | 2015-08-16 | 2015-05-14 | 2015-09-23 | 2015-06-19 | 2016-07-15 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-11 | 2021-07-11 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032091-9.01 | EOL | Eólica | BA | Angelim | 21600 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.092 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-24 | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 2015-04-15 | 2015-05-20 | 2015-10-15 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2018-11-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032091-9.01 | EOL | Eólica | BA | Angelim | 21600 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.092 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-24 | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 2015-04-15 | 2015-05-20 | 2015-10-15 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2018-11-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032091-9.01 | EOL | Eólica | BA | Angelim | 21600 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.092 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-24 | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 2015-04-15 | 2015-05-20 | 2015-10-15 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2018-11-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032091-9.01 | EOL | Eólica | BA | Angelim | 21600 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.092 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-24 | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 2015-04-15 | 2015-05-20 | 2015-10-15 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2018-11-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032091-9.01 | EOL | Eólica | BA | Angelim | 21600 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.092 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-24 | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 2015-04-15 | 2015-05-20 | 2015-10-15 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2018-11-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032091-9.01 | EOL | Eólica | BA | Angelim | 21600 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.092 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-24 | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 2015-04-15 | 2015-05-20 | 2015-10-15 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2018-11-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032091-9.01 | EOL | Eólica | BA | Angelim | 21600 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.092 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-24 | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 2015-04-15 | 2015-05-20 | 2015-10-15 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2018-11-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032091-9.01 | EOL | Eólica | BA | Angelim | 21600 | 8 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.092 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-24 | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 2015-04-15 | 2015-05-20 | 2015-10-15 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2018-11-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032093-5.01 | EOL | Eólica | BA | Barbatimão | 16200 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.093 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-25 | 2015-08-13 | 2015-05-20 | 2015-10-08 | 2015-07-15 | 2016-07-15 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-17 | 2021-07-17 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032093-5.01 | EOL | Eólica | BA | Barbatimão | 16200 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.093 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-25 | 2015-08-13 | 2015-05-20 | 2015-10-08 | 2015-07-15 | 2016-07-15 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-17 | 2021-07-17 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032093-5.01 | EOL | Eólica | BA | Barbatimão | 16200 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.093 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-25 | 2015-08-13 | 2015-05-20 | 2015-10-08 | 2015-07-15 | 2016-07-15 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-17 | 2021-07-17 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032093-5.01 | EOL | Eólica | BA | Barbatimão | 16200 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.093 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-25 | 2015-08-13 | 2015-05-20 | 2015-10-08 | 2015-07-15 | 2016-07-15 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-17 | 2021-07-17 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032093-5.01 | EOL | Eólica | BA | Barbatimão | 16200 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.093 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-25 | 2015-08-13 | 2015-05-20 | 2015-10-08 | 2015-07-15 | 2016-07-15 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-17 | 2021-07-17 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032093-5.01 | EOL | Eólica | BA | Barbatimão | 16200 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.093 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-25 | 2015-08-13 | 2015-05-20 | 2015-10-08 | 2015-07-15 | 2016-07-15 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-17 | 2021-07-17 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032098-6.01 | EOL | Eólica | BA | Cedro | 12000 | 1 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.496 de 29/09/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-06-26 | 2015-05-17 | 2015-07-20 | 2015-08-18 | 2015-11-03 | 2015-10-27 |  |  | 2015-10-20 | 2015-02-16 | 2015-11-17 |  | 2015-12-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-28 | 2020-10-28 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032098-6.01 | EOL | Eólica | BA | Cedro | 12000 | 2 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.496 de 29/09/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-06-26 | 2015-05-17 | 2015-07-20 | 2015-08-18 | 2015-11-03 | 2015-10-27 |  |  | 2015-10-20 | 2015-02-16 | 2015-11-17 |  | 2015-12-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-28 | 2020-10-28 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032098-6.01 | EOL | Eólica | BA | Cedro | 12000 | 3 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.496 de 29/09/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-06-26 | 2015-05-17 | 2015-07-20 | 2015-08-18 | 2015-11-03 | 2015-10-27 |  |  | 2015-10-20 | 2015-02-16 | 2015-11-17 |  | 2015-12-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-28 | 2020-10-28 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032098-6.01 | EOL | Eólica | BA | Cedro | 12000 | 4 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.496 de 29/09/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-06-26 | 2015-05-17 | 2015-07-20 | 2015-08-18 | 2015-11-03 | 2015-10-27 |  |  | 2015-10-20 | 2015-02-16 | 2015-11-17 |  | 2015-12-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-28 | 2020-10-28 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032101-0.01 | EOL | Eólica | BA | Facheio | 16500 | 1 | 3300 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.098 de 17/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-21 | 2015-06-21 | 2015-05-16 | 2015-09-10 | 2015-06-15 | 2016-01-23 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-12-17 | 2020-12-17 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032101-0.01 | EOL | Eólica | BA | Facheio | 16500 | 2 | 3300 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.098 de 17/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-21 | 2015-06-21 | 2015-05-16 | 2015-09-10 | 2015-06-15 | 2016-01-23 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-12-17 | 2020-12-17 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032101-0.01 | EOL | Eólica | BA | Facheio | 16500 | 3 | 3300 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.098 de 17/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-21 | 2015-06-21 | 2015-05-16 | 2015-09-10 | 2015-06-15 | 2016-01-23 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-12-17 | 2020-12-17 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032101-0.01 | EOL | Eólica | BA | Facheio | 16500 | 4 | 3300 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.098 de 17/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-21 | 2015-06-21 | 2015-05-16 | 2015-09-10 | 2015-06-15 | 2016-01-23 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-12-17 | 2020-12-17 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032101-0.01 | EOL | Eólica | BA | Facheio | 16500 | 5 | 3300 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.098 de 17/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-21 | 2015-06-21 | 2015-05-16 | 2015-09-10 | 2015-06-15 | 2016-01-23 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-12-17 | 2020-12-17 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032102-8.01 | EOL | Eólica | BA | Imburana Macho | 16200 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.085 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-28 | 2015-07-26 | 2015-06-09 | 2015-06-28 | 2015-07-06 |  |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-09 | 2020-07-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032102-8.01 | EOL | Eólica | BA | Imburana Macho | 16200 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.085 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-28 | 2015-07-26 | 2015-06-09 | 2015-06-28 | 2015-07-06 |  |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-09 | 2020-07-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032102-8.01 | EOL | Eólica | BA | Imburana Macho | 16200 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.085 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-28 | 2015-07-26 | 2015-06-09 | 2015-06-28 | 2015-07-06 |  |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-09 | 2020-07-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032102-8.01 | EOL | Eólica | BA | Imburana Macho | 16200 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.085 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-28 | 2015-07-26 | 2015-06-09 | 2015-06-28 | 2015-07-06 |  |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-09 | 2020-07-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032102-8.01 | EOL | Eólica | BA | Imburana Macho | 16200 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.085 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-28 | 2015-07-26 | 2015-06-09 | 2015-06-28 | 2015-07-06 |  |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-09 | 2020-07-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032102-8.01 | EOL | Eólica | BA | Imburana Macho | 16200 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.085 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-28 | 2015-07-26 | 2015-06-09 | 2015-06-28 | 2015-07-06 |  |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-09 | 2020-07-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032104-4.01 | EOL | Eólica | BA | Jataí | 16200 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.081 de 17/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-05-02 | 2015-08-15 | 2015-06-12 | 2015-08-21 | 2015-07-13 | 2016-07-04 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-29 | 2021-05-29 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032104-4.01 | EOL | Eólica | BA | Jataí | 16200 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.081 de 17/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-05-02 | 2015-08-15 | 2015-06-12 | 2015-08-21 | 2015-07-13 | 2016-07-04 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-29 | 2021-05-29 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032104-4.01 | EOL | Eólica | BA | Jataí | 16200 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.081 de 17/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-05-02 | 2015-08-15 | 2015-06-12 | 2015-08-21 | 2015-07-13 | 2016-07-04 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-29 | 2021-05-29 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032104-4.01 | EOL | Eólica | BA | Jataí | 16200 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.081 de 17/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-05-02 | 2015-08-15 | 2015-06-12 | 2015-08-21 | 2015-07-13 | 2016-07-04 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-29 | 2021-05-29 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032104-4.01 | EOL | Eólica | BA | Jataí | 16200 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.081 de 17/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-05-02 | 2015-08-15 | 2015-06-12 | 2015-08-21 | 2015-07-13 | 2016-07-04 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-29 | 2021-05-29 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032104-4.01 | EOL | Eólica | BA | Jataí | 16200 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.081 de 17/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-05-02 | 2015-08-15 | 2015-06-12 | 2015-08-21 | 2015-07-13 | 2016-07-04 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-05-29 | 2021-05-29 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032106-0.01 | EOL | Eólica | BA | Juazeiro | 18900 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.088 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-01 | 2015-08-02 | 2015-05-14 | 2015-08-19 | 2015-07-10 | 2016-03-21 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-08 | 2021-07-08 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032106-0.01 | EOL | Eólica | BA | Juazeiro | 18900 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.088 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-01 | 2015-08-02 | 2015-05-14 | 2015-08-19 | 2015-07-10 | 2016-03-21 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-08 | 2021-07-08 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032106-0.01 | EOL | Eólica | BA | Juazeiro | 18900 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.088 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-01 | 2015-08-02 | 2015-05-14 | 2015-08-19 | 2015-07-10 | 2016-03-21 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-08 | 2021-07-08 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032106-0.01 | EOL | Eólica | BA | Juazeiro | 18900 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.088 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-01 | 2015-08-02 | 2015-05-14 | 2015-08-19 | 2015-07-10 | 2016-03-21 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-08 | 2021-07-08 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032106-0.01 | EOL | Eólica | BA | Juazeiro | 18900 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.088 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-01 | 2015-08-02 | 2015-05-14 | 2015-08-19 | 2015-07-10 | 2016-03-21 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-08 | 2021-07-08 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032106-0.01 | EOL | Eólica | BA | Juazeiro | 18900 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.088 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-01 | 2015-08-02 | 2015-05-14 | 2015-08-19 | 2015-07-10 | 2016-03-21 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-08 | 2021-07-08 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032106-0.01 | EOL | Eólica | BA | Juazeiro | 18900 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.088 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-01 | 2015-08-02 | 2015-05-14 | 2015-08-19 | 2015-07-10 | 2016-03-21 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2015-07-08 | 2021-07-08 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032108-7.01 | EOL | Eólica | BA | Sabiu | 13500 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 5.084 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-07 | 2015-02-19 | 2015-04-20 | 2015-06-04 | 2015-05-26 | 2015-12-15 |  |  | 2014-10-17 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2020-11-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032108-7.01 | EOL | Eólica | BA | Sabiu | 13500 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 5.084 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-07 | 2015-02-19 | 2015-04-20 | 2015-06-04 | 2015-05-26 | 2015-12-15 |  |  | 2014-10-17 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2020-11-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032108-7.01 | EOL | Eólica | BA | Sabiu | 13500 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 5.084 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-07 | 2015-02-19 | 2015-04-20 | 2015-06-04 | 2015-05-26 | 2015-12-15 |  |  | 2014-10-17 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2020-11-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032108-7.01 | EOL | Eólica | BA | Sabiu | 13500 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 5.084 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-07 | 2015-02-19 | 2015-04-20 | 2015-06-04 | 2015-05-26 | 2015-12-15 |  |  | 2014-10-17 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2020-11-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032108-7.01 | EOL | Eólica | BA | Sabiu | 13500 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 5.084 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-07 | 2015-02-19 | 2015-04-20 | 2015-06-04 | 2015-05-26 | 2015-12-15 |  |  | 2014-10-17 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2020-11-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032111-7.01 | EOL | Eólica | BA | Umbuzeiro | 18900 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.091 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-12-27 | 2015-01-24 | 2015-04-17 | 2015-04-29 | 2015-06-01 | 2015-10-19 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2019-11-23 | 2017-04-08 | 2025-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032111-7.01 | EOL | Eólica | BA | Umbuzeiro | 18900 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.091 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-12-27 | 2015-01-24 | 2015-04-17 | 2015-04-29 | 2015-06-01 | 2015-10-19 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2019-11-23 | 2017-04-08 | 2025-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032111-7.01 | EOL | Eólica | BA | Umbuzeiro | 18900 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.091 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-12-27 | 2015-01-24 | 2015-04-17 | 2015-04-29 | 2015-06-01 | 2015-10-19 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2019-11-23 | 2017-04-08 | 2025-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032111-7.01 | EOL | Eólica | BA | Umbuzeiro | 18900 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.091 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-12-27 | 2015-01-24 | 2015-04-17 | 2015-04-29 | 2015-06-01 | 2015-10-19 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2019-11-23 | 2017-04-08 | 2025-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032111-7.01 | EOL | Eólica | BA | Umbuzeiro | 18900 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.091 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-12-27 | 2015-01-24 | 2015-04-17 | 2015-04-29 | 2015-06-01 | 2015-10-19 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2019-11-23 | 2017-04-08 | 2025-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032111-7.01 | EOL | Eólica | BA | Umbuzeiro | 18900 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.091 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-12-27 | 2015-01-24 | 2015-04-17 | 2015-04-29 | 2015-06-01 | 2015-10-19 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2019-11-23 | 2017-04-08 | 2025-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032111-7.01 | EOL | Eólica | BA | Umbuzeiro | 18900 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.091 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-12-27 | 2015-01-24 | 2015-04-17 | 2015-04-29 | 2015-06-01 | 2015-10-19 |  |  | 2014-10-21 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-11-22 | 2019-11-23 | 2017-04-08 | 2025-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032113-3.01 | EOL | Eólica | BA | Vellozia | 16500 | 1 | 2750 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.087 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-03 | 2014-11-24 | 2015-02-13 | 2015-04-21 | 2015-03-23 | 2015-06-30 |  |  | 2014-09-26 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-18 | 2019-10-19 | 2015-09-01 | 2020-09-01 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032113-3.01 | EOL | Eólica | BA | Vellozia | 16500 | 2 | 2750 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.087 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-03 | 2014-11-24 | 2015-02-13 | 2015-04-21 | 2015-03-23 | 2015-06-30 |  |  | 2014-09-26 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-18 | 2019-10-19 | 2015-09-01 | 2020-09-01 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032113-3.01 | EOL | Eólica | BA | Vellozia | 16500 | 3 | 2750 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.087 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-03 | 2014-11-24 | 2015-02-13 | 2015-04-21 | 2015-03-23 | 2015-06-30 |  |  | 2014-09-26 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-18 | 2019-10-19 | 2015-09-01 | 2020-09-01 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032113-3.01 | EOL | Eólica | BA | Vellozia | 16500 | 4 | 2750 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.087 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-03 | 2014-11-24 | 2015-02-13 | 2015-04-21 | 2015-03-23 | 2015-06-30 |  |  | 2014-09-26 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-18 | 2019-10-19 | 2015-09-01 | 2020-09-01 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032113-3.01 | EOL | Eólica | BA | Vellozia | 16500 | 5 | 2750 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.087 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-03 | 2014-11-24 | 2015-02-13 | 2015-04-21 | 2015-03-23 | 2015-06-30 |  |  | 2014-09-26 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-18 | 2019-10-19 | 2015-09-01 | 2020-09-01 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032113-3.01 | EOL | Eólica | BA | Vellozia | 16500 | 6 | 2750 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.087 de 17/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-01-03 | 2014-11-24 | 2015-02-13 | 2015-04-21 | 2015-03-23 | 2015-06-30 |  |  | 2014-09-26 | 2015-02-16 | 2015-08-02 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-18 | 2019-10-19 | 2015-09-01 | 2020-09-01 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032245-8.01 | EOL | Eólica | BA | Manineiro | 14400 | 1 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.125 de 24/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-01 | 2015-04-18 | 2015-05-25 | 2015-06-18 | 2015-06-15 | 2016-01-11 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-12-04 | 2020-12-04 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032245-8.01 | EOL | Eólica | BA | Manineiro | 14400 | 2 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.125 de 24/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-01 | 2015-04-18 | 2015-05-25 | 2015-06-18 | 2015-06-15 | 2016-01-11 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-12-04 | 2020-12-04 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032245-8.01 | EOL | Eólica | BA | Manineiro | 14400 | 3 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.125 de 24/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-01 | 2015-04-18 | 2015-05-25 | 2015-06-18 | 2015-06-15 | 2016-01-11 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-12-04 | 2020-12-04 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032245-8.01 | EOL | Eólica | BA | Manineiro | 14400 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.125 de 24/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-01 | 2015-04-18 | 2015-05-25 | 2015-06-18 | 2015-06-15 | 2016-01-11 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-12-04 | 2020-12-04 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032245-8.01 | EOL | Eólica | BA | Manineiro | 14400 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.125 de 24/03/2015 | Subestação SE Igaporã III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-04-01 | 2015-04-18 | 2015-05-25 | 2015-06-18 | 2015-06-15 | 2016-01-11 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-12-04 | 2020-12-04 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032246-6.01 | EOL | Eólica | BA | Pau D''Água | 18000 | 1 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.126 de 24/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2014-11-17 | 2015-04-14 | 2015-04-25 | 2015-06-09 | 2015-12-15 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032246-6.01 | EOL | Eólica | BA | Pau D''Água | 18000 | 2 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.126 de 24/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2014-11-17 | 2015-04-14 | 2015-04-25 | 2015-06-09 | 2015-12-15 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032246-6.01 | EOL | Eólica | BA | Pau D''Água | 18000 | 3 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.126 de 24/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2014-11-17 | 2015-04-14 | 2015-04-25 | 2015-06-09 | 2015-12-15 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032246-6.01 | EOL | Eólica | BA | Pau D''Água | 18000 | 4 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.126 de 24/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2014-11-17 | 2015-04-14 | 2015-04-25 | 2015-06-09 | 2015-12-15 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032246-6.01 | EOL | Eólica | BA | Pau D''Água | 18000 | 5 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.126 de 24/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2014-11-17 | 2015-04-14 | 2015-04-25 | 2015-06-09 | 2015-12-15 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032246-6.01 | EOL | Eólica | BA | Pau D''Água | 18000 | 6 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.126 de 24/03/2015 | Subestação Igaporã III - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2014-11-17 | 2015-04-14 | 2015-04-25 | 2015-06-09 | 2015-12-15 |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-09-13 | 2020-09-14 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032362-4.01 | EOL | Eólica | BA | Mulungu | 13500 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 241 de 29/05/2015 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  | 2017-01-03 | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-11-26 | 2019-11-26 | 2017-04-08 | 2025-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032362-4.01 | EOL | Eólica | BA | Mulungu | 13500 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 241 de 29/05/2015 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  | 2017-01-03 | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-11-26 | 2019-11-26 | 2017-04-08 | 2025-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032362-4.01 | EOL | Eólica | BA | Mulungu | 13500 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 241 de 29/05/2015 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  | 2017-01-03 | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-11-26 | 2019-11-26 | 2017-04-08 | 2025-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032362-4.01 | EOL | Eólica | BA | Mulungu | 13500 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 241 de 29/05/2015 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  | 2017-01-03 | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-11-26 | 2019-11-26 | 2017-04-08 | 2025-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032362-4.01 | EOL | Eólica | BA | Mulungu | 13500 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 241 de 29/05/2015 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  | 2017-01-03 | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-11-26 | 2019-11-26 | 2017-04-08 | 2025-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032363-2.01 | EOL | Eólica | BA | Pau Santo | 18900 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 285 de 23/06/2015 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-24 | 2019-10-24 | 2015-09-01 | 2020-09-01 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032363-2.01 | EOL | Eólica | BA | Pau Santo | 18900 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 285 de 23/06/2015 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-24 | 2019-10-24 | 2015-09-01 | 2020-09-01 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032363-2.01 | EOL | Eólica | BA | Pau Santo | 18900 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 285 de 23/06/2015 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-24 | 2019-10-24 | 2015-09-01 | 2020-09-01 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032363-2.01 | EOL | Eólica | BA | Pau Santo | 18900 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 285 de 23/06/2015 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-24 | 2019-10-24 | 2015-09-01 | 2020-09-01 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032363-2.01 | EOL | Eólica | BA | Pau Santo | 18900 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 285 de 23/06/2015 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-24 | 2019-10-24 | 2015-09-01 | 2020-09-01 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032363-2.01 | EOL | Eólica | BA | Pau Santo | 18900 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 285 de 23/06/2015 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-24 | 2019-10-24 | 2015-09-01 | 2020-09-01 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032363-2.01 | EOL | Eólica | BA | Pau Santo | 18900 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 285 de 23/06/2015 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2014-10-24 | 2019-10-24 | 2015-09-01 | 2020-09-01 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032364-0.01 | EOL | Eólica | BA | Quina | 10800 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 242 de 29/05/2015 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  | 2017-01-03 | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-12-04 | 2019-12-04 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032364-0.01 | EOL | Eólica | BA | Quina | 10800 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 242 de 29/05/2015 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  | 2017-01-03 | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-12-04 | 2019-12-04 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032364-0.01 | EOL | Eólica | BA | Quina | 10800 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 242 de 29/05/2015 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  | 2017-01-03 | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-12-04 | 2019-12-04 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.BA.032364-0.01 | EOL | Eólica | BA | Quina | 10800 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 242 de 29/05/2015 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-31 | 2017-12-21 | 2017-04-04 | 2017-12-21 | 2017-06-01 | 2017-12-21 |  |  | 2017-01-03 | 2017-12-21 | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2018-09-01 | 2023-09-01 | 2014-12-04 | 2019-12-04 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031685-7.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Veridiana | 29700 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.750 de 09/07/2014 | Seccionamento LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-07-01 | 2016-02-15 | 2015-07-15 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2018-10-23 | 2020-10-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031685-7.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Veridiana | 29700 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.750 de 09/07/2014 | Seccionamento LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-07-01 | 2016-02-15 | 2015-07-15 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2018-10-23 | 2020-10-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031685-7.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Veridiana | 29700 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.750 de 09/07/2014 | Seccionamento LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-07-01 | 2016-02-15 | 2015-07-15 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2018-10-23 | 2020-10-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031685-7.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Veridiana | 29700 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.750 de 09/07/2014 | Seccionamento LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-07-01 | 2016-02-15 | 2015-07-15 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2018-10-23 | 2020-10-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031685-7.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Veridiana | 29700 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.750 de 09/07/2014 | Seccionamento LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-07-01 | 2016-02-15 | 2015-07-15 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2018-10-23 | 2020-10-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031685-7.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Veridiana | 29700 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.750 de 09/07/2014 | Seccionamento LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-07-01 | 2016-02-15 | 2015-07-15 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2018-10-23 | 2020-10-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031685-7.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Veridiana | 29700 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.750 de 09/07/2014 | Seccionamento LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-07-01 | 2016-02-15 | 2015-07-15 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2018-10-23 | 2020-10-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031685-7.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Veridiana | 29700 | 8 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.750 de 09/07/2014 | Seccionamento LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-07-01 | 2016-02-15 | 2015-07-15 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2018-10-23 | 2020-10-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031685-7.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Veridiana | 29700 | 9 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.750 de 09/07/2014 | Seccionamento LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-07-01 | 2016-02-15 | 2015-07-15 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2018-10-23 | 2020-10-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031685-7.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Veridiana | 29700 | 10 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.750 de 09/07/2014 | Seccionamento LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-07-01 | 2016-02-15 | 2015-07-15 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2018-10-23 | 2020-10-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031685-7.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Veridiana | 29700 | 11 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.750 de 09/07/2014 | Seccionamento LT São João do Piauí – Milagres C1 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-07-01 | 2016-02-15 | 2015-07-15 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2018-10-23 | 2020-10-23 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031686-5.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Verônica | 29700 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.751 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-09 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2013-12-28 | 2016-12-28 | 2020-05-20 | 2023-05-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031686-5.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Verônica | 29700 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.751 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-09 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2013-12-28 | 2016-12-28 | 2020-05-20 | 2023-05-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031686-5.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Verônica | 29700 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.751 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-09 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2013-12-28 | 2016-12-28 | 2020-05-20 | 2023-05-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031686-5.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Verônica | 29700 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.751 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-09 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2013-12-28 | 2016-12-28 | 2020-05-20 | 2023-05-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031686-5.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Verônica | 29700 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.751 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-09 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2013-12-28 | 2016-12-28 | 2020-05-20 | 2023-05-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031686-5.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Verônica | 29700 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.751 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-09 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2013-12-28 | 2016-12-28 | 2020-05-20 | 2023-05-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031686-5.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Verônica | 29700 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.751 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-09 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2013-12-28 | 2016-12-28 | 2020-05-20 | 2023-05-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031686-5.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Verônica | 29700 | 8 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.751 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-09 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2013-12-28 | 2016-12-28 | 2020-05-20 | 2023-05-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031686-5.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Verônica | 29700 | 9 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.751 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-09 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2013-12-28 | 2016-12-28 | 2020-05-20 | 2023-05-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031686-5.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Verônica | 29700 | 10 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.751 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-09 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2013-12-28 | 2016-12-28 | 2020-05-20 | 2023-05-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031686-5.01 | EOL | Eólica | PI | Santa Verônica | 29700 | 11 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.751 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-09 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2013-12-28 | 2016-12-28 | 2020-05-20 | 2023-05-20 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031687-3.01 | EOL | Eólica | PI | São Moises | 29700 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.752 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031687-3.01 | EOL | Eólica | PI | São Moises | 29700 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.752 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031687-3.01 | EOL | Eólica | PI | São Moises | 29700 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.752 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031687-3.01 | EOL | Eólica | PI | São Moises | 29700 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.752 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031687-3.01 | EOL | Eólica | PI | São Moises | 29700 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.752 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031687-3.01 | EOL | Eólica | PI | São Moises | 29700 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.752 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031687-3.01 | EOL | Eólica | PI | São Moises | 29700 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.752 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031687-3.01 | EOL | Eólica | PI | São Moises | 29700 | 8 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.752 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031687-3.01 | EOL | Eólica | PI | São Moises | 29700 | 9 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.752 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031687-3.01 | EOL | Eólica | PI | São Moises | 29700 | 10 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.752 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031687-3.01 | EOL | Eólica | PI | São Moises | 29700 | 11 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.752 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031688-1.01 | EOL | Eólica | PI | São Felix | 29700 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.753 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 2015-11-13 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031688-1.01 | EOL | Eólica | PI | São Felix | 29700 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.753 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 2015-11-13 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031688-1.01 | EOL | Eólica | PI | São Felix | 29700 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.753 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 2015-11-13 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031688-1.01 | EOL | Eólica | PI | São Felix | 29700 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.753 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 2015-11-13 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031688-1.01 | EOL | Eólica | PI | São Felix | 29700 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.753 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 2015-11-13 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031688-1.01 | EOL | Eólica | PI | São Felix | 29700 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.753 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 2015-11-13 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031688-1.01 | EOL | Eólica | PI | São Felix | 29700 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.753 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 2015-11-13 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031688-1.01 | EOL | Eólica | PI | São Felix | 29700 | 8 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.753 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 2015-11-13 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031688-1.01 | EOL | Eólica | PI | São Felix | 29700 | 9 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.753 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 2015-11-13 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031688-1.01 | EOL | Eólica | PI | São Felix | 29700 | 10 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.753 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 2015-11-13 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031688-1.01 | EOL | Eólica | PI | São Felix | 29700 | 11 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.753 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 2015-11-13 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031689-0.01 | EOL | Eólica | PI | São Basílio | 29700 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.754 de 09/07/2014 | Seccionamento São João Paulo do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2014-06-01 | 2015-10-26 | 2016-05-01 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2014-06-01 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031689-0.01 | EOL | Eólica | PI | São Basílio | 29700 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.754 de 09/07/2014 | Seccionamento São João Paulo do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2014-06-01 | 2015-10-26 | 2016-05-01 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2014-06-01 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031689-0.01 | EOL | Eólica | PI | São Basílio | 29700 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.754 de 09/07/2014 | Seccionamento São João Paulo do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2014-06-01 | 2015-10-26 | 2016-05-01 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2014-06-01 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031689-0.01 | EOL | Eólica | PI | São Basílio | 29700 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.754 de 09/07/2014 | Seccionamento São João Paulo do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2014-06-01 | 2015-10-26 | 2016-05-01 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2014-06-01 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031689-0.01 | EOL | Eólica | PI | São Basílio | 29700 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.754 de 09/07/2014 | Seccionamento São João Paulo do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2014-06-01 | 2015-10-26 | 2016-05-01 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2014-06-01 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031689-0.01 | EOL | Eólica | PI | São Basílio | 29700 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.754 de 09/07/2014 | Seccionamento São João Paulo do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2014-06-01 | 2015-10-26 | 2016-05-01 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2014-06-01 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031689-0.01 | EOL | Eólica | PI | São Basílio | 29700 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.754 de 09/07/2014 | Seccionamento São João Paulo do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2014-06-01 | 2015-10-26 | 2016-05-01 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2014-06-01 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031689-0.01 | EOL | Eólica | PI | São Basílio | 29700 | 8 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.754 de 09/07/2014 | Seccionamento São João Paulo do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2014-06-01 | 2015-10-26 | 2016-05-01 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2014-06-01 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031689-0.01 | EOL | Eólica | PI | São Basílio | 29700 | 9 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.754 de 09/07/2014 | Seccionamento São João Paulo do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2014-06-01 | 2015-10-26 | 2016-05-01 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2014-06-01 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031689-0.01 | EOL | Eólica | PI | São Basílio | 29700 | 10 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.754 de 09/07/2014 | Seccionamento São João Paulo do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2014-06-01 | 2015-10-26 | 2016-05-01 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2014-06-01 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031689-0.01 | EOL | Eólica | PI | São Basílio | 29700 | 11 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.754 de 09/07/2014 | Seccionamento São João Paulo do Piauí - Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2014-06-01 | 2015-10-26 | 2016-05-01 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2014-06-01 | 2015-11-01 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031690-3.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Anastácio | 29700 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.755 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-05 | 2015-10-26 | 2015-07-03 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031690-3.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Anastácio | 29700 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.755 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-05 | 2015-10-26 | 2015-07-03 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031690-3.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Anastácio | 29700 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.755 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-05 | 2015-10-26 | 2015-07-03 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031690-3.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Anastácio | 29700 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.755 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-05 | 2015-10-26 | 2015-07-03 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031690-3.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Anastácio | 29700 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.755 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-05 | 2015-10-26 | 2015-07-03 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031690-3.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Anastácio | 29700 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.755 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-05 | 2015-10-26 | 2015-07-03 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031690-3.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Anastácio | 29700 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.755 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-05 | 2015-10-26 | 2015-07-03 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031690-3.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Anastácio | 29700 | 8 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.755 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-05 | 2015-10-26 | 2015-07-03 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031690-3.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Anastácio | 29700 | 9 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.755 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-05 | 2015-10-26 | 2015-07-03 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031690-3.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Anastácio | 29700 | 10 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.755 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-05 | 2015-10-26 | 2015-07-03 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031690-3.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Anastácio | 29700 | 11 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.755 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-05 | 2015-10-26 | 2015-07-03 | 2015-11-28 |  |  |  | 2015-11-27 | 2015-03-15 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031691-1.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Amaro do Piauí | 29700 | 1 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.756 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-03 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-13 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-19 | 2013-01-19 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031691-1.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Amaro do Piauí | 29700 | 2 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.756 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-03 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-13 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-19 | 2013-01-19 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031691-1.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Amaro do Piauí | 29700 | 3 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.756 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-03 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-13 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-19 | 2013-01-19 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031691-1.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Amaro do Piauí | 29700 | 4 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.756 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-03 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-13 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-19 | 2013-01-19 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031691-1.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Amaro do Piauí | 29700 | 5 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.756 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-03 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-13 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-19 | 2013-01-19 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031691-1.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Amaro do Piauí | 29700 | 6 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.756 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-03 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-13 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-19 | 2013-01-19 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031691-1.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Amaro do Piauí | 29700 | 7 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.756 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-03 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-13 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-19 | 2013-01-19 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031691-1.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Amaro do Piauí | 29700 | 8 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.756 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-03 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-13 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-19 | 2013-01-19 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031691-1.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Amaro do Piauí | 29700 | 9 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.756 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-03 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-13 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-19 | 2013-01-19 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031691-1.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Amaro do Piauí | 29700 | 10 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.756 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-03 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-13 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-19 | 2013-01-19 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.PI.031691-1.01 | EOL | Eólica | PI | Santo Amaro do Piauí | 29700 | 11 | 2700 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.756 de 09/07/2014 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-04 | 2015-06-15 | 2016-02-15 | 2015-07-03 | 2016-07-01 |  |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-13 | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2012-01-19 | 2013-01-19 | 2018-10-25 | 2020-10-25 |  | 2020-04-08 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031102-2.01 | EOL | Eólica | RN | Valência I | 27600 | 1 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.048 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-03-01 |  | 2015-03-10 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031102-2.01 | EOL | Eólica | RN | Valência I | 27600 | 2 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.048 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-03-11 |  | 2015-03-20 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031102-2.01 | EOL | Eólica | RN | Valência I | 27600 | 3 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.048 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-03-21 |  | 2015-03-30 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031102-2.01 | EOL | Eólica | RN | Valência I | 27600 | 4 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.048 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-03-31 |  | 2015-04-09 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031102-2.01 | EOL | Eólica | RN | Valência I | 27600 | 5 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.048 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-04-10 |  | 2015-04-19 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031102-2.01 | EOL | Eólica | RN | Valência I | 27600 | 6 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.048 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-04-20 |  | 2015-05-04 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031102-2.01 | EOL | Eólica | RN | Valência I | 27600 | 7 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.048 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-05-05 |  | 2015-05-14 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031102-2.01 | EOL | Eólica | RN | Valência I | 27600 | 8 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.048 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-05-15 |  | 2015-05-24 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031102-2.01 | EOL | Eólica | RN | Valência I | 27600 | 9 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.048 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-05-25 |  | 2015-06-04 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031102-2.01 | EOL | Eólica | RN | Valência I | 27600 | 10 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.048 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-06-10 |  | 2015-06-14 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031102-2.01 | EOL | Eólica | RN | Valência I | 27600 | 11 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.048 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-06-15 |  | 2015-06-24 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031102-2.01 | EOL | Eólica | RN | Valência I | 27600 | 12 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.048 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-06-25 |  | 2015-07-05 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031103-0.01 | EOL | Eólica | RN | Valência II | 23000 | 1 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.049 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-03-01 |  | 2015-03-10 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031103-0.01 | EOL | Eólica | RN | Valência II | 23000 | 2 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.049 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-03-11 |  | 2015-03-20 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031103-0.01 | EOL | Eólica | RN | Valência II | 23000 | 3 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.049 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-03-21 |  | 2015-03-30 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031103-0.01 | EOL | Eólica | RN | Valência II | 23000 | 4 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.049 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-03-31 |  | 2015-04-09 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031103-0.01 | EOL | Eólica | RN | Valência II | 23000 | 5 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.049 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-04-10 |  | 2015-04-19 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031103-0.01 | EOL | Eólica | RN | Valência II | 23000 | 6 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.049 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-04-20 |  | 2015-05-04 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031103-0.01 | EOL | Eólica | RN | Valência II | 23000 | 7 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.049 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-05-05 |  | 2015-05-14 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031103-0.01 | EOL | Eólica | RN | Valência II | 23000 | 8 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.049 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-05-15 |  | 2015-05-24 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031103-0.01 | EOL | Eólica | RN | Valência II | 23000 | 9 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.049 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-05-25 |  | 2015-06-04 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031103-0.01 | EOL | Eólica | RN | Valência II | 23000 | 10 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.049 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-06-10 |  | 2015-07-14 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031104-9.01 | EOL | Eólica | RN | Valência III | 20700 | 1 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.050 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-03-01 |  | 2015-03-10 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031104-9.01 | EOL | Eólica | RN | Valência III | 20700 | 2 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.050 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-03-11 |  | 2015-03-20 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031104-9.01 | EOL | Eólica | RN | Valência III | 20700 | 3 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.050 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-03-21 |  | 2015-03-30 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031104-9.01 | EOL | Eólica | RN | Valência III | 20700 | 4 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.050 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-03-31 |  | 2015-04-09 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031104-9.01 | EOL | Eólica | RN | Valência III | 20700 | 5 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.050 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-04-10 |  | 2015-04-19 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031104-9.01 | EOL | Eólica | RN | Valência III | 20700 | 6 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.050 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-04-20 |  | 2015-05-04 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031104-9.01 | EOL | Eólica | RN | Valência III | 20700 | 7 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.050 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-05-05 |  | 2015-05-14 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031104-9.01 | EOL | Eólica | RN | Valência III | 20700 | 8 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.050 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-05-15 |  | 2015-05-24 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.031104-9.01 | EOL | Eólica | RN | Valência III | 20700 | 9 | 2300 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 4.050 de 16/04/2013 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-08-15 |  | 2015-05-25 |  | 2015-06-04 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 12 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 13 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 14 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 15 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 16 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 17 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031535-4.01 | EOL | Eólica | RS | Curupira | 23100 | 1 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 232 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-11-01 | 2015-04-04 | 2016-05-30 | 2015-06-27 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-11-29 |  | 2015-12-30 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031535-4.01 | EOL | Eólica | RS | Curupira | 23100 | 2 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 232 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-11-01 | 2015-04-04 | 2016-05-30 | 2015-06-27 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-11-29 |  | 2015-12-30 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031535-4.01 | EOL | Eólica | RS | Curupira | 23100 | 3 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 232 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-11-01 | 2015-04-04 | 2016-05-30 | 2015-06-27 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-11-30 |  | 2015-12-31 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031535-4.01 | EOL | Eólica | RS | Curupira | 23100 | 4 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 232 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-11-01 | 2015-04-04 | 2016-05-30 | 2015-06-27 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-11-30 |  | 2015-12-31 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031535-4.01 | EOL | Eólica | RS | Curupira | 23100 | 5 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 232 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-11-01 | 2015-04-04 | 2016-05-30 | 2015-06-27 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-12-01 |  | 2015-12-31 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031535-4.01 | EOL | Eólica | RS | Curupira | 23100 | 6 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 232 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-11-01 | 2015-04-04 | 2016-05-30 | 2015-06-27 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-12-01 |  | 2015-12-31 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031535-4.01 | EOL | Eólica | RS | Curupira | 23100 | 7 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 232 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-11-01 | 2015-04-04 | 2016-05-30 | 2015-06-27 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-12-02 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031535-4.01 | EOL | Eólica | RS | Curupira | 23100 | 8 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 232 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-11-01 | 2015-04-04 | 2016-05-30 | 2015-06-27 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-12-02 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031535-4.01 | EOL | Eólica | RS | Curupira | 23100 | 9 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 232 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-11-01 | 2015-04-04 | 2016-05-30 | 2015-06-27 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-12-03 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031535-4.01 | EOL | Eólica | RS | Curupira | 23100 | 10 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 232 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-11-01 | 2015-04-04 | 2016-05-30 | 2015-06-27 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-12-03 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031535-4.01 | EOL | Eólica | RS | Curupira | 23100 | 11 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 232 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-11-01 | 2015-04-04 | 2016-05-30 | 2015-06-27 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-12-03 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031536-2.01 | EOL | Eólica | RS | Fazenda Vera Cruz | 21000 | 1 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 233 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-09-15 | 2015-04-19 | 2015-11-15 | 2015-07-07 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-11-29 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031536-2.01 | EOL | Eólica | RS | Fazenda Vera Cruz | 21000 | 2 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 233 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-09-15 | 2015-04-19 | 2015-11-15 | 2015-07-07 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-11-29 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031536-2.01 | EOL | Eólica | RS | Fazenda Vera Cruz | 21000 | 3 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 233 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-09-15 | 2015-04-19 | 2015-11-15 | 2015-07-07 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-11-29 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031536-2.01 | EOL | Eólica | RS | Fazenda Vera Cruz | 21000 | 4 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 233 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-09-15 | 2015-04-19 | 2015-11-15 | 2015-07-07 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-11-29 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031536-2.01 | EOL | Eólica | RS | Fazenda Vera Cruz | 21000 | 5 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 233 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-09-15 | 2015-04-19 | 2015-11-15 | 2015-07-07 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-11-29 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031536-2.01 | EOL | Eólica | RS | Fazenda Vera Cruz | 21000 | 6 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 233 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-09-15 | 2015-04-19 | 2015-11-15 | 2015-07-07 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-11-29 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031536-2.01 | EOL | Eólica | RS | Fazenda Vera Cruz | 21000 | 7 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 233 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-09-15 | 2015-04-19 | 2015-11-15 | 2015-07-07 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-11-29 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031536-2.01 | EOL | Eólica | RS | Fazenda Vera Cruz | 21000 | 8 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 233 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-09-15 | 2015-04-19 | 2015-11-15 | 2015-07-07 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-11-29 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031536-2.01 | EOL | Eólica | RS | Fazenda Vera Cruz | 21000 | 9 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 233 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-09-15 | 2015-04-19 | 2015-11-15 | 2015-07-07 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-11-29 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031536-2.01 | EOL | Eólica | RS | Fazenda Vera Cruz | 21000 | 10 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 233 de 29/05/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2015-09-15 | 2015-04-19 | 2015-11-15 | 2015-07-07 |  |  |  | 2014-10-30 | 2015-03-02 | 2015-11-29 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031562-1.01 | EOL | Eólica | RS | Povo Novo | 8400 | 1 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 253 de 04/06/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-04 | 2015-10-15 | 2015-07-20 | 2015-11-15 | 2015-09-10 |  |  |  | 2014-11-01 | 2015-03-02 | 2015-12-01 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031562-1.01 | EOL | Eólica | RS | Povo Novo | 8400 | 2 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 253 de 04/06/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-04 | 2015-10-15 | 2015-07-20 | 2015-11-15 | 2015-09-10 |  |  |  | 2014-11-01 | 2015-03-02 | 2015-12-01 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031562-1.01 | EOL | Eólica | RS | Povo Novo | 8400 | 3 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 253 de 04/06/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-04 | 2015-10-15 | 2015-07-20 | 2015-11-15 | 2015-09-10 |  |  |  | 2014-11-01 | 2015-03-02 | 2015-12-02 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | EOL.CV.RS.031562-1.01 | EOL | Eólica | RS | Povo Novo | 8400 | 4 | 2100 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 253 de 04/06/2014 | Subestação Povo Novo - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-04 | 2015-10-15 | 2015-07-20 | 2015-11-15 | 2015-09-10 |  |  |  | 2014-11-01 | 2015-03-02 | 2015-12-02 |  | 2016-01-01 |  | 2011-06-03 | 2012-11-07 | 2018-04-25 | 2023-04-26 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.GO.028785-7.01 | PCH | Hídrica | GO | Palma | 27000 | 1 | 9000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 698 de 17/12/2002 | Subestação Padre Bernardo - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2004-04-30 |  | 2004-07-31 |  | 2005-03-31 | [7 empty] | 2006-01-31 |  | 2003-11-19 | 2004-11-19 | 2011-03-28 | 2013-03-03 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.GO.028785-7.01 | PCH | Hídrica | GO | Palma | 27000 | 2 | 9000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 698 de 17/12/2002 | Subestação Padre Bernardo - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2004-04-30 |  | 2004-07-31 |  | 2005-03-31 | [7 empty] | 2006-01-31 |  | 2003-11-19 | 2004-11-19 | 2011-03-28 | 2013-03-03 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.GO.028785-7.01 | PCH | Hídrica | GO | Palma | 27000 | 3 | 9000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 698 de 17/12/2002 | Subestação Padre Bernardo - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2004-04-30 |  | 2004-07-31 |  | 2005-03-31 | [7 empty] | 2006-01-31 |  | 2003-11-19 | 2004-11-19 | 2011-03-28 | 2013-03-03 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.GO.029656-2.01 | PCH | Hídrica | GO | Santa Mônica | 30000 | 1 | 15000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 1.174 de 18/12/2007 | Subestação Flores de Goiás - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-30 |  | 2011-06-30 |  | 2012-04-30 | [5 empty] | 2012-11-30 |  | 2012-12-30 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.GO.029656-2.01 | PCH | Hídrica | GO | Santa Mônica | 30000 | 2 | 15000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 1.174 de 18/12/2007 | Subestação Flores de Goiás - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-30 |  | 2011-06-30 |  | 2012-04-30 | [5 empty] | 2012-11-30 |  | 2012-12-30 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.000601-7.01 | PCH | Hídrica | MG | Caldeirões | 15000 | 1 | 5000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Sem perspectivas para iniciar obras. | Resolução ANEEL Nº 343 de 30/08/2000 | Seccionamento LT Brecha-Saramenha - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2001-01-30 |  |  |  | 2001-02-15 |  | 2003-11-30 |  | 2001-01-30 |  | 2003-09-30 |  | 2003-10-31 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.000601-7.01 | PCH | Hídrica | MG | Caldeirões | 15000 | 2 | 5000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Sem perspectivas para iniciar obras. | Resolução ANEEL Nº 343 de 30/08/2000 | Seccionamento LT Brecha-Saramenha - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2001-01-30 |  |  |  | 2001-02-15 |  | 2003-11-30 |  | 2001-01-30 |  | 2003-09-30 |  | 2003-10-31 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.000601-7.01 | PCH | Hídrica | MG | Caldeirões | 15000 | 3 | 5000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Sem perspectivas para iniciar obras. | Resolução ANEEL Nº 343 de 30/08/2000 | Seccionamento LT Brecha-Saramenha - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2001-01-30 |  |  |  | 2001-02-15 |  | 2003-11-30 |  | 2001-01-30 |  | 2003-09-30 |  | 2003-10-31 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.001455-9.01 | PCH | Hídrica | MG | Melo Viana | 6516 | 1 | 3258 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação da viabilidade econômica do projeto | Resolução ANEEL Nº 246 de 27/06/2005 | Subestação PCH Cachoeira do Emboque - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2007-05-01 |  | 2007-05-01 |  | 2007-08-01 | [7 empty] | 2007-12-30 |  | 2010-08-23 | 2014-08-23 | 2015-06-24 | 2021-06-24 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.001455-9.01 | PCH | Hídrica | MG | Melo Viana | 6516 | 2 | 3258 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação da viabilidade econômica do projeto | Resolução ANEEL Nº 246 de 27/06/2005 | Subestação PCH Cachoeira do Emboque - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2007-05-01 |  | 2007-05-01 |  | 2007-08-01 | [7 empty] | 2008-12-01 |  | 2010-08-23 | 2014-08-23 | 2015-06-24 | 2021-06-24 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.028386-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Ibituruna | 30000 | 1 | 15000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 506 de 26/11/2001 | Subestação Bom Sucesso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-01-01 |  | 2003-01-01 |  | 2003-05-01 | [5 empty] | 2005-03-01 |  | 2005-03-31 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.028386-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Ibituruna | 30000 | 2 | 15000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 506 de 26/11/2001 | Subestação Bom Sucesso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-01-01 |  | 2003-01-01 |  | 2003-05-01 | [5 empty] | 2005-05-01 |  | 2005-05-31 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.028387-8.01 | PCH | Hídrica | MG | Pirapetinga | 30000 | 1 | 15000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 508 de 26/11/2001 | Subestação Bom Sucesso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-03-01 |  | 2002-12-01 |  | 2003-05-01 | [5 empty] | 2005-01-01 |  | 2005-02-01 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.028387-8.01 | PCH | Hídrica | MG | Pirapetinga | 30000 | 2 | 15000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 508 de 26/11/2001 | Subestação Bom Sucesso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-03-01 |  | 2002-12-01 |  | 2003-05-01 | [5 empty] | 2005-03-01 |  | 2005-04-01 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.028616-8.01 | PCH | Hídrica | MG | Sumidouro | 13000 | 1 | 4334 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.419 de 06/06/2017 | Outros Não definida - 0kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-01-30 |  | 2003-04-30 |  | 2004-01-01 | [7 empty] | 2004-11-30 |  | 2016-10-05 | 2018-09-16 |  |  |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.028616-8.01 | PCH | Hídrica | MG | Sumidouro | 13000 | 2 | 4333 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.419 de 06/06/2017 | Outros Não definida - 0kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-01-30 |  | 2003-04-30 |  | 2004-01-01 | [7 empty] | 2004-12-30 |  | 2016-10-05 | 2018-09-16 |  |  |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.028616-8.01 | PCH | Hídrica | MG | Sumidouro | 13000 | 3 | 4333 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.419 de 06/06/2017 | Outros Não definida - 0kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-01-30 |  | 2003-04-30 |  | 2004-01-01 | [7 empty] | 2005-01-30 |  | 2016-10-05 | 2018-09-16 |  |  |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.028629-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Monjolo | 15000 | 1 | 5000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.418 de 06/06/2017 | Subestação SE PCH Jacaré - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-01-30 |  | 2003-04-30 |  | 2004-01-01 | [7 empty] | 2004-11-30 |  | 2008-07-10 | 2018-09-16 | 2016-09-16 | 2021-08-21 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.028629-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Monjolo | 15000 | 2 | 5000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.418 de 06/06/2017 | Subestação SE PCH Jacaré - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-01-30 |  | 2003-04-30 |  | 2004-01-01 | [7 empty] | 2004-12-30 |  | 2008-07-10 | 2018-09-16 | 2016-09-16 | 2021-08-21 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.028629-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Monjolo | 15000 | 3 | 5000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.418 de 06/06/2017 | Subestação SE PCH Jacaré - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-01-30 |  | 2003-04-30 |  | 2004-01-01 | [7 empty] | 2005-01-30 |  | 2008-07-10 | 2018-09-16 | 2016-09-16 | 2021-08-21 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.028792-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Brejaúba | 11000 | 1 | 3666.67 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 676 de 10/12/2002 | Subestação Ferros - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-03-01 |  | 2003-09-01 |  | 2004-02-01 | [5 empty] | 2004-08-01 |  | 2004-09-01 |  | 2008-07-10 | 2018-09-16 | 2016-09-16 | 2021-08-21 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.028792-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Brejaúba | 11000 | 2 | 3666.67 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 676 de 10/12/2002 | Subestação Ferros - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-03-01 |  | 2003-09-01 |  | 2004-02-01 | [5 empty] | 2004-08-01 |  | 2004-10-01 |  | 2008-07-10 | 2018-09-16 | 2016-09-16 | 2021-08-21 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.028792-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Brejaúba | 11000 | 3 | 3666.66 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 676 de 10/12/2002 | Subestação Ferros - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-03-01 |  | 2003-09-01 |  | 2004-02-01 | [5 empty] | 2004-08-01 |  | 2004-11-01 |  | 2008-07-10 | 2018-09-16 | 2016-09-16 | 2021-08-21 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.029226-5.01 | PCH | Hídrica | MG | Pontal | 29000 | 1 | 14500 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 02 de 10/01/2005 | Subestação Ponte Nova - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2006-08-01 |  | 2007-03-15 |  | 2007-09-15 | [5 empty] | 2008-02-01 |  | 2008-05-01 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.029226-5.01 | PCH | Hídrica | MG | Pontal | 29000 | 2 | 14500 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 02 de 10/01/2005 | Subestação Ponte Nova - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2006-08-01 |  | 2007-03-15 |  | 2007-09-15 | [5 empty] | 2008-03-01 |  | 2008-06-01 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.031668-7.01 | PCH | Hídrica | MG | Antônio Dias (Antiga Água Limpa) | 23000 | 1 | 11500 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Rescisão de contrato de energia | Portaria MME Nº 346 de 17/07/2014 | Subestação Coronel Fabriciano - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-05-01 |  | 2015-09-01 |  | 2016-01-02 |  | 2016-10-30 |  | 2016-03-01 |  | 2016-11-01 |  | 2016-11-30 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MG.031668-7.01 | PCH | Hídrica | MG | Antônio Dias (Antiga Água Limpa) | 23000 | 2 | 11500 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Rescisão de contrato de energia | Portaria MME Nº 346 de 17/07/2014 | Subestação Coronel Fabriciano - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-05-01 |  | 2015-09-01 |  | 2016-01-02 |  | 2016-10-30 |  | 2016-03-01 |  | 2016-12-01 |  | 2016-12-30 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MT.028000-3.01 | PCH | Hídrica | MT | Nhandu | 13000 | 1 | 5000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 437 de 17/11/2000 | Subestação Matupá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2004-11-29 | 2006-08-01 | 2005-03-28 |  | 2006-01-03 | [5 empty] | 2006-05-02 |  | 2006-06-02 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MT.028000-3.01 | PCH | Hídrica | MT | Nhandu | 13000 | 2 | 5000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 437 de 17/11/2000 | Subestação Matupá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2004-11-29 | 2006-08-01 | 2005-03-28 |  | 2006-01-03 | [5 empty] | 2006-08-02 |  | 2006-09-02 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MT.028000-3.01 | PCH | Hídrica | MT | Nhandu | 13000 | 3 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 437 de 17/11/2000 | Subestação Matupá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2004-11-29 | 2006-08-01 | 2005-03-28 |  | 2006-01-03 | [5 empty] | 2006-11-03 |  | 2006-12-03 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MT.028001-1.01 | PCH | Hídrica | MT | Rochedo | 9000 | 1 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 438 de 17/11/2000 | Subestação Matupá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2004-11-29 | 2007-05-01 |  |  | 2006-02-02 | [5 empty] | 2006-06-02 |  | 2006-07-02 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MT.028001-1.01 | PCH | Hídrica | MT | Rochedo | 9000 | 2 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 438 de 17/11/2000 | Subestação Matupá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2004-11-29 | 2007-05-01 |  |  | 2006-02-02 | [5 empty] | 2006-06-02 |  | 2006-09-18 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MT.028001-1.01 | PCH | Hídrica | MT | Rochedo | 9000 | 3 | 3000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 438 de 17/11/2000 | Subestação Matupá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2004-11-29 | 2007-05-01 |  |  | 2006-02-02 | [5 empty] | 2006-06-02 |  | 2006-12-07 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MT.028818-7.01 | PCH | Hídrica | MT | Jesuíta | 22300 | 1 | 5575 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.368 de 09/10/2018 | Subestação SE Parecis - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2004-03-15 |  | 2005-01-01 |  | 2005-05-01 | [7 empty] | 2005-10-01 |  | 2007-12-10 | 2010-12-09 |  | 2016-09-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MT.028818-7.01 | PCH | Hídrica | MT | Jesuíta | 22300 | 2 | 5575 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.368 de 09/10/2018 | Subestação SE Parecis - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2004-03-15 |  | 2005-01-01 |  | 2005-05-01 | [7 empty] | 2005-11-01 |  | 2007-12-10 | 2010-12-09 |  | 2016-09-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MT.028818-7.01 | PCH | Hídrica | MT | Jesuíta | 22300 | 3 | 5575 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.368 de 09/10/2018 | Subestação SE Parecis - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2004-03-15 |  | 2005-01-01 |  | 2005-05-01 | [7 empty] | 2005-12-01 |  | 2007-12-10 | 2010-12-09 |  | 2016-09-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MT.028818-7.01 | PCH | Hídrica | MT | Jesuíta | 22300 | 4 | 5575 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.368 de 09/10/2018 | Subestação SE Parecis - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2004-03-15 |  | 2005-01-01 |  | 2005-05-01 | [7 empty] | 2006-01-01 |  | 2007-12-10 | 2010-12-09 |  | 2016-09-09 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MT.030239-2.01 | PCH | Hídrica | MT | Presente de Deus | 13403 | 1 | 6701 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 2.250 de 19/01/2010 | Subestação Sapezal - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-10-30 |  | 2011-11-18 |  | 2012-05-14 | [5 empty] | 2012-08-15 |  | 2012-10-01 |  |  | 2023-02-20 |  | 2023-02-20 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MT.030239-2.01 | PCH | Hídrica | MT | Presente de Deus | 13403 | 2 | 6701 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 2.250 de 19/01/2010 | Subestação Sapezal - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-10-30 |  | 2011-11-18 |  | 2012-05-14 | [5 empty] | 2012-08-15 |  | 2012-10-01 |  |  | 2023-02-20 |  | 2023-02-20 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MT.030255-4.01 | PCH | Hídrica | MT | Comodoro | 10307 | 1 | 5890 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 2.275 de 08/02/2010 | Subestação Sapezal - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-09-30 |  | 2011-10-18 |  | 2012-04-14 | [5 empty] | 2012-08-15 |  | 2012-10-01 |  |  | 2023-02-20 |  | 2023-02-20 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.MT.030255-4.01 | PCH | Hídrica | MT | Comodoro | 10307 | 2 | 5890 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 2.275 de 08/02/2010 | Subestação Sapezal - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-09-30 |  | 2011-10-18 |  | 2012-04-14 | [5 empty] | 2012-08-15 |  | 2012-10-01 |  |  | 2023-02-20 |  | 2023-02-20 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RJ.028394-0.01 | PCH | Hídrica | RJ | Santa Rosa I | 17300 | 1 | 5766 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 530 de 07/12/2001 | Subestação UHE Sobragi - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2002-11-01 |  | 2003-06-01 |  | 2003-12-01 |  | 2004-06-01 | [5 empty] | 2004-07-01 |  | 2019-10-24 | 2022-12-24 |  |  |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RJ.028394-0.01 | PCH | Hídrica | RJ | Santa Rosa I | 17300 | 2 | 5766 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 530 de 07/12/2001 | Subestação UHE Sobragi - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2002-11-01 |  | 2003-06-01 |  | 2003-12-01 |  | 2004-06-01 | [5 empty] | 2004-08-01 |  | 2019-10-24 | 2022-12-24 |  |  |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RJ.028394-0.01 | PCH | Hídrica | RJ | Santa Rosa I | 17300 | 3 | 5766 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 530 de 07/12/2001 | Subestação UHE Sobragi - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2002-11-01 |  | 2003-06-01 |  | 2003-12-01 |  | 2004-06-01 | [5 empty] | 2004-08-01 |  | 2019-10-24 | 2022-12-24 |  |  |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RJ.029515-9.01 | PCH | Hídrica | RJ | Fazenda Santana | 9594 | 1 | 4797 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação da viabilidade econômica do projeto | Resolução ANEEL Nº 765 de 12/12/2006 | Seccionamento Getulândia - Rio Claro - 25kV | Sistema Interligado Nacional | 2008-05-01 |  | 2009-04-01 |  | 2009-06-01 | [5 empty] | 2009-11-01 |  | 2009-12-01 |  | 2006-12-22 | 2009-12-22 | 2017-07-28 | 2020-07-28 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RJ.029515-9.01 | PCH | Hídrica | RJ | Fazenda Santana | 9594 | 2 | 4797 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação da viabilidade econômica do projeto | Resolução ANEEL Nº 765 de 12/12/2006 | Seccionamento Getulândia - Rio Claro - 25kV | Sistema Interligado Nacional | 2008-05-01 |  | 2009-04-01 |  | 2009-06-01 | [5 empty] | 2009-11-01 |  | 2010-01-01 |  | 2006-12-22 | 2009-12-22 | 2017-07-28 | 2020-07-28 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RO.028492-0.01 | PCH | Hídrica | RO | Apertadinho | 30000 | 1 | 10000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 277 de 21/05/2002 | Subestação Vilhena - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2002-11-15 |  | 2003-09-15 |  | 2004-01-15 | [7 empty] | 2007-06-15 |  | 2001-10-01 | 2002-02-01 | 2008-10-01 | 2009-10-01 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RO.028492-0.01 | PCH | Hídrica | RO | Apertadinho | 30000 | 2 | 10000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 277 de 21/05/2002 | Subestação Vilhena - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2002-11-15 |  | 2003-09-15 |  | 2004-01-15 | [7 empty] | 2007-06-15 |  | 2001-10-01 | 2002-02-01 | 2008-10-01 | 2009-10-01 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RO.028492-0.01 | PCH | Hídrica | RO | Apertadinho | 30000 | 3 | 10000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 277 de 21/05/2002 | Subestação Vilhena - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2002-11-15 |  | 2003-09-15 |  | 2004-01-15 | [7 empty] | 2007-06-15 |  | 2001-10-01 | 2002-02-01 | 2008-10-01 | 2009-10-01 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RS.028843-8.01 | PCH | Hídrica | RS | Monte Cuco | 30000 | 1 | 15000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 750 de 18/12/2002 | Subestação Guaporé - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2006-08-01 |  | 2006-12-01 |  | 2007-10-01 | [7 empty] | 2008-04-30 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RS.028843-8.01 | PCH | Hídrica | RS | Monte Cuco | 30000 | 2 | 15000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 750 de 18/12/2002 | Subestação Guaporé - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2006-08-01 |  | 2006-12-01 |  | 2007-10-01 | [7 empty] | 2008-04-30 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RS.030636-3.01 | PCH | Hídrica | RS | Linha Aparecida | 25406.91 | 1 | 8161.77 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 3.071 de 23/08/2011 | Subestação SE Planalto - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2012-04-02 |  | 2013-04-01 |  | 2013-09-16 |  | 2013-12-27 |  | 2013-06-01 |  | 2014-01-06 |  | 2014-03-01 |  | 2006-10-04 | 2008-10-04 |  | 2013-04-01 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RS.030636-3.01 | PCH | Hídrica | RS | Linha Aparecida | 25406.91 | 2 | 8161.77 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 3.071 de 23/08/2011 | Subestação SE Planalto - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2012-04-02 |  | 2013-04-01 |  | 2013-09-16 |  | 2013-12-27 |  | 2013-06-01 |  | 2014-01-06 |  | 2014-03-01 |  | 2006-10-04 | 2008-10-04 |  | 2013-04-01 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RS.030636-3.01 | PCH | Hídrica | RS | Linha Aparecida | 25406.91 | 3 | 8161.77 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 3.071 de 23/08/2011 | Subestação SE Planalto - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2012-04-02 |  | 2013-04-01 |  | 2013-09-16 |  | 2013-12-27 |  | 2013-06-01 |  | 2014-01-06 |  | 2014-03-01 |  | 2006-10-04 | 2008-10-04 |  | 2013-04-01 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RS.030636-3.01 | PCH | Hídrica | RS | Linha Aparecida | 25406.91 | 4 | 921.6 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 3.071 de 23/08/2011 | Subestação SE Planalto - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2012-04-02 |  | 2013-04-01 |  | 2013-09-16 |  | 2013-12-27 |  | 2013-06-01 |  | 2014-01-06 |  | 2014-03-01 |  | 2006-10-04 | 2008-10-04 |  | 2013-04-01 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RS.030637-1.01 | PCH | Hídrica | RS | Linha Jacinto | 17801.04 | 1 | 5720.68 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 3.072 de 23/08/2011 | Subestação Planalto - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-03-01 |  | 2015-12-01 |  | 2016-08-01 |  | 2016-10-20 |  | 2016-06-05 |  | 2016-12-01 |  | 2017-01-01 |  | 2006-10-05 | 2008-10-05 |  | 2013-04-01 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RS.030637-1.01 | PCH | Hídrica | RS | Linha Jacinto | 17801.04 | 2 | 5720.68 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 3.072 de 23/08/2011 | Subestação Planalto - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-03-01 |  | 2015-12-01 |  | 2016-08-01 |  | 2016-10-20 |  | 2016-06-05 |  | 2016-12-01 |  | 2017-01-02 |  | 2006-10-05 | 2008-10-05 |  | 2013-04-01 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RS.030637-1.01 | PCH | Hídrica | RS | Linha Jacinto | 17801.04 | 3 | 5720.68 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 3.072 de 23/08/2011 | Subestação Planalto - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-03-01 |  | 2015-12-01 |  | 2016-08-01 |  | 2016-10-20 |  | 2016-06-05 |  | 2016-12-01 |  | 2017-01-03 |  | 2006-10-05 | 2008-10-05 |  | 2013-04-01 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.RS.030637-1.01 | PCH | Hídrica | RS | Linha Jacinto | 17801.04 | 4 | 639 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 3.072 de 23/08/2011 | Subestação Planalto - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-03-01 |  | 2015-12-01 |  | 2016-08-01 |  | 2016-10-20 |  | 2016-06-05 |  | 2016-12-01 |  | 2017-01-04 |  | 2006-10-05 | 2008-10-05 |  | 2013-04-01 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.SC.029652-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Santa Luzia Alto | 29250 | 4 | 750 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Solicitação de Revogação/Extinção da outorga em avaliação | Portaria MME Nº 352 de 20/12/2007 | Subestação PCH Ludesa - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-01 |  | 2016-02-01 |  | 2016-05-15 |  | 2016-07-01 |  | 2016-03-15 |  | 2016-07-01 |  | 2016-07-31 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.SC.030386-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Mangueira de Pedra | 12060 | 1 | 3015 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 2.580 de 19/10/2010 | Subestação Cleverlândia - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2011-03-01 |  | 2011-07-01 |  | 2011-12-01 |  |  |  | 2012-01-01 |  | 2012-03-01 |  | 2014-06-04 |  | 2007-03-09 | 2010-03-09 | 2010-04-28 | 2013-04-28 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.SC.030386-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Mangueira de Pedra | 12060 | 2 | 3015 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 2.580 de 19/10/2010 | Subestação Cleverlândia - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2011-03-01 |  | 2011-07-01 |  | 2011-12-01 |  |  |  | 2012-01-01 |  | 2012-03-01 |  | 2014-06-04 |  | 2007-03-09 | 2010-03-09 | 2010-04-28 | 2013-04-28 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.SC.030386-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Mangueira de Pedra | 12060 | 3 | 3015 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 2.580 de 19/10/2010 | Subestação Cleverlândia - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2011-03-01 |  | 2011-07-01 |  | 2011-12-01 |  |  |  | 2012-01-01 |  | 2012-03-01 |  | 2014-06-04 |  | 2007-03-09 | 2010-03-09 | 2010-04-28 | 2013-04-28 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.SC.030386-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Mangueira de Pedra | 12060 | 4 | 3015 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 2.580 de 19/10/2010 | Subestação Cleverlândia - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2011-03-01 |  | 2011-07-01 |  | 2011-12-01 |  |  |  | 2012-01-01 |  | 2012-03-01 |  | 2014-06-04 |  | 2007-03-09 | 2010-03-09 | 2010-04-28 | 2013-04-28 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.SC.030410-7.01 | PCH | Hídrica | SC | Tamanduá | 16000 | 1 | 8000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 2.621 de 23/11/2010 | Seccionamento Caçador Castelhano - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-10-03 |  | 2015-06-02 |  | 2016-06-03 |  | 2016-02-11 |  | 2016-01-07 |  | 2016-11-04 |  | 2016-12-02 |  | 2007-06-21 | 2014-02-01 |  |  |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.SC.030410-7.01 | PCH | Hídrica | SC | Tamanduá | 16000 | 2 | 8000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 2.621 de 23/11/2010 | Seccionamento Caçador Castelhano - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-10-03 |  | 2015-06-02 |  | 2016-06-03 |  | 2016-02-11 |  | 2016-01-07 |  | 2016-11-04 |  | 2016-12-02 |  | 2007-06-21 | 2014-02-01 |  |  |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | PCH.PH.SP.027096-2.01 | PCH | Hídrica | SP | São Pedro | 2160 | 2 | 660 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 382 de 19/12/2005 | Subestação Itu - 23kV | Sistema Interligado Nacional | 2006-02-01 | 2006-01-01 |  | 2006-01-01 | 2006-01-01 | 2006-01-01 |  |  | 2006-01-01 | 2006-12-27 | 2006-12-27 |  | 2007-02-01 |  | 2006-09-11 | 2020-12-31 | 2006-09-11 | 2020-12-31 | 2006-09-11 | 2020-12-31 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UHE.PH.GO.001195-9.01 | UHE | Hídrica | GO | Itumirim | 50000 | 1 | 25000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Solicitação de Revogação/Extinção da outorga em avaliação | Contrato ANEEL Nº 053/2000 de 26/07/2000 | Subestação Rio Claro - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2002-03-31 |  | 2002-03-31 | [9 empty] | 2004-12-31 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UHE.PH.GO.001195-9.01 | UHE | Hídrica | GO | Itumirim | 50000 | 2 | 25000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Solicitação de Revogação/Extinção da outorga em avaliação | Contrato ANEEL Nº 053/2000 de 26/07/2000 | Subestação Rio Claro - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2002-03-31 |  | 2002-03-31 | [9 empty] | 2004-12-31 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UHE.PH.RJ.027969-2.01 | UHE | Hídrica | RJ | Itaocara I | 150000 | 1 | 75000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Solicitação de Revogação/Extinção da outorga em avaliação | Contrato ANEEL Nº 001/2015 de 23/10/2015 | Subestação Ilha dos Pombos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-11-29 |  | 2016-12-29 |  | 2018-03-03 |  | 2019-04-15 |  | 2018-06-30 |  | 2019-08-15 |  | 2019-10-14 |  | 2011-12-28 | 2013-12-27 | 2013-07-29 | 2018-07-28 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UHE.PH.RJ.027969-2.01 | UHE | Hídrica | RJ | Itaocara I | 150000 | 2 | 75000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Solicitação de Revogação/Extinção da outorga em avaliação | Contrato ANEEL Nº 001/2015 de 23/10/2015 | Subestação Ilha dos Pombos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-11-29 |  | 2016-12-29 |  | 2018-03-03 |  | 2019-04-15 |  | 2018-06-30 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-15 |  | 2011-12-28 | 2013-12-27 | 2013-07-29 | 2018-07-28 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UHE.PH.RS.000324-7.01 | UHE | Hídrica | RS | Bugres | 17620 | 1 | 7500 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Proposta de extinção/revogação da outorga em avaliação | Contrato MME Nº 025-2º Termo Aditivo de 04/12/2012 | Subestação Bugres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-28 |  | 2014-12-31 |  | 2015-03-31 |  |  |  | 2014-10-31 |  | 2015-05-31 |  | 2015-06-30 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UHE.PH.RS.001997-6.02 | UHE | Hídrica | RS | Passo de Ajuricaba | 6200 | 3 | 1500 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Contrato MME Nº 107-2º Termo Aditvo de 04/12/2012 | Seccionamento LT Upa - Ijuí - 23kV | Sistema Interligado Nacional | 2006-01-15 |  | 2006-01-15 |  | 2006-02-15 |  | 2006-04-15 |  | 2006-04-15 |  | 2007-12-01 |  | 2008-01-01 |  | 2001-06-19 | 2011-11-17 |  |  | 2019-10-23 | 2024-01-22 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UHE.PH.RS.001997-6.02 | UHE | Hídrica | RS | Passo de Ajuricaba | 6200 | 4 | 1500 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Contrato MME Nº 107-2º Termo Aditvo de 04/12/2012 | Seccionamento LT Upa - Ijuí - 23kV | Sistema Interligado Nacional | 2006-01-15 |  | 2006-01-15 |  | 2006-02-15 |  | 2006-04-15 |  | 2006-04-15 |  | 2007-12-01 |  | 2008-01-01 |  | 2001-06-19 | 2011-11-17 |  |  | 2019-10-23 | 2024-01-22 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UHE.PH.SC.030938-9.01 | UHE | Hídrica | SC | São Roque | 141900 | 1 | 47300 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Situação da viabilidade econômica do projeto | Contrato MME Nº 001/2012 de 20/08/2012 | Subestação SE Abdon Batista - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2013-01-01 | 2013-11-30 | 2014-05-01 | 2014-06-18 | 2015-01-01 | 2014-11-29 | 2015-11-01 |  | 2014-08-01 | 2016-02-29 | 2015-11-15 |  | 2016-01-01 |  | 2011-10-11 | 2014-10-11 |  | 2019-10-16 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UHE.PH.SC.030938-9.01 | UHE | Hídrica | SC | São Roque | 141900 | 2 | 47300 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Situação da viabilidade econômica do projeto | Contrato MME Nº 001/2012 de 20/08/2012 | Subestação SE Abdon Batista - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2013-01-01 | 2013-11-30 | 2014-05-01 | 2014-06-18 | 2015-01-01 | 2014-11-29 | 2015-11-01 |  | 2014-08-01 | 2016-02-29 | 2016-01-15 |  | 2016-03-15 |  | 2011-10-11 | 2014-10-11 |  | 2019-10-16 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UHE.PH.SC.030938-9.01 | UHE | Hídrica | SC | São Roque | 141900 | 3 | 47300 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Situação da viabilidade econômica do projeto | Contrato MME Nº 001/2012 de 20/08/2012 | Subestação SE Abdon Batista - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2013-01-01 | 2013-11-30 | 2014-05-01 | 2014-06-18 | 2015-01-01 | 2014-11-29 | 2015-11-01 |  | 2014-08-01 | 2016-02-29 | 2016-03-15 |  | 2016-05-01 |  | 2011-10-11 | 2014-10-11 |  | 2019-10-16 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UTE.AI.GO.030530-8.01 | UTE | Biomassa | GO | Bom Sucesso | 26000 | 5 | 20000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Sem perspectivas para concluir obras | Resolução ANEEL Nº 4.072 de 30/04/2013 | Subestação Vicentinópolis - 69kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2018-01-01 |  |  |  | 2018-01-01 |  |  |  | 2018-01-01 | 2019-05-02 |  | 2019-05-02 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UTE.AI.MS.030114-0.01 | UTE | Biomassa | MS | Cerona | 150000 | 1 | 50000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Solicitação de Revogação/Extinção da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 1.976 de 23/06/2009 | Subestação Ivinhema - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2011-12-31 |  |  |  | 2012-01-31 | [5 empty] | 2012-04-30 |  | 2012-05-31 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UTE.AI.MS.030114-0.01 | UTE | Biomassa | MS | Cerona | 150000 | 2 | 50000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Solicitação de Revogação/Extinção da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 1.976 de 23/06/2009 | Subestação Ivinhema - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2011-12-31 |  |  |  | 2012-01-31 | [5 empty] | 2014-04-30 |  | 2014-05-31 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UTE.AI.MS.030114-0.01 | UTE | Biomassa | MS | Cerona | 150000 | 3 | 50000 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Solicitação de Revogação/Extinção da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 1.976 de 23/06/2009 | Subestação Ivinhema - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2011-12-31 |  |  |  | 2012-01-31 | [5 empty] | 2015-04-30 |  | 2015-05-31 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UTE.FL.AC.031648-2.01 | UTE | Biomassa | AC | Triunfo | 28970 | 1 | 7720 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.742 de 01/07/2014 | Subestação Rio Branco - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2014-06-15 |  |  |  | 2014-08-15 | [6 empty] | 2017-11-21 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UTE.FL.AC.031648-2.01 | UTE | Biomassa | AC | Triunfo | 28970 | 2 | 21250 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.742 de 01/07/2014 | Subestação Rio Branco - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2014-06-15 |  |  |  | 2014-08-15 | [6 empty] | 2017-11-21 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UTE.FL.PR.045824-4.01 | UTE | Biomassa | PR | Puma II | 134800 | 1 | 134800 | Baixa | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.747 de 14/04/2020 | Subestação Klabin - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-06-06 |  |  |  | 2019-10-27 | [5 empty] | 2021-05-12 |  | 2021-05-20 | [7 empty] | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UTE.FL.RR.030124-8.01 | UTE | Biomassa | RR | Brasil Bio Fuels | 9800 | 1 | 9800 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Sem perspectivas para concluir obras | Resolução ANEEL Nº 1.996 de 30/06/2009 | Seccionamento São Luiz do Anua - São João da Baliza (Sistemas Isolados) - 69kV | Sistemas Isolados | 2011-08-01 | 2013-09-01 |  |  | 2011-10-01 | 2019-09-04 |  |  | 2011-10-01 |  | 2012-10-30 |  | 2012-12-15 |  | 2010-03-23 | 2012-03-23 |  | 2019-08-15 |  |  | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UTE.PE.PA.035715-4.01 | UTE | Fóssil | PA | Gurupá – CEPA | 5325 | 3 | 440 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Solicitação de Revogação/Extinção da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.840 de 17/05/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2016-09-18 | 2016-11-15 |  |  | 2016-11-12 | 2016-12-05 |  |  | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2019-01-07 |  | 2019-02-15 |  | 2011-03-24 | 2015-05-23 | 2011-03-24 | 2015-05-23 | 2011-03-24 | 2015-05-23 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 21630 | 36 | 1095 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Solicitação de Revogação/Extinção da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.840 de 17/05/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2016-08-31 | 2016-11-15 |  |  | 2016-10-20 | 2016-12-05 |  |  | 2016-11-04 | 2016-12-05 | 2019-01-27 |  | 2019-01-27 |  | 2011-03-04 | 2015-05-23 | 2011-03-24 | 2015-03-23 | -616811 | 2015-03-23 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UTE.PE.PA.035722-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Prainha – CEPA | 3960 | 9 | 440 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Solicitação de Revogação/Extinção da outorga em avaliação | Resolução ANEEL Nº 5.840 de 17/05/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2016-10-18 | 2016-11-15 |  |  | 2016-10-18 | 2016-12-05 |  |  | 2016-12-20 | 2016-12-05 | 2019-01-06 |  | 2019-01-14 |  | 2011-03-24 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 2015-03-23 | 2011-03-24 | 2011-03-23 | Sem Previsão
Sem Previsão |  | UTN.UR.RJ.030150-7.01 | UTN | Nuclear | RJ | Almirante Álvaro Alberto - Unidade III (Antiga Angra III) | 1350000 | 1 | 1350000 | Baixa | Atrasado | Paralisada | Situação da viabilidade econômica do projeto | Decreto Presidente da República Nº 75.870 de 13/06/1975 | Subestação Angra - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2009-12-15 |  |  |  | 2015-01-15 |  |  |  |  | 2015-06-01 |  | 2016-01-01 |  | 2008-07-24 | 2009-11-30 |  | 2020-03-23 |  |  | Sem Previsão

## Resumo - Usinas em Implantação
Previsão de Operação (Ano) | Origem de Combustível | Tipo de Geração | Potência (MW)
2020 | Hídrica | CGH | 1.512
2020 | Eólica | EOL | 688.455
2020 | Hídrica | PCH | 62.74
2020 | Solar | UFV | 259.5573
2020 | Biomassa | UTE | 188.478
2020 | Fóssil | UTE | 162.444
2021 | Hídrica | CGH | 4
2021 | Eólica | EOL | 2608.14
2021 | Hídrica | PCH | 199.9576
2021 | Solar | UFV | 2282.2399
2021 | Biomassa | UTE | 531
2021 | Fóssil | UTE | 1888.848
2022 | Hídrica | CGH | 2
2022 | Eólica | EOL | 3832.575
2022 | Hídrica | PCH | 348.8873
2022 | Solar | UFV | 6715.6508
2022 | Hídrica | UHE | 12.5
2022 | Biomassa | UTE | 659.101
2022 | Fóssil | UTE | 808.276
2023 | Hídrica | CGH | 2.1
2023 | Eólica | EOL | 938.565
2023 | Hídrica | PCH | 452.8483
2023 | Solar | UFV | 2147.0669
2023 | Biomassa | UTE | 182.118
2023 | Fóssil | UTE | 1672.599
2024 | Hídrica | CGH | 8
2024 | Eólica | EOL | 559.1
2024 | Hídrica | PCH | 170.762
2024 | Solar | UFV | 981.868
2024 | Hídrica | UHE | 62
2024 | Biomassa | UTE | 145
2024 | Fóssil | UTE | 385.747
2025 | Hídrica | CGH | 1.6
2025 | Eólica | EOL | 808.03
2025 | Hídrica | PCH | 67.085
2025 | Solar | UFV | 499
2025 | Biomassa | UTE | 140
2025 | Fóssil | UTE | 129.618
2026 | Hídrica | PCH | 11.56
2026 | Biomassa | UTE | 25
2026 | Fóssil | UTE | 100
2028 | Fóssil | UTE | 50
Sem Previsão | Eólica | EOL | 773.9
Sem Previsão | Hídrica | PCH | 458.5679
Sem Previsão | Hídrica | UHE | 352.4
Sem Previsão | Biomassa | UTE | 343.57
Sem Previsão | Fóssil | UTE | 1.975
Sem Previsão | Nuclear | UTN | 1350

## Operação Comercial
Operação Comercial (Realizado) | Leilão | Comercialização | CEG | Tipo de Geração | Origem de Combustível | UF | Usina | UG | Potência Liberada (MW)
2014-01-03 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RS.030480-8.01 | EOL | Eólica | RS | Atlântica V | 1 a 3 | 9
2014-01-07 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RS.030480-8.01 | EOL | Eólica | RS | Atlântica V | 5 a 7 | 9
2014-01-09 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 23 | 73.29
2014-01-24 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030762-9.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro dos Trindade | 4 | 2
2014-01-28 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.030670-3.01 | EOL | Eólica | CE | Fleixeiras I | 1 a 5 | 11.54
2014-01-28 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.030670-3.01 | EOL | Eólica | CE | Fleixeiras I | 6 a 13 | 18.46
2014-02-01 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030339-9.01 | EOL | Eólica | RN | Miassaba 3 | 1 a 41 | 68.47
2014-02-01 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030416-6.01 | EOL | Eólica | RN | Rei dos Ventos 1 | 1 a 5 | 8.35
2014-02-01 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030416-6.01 | EOL | Eólica | RN | Rei dos Ventos 1 | 7 | 1.67
2014-02-01 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030416-6.01 | EOL | Eólica | RN | Rei dos Ventos 1 | 9 a 35 | 45.09
2014-02-01 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030417-4.01 | EOL | Eólica | RN | Rei dos Ventos 3 | 1 a 36 | 60.12
2014-02-12 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 40 | 75
2014-02-13 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RS.030480-8.01 | EOL | Eólica | RS | Atlântica V | 9 a 10 | 6
2014-02-18 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030340-2.01 | EOL | Eólica | RN | Areia Branca | 1 a13 | 27.3
2014-02-18 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030389-5.01 | EOL | Eólica | RN | Mar e Terra | 1 a 11 | 23.1
2014-02-18 | 03/2008 | ACR | UTE.GN.MA.030196-5.01 | UTE | Fóssil | MA | MC2 Nova Venécia 2 | 2 | 7.4
2014-02-18 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.GN.RJ.031153-7.01 | UTE | Fóssil | RJ | RJR | 2 e 3 | 8.02
2014-02-19 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RS.030457-3.01 | EOL | Eólica | RS | Atlântica I | 1 a 4 e 8 | 15
2014-02-19 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 30 | 75
2014-02-22 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 21 | 69.59
2014-02-22 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 22 | 69.59
2014-02-22 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 24 | 73.29
2014-02-22 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 1 | 75
2014-02-25 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RS.030457-3.01 | EOL | Eólica | RS | Atlântica I | 5 a 7 e 9 a 10 | 15
2014-02-28 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RS.030480-8.01 | EOL | Eólica | RS | Atlântica V | 4 | 3
2014-03-01 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RS.030462-0.01 | EOL | Eólica | RS | Atlântica II | 1 a10 | 30
2014-03-01 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030784-0.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato IV | 1 a 2 | 4
2014-03-01 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030784-0.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato IV | 3 | 2
2014-03-01 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030784-0.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato IV | 4 a 5 | 4
2014-03-01 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.SP.028738-5.01 | PCH | Hídrica | SP | Retiro | 01 | 16
2014-03-01 | 02/2011 | ACR | UTE.GN.RJ.030769-6.01 | UTE | Fóssil | RJ | Baixada Fluminense | 1 | 172
2014-03-01 | 02/2011 | ACR | UTE.GN.RJ.030769-6.01 | UTE | Fóssil | RJ | Baixada Fluminense | 2 | 172
2014-03-08 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 02 | 75
2014-03-08 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 39 | 75
2014-03-21 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030294-5.01 | EOL | Eólica | CE | Cajucoco | 1 a 20 | 30
2014-03-22 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RS.030461-1.01 | EOL | Eólica | RS | Atlântica IV | 1 a 2 | 6
2014-03-22 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RS.030461-1.01 | EOL | Eólica | RS | Atlântica IV | 3 a 10 | 24
2014-03-22 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.RO.031050-6.01 | PCH | Hídrica | RO | Cesar Filho | 01 | 3.5
2014-03-22 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.RO.031050-6.01 | PCH | Hídrica | RO | Cesar Filho | 02 | 3.5
2014-03-25 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 16 | 73.29
2014-03-27 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 25 | 73.29
2014-03-27 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 26 | 73.29
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030329-1.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa IV | 1 a 4 | 8.4
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030329-1.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa IV | 5 a 12 | 16.8
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030332-1.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa III | 1 a 12 | 25.2
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030336-4.01 | EOL | Eólica | CE | Embuaca | 1 a 13 | 27.3
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030352-6.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa I | 1 a 14 | 29.4
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030356-9.01 | EOL | Eólica | CE | Icaraí II | 1 a 18 | 37.8
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030372-0.01 | EOL | Eólica | CE | Icaraí I | 1 a 13 | 27.3
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030292-9.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Clara I | 1 a 15 | 30
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030293-7.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Clara III | 1 a15 | 30
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030300-3.01 | EOL | Eólica | RN | Morro dos Ventos VI | 1 a 18 | 28.8
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030301-1.01 | EOL | Eólica | RN | Morro dos Ventos I | 1 a 18 | 28.8
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030302-0.01 | EOL | Eólica | RN | Morro dos Ventos IX | 1 a 18 | 30
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030304-6.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Clara VI | 1 a 15 | 30
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030307-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Clara IV | 9 | 2
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030308-9.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Clara II | 8 a 15 | 16
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030310-0.01 | EOL | Eólica | RN | Morro dos Ventos III | 1 a 18 | 28.8
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030311-9.01 | EOL | Eólica | RN | Morro dos Ventos IV | 1 a 18 | 28.8
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030351-8.01 | EOL | Eólica | RN | Eurus VI | 1 e 4 | 4
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030351-8.01 | EOL | Eólica | RN | Eurus VI | 2 e 3 | 4
2014-03-29 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030378-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Clara V | 14 | 2
2014-04-01 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.030656-8.01 | EOL | Eólica | CE | Mundaú | 1 a 13 | 30.004
2014-04-02 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030307-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Clara IV | 1 a 8 | 16
2014-04-02 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030307-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Clara IV | 10 a 15 | 12
2014-04-02 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030378-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Clara V | 1 a 13 | 26
2014-04-02 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030378-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Clara V | 15 | 2
2014-04-03 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030279-1.01 | EOL | Eólica | CE | Buriti | 1 a 20 | 30
2014-04-03 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030308-9.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Clara II | 1 a 7 | 14
2014-04-04 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.MA.030959-1.01 | UTE | Biomassa | MA | Suzano Maranhão | 1 | 127.42
2014-04-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030562-6.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 1 | 2 a 14 | 20.8
2014-04-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030563-4.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 2 | 1 a 14 | 22.4
2014-04-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030567-7.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 6 | 1 a 8 | 12.8
2014-04-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030568-5.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 7 | 1 a 9 | 14.4
2014-04-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030569-3.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 8 | 1 a 9 | 14.4
2014-04-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030570-7.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 9 | 1 a 7 | 11.2
2014-04-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030571-5.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 10 | 1 a 6 e 8 a 9 | 12.8
2014-04-08 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030564-2.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 3 | 1 a 14 | 22.4
2014-04-08 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030565-0.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 4 | 1 a 7 | 11.2
2014-04-08 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030566-9.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 5 | 1 a 15 | 24
2014-04-08 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 18 | 73.29
2014-04-08 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 19 | 73.29
2014-04-08 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 20 | 73.29
2014-04-11 | 06/2014 | ACR | UTE.AI.SP.029636-8.01 | UTE | Biomassa | SP | Iacanga | 3 | 20
2014-04-12 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.GN.RJ.031153-7.01 | UTE | Fóssil | RJ | RJR | 1 | 4.01
2014-04-15 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030562-6.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 1 | 1 | 1.6
2014-04-15 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030571-5.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 10 | 7 | 1.6
2014-04-24 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 31 | 75
2014-04-26 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 03 | 75
2014-05-01 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.RS.030400-0.01 | PCH | Hídrica | RS | Abranjo I | 01 e 03 | 4.86
2014-05-03 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.MA.030959-1.01 | UTE | Biomassa | MA | Suzano Maranhão | 2 | 127.42
2014-05-15 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.030095-0.01 | UTE | Biomassa | SP | Guarani - Tanabi | 1 | 4
2014-05-17 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030786-6.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato V | 2 | 2
2014-05-17 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030786-6.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato V | 5 e 6 | 4
2014-05-17 | 02/2005 | ACR | UHE.PH.MG.029454-3.01 | UHE | Hídrica | MG | Batalha (Antiga Paulista) | 01 | 26.25
2014-05-17 | 02/2005 | ACR | UHE.PH.MG.029454-3.01 | UHE | Hídrica | MG | Batalha (Antiga Paulista) | 02 | 26.25
2014-05-17 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.030095-0.01 | UTE | Biomassa | SP | Guarani - Tanabi | 2 | 34
2014-05-22 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.031189-8.01 | UTE | Biomassa | SP | Furlan Avaré | 1 | 10
2014-05-22 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.031189-8.01 | UTE | Biomassa | SP | Furlan Avaré | 2 | 20
2014-05-30 |  | ACR | UTE.AI.SP.028063-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Casa de Força | 1 | 2.4
2014-05-31 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030786-6.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato V | 1 e 4 | 4
2014-05-31 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030786-6.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato V | 3 | 2
2014-06-03 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 04 | 75
2014-06-04 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.SC.030382-8.01 | PCH | Hídrica | SC | Rondinha | 01 | 4.8
2014-06-04 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.SC.030382-8.01 | PCH | Hídrica | SC | Rondinha | 02 | 4.8
2014-06-10 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.MS.030115-9.01 | UTE | Biomassa | MS | Amandina | 1 | 40
2014-06-11 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.MG.031413-7.01 | UTE | Biomassa | MG | Bambuí | 1 | 30
2014-06-12 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.030543-0.01 | UTE | Biomassa | SP | Rio Vermelho | 1 | 40
2014-06-19 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.028857-8.01 | EOL | Eólica | CE | Taíba Águia | 1 a 11 | 23.1
2014-06-19 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030295-3.01 | EOL | Eólica | CE | Colônia | 1 a 9 | 18.9
2014-06-19 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030373-9.01 | EOL | Eólica | CE | Taíba Andorinha | 1 a 7 | 14.7
2014-06-19 | 03/2010 | ACR | PCH.PH.RO.029434-9.01 | PCH | Hídrica | RO | Santa Cruz de Monte Negro | 01 | 5.67
2014-06-19 | 03/2010 | ACR | PCH.PH.RO.029434-9.01 | PCH | Hídrica | RO | Santa Cruz de Monte Negro | 02 | 5.67
2014-06-19 | 03/2010 | ACR | PCH.PH.RO.029434-9.01 | PCH | Hídrica | RO | Santa Cruz de Monte Negro | 03 | 5.67
2014-06-25 | 03/2018 | ACR | CGH.PH.MG.031618-0.01 | CGH | Hídrica | MG | Antônio Prado | 1 e 2 | 1
2014-07-02 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.PI.030827-7.01 | EOL | Eólica | PI | Porto das Barcas | 1 a 4 | 8
2014-07-02 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.PI.030827-7.01 | EOL | Eólica | PI | Porto das Barcas | 5 a 10 | 12
2014-07-02 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.PI.030838-2.01 | EOL | Eólica | PI | Delta do Parnaíba | 1 a 5; 10 a 12 | 16
2014-07-02 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.PI.030838-2.01 | EOL | Eólica | PI | Delta do Parnaíba | 6 a 9; 13 a 15 | 14
2014-07-02 | 03/2011 | ACR | UTE.AI.GO.030080-2.01 | UTE | Biomassa | GO | Tropical Bioenergia | 2 | 40
2014-07-02 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.MG.030313-5.01 | UTE | Biomassa | MG | Bioenergética Aroeira | 2 | 6
2014-07-04 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.BA.030314-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Salto | 1 a 12 | 19.2
2014-07-04 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.BA.030315-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ilhéus | 1 a 7 | 11.2
2014-07-04 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.BA.030316-0.01 | EOL | Eólica | BA | Candiba | 1 a 6 | 9.6
2014-07-04 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.BA.030317-8.01 | EOL | Eólica | BA | Licínio de Almeida | 1 a 15 | 24
2014-07-04 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.BA.030318-6.01 | EOL | Eólica | BA | Nossa Senhora da Conceição | 1 a 18 | 28.8
2014-07-04 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.BA.030319-4.01 | EOL | Eólica | BA | Pajeú do Vento | 1 a 16 | 25.6
2014-07-04 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.BA.030320-8.01 | EOL | Eólica | BA | Alvorada | 1 a 5 | 8
2014-07-04 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.BA.030321-6.01 | EOL | Eólica | BA | Igaporã | 1 a 19 | 30.4
2014-07-04 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.BA.030322-4.01 | EOL | Eólica | BA | Planaltina | 1 a 17 | 27.2
2014-07-04 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.BA.030323-2.01 | EOL | Eólica | BA | Porto Seguro | 1 a 4 | 6.4
2014-07-04 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.BA.030324-0.01 | EOL | Eólica | BA | Pindaí | 1 a 15 | 24
2014-07-04 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.BA.030328-3.01 | EOL | Eólica | BA | Guanambi | 1 a 13 | 20.8
2014-07-04 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.BA.030341-0.01 | EOL | Eólica | BA | Rio Verde | 1 a 19 | 30.4
2014-07-04 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.BA.030342-9.01 | EOL | Eólica | BA | Guirapá | 1 a 18 | 28.8
2014-07-04 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.MG.030313-5.01 | UTE | Biomassa | MG | Bioenergética Aroeira | 1 | 10
2014-07-05 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 27 | 73.29
2014-07-10 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.PI.030830-7.01 | EOL | Eólica | PI | Porto Salgado | 1 a 10 | 20
2014-07-10 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 32 | 75
2014-07-11 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.PR.031034-4.01 | UTE | Biomassa | PR | UFL | 1 | 42
2014-07-15 | 03/2016 | ACR | CGH.PH.MG.031677-6.01 | CGH | Hídrica | MG | INGÁ MIRIM | 1 | 0.5
2014-07-15 | 03/2016 | ACR | CGH.PH.MG.031677-6.01 | CGH | Hídrica | MG | INGÁ MIRIM | 2 | 0.5
2014-07-17 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.MG.029717-8.01 | UTE | Biomassa | MG | LDC Bioenergia Lagoa da Prata (Antiga Louis Dreyfus Lagoa da Prata) | 3 | 25
2014-07-18 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.MG.030961-3.01 | PCH | Hídrica | MG | Santa Helena | 01 | 2.668
2014-07-18 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.MG.030961-3.01 | PCH | Hídrica | MG | Santa Helena | 02 | 2.668
2014-07-29 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 05 | 75
2014-07-31 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030331-3.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa II | 1, 2, 5 e 6 | 8.4
2014-07-31 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030331-3.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa II | 12 | 2.1
2014-07-31 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030331-3.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa II | 13 | 2.1
2014-07-31 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030331-3.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa II | 3, 4 e 7 | 6.3
2014-07-31 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030331-3.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa II | 8 e 11 | 4.2
2014-07-31 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030331-3.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa II | 9 e 10 | 4.2
2014-08-07 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 29 | 73.29
2014-08-15 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.PA.031616-4.02 | UTE | Fóssil | PA | Santarém | 1 - 9 | 10
2014-08-16 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 31 | 69.59
2014-08-19 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.MG.029709-7.01 | UTE | Biomassa | MG | Cerradão | 2 | 40
2014-08-20 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.030691-6.01 | EOL | Eólica | CE | Ilha Grande | 1 a 11 | 29.7
2014-08-20 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 28 | 73.29
2014-08-20 | 02/2011 | ACR | UTE.AI.MS.030269-4.01 | UTE | Biomassa | MS | Iaco Agrícola | 1 | 37.5
2014-08-21 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 30 | 73.29
2014-08-23 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.SC.030379-8.01 | PCH | Hídrica | SC | São Jorge | 01 a 03 | 8.7
2014-08-26 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.SC.030394-1.02 | CGH | Hídrica | SC | Karl Kuhlemann | 01 a 02 | 2.016
2014-08-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.030697-5.01 | EOL | Eólica | CE | Boca do Córrego | 1 a 9 | 24.3
2014-09-02 | 10/2013 | ACR | UTE.AI.MG.029116-1.01 | UTE | Biomassa | MG | Santo Ângelo | 1 | 10
2014-09-02 | 10/2013 | ACR | UTE.AI.MG.029116-1.01 | UTE | Biomassa | MG | Santo Ângelo | 2 | 30
2014-09-04 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.SC.030172-8.02 | CGH | Hídrica | SC | Camboatá | 01 a 02 | 2
2014-09-04 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 38 | 75
2014-09-05 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 32 | 69.59
2014-09-17 | 04/2010 | ACR | UHE.PH.AP.026792-9.01 | UHE | Hídrica | AP | Santo Antônio do Jari | 01 | 123.33
2014-09-18 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 07 | 75
2014-09-19 | 01/2008 | ACR | UTE.AI.SP.029713-5.01 | UTE | Biomassa | SP | Cocal II | 3 | 51.3
2014-09-25 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.030695-9.01 | EOL | Eólica | CE | Ribeirão | 1 a 8 | 21.6
2014-09-26 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030801-3.01 | EOL | Eólica | BA | Joana | 1 a 6 | 14.1
2014-09-27 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.GN.ES.029586-8.01 | UTE | Fóssil | ES | Biancogrês | 2 | 5.11
2014-10-01 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030756-4.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato VI | 1 a 2 | 4
2014-10-01 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030756-4.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato VI | 3 | 2
2014-10-01 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030756-4.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato VI | 5 | 2
2014-10-01 | 03/2011 | ACR | UTE.AI.GO.030080-2.01 | UTE | Biomassa | GO | Tropical Bioenergia | 1 | 40
2014-10-02 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030801-3.01 | EOL | Eólica | BA | Joana | 7 a 12 | 14.1
2014-10-03 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.030976-1.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité 1 | 1 a 15 | 30
2014-10-03 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.AL.031371-8.01 | UTE | Biomassa | AL | Bioflex Caeté | 1 | 30.7
2014-10-04 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030756-4.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato VI | 6 | 2
2014-10-04 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030756-4.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato VI | 7 | 2
2014-10-08 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.BA.030437-9.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité 2 | 1 a 15 | 30
2014-10-08 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.BA.030448-4.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité 3 | 1 a 15 | 30
2014-10-09 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030807-2.01 | EOL | Eólica | BA | Emiliana | 7 a12 | 14.1
2014-10-09 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 06 | 75
2014-10-11 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.BA.030476-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos do Nordeste | 1 a 14 | 23.52
2014-10-11 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.BA.030490-5.01 | EOL | Eólica | BA | Da Prata | 1 a 13 | 21.84
2014-10-11 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.BA.030495-6.01 | EOL | Eólica | BA | Dos Araçás | 1 a 19 | 31.86
2014-10-11 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.BA.030506-5.01 | EOL | Eólica | BA | Morrão | 1 a 18 | 30.24
2014-10-11 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.BA.030544-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tanque | 1 a 18 | 30
2014-10-11 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.BA.030546-4.01 | EOL | Eólica | BA | Seraíma | 1 a 18 | 30.24
2014-10-17 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030807-2.01 | EOL | Eólica | BA | Emiliana | 1 a 6 | 14.1
2014-10-23 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030788-2.01 | EOL | Eólica | RN | Modelo II | 1 a 11 | 25.85
2014-10-23 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 33 | 75
2014-10-25 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030787-4.01 | EOL | Eólica | RN | Modelo I | 1 a 13 | 30.5
2014-10-30 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030309-7.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa V | 1 e 10 | 4.2
2014-10-30 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030309-7.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa V | 2 e 11 | 4.2
2014-10-30 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030309-7.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa V | 3 | 2.1
2014-10-30 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030309-7.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa V | 4, 5 e 12 | 6.3
2014-10-30 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030309-7.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa V | 6 a 9 e 13 | 12.5
2014-10-30 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 08 | 75
2014-10-31 | 10/2013 | ACR | UTE.FL.BA.030979-6.01 | UTE | Biomassa | BA | ERB Candeias | 1 | 16.79
2014-11-04 | 03/2010 | ACR | UHE.PH.AP.030385-2.01 | UHE | Hídrica | AP | Ferreira Gomes | 01 | 84
2014-11-06 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030756-4.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato VI | 11 e 12 | 4
2014-11-06 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030756-4.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato VI | 4 | 2
2014-11-06 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030756-4.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato VI | 8 | 2
2014-11-06 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030756-4.01 | EOL | Eólica | RS | Cerro Chato VI | 9 e 10 | 4
2014-11-06 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 34 | 75
2014-11-07 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030282-1.01 | EOL | Eólica | CE | Coqueiros | 1 a 4 | 6
2014-11-07 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030282-1.01 | EOL | Eólica | CE | Coqueiros | 5 a 10 | 9
2014-11-11 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030911-7.01 | EOL | Eólica | CE | São Jorge | 1 a 12 | 24
2014-11-11 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030912-5.01 | EOL | Eólica | CE | São Cristovão | 1 a 13 | 26
2014-11-11 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030916-8.01 | EOL | Eólica | CE | Santo Antônio de Pádua | 1 a 5, e 7 | 12
2014-11-13 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.GO.031769-1.01 | UTE | Biomassa | GO | Tropical Bioenergia II | 1 | 32
2014-11-14 | 04/2010 | ACR | UHE.PH.AP.026792-9.01 | UHE | Hídrica | AP | Santo Antônio do Jari | 02 | 123.33
2014-11-20 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.RS.030407-7.02 | CGH | Hídrica | RS | Morrinhos | 01 a 02 | 2.25
2014-11-25 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 37 | 75
2014-11-26 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.MT.031042-5.01 | PCH | Hídrica | MT | Nova Mutum | 01 a 02 | 14
2014-11-29 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.MT.028780-6.01 | PCH | Hídrica | MT | Faxinal II | 03 | 10
2014-11-29 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.MT.028780-6.01 | PCH | Hídrica | MT | Faxinal II | 04 | 10
2014-12-03 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030503-0.01 | EOL | Eólica | RN | Eurus I | 1 a 20 | 30
2014-12-03 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030504-9.01 | EOL | Eólica | RN | Eurus III | 1 a 20 | 30
2014-12-03 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030671-1.01 | EOL | Eólica | RN | Pedra Preta | 1 a 9 | 20.7
2014-12-03 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030672-0.01 | EOL | Eólica | RN | Costa Branca | 1 a 9 | 20.7
2014-12-05 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030500-6.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos II | 1 a 15 | 30
2014-12-05 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030660-6.01 | EOL | Eólica | RN | Juremas | 1 a 7 | 16.1
2014-12-06 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030498-0.01 | EOL | Eólica | RN | Asa Branca IV | 1 a 20 | 32
2014-12-06 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030507-3.01 | EOL | Eólica | RN | Asa Branca V | 1 a 20 | 32
2014-12-06 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030508-1.01 | EOL | Eólica | RN | Asa Branca VIII | 1 a 20 | 32
2014-12-06 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030513-8.01 | EOL | Eólica | RN | Asa Branca VII | 1 a 20 | 32
2014-12-06 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030520-0.01 | EOL | Eólica | RN | Asa Branca VI | 1 a 20 | 32
2014-12-06 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 36 | 75
2014-12-09 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030897-8.01 | EOL | Eólica | RN | Carcará II | 1 | 3
2014-12-09 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030897-8.01 | EOL | Eólica | RN | Carcará II | 10 | 3
2014-12-09 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030897-8.01 | EOL | Eólica | RN | Carcará II | 2 | 3
2014-12-09 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030897-8.01 | EOL | Eólica | RN | Carcará II | 4 | 3
2014-12-09 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030897-8.01 | EOL | Eólica | RN | Carcará II | 5 | 3
2014-12-09 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030897-8.01 | EOL | Eólica | RN | Carcará II | 7 e 8 | 6
2014-12-11 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030661-4.01 | EOL | Eólica | RN | Macacos | 1 a 9 | 20.7
2014-12-11 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RS.031302-5.01 | EOL | Eólica | RS | Xangri-lá | 1 a 9 | 27.9
2014-12-12 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030309-7.01 | EOL | Eólica | CE | Faísa V | 14 | 2.1
2014-12-16 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030734-3.01 | EOL | Eólica | RS | Parque Eólico dos Índios 2 | 1 a 13 | 29.9
2014-12-16 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030894-3.01 | EOL | Eólica | RS | Parque Eólico dos Índios 3 | 1 a 10 | 23
2014-12-16 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.MG.028987-6.01 | PCH | Hídrica | MG | Inhapim | 01 | 2
2014-12-16 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.MG.028987-6.01 | PCH | Hídrica | MG | Inhapim | 02 | 2
2014-12-16 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.031793-4.01 | UTE | Biomassa | SP | Rio Vermelho 2 | 1 | 40
2014-12-17 | 03/2010 | ACR | UHE.PH.AP.030385-2.01 | UHE | Hídrica | AP | Ferreira Gomes | 02 | 84
2014-12-18 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 35 | 75
2014-12-19 | 04/2010 | ACR | UHE.PH.AP.026792-9.01 | UHE | Hídrica | AP | Santo Antônio do Jari | 04 | 3.4
2014-12-22 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.MG.027066-0.02 | CGH | Hídrica | MG | Funil | 1 e 2 | 3.6
2014-12-23 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.MG.027719-3.02 | CGH | Hídrica | MG | Salto | 1 e 2 | 4.24
2014-12-24 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030514-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Miguel | 1 a 15 | 30
2014-12-24 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030515-4.01 | EOL | Eólica | RN | Renascença I | 1 a 15 | 30
2014-12-24 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030516-2.01 | EOL | Eólica | RN | Renascença II | 1 a 15 | 30
2014-12-24 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030527-8.01 | EOL | Eólica | RN | Renascença III | 1 a 15 | 30
2014-12-24 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030551-0.01 | EOL | Eólica | RN | Renascença IV | 1 a 15 | 30
2014-12-24 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030897-8.01 | EOL | Eólica | RN | Carcará II | 3 | 3
2014-12-24 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030897-8.01 | EOL | Eólica | RN | Carcará II | 6 | 3
2014-12-24 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030897-8.01 | EOL | Eólica | RN | Carcará II | 9 | 3
2014-12-30 | 03/2010 | ACR | PCH.PH.SP.029721-6.01 | PCH | Hídrica | SP | Pirapora | 1 | 12.512
2014-12-31 | 03/2010 | ACR | PCH.PH.SP.029721-6.01 | PCH | Hídrica | SP | Pirapora | 2 | 12.512
2014-12-31 | 04/2010 | ACR | UHE.PH.AP.026792-9.01 | UHE | Hídrica | AP | Santo Antônio do Jari | 03 | 123.33
2015-01-01 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030497-2.01 | EOL | Eólica | RN | Renascença V | 1 a 15 | 30
2015-01-01 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030499-9.01 | EOL | Eólica | RN | Eurus II | 1 a 15 | 30
2015-01-06 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030916-8.01 | EOL | Eólica | CE | Santo Antônio de Pádua | 6 | 2
2015-01-08 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 09 | 75
2015-01-09 | 03/2010 | ACR | PCH.PH.RO.029435-7.01 | PCH | Hídrica | RO | Jamari | 01 | 6.666
2015-01-09 | 03/2010 | ACR | PCH.PH.RO.029435-7.01 | PCH | Hídrica | RO | Jamari | 02 | 6.667
2015-01-09 | 02/2011 | ACR | UTE.GN.RJ.030769-6.01 | UTE | Fóssil | RJ | Baixada Fluminense | 3 | 186
2015-01-15 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RS.030468-9.01 | EOL | Eólica | RS | REB Cassino III | 1 a 11 | 22
2015-01-15 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RS.030469-7.01 | EOL | Eólica | RS | REB Cassino I | 1 a 11 | 22
2015-01-15 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RS.030477-8.01 | EOL | Eólica | RS | REB Cassino II | 1 a 10 | 20
2015-01-23 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030819-6.01 | EOL | Eólica | RS | Corredor do Senandes III | 1 a 10 | 27
2015-01-29 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.MG.028987-6.01 | PCH | Hídrica | MG | Inhapim | 03 | 2
2015-02-03 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 10 | 75
2015-02-04 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.PE.030789-0.01 | EOL | Eólica | PE | Tacaicó | 1 a 8 | 18.8
2015-02-04 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.PE.030805-6.01 | EOL | Eólica | PE | Pau Ferro | 1 a 13 | 30.5
2015-02-04 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.PE.030806-4.01 | EOL | Eólica | PE | Pedra do Gerônimo | 1 a 13 | 30.5
2015-02-04 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030842-0.01 | EOL | Eólica | RS | Corredor do Senandes II | 1 a 4 e 6 a 8 | 18.9
2015-02-06 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 14 | 75
2015-02-07 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.CM.RJ.029507-8.01 | UTE | Fóssil | RJ | TRT | 1 | 21
2015-02-13 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.MT.029649-0.01 | UTE | Biomassa | MT | Unidade de Geração de Energia Elétrica - Agrenco - Mato Grosso | 1 | 34
2015-02-24 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030740-8.01 | EOL | Eólica | RS | Verace VI | 1 a 9 | 18
2015-02-24 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030741-6.01 | EOL | Eólica | RS | Verace IV | 1 a 15 | 30
2015-02-24 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030742-4.01 | EOL | Eólica | RS | Verace II | 1 a 10 | 20
2015-02-24 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030745-9.01 | EOL | Eólica | RS | Verace I | 1 a 10 | 20
2015-02-24 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030746-7.01 | EOL | Eólica | RS | Verace III | 1 a 13 | 26
2015-02-24 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030747-5.01 | EOL | Eólica | RS | Verace VII | 1 a 15 | 30
2015-02-24 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030748-3.01 | EOL | Eólica | RS | Verace IX | 1 a 15 | 30
2015-02-24 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030749-1.01 | EOL | Eólica | RS | Verace X | 1 a 14 | 28
2015-02-24 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030755-6.01 | EOL | Eólica | RS | Verace VIII | 1 a 13 | 26
2015-02-24 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030829-3.01 | EOL | Eólica | RS | Verace V | 1 a 15 | 30
2015-02-25 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030502-2.01 | EOL | Eólica | RN | Farol | 1 a 3 | 6
2015-02-25 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030502-2.01 | EOL | Eólica | RN | Farol | 4 a 10 | 14
2015-02-25 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030512-0.01 | EOL | Eólica | RN | Dreen Boa Vista | 1 a 7 | 14
2015-02-25 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030536-7.01 | EOL | Eólica | RN | Dreen São Bento do Norte | 1 a 15 | 30
2015-02-25 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030549-9.01 | EOL | Eólica | RN | Dreen Olho D Água | 1 a 20 | 30
2015-03-04 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030768-8.01 | EOL | Eólica | BA | Maron | 1 a 18 | 30.24
2015-03-04 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030776-9.01 | EOL | Eólica | BA | Pilões | 1 a 18 | 30.24
2015-03-04 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030778-5.01 | EOL | Eólica | BA | Dourados | 1 a 17 | 28.56
2015-03-04 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030779-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ametista | 1 a 17 | 28.56
2015-03-04 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 12 | 75
2015-03-04 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 13 | 75
2015-03-04 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 28 | 75
2015-03-10 | 03/2010 | ACR | PCH.PH.RO.029436-5.01 | PCH | Hídrica | RO | Canaã | 01 | 5.666
2015-03-10 | 03/2010 | ACR | PCH.PH.RO.029436-5.01 | PCH | Hídrica | RO | Canaã | 02 | 5.667
2015-03-10 | 03/2010 | ACR | PCH.PH.RO.029436-5.01 | PCH | Hídrica | RO | Canaã | 03 | 5.667
2015-03-14 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.GN.RS.028038-0.01 | UTE | Fóssil | RS | Canoas (Antiga Sepé Tiaraju) | 1 | 88
2015-03-16 | 03/2016 | ACR | CGH.PH.MG.029644-9.01 | CGH | Hídrica | MG | João Franco | 1 | 0.33
2015-03-24 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030832-3.01 | EOL | Eólica | RN | Carcará I | 1 a 2 | 6
2015-03-24 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030832-3.01 | EOL | Eólica | RN | Carcará I | 3 a 6 | 12
2015-03-24 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030832-3.01 | EOL | Eólica | RN | Carcará I | 7 e 8 | 6
2015-03-24 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030832-3.01 | EOL | Eólica | RN | Carcará I | 9 e 10 | 6
2015-03-24 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030898-6.01 | EOL | Eólica | RN | Terral | 1 e 2 | 6
2015-03-24 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030898-6.01 | EOL | Eólica | RN | Terral | 10 | 3
2015-03-24 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030898-6.01 | EOL | Eólica | RN | Terral | 3 e 4 | 6
2015-03-24 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030898-6.01 | EOL | Eólica | RN | Terral | 5 a 7 | 9
2015-03-24 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030898-6.01 | EOL | Eólica | RN | Terral | 8 e 9 | 6
2015-04-03 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.SC.029172-2.02 | CGH | Hídrica | SC | Hacker Energia | 01 a 02 | 1.8
2015-04-08 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.PE.028692-3.01 | UTE | Biomassa | PE | Central Olho D Água | 1-3 | 25
2015-04-10 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.RS.030879-0.01 | CGH | Hídrica | RS | Bela União(trincheira) | 01 a 02 | 2.25
2015-04-10 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.GO.029153-6.01 | UTE | Biomassa | GO | Cooper-Rubi | 1 | 10
2015-04-11 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030840-4.01 | EOL | Eólica | RS | Corredor do Senandes IV | 1 a 11 | 29.7
2015-04-16 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030889-7.01 | EOL | Eólica | RN | Morro dos Ventos II | 1 a 18 | 29.16
2015-04-16 | 03/2010 | ACR | PCH.PH.RO.029435-7.01 | PCH | Hídrica | RO | Jamari | 03 | 6.667
2015-04-18 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.PE.030393-3.01 | UTE | Fóssil | PE | Petroquimicasuape | 1 | 12.72
2015-04-23 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030864-1.01 | EOL | Eólica | RN | SM | 1 a 11 | 29.7
2015-04-25 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.MT.029154-4.02 | CGH | Hídrica | MT | Mestre | 01 | 1
2015-04-25 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.MT.029154-4.02 | CGH | Hídrica | MT | Mestre | 02 | 1
2015-04-25 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RS.030460-3.01 | EOL | Eólica | RS | Pontal 2 B | 1 a 7 | 11.2
2015-04-28 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 15 | 75
2015-04-30 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030833-1.01 | EOL | Eólica | RS | Vento Aragano I | 1 a 6 | 16.2
2015-04-30 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030833-1.01 | EOL | Eólica | RS | Vento Aragano I | 7 a 11 | 13.5
2015-04-30 | 03/2010 | ACR | UHE.PH.AP.030385-2.01 | UHE | Hídrica | AP | Ferreira Gomes | 03 | 84
2015-04-30 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.031112-0.01 | UTE | Biomassa | SP | Colombo Ariranha 2 | 5 | 40
2015-05-06 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030834-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Helena | 1 a 11 | 29.7
2015-05-08 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 27 | 75
2015-05-12 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.GO.029648-1.01 | PCH | Hídrica | GO | Tamboril | 01 | 7.332
2015-05-12 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.GO.029648-1.01 | PCH | Hídrica | GO | Tamboril | 03 | 7.332
2015-05-15 | 10/2013 | ACR | UTE.AI.MS.029994-4.01 | UTE | Biomassa | MS | Vista Alegre I (Antiga Energética Vista Alegre) | 2 | 30
2015-05-19 | 10/2013 | ACR | UTE.AI.MS.031702-0.01 | UTE | Biomassa | MS | Vista Alegre II | 1 | 30
2015-05-21 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 26 | 75
2015-05-22 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030828-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santo Uriel | 1 a 6 | 16.2
2015-05-23 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030760-2.01 | EOL | Eólica | RS | Chuí V | 1 a 15 | 30
2015-05-23 | 06/2014 | ACR | UTE.AI.SP.028058-5.01 | UTE | Biomassa | SP | Ferrari | 5 | 15
2015-05-29 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030791-2.01 | EOL | Eólica | RS | Minuano II | 1 a 12 | 24
2015-05-29 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030844-7.01 | EOL | Eólica | RS | Minuano I | 1 a 11 | 22
2015-05-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030871-4.01 | EOL | Eólica | RN | Riachão II | 1 a 10 | 27
2015-05-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030872-2.01 | EOL | Eólica | RN | Riachão VI | 1 a 11 | 29.7
2015-05-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030873-0.01 | EOL | Eólica | RN | Riachão VII | 1 a 11 | 29.7
2015-05-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030874-9.01 | EOL | Eólica | RN | Riachão IV | 1 a 11 | 29.7
2015-05-30 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.GO.029648-1.01 | PCH | Hídrica | GO | Tamboril | 02 | 7.332
2015-06-04 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.PR.031968-6.01 | UTE | Biomassa | PR | USI BIO | 1 | 35
2015-06-09 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030754-8.01 | EOL | Eólica | RS | Chuí IV | 1 a 11 | 22
2015-06-11 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 24 | 75
2015-06-13 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.RR.031983-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Distrito II | 1-13 | 21.32
2015-06-16 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030767-0.01 | EOL | Eólica | RS | Chuí I | 1 a 8, 11 | 18
2015-06-16 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030790-4.01 | EOL | Eólica | RS | Chuí II | 1 a 6, 9, 10 | 16
2015-06-16 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.RS.030666-5.01 | UTE | Biomassa | RS | CMPC (Antiga Aracruz Unidade Guaíba) | 5 | 100.547
2015-06-17 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 25 | 75
2015-06-18 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030767-0.01 | EOL | Eólica | RS | Chuí I | 10 e 12 | 4
2015-06-18 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030790-4.01 | EOL | Eólica | RS | Chuí II | 8 e 11 | 4
2015-06-20 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030767-0.01 | EOL | Eólica | RS | Chuí I | 9 | 2
2015-06-20 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030790-4.01 | EOL | Eólica | RS | Chuí II | 7 | 2
2015-06-24 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.RU.RS.030541-3.01 | UTE | Biomassa | RS | Biotérmica Recreio | 1-9 | 12.744
2015-06-25 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 23 | 75
2015-06-25 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.MG.031268-1.01 | UTE | Biomassa | MG | Santa Vitória | 1 | 41.4
2015-06-27 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030282-1.01 | EOL | Eólica | CE | Coqueiros | 11 e 12 | 3
2015-06-27 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030282-1.01 | EOL | Eólica | CE | Coqueiros | 13 e 14 | 3
2015-06-27 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030282-1.01 | EOL | Eólica | CE | Coqueiros | 15 a 16 | 3
2015-06-27 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.CE.030282-1.01 | EOL | Eólica | CE | Coqueiros | 17 e 18 | 3
2015-06-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.030870-6.01 | EOL | Eólica | RN | Riachão I | 1 a 11 | 29.7
2015-06-27 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.SP.031872-8.01 | UTE | Fóssil | SP | Itaú Centro Empresarial Torre E6 | 1 a 4 | 10
2015-07-01 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030842-0.01 | EOL | Eólica | RS | Corredor do Senandes II | 5 | 2.7
2015-07-08 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.027886-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Moema | 5 | 30
2015-07-08 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.027886-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Moema | 6 | 35
2015-07-09 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031388-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana XI | 1 a 16 | 29.6
2015-07-09 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031392-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana XVI | 1 a17 | 28.9
2015-07-09 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031393-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana X | 1 a 16 | 29.6
2015-07-09 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031394-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana XIII | 1 a 16 | 29.6
2015-07-09 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031414-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana XII | 1 a 17 | 28.9
2015-07-09 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031416-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana XV | 1 a 17 | 28.9
2015-07-09 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.PA.031616-4.02 | UTE | Fóssil | PA | Santarém | 10 a 15 | 7.79
2015-07-18 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.PR.030836-6.01 | PCH | Hídrica | PR | Moinho | 01 | 1.85
2015-07-18 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.PR.030836-6.01 | PCH | Hídrica | PR | Moinho | 02 | 1.85
2015-07-21 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.RR.031984-8.01 | UTE | Fóssil | RR | Novo Paraíso | 1 a 8 | 13.12
2015-07-22 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.GO.029648-1.01 | PCH | Hídrica | GO | Tamboril | 04 | 7.332
2015-07-22 | 06/2013 | ACR | UTE.AI.SP.031445-5.01 | UTE | Biomassa | SP | Guarani Tanabi 2 | 1 | 34
2015-07-23 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.SC.030387-9.02 | CGH | Hídrica | SC | Helena Kuhlemann | 01 a 02 | 2.05
2015-07-25 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.MS.030115-9.01 | UTE | Biomassa | MS | Amandina | 2 | 40
2015-07-25 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.MS.030115-9.01 | UTE | Biomassa | MS | Amandina | 3 | 40
2015-07-29 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.RR.031982-1.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo | 1 a 35 | 126
2015-07-31 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 22 | 75
2015-07-31 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.035773-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Da Mata 2 | 1 | 30
2015-08-05 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030505-7.01 | EOL | Eólica | RN | Asa Branca I | 1 a 10 | 27
2015-08-08 | 06/2013 | ACR | UTE.AI.MS.029193-5.01 | UTE | Biomassa | MS | Eldorado | 5 | 58
2015-08-12 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.RO.000775-7.01 | PCH | Hídrica | RO | Chupinguaia | 02 | 0.62
2015-08-12 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.026832-1.01 | UTE | Biomassa | SP | São João | 5 | 28.75
2015-08-20 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030509-0.01 | EOL | Eólica | RN | Eurus IV | 1 a 10 | 27
2015-08-27 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031417-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana IX | 1 a 16 | 29.6
2015-08-27 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030750-5.01 | EOL | Eólica | RS | Ibirapuitã I | 1 a 12 | 25.2
2015-08-27 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.PA.032116-8.01 | UTE | Biomassa | PA | Floraplac | 1 | 20
2015-08-28 | 06/2013 | ACR | UTE.AI.MS.029193-5.01 | UTE | Biomassa | MS | Eldorado | 6 | 58
2015-09-04 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030548-0.01 | EOL | Eólica | RN | Asa Branca III | 1 a 10 | 27
2015-09-04 | 04/2015 | ACR | PCH.PH.SC.030263-5.01 | PCH | Hídrica | SC | Xavantina | 01 a 02 | 6.075
2015-09-04 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 21 | 75
2015-09-09 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031342-4.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité B | 1 a 13 | 22.1
2015-09-09 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031344-0.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité A | 1 a 14 | 23.8
2015-09-09 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031523-0.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité C | 1 a 5 | 8.5
2015-09-15 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030547-2.01 | EOL | Eólica | RN | Asa Branca II | 7 a 10 | 10.8
2015-09-18 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.RS.030666-5.01 | UTE | Biomassa | RS | CMPC (Antiga Aracruz Unidade Guaíba) | 4 | 92.487
2015-10-01 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 16 | 75
2015-10-10 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.TO.031244-4.01 | PCH | Hídrica | TO | Doido | 01 a 02 | 6
2015-10-14 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031352-1.01 | EOL | Eólica | BA | Mussambê | 10 | 2.35
2015-10-14 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031352-1.01 | EOL | Eólica | BA | Mussambê | 12 e 14 | 4.7
2015-10-14 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031352-1.01 | EOL | Eólica | BA | Mussambê | 7 | 2.35
2015-10-14 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031352-1.01 | EOL | Eólica | BA | Mussambê | 8 | 2.35
2015-10-14 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031352-1.01 | EOL | Eólica | BA | Mussambê | 9 e 11 | 4.7
2015-10-21 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030547-2.01 | EOL | Eólica | RN | Asa Branca II | 1, 3 a 6 | 13.5
2015-10-21 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030547-2.01 | EOL | Eólica | RN | Asa Branca II | 2 | 2.7
2015-10-21 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 11 | 75
2015-10-22 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031517-6.01 | EOL | Eólica | RS | Chuí 09 | 1 a 10 | 17.9
2015-10-22 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.029203-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Fartura | 3 | 40
2015-10-27 |  | ACR | UTE.PE.PE.030438-7.01 | UTE | Fóssil | PE | U-50 | 1 | 50
2015-10-29 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 34 | 69.59
2015-11-01 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.TO.035081-8.01 | UTE | Biomassa | TO | Granol PO | 1 | 11.5
2015-11-04 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031336-0.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco I | 1 | 2.35
2015-11-04 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031336-0.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco I | 11 | 2.35
2015-11-04 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031336-0.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco I | 12 e 14 | 4.7
2015-11-04 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031336-0.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco I | 13 | 2.35
2015-11-07 | 04/2010 | ACR | UHE.PH.PA.030557-0.01 | UHE | Hídrica | PA | Teles Pires | 01 | 363.96
2015-11-10 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031352-1.01 | EOL | Eólica | BA | Mussambê | 5 | 2.35
2015-11-10 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031352-1.01 | EOL | Eólica | BA | Mussambê | 6 | 2.35
2015-11-10 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.028462-9.01 | UTE | Biomassa | SP | Vista Alegre | 2 | 25
2015-11-14 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.SC.029771-2.02 | CGH | Hídrica | SC | Spessatto | 01 a 02 | 2.38
2015-11-14 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030944-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Andorinha | 1 a 15 | 30
2015-11-14 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030945-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Morrinhos | 1 a 15 | 30
2015-11-14 | 06/2012 | ACR | EOL.CV.BA.031121-9.01 | EOL | Eólica | BA | Dois Riachos | 1 a 15 | 30
2015-11-18 | 10/2013 | ACR | CGH.PH.SC.030794-7.02 | CGH | Hídrica | SC | Pito | 01 | 2
2015-11-20 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031335-1.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas I | 13 | 2.35
2015-11-20 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031335-1.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas I | 14 | 2.35
2015-11-20 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031335-1.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas I | 4 | 2.35
2015-11-20 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031335-1.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas I | 9 | 2.35
2015-11-26 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031541-9.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 25 | 1 a 4 | 7.16
2015-11-26 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031559-1.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 26 | 1 a 8 | 14.32
2015-11-26 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031561-3.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 24 | 1 a 11 | 19.69
2015-11-26 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031600-8.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 27 | 1 a 9 | 16.11
2015-11-26 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.AP.032304-7.01 | UTE | Fóssil | AP | Oiapoque COEN | 1 a 10 | 12.83
2015-11-27 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 33 | 69.59
2015-12-05 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030895-1.02 | EOL | Eólica | RN | Caiçara I | 1,5,6 e 7 | 12
2015-12-05 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030902-8.02 | EOL | Eólica | RN | Junco I | 4 e 6 | 6
2015-12-05 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030914-1.02 | EOL | Eólica | RN | Junco II | 1 e 3 | 6
2015-12-08 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.BA.031010-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Campo Formoso II | 1 a 15 | 30
2015-12-09 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030895-1.02 | EOL | Eólica | RN | Caiçara I | 2, 4 e 9 | 9
2015-12-09 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030902-8.02 | EOL | Eólica | RN | Junco I | 3, 5 e 8 | 9
2015-12-09 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030914-1.02 | EOL | Eólica | RN | Junco II | 4, 5 e 7 | 9
2015-12-09 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030914-1.02 | EOL | Eólica | RN | Junco II | 8 | 3
2015-12-09 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030915-0.02 | EOL | Eólica | RN | Caiçara II | 1 a 4, e 6 | 15
2015-12-10 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030895-1.02 | EOL | Eólica | RN | Caiçara I | 3 | 3
2015-12-10 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030902-8.02 | EOL | Eólica | RN | Junco I | 1, 2, e 7 | 18
2015-12-10 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030914-1.02 | EOL | Eólica | RN | Junco II | 2 e 6 | 6
2015-12-11 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031336-0.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco I | 10 | 2.35
2015-12-11 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031336-0.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco I | 8 e 9 | 4.7
2015-12-11 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031352-1.01 | EOL | Eólica | BA | Mussambê | 13 | 2.35
2015-12-11 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031539-7.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 35 | 1 a 5 | 8.95
2015-12-11 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 20 | 75
2015-12-12 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031335-1.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas I | 10 | 2.35
2015-12-12 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031335-1.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas I | 11 | 2.35
2015-12-12 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031335-1.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas I | 12 | 2.35
2015-12-12 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031335-1.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas I | 2 e 3 | 4.7
2015-12-12 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030915-0.02 | EOL | Eólica | RN | Caiçara II | 5 | 3
2015-12-15 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030895-1.02 | EOL | Eólica | RN | Caiçara I | 8 | 3
2015-12-16 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031477-3.01 | EOL | Eólica | RS | Galpões | 1 a 3 | 6
2015-12-16 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031510-9.01 | EOL | Eólica | RS | Capão do Inglês | 1 a 3 e 5 | 8
2015-12-16 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031557-5.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 29 | 1 a 10 | 17.9
2015-12-16 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031558-3.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 31 | 1 a 5 | 8.95
2015-12-16 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031578-8.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 28 | 1 a 7 | 12.53
2015-12-16 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031602-4.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 30 | 1 a 10 | 17.9
2015-12-18 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031336-0.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco I | 7 | 2.35
2015-12-18 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031537-0.01 | EOL | Eólica | PE | Serra das Vacas I | 1 a 3, e 10 a 14 | 13.66
2015-12-18 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031537-0.01 | EOL | Eólica | PE | Serra das Vacas I | 4 a 9 | 10.26
2015-12-18 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031540-0.01 | EOL | Eólica | PE | Serra das Vacas II | 1 a 13 | 22.295
2015-12-18 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031560-5.01 | EOL | Eólica | PE | Serra das Vacas III | 1 a 7 | 11.945
2015-12-18 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031560-5.01 | EOL | Eólica | PE | Serra das Vacas III | 8 a 13 | 10.29
2015-12-18 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031574-5.01 | EOL | Eólica | PE | Serra das Vacas IV | 1 a 13 | 22.295
2015-12-18 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031361-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana II | 1 e 2 | 4
2015-12-18 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031361-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana II | 3 a 15 | 26
2015-12-18 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031362-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Onofre II | 1 a 11 | 22
2015-12-18 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031362-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Onofre II | 12 a 15 | 8
2015-12-18 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031364-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Onofre I | 1 a 7 | 14
2015-12-18 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031364-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Onofre I | 8 a 15 | 16
2015-12-18 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031366-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana VIII | 1 a 5, e 11 a 15 | 20
2015-12-18 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031366-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana VIII | 6 a 10 | 10
2015-12-18 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031367-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana VI | 1 a 15 | 30
2015-12-18 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031368-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana XIV | 1 a 13 | 26
2015-12-18 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031368-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana XIV | 14 e 15 | 4
2015-12-18 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031886-8.02 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Onofre III | 1 a 4, 9 a 13, e 15 | 20
2015-12-18 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031886-8.02 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Onofre III | 5 a 8, e 14 | 10
2015-12-22 | 10/2013 | ACR | CGH.PH.SC.030794-7.02 | CGH | Hídrica | SC | Pito | 02 | 2
2015-12-22 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031487-0.01 | EOL | Eólica | RS | Coxilha Seca | 1 a 5, 8, 9, 12 a 14 | 20
2015-12-23 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031335-1.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas I | 1 e 8 | 4.7
2015-12-23 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031335-1.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas I | 5 | 2.35
2015-12-23 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031335-1.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas I | 6 | 2.35
2015-12-23 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031335-1.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas I | 7 | 2.35
2015-12-23 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031336-0.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco I | 3 | 2.35
2015-12-23 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031336-0.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco I | 4 | 2.35
2015-12-23 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031336-0.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco I | 5 | 2.35
2015-12-23 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031336-0.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco I | 6 | 2.35
2015-12-23 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031352-1.01 | EOL | Eólica | BA | Mussambê | 1 | 2.35
2015-12-23 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031352-1.01 | EOL | Eólica | BA | Mussambê | 2 | 2.35
2015-12-23 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031352-1.01 | EOL | Eólica | BA | Mussambê | 3 | 2.35
2015-12-23 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031352-1.01 | EOL | Eólica | BA | Mussambê | 4 | 2.35
2015-12-23 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.RS.031292-4.01 | UTE | Biomassa | RS | PCT SLC Alimentos | 1 | 5.8
2015-12-25 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031346-7.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santa Brígida V | 1 a 17 | 28.9
2015-12-25 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031353-0.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santa Brígida VI | 1 a 17 | 28.9
2015-12-25 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031354-8.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santa Brígida III | 1 a 17 | 28.9
2015-12-25 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031363-7.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santa Brígida II | 1 a 16 | 27.2
2015-12-25 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031365-3.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santa Brígida I | 1 a 8 | 13.6
2015-12-25 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031370-0.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santa Brígida IV | 1 a 16 | 27.2
2015-12-25 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031422-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santa Brígida VII | 1 a 16 | 27.2
2015-12-25 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031487-0.01 | EOL | Eólica | RS | Coxilha Seca | 11 | 2
2015-12-25 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031487-0.01 | EOL | Eólica | RS | Coxilha Seca | 6, 7, 10 e 15 | 8
2015-12-25 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031610-5.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 36 | 1 a 12 | 21.48
2015-12-25 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.PR.029180-3.01 | PCH | Hídrica | PR | Cantú 2 | 01 | 6
2015-12-25 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.PR.029180-3.01 | PCH | Hídrica | PR | Cantú 2 | 02 | 6
2015-12-25 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.PR.029180-3.01 | PCH | Hídrica | PR | Cantú 2 | 03 | 6
2015-12-25 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 38 | 73.29
2015-12-30 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031336-0.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco I | 2 | 2.35
2015-12-30 | 04/2010 | ACR | UHE.PH.PA.030557-0.01 | UHE | Hídrica | PA | Teles Pires | 02 | 363.96
2016-01-01 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030792-0.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité | 1 a 18 | 30.24
2016-01-01 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030793-9.01 | EOL | Eólica | BA | Pelourinho | 1 a 13 | 21.84
2016-01-01 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030802-1.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Espinhaço | 1 a 11 | 18.48
2016-01-01 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030803-0.01 | EOL | Eólica | BA | Espigão | 1 a 6 | 10.08
2016-01-01 | 02/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030837-4.01 | EOL | Eólica | BA | Borgo | 1 a 12 | 20.16
2016-01-01 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030946-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos do Sertão | 1 a 15 | 30
2016-01-01 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031482-0.01 | EOL | Eólica | CE | Itarema V | 1 a 7 | 21
2016-01-01 | 01/2016 | ACR | UTE.AI.MG.029122-6.01 | UTE | Biomassa | MG | WD | 2 | 16
2016-01-05 | 06/2014 | ACR | UTE.AI.SP.029636-8.01 | UTE | Biomassa | SP | Iacanga | 4 | 18
2016-01-06 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 17 | 75
2016-01-06 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 18 | 75
2016-01-06 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 19 | 75
2016-01-07 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031601-6.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 34 | 1 a 3 | 5.37
2016-01-07 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031601-6.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 34 | 5 | 1.79
2016-01-07 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031601-6.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 34 | 6 | 1.79
2016-01-09 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030416-6.01 | EOL | Eólica | RN | Rei dos Ventos 1 | 6 | 1.67
2016-01-09 | 03/2009 | ACR | EOL.CV.RN.030416-6.01 | EOL | Eólica | RN | Rei dos Ventos 1 | 8 | 1.67
2016-01-13 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.SC.030681-9.01 | PCH | Hídrica | SC | Santa Maria | 02 | 1.04
2016-01-16 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031520-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana IV | 1 a 16 | 27.2
2016-01-16 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031581-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana I | 1 a 17 | 28.9
2016-01-16 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031662-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto III | 1 a 16 | 29.6
2016-01-16 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 41 | 75
2016-01-22 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031538-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana V | 1 a 17 | 28.9
2016-01-22 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031661-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto V | 1 a 16 | 29.6
2016-01-23 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030943-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Campo Formoso I | 1 a 15 | 30
2016-01-28 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 35 | 69.59
2016-01-28 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 37 | 73.29
2016-01-30 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031597-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana VII | 1 a 17 | 28.9
2016-01-30 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030511-1.01 | EOL | Eólica | RN | Calango 1 | 1 a 15 | 30
2016-01-30 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030519-7.01 | EOL | Eólica | RN | Calango 2 | 1 a 15 | 30
2016-01-30 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030537-5.01 | EOL | Eólica | RN | Calango 4 | 1 a 15 | 30
2016-01-30 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030545-6.01 | EOL | Eólica | RN | Calango 3 | 1 a 15 | 30
2016-01-30 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030552-9.01 | EOL | Eólica | RN | Calango 5 | 1 a 15 | 30
2016-02-02 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031477-3.01 | EOL | Eólica | RS | Galpões | 4 | 2
2016-02-02 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031510-9.01 | EOL | Eólica | RS | Capão do Inglês | 4 | 2
2016-02-05 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030731-9.01 | EOL | Eólica | BA | Teiu | 1 a 9 | 16.65
2016-02-05 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030732-7.01 | EOL | Eólica | BA | Angical | 1 a 7 | 12.95
2016-02-05 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030751-3.01 | EOL | Eólica | BA | Inhambu | 1 a 17 | 31.45
2016-02-05 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030752-1.01 | EOL | Eólica | BA | Corrupião | 1 a 15 | 27.75
2016-02-06 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031603-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto IV | 1 a 17 | 28.9
2016-02-16 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030739-4.01 | EOL | Eólica | BA | Caititu | 1, 2, 7, 11 e 12 | 9.25
2016-02-16 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030739-4.01 | EOL | Eólica | BA | Caititu | 3 a 6, 8 a 10 | 12.95
2016-02-16 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030753-0.01 | EOL | Eólica | BA | Tamanduá Mirim | 1 a 16 | 29.6
2016-02-17 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030738-6.01 | EOL | Eólica | BA | Coqueirinho | 1 a 3, 7,9 a 16 | 22.2
2016-02-17 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.BA.030738-6.01 | EOL | Eólica | BA | Coqueirinho | 4 a 6, 8 | 7.4
2016-02-20 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030856-0.01 | EOL | Eólica | RN | Pelado | 1 a 10 | 20
2016-02-20 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030860-9.01 | EOL | Eólica | RN | Lanchinha | 1 a 14 | 28
2016-02-20 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031539-7.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 35 | 6 | 1.79
2016-02-23 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031483-8.01 | EOL | Eólica | CE | Itarema II | 2 a 7 | 18
2016-02-27 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.MT.030408-5.01 | PCH | Hídrica | MT | Rio do Sapo | 01 a 02 | 5.76
2016-02-27 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 40 | 73.29
2016-03-01 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031601-6.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 34 | 7 | 1.79
2016-03-01 | 06/2014 | ACR | UTE.AI.GO.029999-5.01 | UTE | Biomassa | GO | Porto das Águas | 3 | 45
2016-03-02 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030609-6.01 | EOL | Eólica | RN | Serra de Santana II | 1 a 15 | 30
2016-03-02 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030615-0.01 | EOL | Eólica | RN | Serra de Santana III | 1 a 15 | 30
2016-03-02 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.RN.030625-8.01 | EOL | Eólica | RN | Serra de Santana I | 1 a 10 | 20
2016-03-03 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.SC.031040-9.02 | CGH | Hídrica | SC | Agudo | 01 a 03 | 3.9
2016-03-04 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031483-8.01 | EOL | Eólica | CE | Itarema II | 1 | 3
2016-03-11 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031607-5.01 | EOL | Eólica | BA | Banda de Couro | 5 e 9 a 12 | 11.75
2016-03-11 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031607-5.01 | EOL | Eólica | BA | Banda de Couro | 6 e 13 | 4.7
2016-03-11 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031607-5.01 | EOL | Eólica | BA | Banda de Couro | 7 | 2.35
2016-03-11 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031667-9.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas II | 5 e 11 | 4.7
2016-03-11 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031667-9.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas II | 6 a 8 | 7.05
2016-03-11 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031580-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Joana III | 1 a 16 | 29.6
2016-03-11 | 04/2015 | ACR | PCH.PH.RS.030723-8.01 | PCH | Hídrica | RS | Santa Carolina | 02 | 5.25
2016-03-17 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031607-5.01 | EOL | Eólica | BA | Banda de Couro | 1 | 2.35
2016-03-17 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031607-5.01 | EOL | Eólica | BA | Banda de Couro | 2 e 14 | 4.7
2016-03-17 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031607-5.01 | EOL | Eólica | BA | Banda de Couro | 4 | 2.35
2016-03-17 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031667-9.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas II | 10 | 2.35
2016-03-17 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031667-9.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas II | 2 | 2.35
2016-03-17 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031667-9.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas II | 4 | 2.35
2016-03-17 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031667-9.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas II | 9 | 2.35
2016-03-17 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.RS.000735-8.01 | PCH | Hídrica | RS | Cazuza Ferreira | 01 | 4.55
2016-03-17 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.RS.000735-8.01 | PCH | Hídrica | RS | Cazuza Ferreira | 02 | 4.55
2016-03-22 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031607-5.01 | EOL | Eólica | BA | Banda de Couro | 3 | 2.35
2016-03-22 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031607-5.01 | EOL | Eólica | BA | Banda de Couro | 8 | 2.35
2016-03-22 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031667-9.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas II | 1 | 2.35
2016-03-22 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031667-9.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas II | 3 | 2.35
2016-03-22 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031601-6.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 34 | 8 | 1.79
2016-03-30 |  | ACR | UHE.PH.RS.001997-6.02 | UHE | Hídrica | RS | Passo de Ajuricaba | 1 e 2 | 3.2
2016-03-30 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.034649-7.01 | UTE | Biomassa | SP | Brotas II | 1 | 35
2016-03-31 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031601-6.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 34 | 4 | 1.79
2016-03-31 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 42 | 75
2016-04-01 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031483-8.01 | EOL | Eólica | CE | Itarema II | 8 e 9 | 6
2016-04-01 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031485-4.01 | EOL | Eólica | CE | Itarema I | 1 a 5 | 15
2016-04-01 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031485-4.01 | EOL | Eólica | CE | Itarema I | 6 a 9 | 12
2016-04-01 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 39 | 73.29
2016-04-02 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.PR.028074-7.01 | UTE | Biomassa | PR | Destilaria Melhoramentos | 3 | 10
2016-04-05 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031343-2.01 | EOL | Eólica | BA | Assuruá II | 1, 5 a 15 | 24
2016-04-05 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031343-2.01 | EOL | Eólica | BA | Assuruá II | 2 a 4 | 6
2016-04-05 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031356-4.01 | EOL | Eólica | BA | Assuruá VII | 1 a 5 | 10
2016-04-05 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031356-4.01 | EOL | Eólica | BA | Assuruá VII | 6 e 9 | 4
2016-04-05 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031356-4.01 | EOL | Eólica | BA | Assuruá VII | 7 e 8 | 4
2016-04-06 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031484-6.01 | EOL | Eólica | CE | Itarema III | 1 a 5 | 15
2016-04-07 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031341-6.01 | EOL | Eólica | BA | Assuruá V | 1 a 6 | 12
2016-04-07 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031341-6.01 | EOL | Eólica | BA | Assuruá V | 7 a 10 | 8
2016-04-09 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031539-7.01 | EOL | Eólica | RS | Verace 35 | 7 | 1.79
2016-04-09 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.MT.035090-7.01 | UTE | Fóssil | MT | Araguaia | 1 a 22 | 23.1
2016-04-14 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 41 | 73.29
2016-04-20 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 01 | 611.11
2016-04-26 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031563-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Guarás I | 1 a 15 | 30
2016-04-28 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Pimental 01 | 38.85
2016-04-30 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031338-6.01 | EOL | Eólica | BA | Damascena | 1 a 15 | 30
2016-04-30 | 06/2013 | ACR | UTE.AI.MG.028219-7.01 | UTE | Biomassa | MG | Delta | 3 | 70
2016-05-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031071-9.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos III | 1, 2, 3 e 9 | 8.4
2016-05-05 | 06/2012 | ACR | UHE.PH.AP.031186-3.01 | UHE | Hídrica | AP | Cachoeira Caldeirão | 01 | 73
2016-05-07 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.MG.028607-9.01 | PCH | Hídrica | MG | Mata Velha | 01 | 12
2016-05-11 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.GO.031575-3.01 | PCH | Hídrica | GO | Fazenda Velha | 03 | 5.5
2016-05-13 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.MG.028607-9.01 | PCH | Hídrica | MG | Mata Velha | 02 | 12
2016-05-14 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031071-9.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos III | 4, 5, 7 e 8 | 8.4
2016-05-14 | 04/2015 | ACR | PCH.PH.RS.030723-8.01 | PCH | Hídrica | RS | Santa Carolina | 01 | 5.25
2016-05-14 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.GO.029546-9.01 | UTE | Biomassa | GO | CEM (Antiga Camen) | 2 | 12
2016-05-19 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 42 | 73.29
2016-05-21 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030931-1.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Feijão IV | 1 a 15 | 30
2016-05-21 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030932-0.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Feijão I | 1 a 15 | 30
2016-05-21 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030933-8.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Feijão II | 1 a 15 | 30
2016-05-21 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030934-6.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Feijão III | 1 a 15 | 30
2016-05-21 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031071-9.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos III | 6, 11 e 12 | 6.3
2016-05-24 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032283-0.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Distrito de Triunfo | 1 a 13 | 8.6
2016-05-24 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032284-9.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH União Bandeirantes | 1 a 16 | 6.72
2016-05-25 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.PE.031818-3.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de São Clemente 1 | 1 a 17 | 29.155
2016-05-25 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.PE.031819-1.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de São Clemente 2 | 1 a 17 | 29.155
2016-05-25 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.PE.031820-5.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de São Clemente 3 | 1 a 17 | 29.155
2016-05-25 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.PE.031821-3.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de São Clemente 4 | 1 a 17 | 29.155
2016-05-25 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.PE.031823-0.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de São Clemente 6 | 1 a 15 | 25.725
2016-05-25 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.PE.031824-8.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de São Clemente 7 | 1 a 14 | 24.01
2016-05-26 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.GO.031575-3.01 | PCH | Hídrica | GO | Fazenda Velha | 01 | 5.5
2016-06-01 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 36 | 69.59
2016-06-04 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031069-7.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos V | 7, 10, 11 e 12 | 8.4
2016-06-04 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031071-9.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos III | 10 | 2.1
2016-06-07 | 06/2012 | ACR | UHE.PH.AP.031186-3.01 | UHE | Hídrica | AP | Cachoeira Caldeirão | 02 | 73
2016-06-08 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Pimental 02 | 38.85
2016-06-10 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.GO.029663-5.01 | PCH | Hídrica | GO | Rênic | 01 | 4
2016-06-10 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.GO.029663-5.01 | PCH | Hídrica | GO | Rênic | 02 | 4
2016-06-11 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031069-7.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos V | 2, 3 e 4 | 6.3
2016-06-11 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.SP.031229-0.01 | UTE | Fóssil | SP | Petrocoque | 1 | 18
2016-06-11 |  | ACR | UTE.RU.SP.035080-0.01 | UTE | Biomassa | SP | Tecipar | 1 a 3 | 4.278
2016-06-14 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.PE.031822-1.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de São Clemente 5 | 1 a 12 | 20.58
2016-06-14 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.030420-4.01 | UTE | Biomassa | SP | Buriti | 3 | 25
2016-06-15 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.PE.031822-1.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de São Clemente 5 | 13 a 17 | 8.575
2016-06-16 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.GO.029663-5.01 | PCH | Hídrica | GO | Rênic | 03 | 4
2016-06-16 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.GO.029663-5.01 | PCH | Hídrica | GO | Rênic | 04 | 4
2016-06-17 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.PB.028515-3.01 | UTE | Biomassa | PB | Japungu | 4 | 12
2016-06-18 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031069-7.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos V | 1 | 2.1
2016-06-18 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 43 | 73.29
2016-06-21 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.PE.031825-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de São Clemente 8 | 1a4, 6,7,11 e 12 | 13.72
2016-06-21 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.PE.031825-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de São Clemente 8 | 5, 8, 9 e 10 | 6.86
2016-06-23 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031072-7.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos I | 10 e 12 | 4.2
2016-06-25 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031072-7.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos I | 8 e 11 | 4.2
2016-06-28 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.GO.031575-3.01 | PCH | Hídrica | GO | Fazenda Velha | 02 | 5.5
2016-06-29 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 44 | 73.29
2016-06-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031072-7.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos I | 7 e 9 | 4.2
2016-06-30 | 05/2010 | ACR | PCH.PH.MT.030642-8.01 | PCH | Hídrica | MT | Inxú | 01 | 10.3
2016-06-30 | 05/2010 | ACR | PCH.PH.MT.030642-8.01 | PCH | Hídrica | MT | Inxú | 02 | 10.3
2016-07-01 | 02/2011 | ACR | UTE.GN.MA.030800-5.01 | UTE | Fóssil | MA | Maranhão III | 1 | 168.8
2016-07-01 | 02/2011 | ACR | UTE.GN.MA.030800-5.01 | UTE | Fóssil | MA | Maranhão III | 2 | 168.8
2016-07-01 | 02/2011 | ACR | UTE.GN.MA.030800-5.01 | UTE | Fóssil | MA | Maranhão III | 3 | 181.2
2016-07-02 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031069-7.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos V | 5 | 2.1
2016-07-02 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031072-7.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos I | 6 | 2.1
2016-07-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.PI.031275-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angelina | 1 a 11 | 29.7
2016-07-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031072-7.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos I | 5 | 2.1
2016-07-07 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031069-7.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos V | 6 | 2.1
2016-07-07 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031072-7.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos I | 3 | 2.1
2016-07-08 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.PE.030572-3.01 | PCH | Hídrica | PE | Luiz Dias Lins (Antiga Manopla) | 02 | 2.876
2016-07-08 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032285-7.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Alvorada do Oeste | 1 a 5 | 5.6
2016-07-08 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032285-7.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Alvorada do Oeste | 6 | 1.14
2016-07-08 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032287-3.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Campo Novo | 1 a 8 | 3.52
2016-07-08 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032289-0.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Costa Marques | 1 a 6 | 6.74
2016-07-08 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032293-8.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH São Francisco | 1 a 8 | 8.1
2016-07-08 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032294-6.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Vale do Anari | 1 a 11 | 4.84
2016-07-09 | 01/2016 | ACR | UTE.AI.SP.032525-2.01 | UTE | Biomassa | SP | N O Bioenergia | 1 | 18
2016-07-12 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.MS.031438-2.01 | PCH | Hídrica | MS | Lajeado | 01 | 4.419
2016-07-12 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.MS.031438-2.01 | PCH | Hídrica | MS | Lajeado | 02 | 4.419
2016-07-13 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032296-2.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Vila Extrema | 1 a 11 | 4.84
2016-07-14 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.031025-5.01 | EOL | Eólica | RN | Macambira I | 1, 8 e 9 | 6
2016-07-14 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.031025-5.01 | EOL | Eólica | RN | Macambira I | 2 a 7 | 12
2016-07-14 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032297-0.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Vista Alegre | 1 a 9 | 9.2
2016-07-15 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031072-7.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos I | 1, 2 e 4 | 6.3
2016-07-15 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.RU.SP.031436-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Termoverde Caieiras | 1 a 21 | 29.547
2016-07-16 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 02 | 611.11
2016-07-16 | 02/2011 | ACR | UTE.AI.MS.030269-4.01 | UTE | Biomassa | MS | Iaco Agrícola | 2 | 34
2016-07-23 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.031026-3.01 | EOL | Eólica | RN | Macambira II | 1 a 5 | 10
2016-07-23 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.031026-3.01 | EOL | Eólica | RN | Macambira II | 6 a 9 | 8
2016-07-27 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.MT.029151-0.02 | CGH | Hídrica | MT | Santa Cecília | 01 | 1.75
2016-07-27 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.CE.031813-2.01 | EOL | Eólica | CE | Itarema IV | 1 a 7 | 21
2016-07-27 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.CE.031815-9.01 | EOL | Eólica | CE | Itarema VI | 1 a 8 | 24
2016-07-27 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.CE.031816-7.01 | EOL | Eólica | CE | Itarema VII | 1 a 7 | 21
2016-07-27 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.CE.031817-5.01 | EOL | Eólica | CE | Itarema VIII | 1 a 7 | 21
2016-07-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031069-7.01 | EOL | Eólica | RN | Campo dos Ventos V | 8 e 9 | 4.2
2016-07-29 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.CE.031814-0.01 | EOL | Eólica | CE | Itarema IX | 1 a 10 | 30
2016-07-29 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.PR.031098-0.01 | UTE | Biomassa | PR | Klabin Celulose | 2 | 165
2016-08-04 | 04/2010 | ACR | UHE.PH.PA.030557-0.01 | UHE | Hídrica | PA | Teles Pires | 03 | 363.96
2016-08-04 | 04/2010 | ACR | UHE.PH.PA.030557-0.01 | UHE | Hídrica | PA | Teles Pires | 04 | 363.96
2016-08-04 | 04/2010 | ACR | UHE.PH.PA.030557-0.01 | UHE | Hídrica | PA | Teles Pires | 05 | 363.96
2016-08-05 | 06/2012 | ACR | UHE.PH.AP.031186-3.01 | UHE | Hídrica | AP | Cachoeira Caldeirão | 03 | 73
2016-08-05 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Pimental 03 | 38.85
2016-08-06 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.PR.031098-0.01 | UTE | Biomassa | PR | Klabin Celulose | 1 | 165
2016-08-06 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.AC.034376-5.01 | UTE | Fóssil | AC | Manoel Urbano - TECG | 1 a 5 | 2.22
2016-08-10 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.PE.030572-3.01 | PCH | Hídrica | PE | Luiz Dias Lins (Antiga Manopla) | 01 | 2.876
2016-08-12 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033479-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca III | 10 | 2.2
2016-08-12 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033479-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca III | 6 | 2.2
2016-08-12 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033479-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca III | 7 | 2.2
2016-08-12 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033479-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca III | 8 | 2.2
2016-08-12 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033479-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca III | 9 | 2.2
2016-08-12 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032292-0.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Nova Califórnia | 1 a 11 | 4.84
2016-08-13 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031373-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Benedito | 4 a 6 | 6.3
2016-08-13 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031373-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Benedito | 8 a11,13 e 14 | 12.6
2016-08-13 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.AC.034375-7.01 | UTE | Fóssil | AC | Assis Brasil - TECG | 1 a 5 | 2.2
2016-08-17 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031750-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Amazonas V | 1 a 8 | 24
2016-08-20 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 43 | 75
2016-08-24 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.RU.PR.035069-9.04 | UTE | Biomassa | PR | Curitiba Energia | 1 a 3 | 4.278
2016-08-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.032215-6.01 | EOL | Eólica | RN | São Domingos | 6, 9 e 12 | 6.3
2016-08-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031373-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Benedito | 12 | 2.1
2016-08-31 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033479-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca III | 5 | 2.2
2016-09-01 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.032215-6.01 | EOL | Eólica | RN | São Domingos | 4, 5, 7 e 8 | 8.4
2016-09-03 | Nenhum | Fora do ACR | UHE.PH.PR.028994-9.01 | UHE | Hídrica | PR | Salto Curucaca | 4 | 14.85
2016-09-03 | Nenhum | Fora do ACR | UHE.PH.PR.028994-9.01 | UHE | Hídrica | PR | Salto Curucaca | 5 | 14.85
2016-09-09 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 44 | 75
2016-09-10 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031759-4.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Pará I | 1 a 4 e 7 a 9 | 21
2016-09-10 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031759-4.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Pará I | 5 e 6 | 6
2016-09-10 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.032215-6.01 | EOL | Eólica | RN | São Domingos | 2 e 10 | 4.2
2016-09-15 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033479-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca III | 1 | 2.2
2016-09-15 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033479-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca III | 2 | 2.2
2016-09-15 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033479-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca III | 3 e 4 | 4.4
2016-09-15 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031757-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Pará II | 1 e 2 | 6
2016-09-15 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031757-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Pará II | 3 e 4 | 6
2016-09-15 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.AC.034412-5.01 | UTE | Fóssil | AC | Marechal Thaumaturgo – BBF Acre | 1 a 10 | 3.755
2016-09-15 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.AC.034413-3.01 | UTE | Fóssil | AC | Porto Walter – BBF Acre | 1 a 12 | 3.692
2016-09-15 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.AC.034414-1.01 | UTE | Fóssil | AC | Jordão – BBF Acre | 1 a 10 | 2.044
2016-09-15 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.AC.034415-0.01 | UTE | Fóssil | AC | Santa Rosa do Purus – BBF Acre | 1 a 9 | 2.055
2016-09-16 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.032215-6.01 | EOL | Eólica | RN | São Domingos | 1, 3 | 4.2
2016-09-16 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 45 | 75
2016-09-17 | 06/2013 | ACR | UHE.PH.MT.031401-3.01 | UHE | Hídrica | MT | Salto Apiacás | 1 | 15
2016-09-17 | 06/2013 | ACR | UHE.PH.MT.031401-3.01 | UHE | Hídrica | MT | Salto Apiacás | 2 | 15
2016-09-17 | 06/2013 | ACR | UHE.PH.MT.031401-3.01 | UHE | Hídrica | MT | Salto Apiacás | 3 | 15
2016-09-21 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031757-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Pará II | 5 e 6 | 6
2016-09-21 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031757-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Pará II | 7 e 8 | 6
2016-09-22 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.MT.029734-8.01 | PCH | Hídrica | MT | Da Fazenda | 1 | 13.5
2016-09-23 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031666-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca I | 10 | 2.2
2016-09-23 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031666-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca I | 7 | 2.2
2016-09-23 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031666-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca I | 8 e 9 | 4.4
2016-09-24 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031373-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Benedito | 2 e 3 | 4.2
2016-09-24 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.032215-6.01 | EOL | Eólica | RN | São Domingos | 11 | 2.1
2016-09-28 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.CE.030584-7.01 | EOL | Eólica | CE | Ventos de Tianguá Norte | 1 a 16 | 27.04
2016-09-28 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.CE.030585-5.01 | EOL | Eólica | CE | Ventos de Tianguá | 1 a 15 | 25.35
2016-09-28 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.CE.030596-0.01 | EOL | Eólica | CE | Ventos do Parazinho | 1 a 16 | 27.04
2016-09-28 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031666-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca I | 4 a 6 | 6.6
2016-10-01 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031373-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Benedito | 1 | 2.1
2016-10-01 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031373-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Benedito | 7 | 2.1
2016-10-01 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032286-5.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Buritis | 1 a 18 | 18
2016-10-01 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032290-3.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Cujubim | 1 a 12 | 12
2016-10-01 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032291-1.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Machadinho | 1 a 15 | 15
2016-10-01 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032299-7.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Izidolandia | 1 a 2 | 0.88
2016-10-04 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SE.029685-6.01 | UTE | Biomassa | SE | São José do Pinheiro | 4 | 10
2016-10-06 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.CE.030582-0.01 | EOL | Eólica | CE | Ventos do Morro do Chapéu | 1 a 15 | 25.35
2016-10-07 | 07/2010 | ACR | EOL.CV.CE.030595-2.01 | EOL | Eólica | CE | Vento Formoso | 1 a 15 | 25.35
2016-10-07 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031765-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Pará III | 1 | 3
2016-10-07 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031765-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Pará III | 2, 3 e 4 | 9
2016-10-11 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.CE.032013-7.01 | EOL | Eólica | CE | Santa Mônica I | 5 e 6 | 5.4
2016-10-11 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.CE.032013-7.01 | EOL | Eólica | CE | Santa Mônica I | 7 | 2.7
2016-10-11 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031666-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca I | 1 | 2.2
2016-10-11 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031666-0.01 | EOL | Eólica | PI | Testa Branca I | 2 e 3 | 4.4
2016-10-11 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031372-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santo Dimas | 1,2,4,5e6 | 10.5
2016-10-11 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031765-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Pará III | 6 e 7 | 6
2016-10-11 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031765-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Pará III | 8 | 3
2016-10-14 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.CM.CE.031241-0.02 | UTE | Fóssil | CE | CSP | 1 | 18
2016-10-14 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.CM.CE.031241-0.02 | UTE | Fóssil | CE | CSP | 2 | 100
2016-10-15 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031372-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santo Dimas | 3 | 2.1
2016-10-15 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031372-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santo Dimas | 8 | 2.1
2016-10-15 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031372-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santo Dimas | 9 e 14 | 4.2
2016-10-18 | 03/2016 | ACR | CGH.PH.MG.029644-9.01 | CGH | Hídrica | MG | João Franco | 2 | 0.33
2016-10-20 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030841-2.01 | EOL | Eólica | CE | Malhadinha 1 | 1 a 11 | 23.1
2016-10-20 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031765-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Pará III | 5 | 3
2016-10-20 | 06/2014 | ACR | UTE.AI.GO.029999-5.01 | UTE | Biomassa | GO | Porto das Águas | 4 | 45
2016-10-22 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031372-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santo Dimas | 11 e 12 | 4.2
2016-10-22 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031372-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santo Dimas | 7 | 2.1
2016-10-22 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.MT.029734-8.01 | PCH | Hídrica | MT | Da Fazenda | 2 | 13.5
2016-10-26 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.CE.032013-7.01 | EOL | Eólica | CE | Santa Mônica I | 1 | 2.7
2016-10-26 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.CE.032013-7.01 | EOL | Eólica | CE | Santa Mônica I | 2 e 3 | 5.4
2016-10-26 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.CE.032013-7.01 | EOL | Eólica | CE | Santa Mônica I | 4 | 2.7
2016-10-27 | 03/2015 | ACR | PCH.PH.PR.029222-2.01 | PCH | Hídrica | PR | Tigre | 01 a 02 | 9
2016-11-02 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031372-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santo Dimas | 10 | 2.1
2016-11-02 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031372-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santo Dimas | 13 | 2.1
2016-11-02 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 03 | 611.11
2016-11-04 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.030639-8.01 | EOL | Eólica | PI | Porto do Delta | 1 a 4 | 8.8
2016-11-04 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.030639-8.01 | EOL | Eólica | PI | Porto do Delta | 10 a 14 | 11
2016-11-04 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.030639-8.01 | EOL | Eólica | PI | Porto do Delta | 5 a 9 | 11
2016-11-04 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031412-9.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Martinho | 1 a 7 | 14.7
2016-11-04 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Pimental 04 | 38.85
2016-11-04 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.CM.CE.031241-0.02 | UTE | Fóssil | CE | CSP | 3 | 100
2016-11-05 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.MT.029733-0.01 | PCH | Hídrica | MT | Cabeça de Boi | 01 | 15
2016-11-05 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.MT.029733-0.01 | PCH | Hídrica | MT | Cabeça de Boi | 02 | 15
2016-11-08 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.AC.034372-2.01 | UTE | Fóssil | AC | Cruzeiro do Sul – CEA | 1 a 38 | 33.12
2016-11-08 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.AC.034373-0.01 | UTE | Fóssil | AC | Tarauacá – CEA | 1 a 11 | 7.65
2016-11-08 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.AC.034374-9.01 | UTE | Fóssil | AC | Feijó – CEA | 1 a 12 | 5.875
2016-11-12 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.MG.032677-1.01 | UTE | Biomassa | MG | Agropéu | 1 e 2 | 21.6
2016-11-12 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.MT.034012-0.01 | UTE | Biomassa | MT | Caramuru Sorriso | 1 | 9.696
2016-11-15 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031425-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Úrsula | 1,11,12 e 13 | 8.4
2016-11-15 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 50 | 75
2016-11-17 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030876-5.01 | EOL | Eólica | RN | Parque Eólico Cabeço Preto V | 1 a 13 | 26
2016-11-17 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.031015-8.01 | EOL | Eólica | RN | Parque Eólico Cabeço Preto III | 1 a 13 | 26
2016-11-19 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030900-1.01 | EOL | Eólica | RN | Parque Eólico Cabeço Preto VI | 1 a 9 | 12
2016-11-19 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031425-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Úrsula | 6 a 10 | 10.5
2016-11-23 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 46 | 75
2016-11-23 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 47 | 75
2016-11-23 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 48 | 75
2016-11-23 | 05/2008 | ACR | UHE.PH.RO.029736-4.01 | UHE | Hídrica | RO | Jirau | 49 | 75
2016-11-24 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.PR.029686-4.01 | PCH | Hídrica | PR | Salto Bandeirantes | 01 | 2.1
2016-11-24 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.PR.029686-4.01 | PCH | Hídrica | PR | Salto Bandeirantes | 02 | 2.1
2016-11-26 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031425-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Úrsula | 2 e 4 | 4.2
2016-11-26 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031425-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Úrsula | 5 | 2.1
2016-12-02 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031509-5.01 | EOL | Eólica | RS | Pontal 2 A | 1 a 4 | 10.8
2016-12-03 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.RU.SP.031440-4.01 | UTE | Biomassa | SP | Guatapará | 4 | 1.426
2016-12-09 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031763-2.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão III | 1 a 13 | 29.9
2016-12-09 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031425-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Úrsula | 3 | 2.1
2016-12-09 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031427-7.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Mônica | 10 | 2.1
2016-12-09 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031427-7.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Mônica | 12, 13 e 14 | 6.3
2016-12-09 |  | ACR | UTE.AI.SP.028063-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Casa de Força | 2 | 4
2016-12-13 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031764-0.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão V | 1 a 10 | 23
2016-12-16 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031427-7.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Mônica | 6 | 2.1
2016-12-16 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031427-7.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Mônica | 7,8,9 e 11 | 8.4
2016-12-17 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.AL.031371-8.01 | UTE | Biomassa | AL | Bioflex Caeté | 2 | 15
2016-12-17 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.AL.031371-8.01 | UTE | Biomassa | AL | Bioflex Caeté | 3 | 16.8
2016-12-17 | 10/2013 | ACR | UTE.AI.SP.031739-0.02 | UTE | Biomassa | SP | Santa Cândida II | 2 | 30
2016-12-21 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.CE.032011-0.01 | EOL | Eólica | CE | Cacimbas 1 | 5 a 7 | 8.1
2016-12-22 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031427-7.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Mônica | 1 a 5 | 10.5
2016-12-22 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.PR.029180-3.01 | PCH | Hídrica | PR | Cantú 2 | 04 | 0.418
2016-12-24 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.SC.030494-8.02 | CGH | Hídrica | SC | Volta Grande | 01 | 1.565
2016-12-24 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.SC.030494-8.02 | CGH | Hídrica | SC | Volta Grande | 02 | 1.565
2016-12-24 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031767-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto VIII | 1 a 8 | 18.4
2016-12-27 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.RS.031805-1.01 | EOL | Eólica | RS | Aura Mangueira VII | 1 a 8 | 24
2016-12-27 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.RS.031806-0.01 | EOL | Eólica | RS | Aura Mirim II | 1 a 4 e 9 a 10 | 18
2016-12-27 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.RS.031806-0.01 | EOL | Eólica | RS | Aura Mirim II | 5 a 8 | 12
2016-12-28 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.RN.031810-8.01 | EOL | Eólica | RN | Santana I | 1 a 15 | 30
2016-12-28 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.RN.031811-6.01 | EOL | Eólica | RN | Santana II | 1 a 12 | 24
2016-12-28 | 03/2014 | ACR | EOL.CV.RN.031812-4.01 | EOL | Eólica | RN | Calango 6 | 1 a 15 | 30
2016-12-29 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031747-0.02 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto II | 1 a 12 | 27.6
2017-01-01 | 03/2016 | ACR | CGH.PH.SC.030845-5.01 | CGH | Hídrica | SC | Willy Faller | 1 | 1
2017-01-03 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 45 | 69.59
2017-01-03 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 46 | 69.59
2017-01-03 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 47 | 69.59
2017-01-03 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 48 | 69.59
2017-01-03 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 49 | 69.59
2017-01-03 | 05/2007 | ACR | UHE.PH.RO.029707-0.01 | UHE | Hídrica | RO | Santo Antônio | 50 | 69.59
2017-01-04 | 03/2015 | ACR | PCH.PH.RS.031324-6.01 | PCH | Hídrica | RS | Serra dos Cavalinhos I | 01 | 12.5
2017-01-06 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Pimental 05 | 38.85
2017-01-07 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.CE.032011-0.01 | EOL | Eólica | CE | Cacimbas 1 | 1 a 4 | 10.8
2017-01-12 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Pimental 06 | 38.85
2017-01-17 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.RS.030901-0.01 | EOL | Eólica | RS | Pontal 3 B | 1 a 10 | 27
2017-01-17 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031509-5.01 | EOL | Eólica | RS | Pontal 2 A | 5 a 8 | 10.8
2017-01-18 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 04 | 611.11
2017-01-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035707-3.01 | UTE | Fóssil | PA | Alenquer – CEPA | 1 a 5 (dsp 581/2019) | 3.127
2017-01-18 |  | ACR | UTE.PE.PA.035719-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Muaná – CEPA | 1,2,4,6 | 1.894
2017-01-18 |  | ACR | UTE.PE.PA.035726-0.01 | UTE | Fóssil | PA | São Sebastião da Boa Vista – CEPA | 1 a 6 e 12 | 3.066
2017-01-25 | 03/2015 | ACR | PCH.PH.RS.031324-6.01 | PCH | Hídrica | RS | Serra dos Cavalinhos I | 02 | 12.5
2017-01-31 |  | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 7 | 0.622
2017-01-31 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035723-5.01 | UTE | Fóssil | PA | Salvaterra – CEPA | 1a2,4a6 e 8a19 | 6.053
2017-02-01 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031764-0.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão V | 11 e 12 | 4.6
2017-02-01 |  | ACR | UTE.PE.PA.035706-5.01 | UTE | Fóssil | PA | Afuá – CEPA | 1 | 1.095
2017-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035707-3.01 | UTE | Fóssil | PA | Alenquer – CEPA | 11 (dsp 581/2019) | 0.8
2017-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035707-3.01 | UTE | Fóssil | PA | Alenquer – CEPA | 6 a 10 | 4
2017-02-01 |  | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 5 e 6 | 1.692
2017-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035709-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Anajás – CEPA | 1 a 8 | 3.8
2017-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035710-3.01 | UTE | Fóssil | PA | Aveiro – CEPA | 1 a 3 | 1.2
2017-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035712-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Chaves – CEPA | 1 a 3 | 1.3
2017-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035713-8.01 | UTE | Fóssil | PA | Cotijuba – CEPA | 1 a 5 | 2.4
2017-02-01 |  | ACR | UTE.PE.PA.035714-6.01 | UTE | Fóssil | PA | Faro – CEPA | 1 a 2 | 0.672
2017-02-01 |  | ACR | UTE.PE.PA.035714-6.01 | UTE | Fóssil | PA | Faro – CEPA | 3 | 0.5
2017-02-01 |  | ACR | UTE.PE.PA.035715-4.01 | UTE | Fóssil | PA | Gurupá – CEPA | 6 | 1.095
2017-02-01 |  | ACR | UTE.PE.PA.035719-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Muaná – CEPA | 3,5 e 9 | 3
2017-02-01 |  | ACR | UTE.PE.PA.035720-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Oeiras do Pará – CEPA | 5 e 6 | 1.692
2017-02-01 |  | ACR | UTE.PE.PA.035721-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Porto de Moz – CEPA | 4,5,6 e 8 | 3.384
2017-02-01 |  | ACR | UTE.PE.PA.035722-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Prainha – CEPA | 1 a 9 | 3.268
2017-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035723-5.01 | UTE | Fóssil | PA | Salvaterra – CEPA | 3 e 7 | 1.458
2017-02-01 |  | ACR | UTE.PE.PA.035726-0.01 | UTE | Fóssil | PA | São Sebastião da Boa Vista – CEPA | 7 | 0.846
2017-02-01 |  | ACR | UTE.PE.PA.035728-6.01 | UTE | Fóssil | PA | Terra Santa – CEPA | 1 e 5 | 1.692
2017-02-02 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031663-6.01 | EOL | Eólica | RS | Aura Mirim IV | 1 a 5 | 15
2017-02-02 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031719-5.01 | EOL | Eólica | RS | Aura Mangueira XI | 1 a 3 | 9
2017-02-02 |  | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 1 a 7 e 11 a 13 | 8.709
2017-02-02 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035718-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Monte Alegre – CEPA | 1 a 8 e 10 a 12 | 9.555
2017-02-02 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035724-3.01 | UTE | Fóssil | PA | Santa Cruz do Arari – CEPA | 1 a 4 | 1.6
2017-02-02 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035725-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Santana do Araguaia – CEPA | 1 a 13 | 15.99
2017-02-02 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035727-8.01 | UTE | Fóssil | PA | Soure – CEPA | 1 a 16 | 6.658
2017-02-04 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035716-2.01 | UTE | Fóssil | PA | Jacareacanga – CEPA | 1 a 7 | 3.2
2017-02-10 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PI.033667-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Virgílio 02 | 1 a 5 | 11.5
2017-02-18 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031746-2.02 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto I | 1 a 6 | 13.8
2017-02-18 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031746-2.02 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto I | 7 e 8 | 4.6
2017-02-18 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PI.033667-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Virgílio 02 | 6 e 8 | 4.6
2017-02-23 |  | ACR | PCH.PH.SC.000659-9.01 | PCH | Hídrica | SC | Capivari | 1 | 6.03
2017-02-23 |  | ACR | PCH.PH.SC.000659-9.01 | PCH | Hídrica | SC | Capivari | 2 | 6.03
2017-02-23 |  | ACR | PCH.PH.SC.000659-9.01 | PCH | Hídrica | SC | Capivari | 3 | 6.03
2017-02-24 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PI.033667-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Virgílio 02 | 7,11,12 e 13 | 9.2
2017-02-24 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PI.033667-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Virgílio 02 | 9 a 10 | 4.6
2017-03-04 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031749-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto VII | 1 a 4 | 9.2
2017-03-04 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.GO.031033-6.01 | UTE | Biomassa | GO | NG Bioenergia I | 1 | 10
2017-03-10 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.BA.033901-6.01 | PCH | Hídrica | BA | Candengo | 1 | 2.466
2017-03-10 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.BA.033901-6.01 | PCH | Hídrica | BA | Candengo | 2 | 4.257
2017-03-10 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.BA.033901-6.01 | PCH | Hídrica | BA | Candengo | 3 | 4.257
2017-03-16 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031749-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto VII | 5 e 7 a 8 | 6.9
2017-03-16 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031749-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto VII | 6 | 2.3
2017-03-18 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.CE.032010-2.01 | EOL | Eólica | CE | Estrela | 1 e 8 | 5.4
2017-03-18 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.CE.032010-2.01 | EOL | Eólica | CE | Estrela | 2 a 7 | 16.2
2017-03-18 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.CE.032010-2.01 | EOL | Eólica | CE | Estrela | 9 a 11 | 8.1
2017-03-22 | 10/2013 | ACR | UTE.AI.SP.031739-0.02 | UTE | Biomassa | SP | Santa Cândida II | 1 | 25
2017-03-23 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.MG.030542-1.01 | PCH | Hídrica | MG | Juliões | 01 | 1.7
2017-03-23 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.MG.030542-1.01 | PCH | Hídrica | MG | Juliões | 02 | 1.7
2017-03-24 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031766-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto VI | 1 a 2 | 4.6
2017-03-24 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031766-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto VI | 3 e 4 | 4.6
2017-03-25 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031766-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto VI | 5 | 2.3
2017-03-25 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031766-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto VI | 6, 7 e 8 | 6.9
2017-03-25 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PI.031766-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Augusto VI | 9 a 13 | 11.5
2017-03-25 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031647-4.01 | EOL | Eólica | RS | Aura Mangueira XV | 1 a 6 | 18
2017-04-06 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.CE.032012-9.01 | EOL | Eólica | CE | Ouro Verde | 1,3,7,8 e 11 | 13.5
2017-04-06 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.CE.032012-9.01 | EOL | Eólica | CE | Ouro Verde | 2,4,5 e 6 | 10.8
2017-04-06 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.CE.032012-9.01 | EOL | Eólica | CE | Ouro Verde | 9 e 10 | 5.4
2017-04-15 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.GO.029153-6.01 | UTE | Biomassa | GO | Cooper-Rubi | 2 | 10
2017-04-20 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 05 | 611.11
2017-04-21 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.MG.031207-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Serra das Agulhas | 1 | 15
2017-04-21 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.MG.031207-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Serra das Agulhas | 2 | 15
2017-04-27 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.AM.029192-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Flores | 1 a 92 | 80
2017-04-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035707-3.01 | UTE | Fóssil | PA | Alenquer – CEPA | 12 a 14 | 3.285
2017-04-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035707-3.01 | UTE | Fóssil | PA | Alenquer – CEPA | 15 a 16 | 3.285
2017-04-28 |  | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 1 a 4 | 3.384
2017-04-28 |  | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 8 | 0.846
2017-04-28 |  | ACR | UTE.PE.PA.035715-4.01 | UTE | Fóssil | PA | Gurupá – CEPA | 1 a 3 | 2.538
2017-04-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035718-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Monte Alegre – CEPA | 13 a 15 | 2.538
2017-04-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035718-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Monte Alegre – CEPA | 16 | 0.846
2017-04-28 |  | ACR | UTE.PE.PA.035721-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Porto de Moz – CEPA | 1 a 3, 7 e 9 | 4.23
2017-04-29 | 03/2016 | ACR | CGH.PH.MG.029644-9.01 | CGH | Hídrica | MG | João Franco | 3 | 0.34
2017-05-04 |  | ACR | UTE.PE.PA.035728-6.01 | UTE | Fóssil | PA | Terra Santa – CEPA | 2 a 4 | 2.538
2017-05-05 |  | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 10 | 0.846
2017-05-05 |  | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 19 a 21 | 3.75
2017-05-06 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031762-4.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão II | 7 | 2.3
2017-05-06 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031762-4.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão II | 8 a 11 | 9.2
2017-05-13 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031646-6.01 | EOL | Eólica | RS | Aura Mangueira XIII | 1 a 5 | 15
2017-05-13 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.AM.030274-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Mauá Parte III Bloco Iranduba | 1 a 25 | 25
2017-05-18 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031762-4.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão II | 2 | 2.3
2017-05-18 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031762-4.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão II | 6 | 2.3
2017-05-26 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.PI.031274-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Bárbara | 1, 2, 4, 6, 8 e 11 | 16.2
2017-05-26 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.PI.031274-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Bárbara | 3, 5, 7, 9 e 10 | 13.5
2017-05-27 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031762-4.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão II | 4 | 2.3
2017-05-28 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031762-4.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão II | 1 | 2.3
2017-06-02 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031653-9.01 | EOL | Eólica | RS | Aura Mangueira XII | 1 a 5 | 15
2017-06-02 | 01/2016 | ACR | UTE.AI.MG.029122-6.01 | UTE | Biomassa | MG | WD | 3 | 30
2017-06-07 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031762-4.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão II | 3 | 2.3
2017-06-07 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031762-4.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão II | 5 | 2.3
2017-06-07 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.AM.028922-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São José | 1 a 160 | 50
2017-06-09 | 06/2013 | ACR | UTE.AI.MS.030104-3.01 | UTE | Biomassa | MS | Caarapó | 3 | 38
2017-06-10 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.GO.031033-6.01 | UTE | Biomassa | GO | NG Bioenergia I | 3 | 23
2017-06-14 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PI.032366-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Onofre IV | 1 a 4 e 6 | 11.5
2017-06-14 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PI.032366-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Onofre IV | 11 e 12 | 4.6
2017-06-14 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PI.032366-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Onofre IV | 5 e 7 | 4.6
2017-06-14 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PI.032366-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Onofre IV | 8 a 10 | 6.9
2017-06-15 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.MG.030556-1.02 | CGH | Hídrica | MG | Caquende | 01 | 2
2017-06-15 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.MG.030556-1.02 | CGH | Hídrica | MG | Caquende | 02 | 2
2017-06-17 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030831-5.01 | EOL | Eólica | RN | Carnaúbas | 1 a 9 | 27
2017-06-17 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030843-9.01 | EOL | Eólica | RN | Reduto | 1 a 9 | 27
2017-06-17 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030849-8.01 | EOL | Eólica | RN | Santo Cristo | 1 a 9 | 27
2017-06-20 | 03/2011 | ACR | EOL.CV.RN.030804-8.01 | EOL | Eólica | RN | São João | 1 a 9 | 27
2017-06-23 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031761-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão I | 1 e 3 a 8 | 16.1
2017-06-23 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.PE.031761-6.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão I | 2 e 9 a 11 | 9.2
2017-06-23 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.RN.033752-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Acre I | 1 a 2 | 4.2
2017-06-23 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.RN.033752-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Acre I | 3 a 5 | 6.3
2017-06-23 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.RN.033752-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Acre I | 6 a 8 | 6.3
2017-06-23 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.RN.033752-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Acre I | 9 a 13 | 10.5
2017-06-24 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.PI.031270-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Edwiges | 3 a 6 e 8 | 13.5
2017-06-27 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031698-9.01 | EOL | Eólica | CE | Pedra Cheirosa II | 1 a 11 | 23.1
2017-06-27 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031736-5.01 | EOL | Eólica | CE | Pedra Cheirosa | 1 a 12 | 25.2
2017-06-27 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.RO.029758-5.01 | PCH | Hídrica | RO | Figueira | 1 | 1.4
2017-06-27 |  | ACR | UTE.PE.PA.035720-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Oeiras do Pará – CEPA | 1 a 3 | 2.538
2017-06-30 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.BA.032892-8.01 | UFV | Solar | BA | Bom Jesus da Lapa I | 1 a 32 | 30
2017-06-30 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.BA.032893-6.01 | UFV | Solar | BA | Bom Jesus da Lapa II | 1 a 32 | 30
2017-06-30 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.BA.034333-1.01 | UFV | Solar | BA | Lapa 3 | 1 a 32 | 30
2017-06-30 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.BA.034437-0.01 | UFV | Solar | BA | Lapa 2 | 1 a 32 | 30
2017-06-30 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.RU.MG.035528-3.01 | UTE | Biomassa | MG | Asja Sabará | 1 e 2 | 2.852
2017-07-07 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033680-7.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 VII (Antiga Ventos do Norte 18) | 1 a 6 | 13.8
2017-07-07 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033680-7.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 VII (Antiga Ventos do Norte 18) | 8 a 12 | 11.5
2017-07-08 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031699-7.01 | EOL | Eólica | RS | Aura Mirim VIII | 1 a 3 | 9
2017-07-08 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031701-2.01 | EOL | Eólica | RS | Aura Mirim VI | 1 a 3 | 9
2017-07-12 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.RU.MG.035528-3.01 | UTE | Biomassa | MG | Asja Sabará | 3 e 4 | 2.852
2017-07-13 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033673-4.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 VI (Antiga Ventos do Norte 13) | 1 | 2.3
2017-07-13 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033673-4.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 VI (Antiga Ventos do Norte 13) | 2 e 3 | 4.6
2017-07-13 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033673-4.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 VI (Antiga Ventos do Norte 13) | 4 a 7 | 9.2
2017-07-19 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.PI.031272-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Albano | 1 e 2 | 5.4
2017-07-19 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.PI.031276-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Regina | 1,2,7,8,10 e 11 | 16.2
2017-07-19 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 06 | 611.11
2017-07-20 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033675-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 V (Antiga Ventos do Norte 15) | 2 a 5 | 9.2
2017-07-20 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033675-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 V (Antiga Ventos do Norte 15) | 6 e 7 | 4.6
2017-07-20 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033683-1.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 II (Antiga Ventos Maranhenses 2) | 7 a 12 | 13.8
2017-07-21 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031705-5.01 | EOL | Eólica | RS | Aura Mangueira XVII | 1 a 5 | 15
2017-07-22 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033675-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 V (Antiga Ventos do Norte 15) | 1 | 2.3
2017-07-26 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033683-1.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 II (Antiga Ventos Maranhenses 2) | 1 a 3 | 6.9
2017-07-26 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033683-1.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 II (Antiga Ventos Maranhenses 2) | 4 e 5 | 4.6
2017-07-26 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033683-1.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 II (Antiga Ventos Maranhenses 2) | 6 | 2.3
2017-07-26 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033685-8.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 IV (Antiga Ventos Maranhenses 4) | 10 e 11 | 4.6
2017-07-26 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033685-8.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 IV (Antiga Ventos Maranhenses 4) | 12 | 2.3
2017-07-26 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033685-8.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 IV (Antiga Ventos Maranhenses 4) | 4 a 6 | 6.9
2017-07-26 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033685-8.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 IV (Antiga Ventos Maranhenses 4) | 7 a 9 | 6.9
2017-07-28 | Nenhum | Fora do ACR | CGH.PH.MT.029151-0.02 | CGH | Hídrica | MT | Santa Cecília | 02 | 1.75
2017-07-28 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.PI.031273-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Fátima | 2 a 4, 8 e 9 | 13.5
2017-07-29 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033685-8.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 IV (Antiga Ventos Maranhenses 4) | 1 e 2 | 4.6
2017-07-29 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033685-8.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 IV (Antiga Ventos Maranhenses 4) | 3 | 2.3
2017-08-02 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033138-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 14 | 1 a 5 | 10.5
2017-08-02 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033138-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 14 | 6 e 7 | 4.2
2017-08-03 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033680-7.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 VII (Antiga Ventos do Norte 18) | 7 | 2.3
2017-08-05 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033673-4.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 VI (Antiga Ventos do Norte 13) | 10 e 11 | 4.6
2017-08-05 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033673-4.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 VI (Antiga Ventos do Norte 13) | 12 | 2.3
2017-08-05 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033673-4.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 VI (Antiga Ventos do Norte 13) | 8 e 9 | 4.6
2017-08-05 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.MT.029044-0.01 | PCH | Hídrica | MT | Água Prata | 01 | 4.433
2017-08-05 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.MT.029044-0.01 | PCH | Hídrica | MT | Água Prata | 02 | 4.433
2017-08-05 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.MT.029044-0.01 | PCH | Hídrica | MT | Água Prata | 03 | 4.434
2017-08-05 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.BA.032316-0.01 | UFV | Solar | BA | Ituverava 1 | 1 a 14 | 28
2017-08-08 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033675-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 V (Antiga Ventos do Norte 15) | 10 e 11 | 4.6
2017-08-08 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033675-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 V (Antiga Ventos do Norte 15) | 12 | 2.3
2017-08-08 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033675-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 V (Antiga Ventos do Norte 15) | 8 e 9 | 4.6
2017-08-11 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.PI.031273-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Fátima | 1,5 a 7,10,11 | 16.2
2017-08-18 |  | ACR | EOL.CV.PI.031271-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Adriano | 8 | 2.7
2017-08-18 |  | ACR | EOL.CV.PI.031271-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Adriano | 9 a 11 | 8.1
2017-08-18 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.PI.031276-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Regina | 3,4,5,6 e 9 | 13.5
2017-08-18 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033138-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 14 | 11 a 14 | 8.4
2017-08-18 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033138-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 14 | 8 a 10 | 6.3
2017-08-18 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.GO.035527-5.01 | UTE | Biomassa | GO | Caramuru Itumbiara | 1 | 8.5
2017-08-19 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.SC.031208-8.01 | PCH | Hídrica | SC | Rudolf | 01 a 02 | 9.26
2017-08-29 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033140-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 12 | 1 a 5 | 10.5
2017-08-29 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033140-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 12 | 6 e 7 | 4.2
2017-08-30 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PI.032367-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Virgílio 01 | 1 a 4 e 12 a 13 | 13.8
2017-08-30 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PI.032367-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Virgílio 01 | 5 a 11 | 16.1
2017-08-30 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.030125-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Biolins | 2 | 44
2017-08-31 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.PI.031272-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Albano | 3 e 5 a 11 | 21.6
2017-08-31 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.PI.031272-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Albano | 4 | 2.7
2017-08-31 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.GO.031033-6.01 | UTE | Biomassa | GO | NG Bioenergia I | 2 | 14
2017-09-01 | 02/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032081-1.01 | EOL | Eólica | BA | Cristalândia I | 9 a 15 | 14
2017-09-01 | 02/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032082-0.01 | EOL | Eólica | BA | Cristalândia II | 1 a 15 | 30
2017-09-01 | 02/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032083-8.01 | EOL | Eólica | BA | Cristalândia III | 1 a 15 | 30
2017-09-01 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033682-3.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 I (Antiga Ventos Maranhenses 1) | 1 a 3 | 6.9
2017-09-01 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033682-3.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 I (Antiga Ventos Maranhenses 1) | 4,5 e 12 | 6.9
2017-09-01 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033682-3.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 I (Antiga Ventos Maranhenses 1) | 6 a 8 | 6.9
2017-09-01 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033682-3.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 I (Antiga Ventos Maranhenses 1) | 9 a 11 | 6.9
2017-09-01 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033684-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 III (Antiga Ventos Maranhenses 3) | 1 e 2 | 4.6
2017-09-01 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033684-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 III (Antiga Ventos Maranhenses 3) | 11 e 12 | 4.6
2017-09-01 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033684-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 III (Antiga Ventos Maranhenses 3) | 3 e 4 | 4.6
2017-09-01 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033684-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 III (Antiga Ventos Maranhenses 3) | 5 e 6 | 4.6
2017-09-01 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033684-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 III (Antiga Ventos Maranhenses 3) | 7 e 8 | 4.6
2017-09-01 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033684-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 III (Antiga Ventos Maranhenses 3) | 9 e 10 | 4.6
2017-09-01 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.RO.030573-1.01 | PCH | Hídrica | RO | Cachoeira Cachimbo Alto | 01 | 3.267
2017-09-02 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031700-4.01 | EOL | Eólica | RS | Aura Mangueira IV | 1 a 7 | 21
2017-09-09 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.PI.031270-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Edwiges | 1, 2, 7 e 9 a 11 | 16.2
2017-09-09 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.PI.034384-6.01 | UFV | Solar | PI | Sertão 1 | 1 a 10 | 30
2017-09-09 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.PI.034388-9.01 | UFV | Solar | PI | Sobral 1 | 1 a 10 | 30
2017-09-09 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.MT.034035-9.01 | UTE | Biomassa | MT | F&S Agri Solutions | 1 | 18
2017-09-15 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RS.031696-2.01 | EOL | Eólica | RS | Aura Mangueira VI | 1 a 9 | 27
2017-09-16 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033140-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 12 | 11 e 12 | 4.2
2017-09-16 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033140-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 12 | 8 a 10 | 6.3
2017-09-19 | 02/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032081-1.01 | EOL | Eólica | BA | Cristalândia I | 1 a 8 | 16
2017-09-19 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033139-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 13 | 1 a 3 | 6.3
2017-09-19 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033139-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 13 | 4 a 8 | 10.5
2017-09-19 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033139-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 13 | 9 a 14 | 12.6
2017-09-19 | 06/2014 | ACR | UTE.GN.AM.031888-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Mauá 3 | 1 | 189.55
2017-09-21 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031758-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia II | 1 a 4 | 12
2017-09-21 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031758-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia II | 5 a 9 | 15
2017-09-21 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031770-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia IV | 1 a 4 | 12
2017-09-21 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031771-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia VIII | 1 a 9 | 27
2017-09-21 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.RU.PR.035069-9.04 | UTE | Biomassa | PR | Curitiba Energia | 4 a 6 | 4.278
2017-09-26 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033188-0.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 5 | 1 a 13 | 12.581
2017-09-26 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033190-2.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 7 | 1 a 14 | 13.548
2017-09-26 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033192-9.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 9 | 1 a 17 | 16.452
2017-09-26 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033193-7.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 10 | 1 a 19 | 19.355
2017-09-29 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PI.032368-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Virgílio 03 | 1 a 5 | 11
2017-09-29 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PI.032368-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Virgílio 03 | 6 a 9 | 8.8
2017-09-30 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PB.033663-7.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas | 1 a 15 | 31.5
2017-09-30 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PB.033665-3.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 2 | 1a4,6,7,9 a 15 | 27.3
2017-09-30 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PB.033665-3.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 2 | 5 e 8 | 4.2
2017-10-03 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PE.032365-9.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão IV | 1 a 3 | 6.9
2017-10-03 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PE.032365-9.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão IV | 4 a 8 | 11.5
2017-10-03 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PE.032365-9.01 | EOL | Eólica | PE | Ventos de Santo Estevão IV | 9 a 13 | 11.5
2017-10-06 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033144-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 08 | 1 a 5 | 10.5
2017-10-06 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033144-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 08 | 6 a 7 | 4.2
2017-10-06 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033189-9.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 6 | 1 a 14 | 13.548
2017-10-07 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033140-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 12 | 13 e 14 | 4.2
2017-10-19 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033144-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 08 | 11 a 14 | 8.4
2017-10-19 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033144-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 08 | 8 a 10 | 6.3
2017-10-19 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033188-0.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 5 | 14 a 31 | 17.419
2017-10-19 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033190-2.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 7 | 15 a 30 | 15.484
2017-10-19 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033190-2.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 7 | 31 | 0.968
2017-10-19 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033192-9.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 9 | 18 a 31 | 13.548
2017-10-20 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033189-9.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 6 | 15 a 29 | 14.516
2017-10-21 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.PR.032513-9.01 | PCH | Hídrica | PR | Castro | 01 a 02 | 4
2017-10-21 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.RO.030573-1.01 | PCH | Hídrica | RO | Cachoeira Cachimbo Alto | 02 | 3.267
2017-10-21 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033193-7.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 10 | 21 a 31 | 10.645
2017-10-26 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.RO.030573-1.01 | PCH | Hídrica | RO | Cachoeira Cachimbo Alto | 03 | 3.267
2017-10-28 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 07 | 611.11
2017-10-28 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.MS.037624-8.01 | UTE | Biomassa | MS | Fibria MS-II | 3 | 141.601
2017-10-28 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.MS.037624-8.01 | UTE | Biomassa | MS | Fibria MS-II | 4 | 127.979
2017-10-31 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032357-8.01 | EOL | Eólica | BA | Delfina I | 1 a 14 | 28
2017-10-31 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032359-4.01 | EOL | Eólica | BA | Delfina V | 1 a 14 | 28
2017-10-31 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.032522-8.01 | EOL | Eólica | BA | Delfina IV | 1 a 4 | 8
2017-10-31 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.032523-6.01 | EOL | Eólica | BA | Delfina VI | 1 a 15 | 30
2017-10-31 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.032524-4.01 | EOL | Eólica | BA | Delfina VII | 1 a 15 | 30
2017-10-31 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PB.033664-5.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 1 | 1 a 15 | 31.5
2017-11-02 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032358-6.01 | EOL | Eólica | BA | Delfina II | 1 a 14 | 28
2017-11-02 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.032521-0.01 | EOL | Eólica | BA | Delfina III | 1 a 14 | 28
2017-11-04 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.BA.032318-7.01 | UFV | Solar | BA | Ituverava 3 | 1 a 14 | 28
2017-11-07 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033686-6.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 VIII (Antiga Ventos Maranhenses 05) | 1 a 4 | 9.2
2017-11-07 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033686-6.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 VIII (Antiga Ventos Maranhenses 05) | 5 e 6 | 4.6
2017-11-07 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.MA.033686-6.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 3 VIII (Antiga Ventos Maranhenses 05) | 7 a 12 | 13.8
2017-11-09 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033141-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 11 | 1 a 3 | 6.3
2017-11-09 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033141-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 11 | 4 a 8 | 10.5
2017-11-09 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033141-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 11 | 9 a 14 | 12.6
2017-11-10 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.BA.030726-2.01 | EOL | Eólica | BA | Primavera | 1 a 13 | 29.9
2017-11-10 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.BA.030727-0.01 | EOL | Eólica | BA | Cristal | 1 a 13 | 29.9
2017-11-14 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032298-9.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Urucumacuã | 1 a 2 | 0.88
2017-11-14 | 01/2014 | ACR | UTE.PE.RO.032300-4.01 | UTE | Fóssil | RO | CNH Pacarana | 1 a 5 | 2.2
2017-11-15 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033189-9.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 6 | 30 a 31 | 1.935
2017-11-15 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.MG.028596-0.01 | UTE | Fóssil | MG | Gabriel Passos | 2 | 48
2017-11-17 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033136-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 10 | 1 a 5 | 10.5
2017-11-17 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033136-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 10 | 13 e 14 | 4.2
2017-11-23 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033136-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 10 | 6 a 12 | 14.7
2017-11-27 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.030162-0.01 | UTE | Biomassa | SP | Monterey | 1 | 8
2017-11-28 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.BA.032317-9.01 | UFV | Solar | BA | Ituverava 2 | 1,2,7,9 e 11 | 10
2017-11-29 |  | ACR | UTE.PE.PA.035726-0.01 | UTE | Fóssil | PA | São Sebastião da Boa Vista – CEPA | 8 a 11 | 1.424
2017-12-01 | 05/2010 | ACR | EOL.CV.BA.030725-4.01 | EOL | Eólica | BA | São Judas | 1 a 13 | 29.9
2017-12-01 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.035197-0.01 | EOL | Eólica | CE | GARROTE | 1 a 10 | 21
2017-12-01 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.035197-0.01 | EOL | Eólica | CE | GARROTE | 11 | 2.1
2017-12-01 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.035219-5.01 | EOL | Eólica | CE | SÃO RAIMUNDO | 1 a 10 | 21
2017-12-01 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.035219-5.01 | EOL | Eólica | CE | SÃO RAIMUNDO | 11 | 2.1
2017-12-01 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PE.032360-8.01 | EOL | Eólica | PE | Serra das Vacas V | 1 a 3 | 6.9
2017-12-01 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PE.032360-8.01 | EOL | Eólica | PE | Serra das Vacas V | 11 | 2.3
2017-12-01 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PE.032360-8.01 | EOL | Eólica | PE | Serra das Vacas V | 4 a 6 | 6.9
2017-12-01 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PE.032360-8.01 | EOL | Eólica | PE | Serra das Vacas V | 7 e 8 | 4.6
2017-12-01 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PE.032360-8.01 | EOL | Eólica | PE | Serra das Vacas V | 9 a 10 | 4.6
2017-12-01 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PE.032361-6.01 | EOL | Eólica | PE | Serra das Vacas VII | 1 a 3 | 6.9
2017-12-01 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PE.032361-6.01 | EOL | Eólica | PE | Serra das Vacas VII | 10 e 11 | 4.6
2017-12-01 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.PE.032361-6.01 | EOL | Eólica | PE | Serra das Vacas VII | 4 a 9 | 13.8
2017-12-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.031866-3.01 | EOL | Eólica | CE | Santo Inácio IV | 1 a 10 | 21
2017-12-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.031866-3.01 | EOL | Eólica | CE | Santo Inácio IV | 11 | 2.1
2017-12-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.035217-9.01 | EOL | Eólica | CE | Santo Inácio III | 1 a 13 | 27.3
2017-12-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.035217-9.01 | EOL | Eólica | CE | Santo Inácio III | 14 | 2.1
2017-12-06 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031337-8.01 | EOL | Eólica | BA | Maniçoba | 1 a 15 | 30
2017-12-06 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033143-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 09 | 1 a 3 | 6.3
2017-12-06 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033143-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 09 | 4 a 8 | 10.5
2017-12-06 | 04/2015 | ACR | EOL.CV.PI.033143-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Vicente 09 | 9 a 14 | 12.6
2017-12-07 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.032352-7.01 | EOL | Eólica | RN | Pedra Rajada | 1 a 6 | 12
2017-12-07 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.032352-7.01 | EOL | Eólica | RN | Pedra Rajada | 7 a 10 | 8
2017-12-07 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.032353-5.01 | EOL | Eólica | RN | Pedra Rajada II | 1 a 10 | 20
2017-12-07 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.MG.032340-3.01 | UFV | Solar | MG | Vazante 2 | 1 a 27 | 27
2017-12-07 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.MG.032341-1.01 | UFV | Solar | MG | Vazante 3 | 1 a 27 | 27
2017-12-09 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.PI.033127-9.01 | UFV | Solar | PI | Nova Olinda 8 | 1 a 32 | 30
2017-12-09 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.PI.033128-7.01 | UFV | Solar | PI | Nova Olinda 9 | 1 a 32 | 30
2017-12-09 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.PI.033129-5.01 | UFV | Solar | PI | Nova Olinda 10 | 1 a 32 | 30
2017-12-09 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.PI.033130-9.01 | UFV | Solar | PI | Nova Olinda 11 | 1 a 32 | 30
2017-12-09 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.PI.033131-7.01 | UFV | Solar | PI | Nova Olinda 12 | 1 a 32 | 30
2017-12-09 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.PI.033132-5.01 | UFV | Solar | PI | Nova Olinda 13 | 1 a 32 | 30
2017-12-09 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.PI.033133-3.01 | UFV | Solar | PI | Nova Olinda 14 | 1 a 64 | 30
2017-12-11 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031519-2.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova II | 1 a 14 | 32.9
2017-12-16 | 05/2010 | ACR | PCH.PH.MT.030642-8.01 | PCH | Hídrica | MT | Inxú | 03 | 1.2
2017-12-16 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.MG.032339-0.01 | UFV | Solar | MG | Vazante 1 | 1 a 27 | 27
2017-12-21 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031355-6.01 | EOL | Eólica | BA | Esperança | 1 a 14 | 28
2017-12-22 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.PR.032511-2.01 | PCH | Hídrica | PR | Canhadão | 1 | 5
2017-12-22 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.PR.032511-2.01 | PCH | Hídrica | PR | Canhadão | 2 | 5
2017-12-22 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.SC.031598-2.01 | PCH | Hídrica | SC | Ado Popinhaki | 01 | 5.65
2017-12-22 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.SC.031598-2.01 | PCH | Hídrica | SC | Ado Popinhaki | 02 | 5.65
2017-12-22 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.SC.031598-2.01 | PCH | Hídrica | SC | Ado Popinhaki | 03 | 5.65
2017-12-22 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.BA.032317-9.01 | UFV | Solar | BA | Ituverava 2 | 3, 4 e 6 | 6
2017-12-23 | 04/2015 | ACR | PCH.PH.SC.030575-8.01 | PCH | Hídrica | SC | Das Pedras | 01 a 02 | 5.6
2017-12-23 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.BA.032319-5.01 | UFV | Solar | BA | Ituverava 4 | 1 a 14 | 28
2017-12-23 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.BA.032320-9.01 | UFV | Solar | BA | Ituverava 5 | 1 a 14 | 28
2017-12-23 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.BA.032321-7.01 | UFV | Solar | BA | Ituverava 6 | 1 a 14 | 28
2017-12-23 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.RN.033569-0.01 | UFV | Solar | RN | Floresta III | 1 a 11 | 11
2017-12-23 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.RN.033569-0.01 | UFV | Solar | RN | Floresta III | 12 a 18 | 7
2017-12-23 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.RN.033569-0.01 | UFV | Solar | RN | Floresta III | 19 a 22 | 4
2017-12-23 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.RN.034184-3.01 | UFV | Solar | RN | Assú V | 1 a 30 | 30
2017-12-23 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.RN.034309-9.01 | UFV | Solar | RN | Floresta II | 1 a 32 | 32
2017-12-23 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.RN.034310-2.01 | UFV | Solar | RN | Floresta I | 1 a 32 | 32
2017-12-27 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.BA.032317-9.01 | UFV | Solar | BA | Ituverava 2 | 5,10,12 e 13 | 8
2017-12-28 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031801-9.01 | EOL | Eólica | RN | Aroeira | 1 a 14 | 32.9
2017-12-28 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031802-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jericó | 1 a 14 | 32.9
2017-12-28 | 10/2013 | ACR | UHE.PH.PA.031444-7.01 | UHE | Hídrica | PA | São Manoel | 01 | 175
2017-12-29 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.BA.032317-9.01 | UFV | Solar | BA | Ituverava 2 | 8 e 14 | 4
2017-12-29 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.BA.032322-5.01 | UFV | Solar | BA | Ituverava 7 | 1 a 7 e 11 a 14 | 22
2017-12-30 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.GO.031327-0.01 | PCH | Hídrica | GO | Ypê | 01 | 9.133
2017-12-30 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.GO.031327-0.01 | PCH | Hídrica | GO | Ypê | 02 | 9.133
2017-12-30 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.GO.031327-0.01 | PCH | Hídrica | GO | Ypê | 03 | 9.133
2017-12-30 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.BA.032322-5.01 | UFV | Solar | BA | Ituverava 7 | 8 a 10 | 6
2018-01-04 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.032343-8.01 | EOL | Eólica | BA | Assuruá IV | 1 a 15 | 30
2018-01-19 | 10/2013 | ACR | UHE.PH.PA.031444-7.01 | UHE | Hídrica | PA | São Manoel | 02 | 175
2018-01-24 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.MG.035567-4.01 | UTE | Biomassa | MG | Algar Agro | 1 | 8.95
2018-01-26 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031643-1.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 14 | 1,7,8,9 e 10 | 10.5
2018-01-26 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031643-1.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 14 | 3, 5 e 6 | 6.3
2018-01-26 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.RS.030887-0.01 | PCH | Hídrica | RS | Jardim | 1 e 2 | 9
2018-01-27 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031697-0.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 13 | 4 e 7 | 4.2
2018-01-30 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031643-1.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 14 | 4 | 2.1
2018-01-30 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031697-0.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 13 | 1 | 2.1
2018-01-30 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031697-0.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 13 | 6 | 2.1
2018-01-31 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031697-0.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 13 | 8 | 2.1
2018-02-01 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 08 | 611.11
2018-02-06 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.BA.034120-7.01 | UFV | Solar | BA | Assuruá | 1 a 4 e 6 a 7 | 26.16
2018-02-06 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.SP.032327-6.01 | UFV | Solar | SP | Guaimbé 2 | 1 a 22 | 30
2018-02-07 | 03/2015 | ACR | PCH.PH.MS.029261-3.01 | PCH | Hídrica | MS | Verde 4A | 01 | 14
2018-02-08 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031697-0.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 13 | 2 e 3 | 4.2
2018-02-10 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031645-8.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 12 | 10 | 2.1
2018-02-10 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031645-8.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 12 | 7 e 8 | 4.2
2018-02-10 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031645-8.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 12 | 9 | 2.1
2018-02-17 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031645-8.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 12 | 11 | 2.1
2018-02-21 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031645-8.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 12 | 1,3,4 e 5 | 8.4
2018-02-21 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031645-8.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 12 | 12 | 2.1
2018-02-24 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031643-1.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 14 | 2 | 2.1
2018-02-24 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031645-8.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 12 | 6 | 2.1
2018-02-24 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031697-0.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 13 | 5 | 2.1
2018-02-27 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031645-8.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 12 | 2 | 2.1
2018-02-27 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031697-0.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 13 | 9 | 2.1
2018-02-28 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031524-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova III | 1 a 12 | 28.2
2018-03-02 | 10/2013 | ACR | UHE.PH.PA.031444-7.01 | UHE | Hídrica | PA | São Manoel | 03 | 175
2018-03-03 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.SC.031598-2.01 | PCH | Hídrica | SC | Ado Popinhaki | 04 | 5.65
2018-03-07 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.GN.SP.037425-3.01 | UTE | Fóssil | SP | Goodyear | 1 | 14
2018-03-13 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.SP.032326-8.01 | UFV | Solar | SP | Guaimbé 1 | 1 a 22 | 30
2018-03-15 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033759-5.01 | UFV | Solar | BA | Horizonte MP 2 | 1 a 28 | 28.7
2018-03-16 | 06/2013 | ACR | PCH.PH.GO.031327-0.01 | PCH | Hídrica | GO | Ypê | 04 | 2.6
2018-03-17 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033757-9.01 | UFV | Solar | BA | Horizonte MP 1 | 1 a 28 | 28.7
2018-03-17 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033777-3.01 | UFV | Solar | BA | Horizonte MP 11 | 1 a 20 | 20
2018-03-24 |  | ACR | UTE.PE.PA.035706-5.01 | UTE | Fóssil | PA | Afuá – CEPA | 2 a 3 | 1.692
2018-03-24 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035707-3.01 | UTE | Fóssil | PA | Alenquer – CEPA | 16 (desativada) | 0.846
2018-03-24 |  | ACR | UTE.PE.PA.035728-6.01 | UTE | Fóssil | PA | Terra Santa – CEPA | 6 | 0.846
2018-03-28 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031887-6.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura I | 1 a 12 | 28.2
2018-03-30 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031826-4.01 | EOL | Eólica | RN | Umbuzeiros | 1 a 14 | 32.9
2018-04-07 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.037341-9.01 | UTE | Biomassa | SP | BVE (Antiga Ceni) | 1 | 30
2018-04-11 | 03/2016 | ACR | CGH.PH.TO.035733-2.01 | CGH | Hídrica | TO | Sucuri | 1 | 2.75
2018-04-12 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032344-6.01 | EOL | Eólica | BA | Capoeiras III | 1 a 5 | 12.5
2018-04-12 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032344-6.01 | EOL | Eólica | BA | Capoeiras III | 6 a 11 | 15
2018-04-12 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032345-4.01 | EOL | Eólica | BA | Curral de Pedras I | 1 a 8 | 20
2018-04-13 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032346-2.01 | EOL | Eólica | BA | Curral de Pedras II | 1 a 8 | 20
2018-04-13 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032346-2.01 | EOL | Eólica | BA | Curral de Pedras II | 9 a 11 | 7.5
2018-04-13 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032347-0.01 | EOL | Eólica | BA | Diamante II | 1 e 2 | 5
2018-04-13 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032347-0.01 | EOL | Eólica | BA | Diamante II | 3 a 7 | 12.5
2018-04-13 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032348-9.01 | EOL | Eólica | BA | Diamante III | 1 e 2 | 5
2018-04-13 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032348-9.01 | EOL | Eólica | BA | Diamante III | 3 | 2.5
2018-04-13 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032348-9.01 | EOL | Eólica | BA | Diamante III | 4 a 7 | 10
2018-04-13 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032349-7.01 | EOL | Eólica | BA | Laranjeiras I | 1 a 5 | 12.5
2018-04-13 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032349-7.01 | EOL | Eólica | BA | Laranjeiras I | 6 a 11 | 15
2018-04-13 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032350-0.01 | EOL | Eólica | BA | Laranjeiras II | 1 a 6 | 15
2018-04-13 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032350-0.01 | EOL | Eólica | BA | Laranjeiras II | 7 a 12 | 15
2018-04-13 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032351-9.01 | EOL | Eólica | BA | Laranjeiras V | 1 e 2 | 5
2018-04-13 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032351-9.01 | EOL | Eólica | BA | Laranjeiras V | 3 a 10 | 20
2018-04-13 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.SP.032330-6.01 | UFV | Solar | SP | Guaimbé 5 | 1-22 | 30
2018-04-17 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.BA.034120-7.01 | UFV | Solar | BA | Assuruá | 5 | 4.36
2018-04-21 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.BA.032342-0.01 | EOL | Eólica | BA | Assuruá III | 1 a 5 | 12.5
2018-04-21 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.030447-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Mogiana Bio-Energia | 1 | 4
2018-04-26 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.SP.032329-2.01 | UFV | Solar | SP | Guaimbé 4 | 1-22 | 30
2018-04-26 | 10/2013 | ACR | UHE.PH.PA.031444-7.01 | UHE | Hídrica | PA | São Manoel | 04 | 175
2018-05-04 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033186-4.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 3 | 1 a 21 | 20.323
2018-05-04 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033187-2.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 4 | 1 a 31 | 30
2018-05-04 |  | ACR | UTE.PE.PA.035706-5.01 | UTE | Fóssil | PA | Afuá – CEPA | 4 e 5 | 1.692
2018-05-04 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035718-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Monte Alegre – CEPA | 9 | 0.846
2018-05-10 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031627-0.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 3 | 1 a 7 | 14.7
2018-05-12 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.BA.034153-3.01 | UFV | Solar | BA | BJL 11 | 1 a 20 | 20
2018-05-16 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.SC.032162-1.01 | PCH | Hídrica | SC | Barra do Leão | 1 | 1.785
2018-05-16 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.SC.032162-1.01 | PCH | Hídrica | SC | Barra do Leão | 2 | 1.785
2018-05-18 | 03/2016 | ACR | CGH.PH.TO.035747-2.01 | CGH | Hídrica | TO | Palmeiras | 1 | 2.75
2018-05-18 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031579-6.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 5 | 1 a 10 | 21
2018-05-18 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031621-0.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 4 | 1,2 e 5 | 6.3
2018-05-18 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031621-0.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 4 | 3 e 4 | 4.2
2018-05-18 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033185-6.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 2 | 1 a 8 | 7.742
2018-05-18 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033186-4.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 3 | 22 a 31 | 9.677
2018-05-22 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031651-2.01 | EOL | Eólica | RN | Cabeço Vermelho | 1 a 13 | 26
2018-05-22 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.RN.031665-2.01 | EOL | Eólica | RN | Cabeço Vermelho II | 1 a 8 | 17.6
2018-05-25 | 03/2016 | ACR | CGH.PH.MG.035745-6.01 | CGH | Hídrica | MG | Santana do Deserto I | 1 | 0.8
2018-05-25 | 03/2016 | ACR | CGH.PH.MG.035745-6.01 | CGH | Hídrica | MG | Santana do Deserto I | 2 | 0.8
2018-05-26 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033185-6.01 | UFV | Solar | MG | Pirapora 2 | 9 a 31 | 22.258
2018-05-26 | 05/2017 | ACR | UTE.AI.SP.028094-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Colorado | 6 | 6
2018-05-29 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.CE.033756-0.01 | EOL | Eólica | CE | Cataventos Acaraú I | 1 a 14 | 28
2018-05-29 | 04/2015 | ACR | PCH.PH.MG.028735-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Senhora do Porto | 01 | 6
2018-05-31 | 05/2017 | ACR | PCH.PH.GO.030973-7.01 | PCH | Hídrica | GO | Verde 8 | 01 | 9.5
2018-06-05 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.SC.033599-1.01 | PCH | Hídrica | SC | Alto Benedito II | 1 | 1
2018-06-05 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.SC.033599-1.01 | PCH | Hídrica | SC | Alto Benedito II | 2 | 2.3
2018-06-05 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.SC.033599-1.01 | PCH | Hídrica | SC | Alto Benedito II | 3 | 2.3
2018-06-13 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 09 | 611.11
2018-06-16 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031611-3.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 7 | 7 | 2.1
2018-06-16 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031611-3.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 7 | 8 | 2.1
2018-06-16 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031644-0.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 2 | 1 a 3,6,7,10 e 11 | 14.7
2018-06-16 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031644-0.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 2 | 5 | 2.1
2018-06-16 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031644-0.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 2 | 8 | 2.1
2018-06-16 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.PR.034094-4.01 | PCH | Hídrica | PR | Jacaré | 1 e 2 | 5.6
2018-06-20 | 03/2016 | ACR | CGH.PH.SC.031429-3.01 | CGH | Hídrica | SC | Santo Tessaro | 1 | 1
2018-06-21 | 03/2015 | ACR | PCH.PH.MS.029261-3.01 | PCH | Hídrica | MS | Verde 4A | 02 | 14
2018-06-22 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031611-3.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 7 | 1 | 2.1
2018-06-26 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031644-0.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 2 | 9 | 2.1
2018-06-27 | 05/2017 | ACR | PCH.PH.GO.030973-7.01 | PCH | Hídrica | GO | Verde 8 | 02 | 9.5
2018-06-29 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.032759-0.01 | EOL | Eólica | BA | Boa Vista da Lagoinha | 1 a 15 | 30
2018-06-29 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.032884-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos do Santo Abraao | 1 a 14 | 28
2018-06-29 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033648-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Santa Dulce | 1 a 14 | 28
2018-06-29 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033649-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Santa Esperança | 1 a 14 | 28
2018-06-29 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033650-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos do São Mário | 1 a 15 | 30
2018-06-29 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033652-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos do São Paulo | 1 a 14 | 28
2018-06-29 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031611-3.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 7 | 2 | 2.1
2018-07-04 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033632-7.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo VII | 1 a 3 | 8.1
2018-07-04 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033632-7.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo VII | 4 a 11 | 21.6
2018-07-04 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031611-3.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 7 | 3 | 2.1
2018-07-06 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031644-0.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 2 | 4 | 2.1
2018-07-07 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031611-3.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 7 | 5 | 2.1
2018-07-10 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031611-3.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 7 | 6 | 2.1
2018-07-10 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.ES.029107-2.01 | UTE | Biomassa | ES | Lasa | 3 | 17.5
2018-07-13 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.CE.031611-3.01 | EOL | Eólica | CE | Bons Ventos Cacimbas 7 | 4 | 2.1
2018-07-17 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.SC.031059-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Garça Branca | 01 | 3.25
2018-07-17 | 10/2013 | ACR | PCH.PH.SC.031059-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Garça Branca | 02 | 3.25
2018-07-21 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.RJ.001306-4.01 | PCH | Hídrica | RJ | Lajes (Fontes Velha) | 01 | 17
2018-07-27 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.RU.MG.035528-3.01 | UTE | Biomassa | MG | Asja Sabará | 5 | 1.426
2018-08-02 | 03/2015 | ACR | PCH.PH.RJ.032922-3.02 | PCH | Hídrica | RJ | Secretário | 1 a 3 | 2.68
2018-08-04 | 04/2017 | ACR | PCH.PH.MT.000331-0.01 | PCH | Hídrica | MT | Buriti | 01 a 02 | 6.666
2018-08-04 | 04/2017 | ACR | PCH.PH.MT.000331-0.01 | PCH | Hídrica | MT | Buriti | 03 | 3.334
2018-08-07 | 04/2015 | ACR | PCH.PH.MG.028735-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Senhora do Porto | 02 | 6
2018-08-09 | 05/2017 | ACR | PCH.PH.GO.030973-7.01 | PCH | Hídrica | GO | Verde 8 | 03 | 9.5
2018-08-10 | 02/2005 | ACR | UHE.PH.MG.029458-6.01 | UHE | Hídrica | MG | Simplício | Anta G1 | 14
2018-08-21 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.027339-2.01 | UTE | Biomassa | SP | Bortolo Carolo | 2 | 6
2018-08-22 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033628-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo III | 1 a 11 | 29.7
2018-08-22 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033629-7.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo IV | 1 a 11 | 29.7
2018-08-22 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033588-6.01 | UFV | Solar | BA | Verde Vale III | 1 a 13 | 14.3
2018-08-23 |  | ACR | UTE.AI.PR.030724-6.01 | UTE | Biomassa | PR | Geo Elétrica Tamboara | 3 | 3.023
2018-09-05 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.RS.035434-1.01 | UTE | Biomassa | RS | Energir | 1 | 7
2018-09-07 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032526-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia I | 1 a 13 | 28.6
2018-09-12 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032527-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia III | 1 a 14 | 30.8
2018-09-12 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032531-7.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia IX | 1 a 13 | 28.6
2018-09-12 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034883-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XVIII | 1 a 13 | 28.6
2018-09-12 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.027392-9.01 | UTE | Biomassa | SP | Ipiranga - Mococa | 2 | 4
2018-09-21 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.034613-6.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo I | 1 a 11 | 29.7
2018-09-28 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.034637-3.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XVI | 1 a 11 | 29.7
2018-09-29 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.PB.034085-5.01 | UFV | Solar | PB | Angico I | 1 a 8 | 27.2
2018-10-03 | 04/2015 | ACR | PCH.PH.MG.028781-4.01 | PCH | Hídrica | MG | Dores de Guanhães | 01 | 7
2018-10-03 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.SP.032328-4.01 | UFV | Solar | SP | Guaimbé 3 | 1-22 | 30
2018-10-05 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 10 | 611.11
2018-10-06 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033633-5.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XXI | 1 a 11 | 29.7
2018-10-11 | 02/2005 | ACR | UHE.PH.MG.029458-6.01 | UHE | Hídrica | MG | Simplício | Anta G2 | 14
2018-10-16 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.PB.032926-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas II | 1 a 16 | 27
2018-10-16 | 04/2015 | ACR | UTE.GN.BA.032545-7.01 | UTE | Fóssil | BA | Prosperidade I | 1 a 3 | 28.023
2018-10-24 | 03/2015 | ACR | PCH.PH.MG.033465-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Boa Vista II | 1 | 9.967
2018-10-27 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PI.033621-1.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Lagoa do Barro 01 | 1 a 9 | 27
2018-10-27 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.PB.034086-3.01 | UFV | Solar | PB | Malta | 1 a 3 e 5 a 7 | 20.4
2018-10-31 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033630-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo V | 1 a 11 | 29.7
2018-10-31 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.034643-8.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XVIII | 1 a 11 | 29.7
2018-11-02 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033631-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo VI | 1 a 11 | 29.7
2018-11-02 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PI.033623-8.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Lagoa do Barro 05 | 1 a 8 | 24
2018-11-07 | 03/2015 | ACR | PCH.PH.MG.033465-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Boa Vista II | 2 | 9.967
2018-11-08 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033782-0.01 | UFV | Solar | BA | São Pedro II | 1 a 27 | 27
2018-11-08 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033784-6.01 | UFV | Solar | BA | São Pedro IV | 1 a 27 | 27
2018-11-14 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034717-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Emilia | 1 a 5 | 10.5
2018-11-14 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034717-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Emilia | 11 a 13 | 6.3
2018-11-14 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034717-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Emilia | 6 a 10 | 10.5
2018-11-16 | 06/2014 | ACR | UTE.GN.AM.031888-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Mauá 3 | 2 | 189.55
2018-11-20 | 04/2015 | ACR | PCH.PH.MG.028781-4.01 | PCH | Hídrica | MG | Dores de Guanhães | 02 | 7
2018-11-21 | 05/2017 | ACR | PCH.PH.GO.030973-7.01 | PCH | Hídrica | GO | Verde 8 | 04 | 1.5
2018-11-23 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.034636-5.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XV | 1 a 11 | 29.7
2018-11-24 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034736-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Aparecida | 1 a 5 | 10.5
2018-11-24 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034736-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Aparecida | 11 a 13 | 6.3
2018-11-24 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034736-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Aparecida | 6 a 10 | 10.5
2018-11-24 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034738-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Santa Beatriz | 1 a 5 | 10.5
2018-11-24 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034738-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Santa Beatriz | 11 a 13 | 6.3
2018-11-24 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034738-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Santa Beatriz | 6 a 10 | 10.5
2018-11-24 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034739-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos do São Gabriel | 1 a 5 | 10.5
2018-11-24 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034739-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos do São Gabriel | 11 a 13 | 6.3
2018-11-24 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034739-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos do São Gabriel | 6 a 10 | 10.5
2018-11-24 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034742-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Aurora | 1 a 5 | 10.5
2018-11-24 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034742-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Aurora | 11 a 13 | 6.3
2018-11-24 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034742-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Aurora | 6 a 10 | 10.5
2018-11-24 | 03/2015 | ACR | PCH.PH.MG.033465-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Boa Vista II | 3 | 9.967
2018-11-27 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PI.033618-1.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Lagoa do Barro 07 | 1 a 9 | 27
2018-11-28 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.CE.033917-2.01 | UFV | Solar | CE | Apodi I | 1 a 34 | 33
2018-11-28 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.CE.033918-0.01 | UFV | Solar | CE | Apodi II | 1 a 34 | 33
2018-11-28 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.CE.033919-9.01 | UFV | Solar | CE | Apodi III | 1 a 34 | 33
2018-11-28 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.CE.033920-2.01 | UFV | Solar | CE | Apodi IV | 1 a 34 | 33
2018-11-28 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 11 | 611.11
2018-12-01 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PI.033625-4.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Queimada Nova 03 | 1 a 3 | 9
2018-12-06 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 12 | 611.11
2018-12-07 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.034158-4.01 | UFV | Solar | BA | BJL 4 | 1 a 20 | 20
2018-12-12 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032462-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia II | 1 a 12 | 28.2
2018-12-12 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032465-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia IX | 1 a 12 | 28.2
2018-12-12 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032466-3.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia VI | 1 a 11 | 25.85
2018-12-12 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032467-1.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia VII | 1 a 12 | 28.2
2018-12-12 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032468-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia VIII | 1 a 12 | 28.2
2018-12-12 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032469-8.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia X | 1 a 12 | 28.2
2018-12-12 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032470-1.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia XI | 1 a 12 | 28.2
2018-12-12 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.032471-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia XII | 1 a 12 | 28.2
2018-12-12 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033928-8.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro Solar I | 1 a 14 | 14
2018-12-12 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.MG.034073-1.01 | UFV | Solar | MG | Guimarania 1 | 1 a 31 | 31
2018-12-12 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.MG.034074-0.01 | UFV | Solar | MG | Guimarania 2 | 1 a 31 | 31
2018-12-13 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PI.033622-0.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Lagoa do Barro 02 | 1 a 9 | 27
2018-12-13 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033930-0.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro Solar III | 1 a 30 | 30
2018-12-15 | 03/2015 | ACR | UTE.AI.GO.030355-0.01 | UTE | Biomassa | GO | Codora | 3 | 20
2018-12-18 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PI.033624-6.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Lagoa do Barro 06 | 1 a 9 | 27
2018-12-18 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033929-6.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro Solar II | 1 a 14 | 14
2018-12-19 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033931-8.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro Solar IV | 1 a 8 | 8
2018-12-19 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033931-8.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro Solar IV | 9 a 16 | 8
2018-12-19 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.PB.034086-3.01 | UFV | Solar | PB | Malta | 4 e 8 | 6.8
2018-12-21 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.034633-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo II | 1, 10 e 11 | 8.1
2018-12-21 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.034633-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo II | 2, 3 e 4 | 8.1
2018-12-21 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.034633-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo II | 5 a 9 | 13.5
2018-12-21 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PI.033619-0.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Lagoa do Barro 03 | 1 a 9 | 27
2018-12-22 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030918-4.01 | EOL | Eólica | CE | Ubatuba | 1 a 6 | 12.6
2018-12-22 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030920-6.01 | EOL | Eólica | CE | Goiabeira | 1 a 11 | 23.1
2018-12-22 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030924-9.01 | EOL | Eólica | CE | Santa Catarina | 1 a 9 | 18.9
2018-12-22 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030925-7.01 | EOL | Eólica | CE | Ventos de Horizonte | 1 a 8 | 16.8
2018-12-22 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030926-5.01 | EOL | Eólica | CE | Pitombeira | 1 a 13 | 27.3
2018-12-22 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.030701-7.01 | EOL | Eólica | RN | Dreen Cutia | 1 a 11 | 23.1
2018-12-22 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033928-8.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro Solar I | 15 a 30 | 16
2018-12-22 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.ES.029150-1.01 | UTE | Biomassa | ES | Alcon | 3 | 33
2018-12-22 | 06/2014 | ACR | UTE.GN.AM.031888-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Mauá 3 | 3 | 211.65
2018-12-27 | 09/2015 | ACR | EOL.CV.BA.034777-9.01 | EOL | Eólica | BA | Pedra do Reino IV | 1 a 10 | 20
2018-12-27 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033931-8.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro Solar IV | 17 a 22 | 6
2018-12-28 | 03/2016 | ACR | CGH.PH.SC.035742-1.01 | CGH | Hídrica | SC | Médio Garcia | 1 | 1
2018-12-28 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037972-7.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 5 II | 10 | 2.7
2018-12-28 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037972-7.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 5 II | 7 | 2.7
2018-12-28 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037972-7.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 5 II | 8 | 2.7
2018-12-28 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037972-7.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 5 II | 9 | 2.7
2018-12-28 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037976-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 5 I | 1 a 2 | 5.4
2018-12-28 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037976-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 5 I | 10 | 2.7
2018-12-28 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037976-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 5 I | 3 a 4 | 5.4
2018-12-28 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037976-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 5 I | 5 | 2.7
2018-12-28 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037976-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 5 I | 6 | 2.7
2018-12-28 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037976-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 5 I | 7 | 2.7
2018-12-28 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037976-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 5 I | 8 e 9 | 5.4
2018-12-28 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.PI.033620-3.01 | EOL | Eólica | PI | Aura Lagoa do Barro 04 | 1 a 9 | 27
2018-12-29 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.030699-1.01 | EOL | Eólica | RN | Dreen Guajiru | 1 a 10 | 21
2018-12-29 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.030700-9.01 | EOL | Eólica | RN | GE Jangada | 3 a 13 | 23.1
2018-12-29 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.030702-5.01 | EOL | Eólica | RN | GE Maria Helena | 1,2 e 9 a 13 | 14.7
2018-12-29 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.032354-3.01 | EOL | Eólica | RN | Esperança do Nordeste | 1 a 13 | 27.3
2018-12-29 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.032356-0.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar | 4 a 13 | 21
2019-01-04 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033636-0.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 21 | 1 a 9 | 22.5
2019-01-05 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.032355-1.01 | EOL | Eólica | RN | Paraíso dos Ventos do Nordeste | 1 a 13 | 27.3
2019-01-05 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.RN.033666-1.01 | EOL | Eólica | RN | Boa Esperança I | 1 a 14 | 30.8
2019-01-08 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037972-7.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 5 II | 6 | 2.7
2019-01-09 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033990-3.01 | UFV | Solar | MG | Paracatu 3 | 1 a 33 | 33
2019-01-09 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033991-1.01 | UFV | Solar | MG | Paracatu 4 | 1 a 33 | 33
2019-01-09 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.MG.033999-7.01 | UFV | Solar | MG | Paracatu 1 | 1 a 33 | 33
2019-01-10 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037970-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 6 I | 1 e 2 | 5.4
2019-01-10 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037970-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 6 I | 3 | 2.7
2019-01-10 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037970-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 6 I | 4 a 5 | 5.4
2019-01-10 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037970-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 6 I | 6 a 7 | 5.4
2019-01-10 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037970-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 6 I | 8 | 2.7
2019-01-10 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037970-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 6 I | 9 a 11 | 8.1
2019-01-10 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037972-7.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 5 II | 1 a 5 | 13.5
2019-01-11 | 04/2015 | ACR | PCH.PH.MG.028426-2.01 | PCH | Hídrica | MG | Fortuna II | 01 | 3
2019-01-11 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033929-6.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro Solar II | 15 a 18 | 4
2019-01-16 | 03/2018 | ACR | CGH.PH.MG.028570-6.01 | CGH | Hídrica | MG | Nova Ponte Queimada II | 4 e 5 | 3
2019-01-18 | 03/2015 | ACR | PCH.PH.MS.029260-5.01 | PCH | Hídrica | MS | Verde 4 | 01 | 9.5
2019-01-24 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033931-8.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro Solar IV | 25 a 30 | 6
2019-01-25 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037967-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 6 II | 1 a 3 | 8.1
2019-01-25 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037967-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 6 II | 4 | 2.7
2019-01-25 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037967-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 6 II | 5 a 6 | 5.4
2019-01-25 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037967-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 6 II | 7 | 2.7
2019-01-25 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.MA.037967-0.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 6 II | 8 a 9 | 5.4
2019-01-29 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.RN.033642-4.01 | EOL | Eólica | RN | São Bento do Norte II | 1 a 11 | 23.1
2019-01-31 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.RN.033640-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Bento do Norte I | 1 a 11 | 23.1
2019-02-01 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.PB.032311-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas I | 1 a 16 | 27
2019-02-02 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.RN.033645-9.01 | EOL | Eólica | RN | São Miguel II | 1 a 10 | 21
2019-02-05 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033929-6.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro Solar II | 19,20,22 e 27 | 4
2019-02-05 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033929-6.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro Solar II | 21 | 1
2019-02-06 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.031755-1.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 16 | 1 a 10 | 25
2019-02-06 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.031832-9.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 8 | 1 a 10 | 25
2019-02-06 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033634-3.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 17 | 1 a 9 | 22.5
2019-02-06 | 08/2015 | ACR | UFV.RS.TO.033608-4.01 | UFV | Solar | TO | Sol Maior 2 | 1 a 40 | 5
2019-02-08 | 03/2018 | ACR | UHE.PH.PR.030923-0.01 | UHE | Hídrica | PR | Baixo Iguaçu | 02 | 116.733
2019-02-09 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.MG.034000-6.01 | UFV | Solar | MG | Paracatu 2 | 1 a 33 | 33
2019-02-14 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.RN.033644-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Miguel I | 1 a 10 | 21
2019-02-14 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.RN.033647-5.01 | EOL | Eólica | RN | São Miguel III | 1 a 10 | 21
2019-02-15 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033929-6.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro Solar II | 23,25,26,29 e 30 | 5
2019-02-20 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033929-6.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro Solar II | 24 e 28 | 2
2019-02-21 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.031744-6.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 11 | 1 a 6 | 15
2019-02-21 | 03/2018 | ACR | UHE.PH.PR.030923-0.01 | UHE | Hídrica | PR | Baixo Iguaçu | 01 | 116.733
2019-02-22 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033635-1.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 19 | 1 a 10 | 25
2019-02-23 | 04/2015 | ACR | PCH.PH.MG.028426-2.01 | PCH | Hídrica | MG | Fortuna II | 02 | 3
2019-02-23 | 03/2015 | ACR | PCH.PH.MS.029260-5.01 | PCH | Hídrica | MS | Verde 4 | 02 | 9.5
2019-02-23 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.033931-8.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro Solar IV | 23 a 24 | 2
2019-03-01 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033639-4.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 25 | 1 a 7 | 17.5
2019-03-02 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.PR.029411-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Covó | 01 | 2.5
2019-03-02 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.PR.029411-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Covó | 02 | 2.5
2019-03-02 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.CE.034745-0.02 | UFV | Solar | CE | Sol do Futuro I (Steelcons Sol do Futuro I) | 1 a 20 | 22.5
2019-03-02 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.CE.034746-9.02 | UFV | Solar | CE | Sol do Futuro II (Antiga Steelcons Sol do Futuro III) | 1 a 24 | 27
2019-03-02 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.CE.034747-7.02 | UFV | Solar | CE | Sol do Futuro III (Antiga Steelcons Sol do Futuro III) | 1 a 24 | 27
2019-03-08 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.031752-7.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 13 | 1 a 8 | 20
2019-03-09 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.CE.034745-0.02 | UFV | Solar | CE | Sol do Futuro I (Steelcons Sol do Futuro I) | 21 a 22 | 2.25
2019-03-09 | 03/2010 | ACR | UHE.PH.MT.030422-0.01 | UHE | Hídrica | MT | Colíder | 01 | 100
2019-03-09 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.MA.028917-5.01 | UTE | Biomassa | MA | Viena | 2 | 5
2019-03-13 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.031743-8.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 9 | 1 a 7 | 17.5
2019-03-13 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033637-8.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 23 | 1 a 6 | 15
2019-03-13 | 04/2015 | ACR | UTE.AI.RS.034046-4.01 | UTE | Biomassa | RS | São Sepé | 1 | 8
2019-03-15 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.031756-0.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 18 | 1 a 3 | 7.5
2019-03-19 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.031742-0.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 10 | 1 a 8 | 20
2019-03-21 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.031796-9.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 6 | 1 a 8 | 20
2019-03-21 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.SC.002673-5.04 | PCH | Hídrica | SC | Salto Santo Antônio | 01 | 4.5
2019-03-21 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.SC.002673-5.04 | PCH | Hídrica | SC | Salto Santo Antônio | 02 | 4.5
2019-03-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.031737-3.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 5 | 1 a 4 | 10
2019-03-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.031737-3.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 5 | 5 a 7 | 7.5
2019-04-06 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.031740-3.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 2 | 1 a 10 | 25
2019-04-06 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.031754-3.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 15 | 1 a 8 | 20
2019-04-09 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.RN.033643-2.01 | EOL | Eólica | RN | São Bento do Norte III | 1 a 11 | 23.1
2019-04-10 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.031741-1.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 3 | 1 a 8 | 20
2019-04-10 | 03/2018 | ACR | UHE.PH.PR.030923-0.01 | UHE | Hídrica | PR | Baixo Iguaçu | 03 | 116.733
2019-04-17 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.030700-9.01 | EOL | Eólica | RN | GE Jangada | 1 a 2 | 4.2
2019-04-17 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.032356-0.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar | 1 a 3 | 6.3
2019-04-18 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.PE.034305-6.01 | UFV | Solar | PE | Fazenda Esmeralda | 1 a 3 | 6
2019-04-24 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.BA.031738-1.01 | EOL | Eólica | BA | Umburanas 1 | 1 a 10 | 25
2019-04-24 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033626-2.01 | EOL | Eólica | BA | Laranjeiras III | 1 a 10 | 25
2019-04-24 | 06/2014 | ACR | EOL.CV.BA.033627-0.01 | EOL | Eólica | BA | Laranjeiras IX | 1 a 10 | 25
2019-04-24 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.MS.027385-6.01 | UTE | Biomassa | MS | Sonora | 1 | 10
2019-04-26 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.PE.034305-6.01 | UFV | Solar | PE | Fazenda Esmeralda | 4 e 5 | 4
2019-04-27 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.MT.029045-9.01 | PCH | Hídrica | MT | Água Brava | 1 a 2 | 8.7
2019-04-27 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.MT.029045-9.01 | PCH | Hídrica | MT | Água Brava | 3 | 4.35
2019-05-01 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 13 | 611.11
2019-05-07 | 03/2010 | ACR | UHE.PH.MT.030422-0.01 | UHE | Hídrica | MT | Colíder | 02 | 100
2019-05-07 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.RU.RJ.040566-3.01 | UTE | Biomassa | RJ | Nova Iguaçu | 1 a 6 | 8.466
2019-05-07 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.RU.RJ.040566-3.01 | UTE | Biomassa | RJ | Nova Iguaçu | 7 | 1.411
2019-05-07 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.RU.RJ.040566-3.01 | UTE | Biomassa | RJ | Nova Iguaçu | 8 a 12 | 7.055
2019-05-10 | 06/2014 | ACR | PCH.PH.MT.033386-7.01 | PCH | Hídrica | MT | Lajari | 02 | 10.44
2019-05-10 | 06/2014 | ACR | PCH.PH.MT.033386-7.01 | PCH | Hídrica | MT | Lajari | 1 | 10.44
2019-05-22 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.PR.034438-9.01 | PCH | Hídrica | PR | Pulo | 1 e 2 | 8.4
2019-05-23 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.CE.034745-0.02 | UFV | Solar | CE | Sol do Futuro I (Steelcons Sol do Futuro I) | 23 a 24 | 2.25
2019-05-24 | 04/2015 | ACR | PCH.PH.MG.028426-2.01 | PCH | Hídrica | MG | Fortuna II | 03 | 3
2019-05-24 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.PE.034305-6.01 | UFV | Solar | PE | Fazenda Esmeralda | 6 a 11 | 12
2019-05-28 | 05/2017 | ACR | UTE.AI.SP.028859-4.01 | UTE | Biomassa | SP | Pitangueiras | 3 | 45
2019-05-30 | 04/2015 | ACR | PCH.PH.MG.028749-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Jacaré | 01 | 4.5
2019-06-04 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.PE.034305-6.01 | UFV | Solar | PE | Fazenda Esmeralda | 12 e 13 | 4
2019-06-05 | 03/2018 | ACR | CGH.PH.PR.034015-4.02 | CGH | Hídrica | PR | Ouro Branco | 1 e 2 | 4
2019-06-05 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.SC.032516-3.01 | PCH | Hídrica | SC | Coração | 2 | 2.3
2019-06-06 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 14 | 611.11
2019-06-06 | 04/2017 | ACR | UTE.AI.GO.028112-3.01 | UTE | Biomassa | GO | Esplanada (Antiga Jalles Machado) | 3 | 25
2019-06-12 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.SC.032516-3.01 | PCH | Hídrica | SC | Coração | 1 | 2.3
2019-06-19 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.PR.037822-4.01 | PCH | Hídrica | PR | Vila Galupo | 1 e 2 | 5.67
2019-06-25 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.RO.034416-8.01 | UTE | Fóssil | RO | Calama – BBF RO | 1 a 5 | 1.694
2019-06-25 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.RO.034417-6.01 | UTE | Fóssil | RO | Conceição da Galera – BBF RO | 1 a 7 | 0.198
2019-06-25 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.RO.034418-4.01 | UTE | Fóssil | RO | Demarcação – BBF RO | 1 a 5 | 0.286
2019-06-25 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.RO.034419-2.01 | UTE | Fóssil | RO | Maici – BBF RO | 1 a 4 | 0.077
2019-06-25 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.RO.034420-6.01 | UTE | Fóssil | RO | Nazaré – BBF RO | 1 a 4 | 0.742
2019-06-25 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.RO.034421-4.01 | UTE | Fóssil | RO | Santa Catarina – BBF RO | 1 a 5 | 0.234
2019-06-25 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.RO.034422-2.01 | UTE | Fóssil | RO | São Carlos – BBF RO | 1 a 5 | 1.682
2019-06-25 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.RO.034423-0.01 | UTE | Fóssil | RO | Pedras Negras BBF RO | 1 a 8 | 0.232
2019-06-25 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.RO.034424-9.01 | UTE | Fóssil | RO | Rolim de Moura do Guaporé – BBF RO | 1 a 6 | 0.662
2019-06-25 | 10/2015 | ACR | UTE.PE.RO.034425-7.01 | UTE | Fóssil | RO | Surpresa – BBF RO | 1 a 4 | 0.66
2019-06-28 | 06/2014 | ACR | UTE.CM.RS.032282-2.01 | UTE | Fóssil | RS | Pampa Sul | 1 | 345
2019-07-04 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.PE.034305-6.01 | UFV | Solar | PE | Fazenda Esmeralda | 14 | 2
2019-07-25 | 04/2015 | ACR | PCH.PH.MG.028749-0.01 | PCH | Hídrica | MG | Jacaré | 02 | 4.5
2019-07-26 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.030702-5.01 | EOL | Eólica | RN | GE Maria Helena | 3 e 5 | 4.2
2019-07-26 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.RU.PE.040643-0.01 | UTE | Biomassa | PE | Asja Jaboatão | 1 a 8 | 11.408
2019-07-27 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.SC.034743-4.01 | PCH | Hídrica | SC | Barrinha | 1 | 1.665
2019-07-27 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.SC.034743-4.01 | PCH | Hídrica | SC | Barrinha | 2 | 1.665
2019-08-03 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035821-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Envira - CGA | 1 a 13 | 4.095
2019-08-10 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.OF.TO.030893-5.02 | UTE | Fóssil | TO | Itafós 1 | 1 | 8.02
2019-08-14 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034161-4.02 | UFV | Solar | SP | Boa Hora 1 | 1 a 384 | 23.04
2019-08-14 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034162-2.02 | UFV | Solar | SP | Boa Hora 2 | 1 a 384 | 23.04
2019-08-14 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034163-0.02 | UFV | Solar | SP | Boa Hora 3 | 1 a 384 | 23.04
2019-08-15 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037729-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Manicoré - Powertech | 1 a 42 | 13.65
2019-08-17 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.030702-5.01 | EOL | Eólica | RN | GE Maria Helena | 8 | 2.1
2019-08-21 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 15 | 611.11
2019-08-24 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.SP.032312-8.01 | UFV | Solar | SP | Dracena 1 | 1 a 8 | 27
2019-08-24 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.SP.032313-6.01 | UFV | Solar | SP | Dracena 2 | 1 a 8 | 27
2019-08-24 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.SP.032315-2.01 | UFV | Solar | SP | Dracena 4 | 1 a 8 | 27
2019-08-30 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.BA.035266-7.01 | EOL | Eólica | BA | ZEUS II | 1 a 14 | 29.4
2019-09-14 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.RR.031982-1.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo | 36 a 64 | 29.344
2019-09-17 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031435-8.01 | EOL | Eólica | BA | Angical 2 | 1 a 5 | 10
2019-09-17 | 06/2013 | ACR | UHE.PH.MT.031428-5.01 | UHE | Hídrica | MT | Sinop | 02 | 200.94
2019-09-18 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.MG.032323-3.02 | UFV | Solar | MG | FCR III Itapuranga | 1 a 72 | 9
2019-09-19 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031518-4.01 | EOL | Eólica | BA | Coqueirinho 2 | 1 a 8 | 16
2019-09-20 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.030702-5.01 | EOL | Eólica | RN | GE Maria Helena | 4 | 2.1
2019-09-20 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.030702-5.01 | EOL | Eólica | RN | GE Maria Helena | 6 | 2.1
2019-09-20 | 08/2014 | ACR | EOL.CV.RN.030702-5.01 | EOL | Eólica | RN | GE Maria Helena | 7 | 2.1
2019-09-25 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 16 | 611.11
2019-09-26 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.PE.034305-6.01 | UFV | Solar | PE | Fazenda Esmeralda | 15 | 1
2019-10-04 | 09/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031511-7.01 | EOL | Eólica | BA | Papagaio | 1 a 5 | 10
2019-10-05 | 04/2019 | ACR | UHE.PH.PR.032923-1.01 | UHE | Hídrica | PR | Tibagi Montante | 01 | 12
2019-10-10 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037714-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Manaquiri - COE | 1 a 14 | 6.818
2019-10-10 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037714-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Manaquiri - COE | 15 a 16 | 2.752
2019-10-10 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037714-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Manaquiri - COE | 17 a 18 | 0.642
2019-10-12 | 03/2015 | ACR | PCH.PH.MS.032163-0.01 | PCH | Hídrica | MS | Bandeirante | 1 | 9.333
2019-10-12 | 03/2015 | ACR | PCH.PH.MS.032163-0.01 | PCH | Hídrica | MS | Bandeirante | 2 | 9.333
2019-10-12 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.MS.033893-1.01 | PCH | Hídrica | MS | Areado | 1 | 9
2019-10-12 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.MS.033893-1.01 | PCH | Hídrica | MS | Areado | 2 | 9
2019-10-16 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.MA.040572-8.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 7 I | 1 a 10 | 27
2019-10-16 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.MA.040573-6.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 7 II | 1 a 4 | 10.8
2019-10-16 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.MA.040573-6.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 7 II | 5 | 2.7
2019-10-16 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.MA.040573-6.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 7 II | 6 | 2.7
2019-10-16 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.MA.040573-6.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 7 II | 7 | 2.7
2019-10-16 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.MA.040573-6.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 7 II | 8 a 13 | 16.2
2019-10-16 |  | ACR | UTE.AI.SP.028063-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Casa de Força | 3 (ISOL) | 10
2019-10-18 | 06/2013 | ACR | UHE.PH.MT.031428-5.01 | UHE | Hídrica | MT | Sinop | 01 | 200.94
2019-10-19 | 03/2015 | ACR | PCH.PH.MS.032163-0.01 | PCH | Hídrica | MS | Bandeirante | 3 | 9.333
2019-10-19 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 17 | 611.11
2019-10-25 | 01/2018 | ACR | CGH.PH.MT.037358-3.01 | CGH | Hídrica | MT | Buritizal | 1 | 2.5
2019-10-25 | 01/2018 | ACR | CGH.PH.MT.037358-3.01 | CGH | Hídrica | MT | Buritizal | 2 | 2.5
2019-11-01 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.MA.040574-4.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 8 I | 10,12 e 13 | 8.1
2019-11-01 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.MA.040574-4.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 8 I | 3 | 2.7
2019-11-01 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.MA.040574-4.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 8 I | 4 e 5 | 5.4
2019-11-01 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.MA.040574-4.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 8 I | 6a8 | 8.1
2019-11-01 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.MA.040574-4.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 8 I | 9 | 2.7
2019-11-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.MA.040574-4.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 8 I | 1 e 2 | 5.4
2019-11-05 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.MA.040574-4.01 | EOL | Eólica | MA | Delta 8 I | 11 | 2.7
2019-11-09 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035817-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Ipixuna - CGA | 1 a 13 | 4.095
2019-11-12 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.RU.PE.040643-0.01 | UTE | Biomassa | PE | Asja Jaboatão | 9 e 10 | 2.852
2019-11-13 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031433-1.01 | EOL | Eólica | BA | Acauã | 1 a 3 | 6
2019-11-14 | 10/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031606-7.01 | EOL | Eólica | BA | Tamanduá Mirim 2 | 1 a 8 | 16
2019-11-14 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.034387-0.01 | UFV | Solar | BA | Sobrado 1 | 1 a 12 | 24
2019-11-14 | 08/2014 | ACR | UFV.RS.MG.032323-3.02 | UFV | Solar | MG | FCR III Itapuranga | 73 | 0.125
2019-11-14 | 04/2019 | ACR | UHE.PH.PR.032923-1.01 | UHE | Hídrica | PR | Tibagi Montante | 03 | 12
2019-11-19 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.034387-0.01 | UFV | Solar | BA | Sobrado 1 | 14 | 3
2019-11-20 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031431-5.01 | EOL | Eólica | BA | Teiú 2 | 1 a 4 | 8
2019-11-20 | 06/2009 | ACR | UHE.PH.PA.030354-2.01 | UHE | Hídrica | PA | Belo Monte | Belo Monte 18 | 611.11
2019-11-21 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031434-0.01 | EOL | Eólica | BA | Arapapá | 1 e 2 | 4
2019-11-21 | 06/2014 | ACR | UTE.AI.SP.033380-8.01 | UTE | Biomassa | SP | Guarani Cruz Alta 2 | 1 | 25
2019-11-22 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035820-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Uarini - CGA | 1 a 12 | 4.224
2019-11-29 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.BA.033469-3.01 | UFV | Solar | BA | Sertão Solar Barreiras I | 1 a 7 | 11.83
2019-11-29 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.BA.033470-7.01 | UFV | Solar | BA | Sertão Solar Barreiras II | 1 a 14 | 23.66
2019-11-29 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.BA.033471-5.01 | UFV | Solar | BA | Sertão Solar Barreiras III | 1 a 14 | 23.66
2019-11-29 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.BA.033473-1.01 | UFV | Solar | BA | Sertão Solar Barreiras IV | 1 a 14 | 23.66
2019-11-29 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.SP.034206-8.01 | UFV | Solar | SP | Água Vermelha IV | 1 a 10 | 15.2
2019-11-29 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.SP.034207-6.01 | UFV | Solar | SP | Água Vermelha V | 1 a 20 | 30.4
2019-11-29 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.SP.034208-4.01 | UFV | Solar | SP | Água Vermelha VI | 1 a 20 | 30.4
2019-12-05 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.BA.033469-3.01 | UFV | Solar | BA | Sertão Solar Barreiras I | 8 a 14 | 11.83
2019-12-06 | 04/2019 | ACR | UHE.PH.PR.032923-1.01 | UHE | Hídrica | PR | Tibagi Montante | 02 | 12
2019-12-12 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037722-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Canutama - COE | 1 a 7 | 3.409
2019-12-12 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037722-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Canutama - COE | 8 | 1.376
2019-12-12 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037722-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Canutama - COE | 9 e 10 | 0.642
2019-12-13 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.BA.034387-0.01 | UFV | Solar | BA | Sobrado 1 | 13 | 3
2019-12-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031642-3.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 15 | 1 a 2 | 5.25
2019-12-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031642-3.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 15 | 10 a 12 | 7.875
2019-12-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031642-3.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 15 | 3 a 5 | 7.875
2019-12-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031642-3.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 15 | 6 a 7 | 5.25
2019-12-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031642-3.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 15 | 8 a 9 | 5.25
2019-12-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.031652-0.01 | EOL | Eólica | RN | União dos Ventos 16 | 1 a 11 | 28.875
2019-12-17 |  | ACR | PCH.PH.MT.034966-6.01 | PCH | Hídrica | MT | Juí 117 | 1 | 6.25
2019-12-17 |  | ACR | PCH.PH.MT.034966-6.01 | PCH | Hídrica | MT | Juí 117 | 2 | 6.25
2019-12-17 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.MT.040821-2.01 | UTE | Biomassa | MT | Inpasa | 1 | 42.3
2019-12-17 |  | ACR | UTE.PE.AM.035824-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Tefé - CGA | 1 a 23 | 24.357
2019-12-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035840-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Benjamin Constant + Atalaia do Norte - CGA | 1 a 10 | 10.59
2019-12-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037708-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Tapauá - COE | 1 a 13 | 6.331
2019-12-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037708-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Tapauá - COE | 14 | 1.376
2019-12-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037708-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Tapauá - COE | 15 e 16 | 0.642
2019-12-20 | 01/2016 | ACR | UTE.FL.SP.035103-2.01 | UTE | Biomassa | SP | Predilecta | 1 | 5
2019-12-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037704-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Maués - COE | 1 a 30 | 14.61
2019-12-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037704-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Maués - COE | 31 a 41 | 15.136
2019-12-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037704-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Maués - COE | 42 e 43 | 0.642
2019-12-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037725-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Boca do Acre - COE | 1 a 23 | 11.201
2019-12-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037725-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Boca do Acre - COE | 24 a 28 | 6.88
2019-12-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037725-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Boca do Acre - COE | 29 e 30 | 0.642
2019-12-21 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.MT.034865-1.01 | PCH | Hídrica | MT | Recanto | 1 | 4.555
2019-12-21 | 01/2016 | ACR | PCH.PH.MT.034865-1.01 | PCH | Hídrica | MT | Recanto | 2 | 4.555
2019-12-21 | 03/2010 | ACR | UHE.PH.MT.030422-0.01 | UHE | Hídrica | MT | Colíder | 03 | 100
2019-12-21 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.MT.034035-9.01 | UTE | Biomassa | MT | F&S Agri Solutions | 2 | 12.34
2019-12-25 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.033753-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Acre II | 5 e 6 | 6.93
2019-12-25 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.033753-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Acre II | 7 e 8 | 6.93
2019-12-25 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.033753-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Acre II | 9 | 3.465
2019-12-25 | 05/2017 | ACR | PCH.PH.SC.035764-2.01 | PCH | Hídrica | SC | Tupitinga | 3 | 9.6
2019-12-25 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037688-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Mocambo - COE | 1 a 3 | 0.674
2019-12-25 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037688-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Mocambo - COE | 4 e 5 | 0.148
2019-12-25 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037703-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Boa Vista dos Ramos + Cametá - COE | 1 a 8 | 3.896
2019-12-25 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037703-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Boa Vista dos Ramos + Cametá - COE | 10 e 11 | 0.642
2019-12-25 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037703-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Boa Vista dos Ramos + Cametá - COE | 9 | 1.376
2019-12-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037687-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Caborí - COE | 1 a 3 | 1.461
2019-12-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037687-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Caborí - COE | 4 e 5 | 0.642
2019-12-31 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.033753-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Acre II | 1 a 4 | 13.86
2020-01-15 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037712-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Parauá - COE | 1 | 0.321
2020-01-15 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037712-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Parauá - COE | 2 | 0.321
2020-01-15 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037712-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Parauá - COE | 3 | 0.321
2020-01-15 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037712-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Parauá - COE | 4 | 0.2245
2020-01-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037706-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Pauini - COE | 1 | 0.487
2020-01-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037706-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Pauini - COE | 10 | 0.321
2020-01-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037706-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Pauini - COE | 11 | 0.321
2020-01-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037706-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Pauini - COE | 2 | 0.487
2020-01-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037706-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Pauini - COE | 3 | 0.487
2020-01-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037706-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Pauini - COE | 4 | 0.487
2020-01-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037706-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Pauini - COE | 5 | 0.487
2020-01-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037706-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Pauini - COE | 6 | 0.487
2020-01-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037706-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Pauini - COE | 7 | 0.487
2020-01-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037706-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Pauini - COE | 8 | 0.487
2020-01-20 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037706-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Pauini - COE | 9 | 1.376
2020-01-24 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035810-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Murituba - CGA | 1 | 0.297
2020-01-24 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035810-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Murituba - CGA | 2 | 0.297
2020-01-24 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035810-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Murituba - CGA | 3 | 0.297
2020-01-25 | 05/2017 | ACR | PCH.PH.SC.035764-2.01 | PCH | Hídrica | SC | Tupitinga | 2 | 9.6
2020-01-28 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031432-3.01 | EOL | Eólica | BA | Caititu 2 | 1 | 2
2020-01-28 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031432-3.01 | EOL | Eólica | BA | Caititu 2 | 2 | 2
2020-01-28 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031432-3.01 | EOL | Eólica | BA | Caititu 2 | 3 | 2
2020-01-28 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031432-3.01 | EOL | Eólica | BA | Caititu 2 | 4 | 2
2020-01-28 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031432-3.01 | EOL | Eólica | BA | Caititu 2 | 5 | 2
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 1 | 0.487
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 10 | 0.487
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 11 | 0.487
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 12 | 1.376
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 13 | 1.376
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 14 | 1.376
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 15 | 0.321
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 16 | 0.321
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 2 | 0.487
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 3 | 0.487
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 4 | 0.487
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 5 | 0.487
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 6 | 0.487
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 7 | 0.487
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 8 | 0.487
2020-01-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Beruri - COE | 9 | 0.487
2020-01-31 | 05/2017 | ACR | PCH.PH.SC.035764-2.01 | PCH | Hídrica | SC | Tupitinga | 1 | 4.8
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 1 | 0.487
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 10 | 0.487
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 11 | 0.487
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 12 | 0.487
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 13 | 0.487
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 14 | 0.487
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 15 | 1.376
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 16 | 0.321
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 17 | 0.321
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 2 | 0.487
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 3 | 0.487
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 4 | 0.487
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 5 | 0.487
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 6 | 0.487
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 7 | 0.487
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 8 | 0.487
2020-02-01 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Careiro da Várzea - COE | 9 | 0.487
2020-02-04 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037699-0.01 | UTE | Fóssil | AM | São Sebastião do Uatumã - COE | 1 | 0.487
2020-02-04 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037699-0.01 | UTE | Fóssil | AM | São Sebastião do Uatumã - COE | 10 | 0.321
2020-02-04 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037699-0.01 | UTE | Fóssil | AM | São Sebastião do Uatumã - COE | 11 | 0.321
2020-02-04 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037699-0.01 | UTE | Fóssil | AM | São Sebastião do Uatumã - COE | 2 | 0.487
2020-02-04 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037699-0.01 | UTE | Fóssil | AM | São Sebastião do Uatumã - COE | 3 | 0.487
2020-02-04 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037699-0.01 | UTE | Fóssil | AM | São Sebastião do Uatumã - COE | 4 | 0.487
2020-02-04 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037699-0.01 | UTE | Fóssil | AM | São Sebastião do Uatumã - COE | 5 | 0.487
2020-02-04 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037699-0.01 | UTE | Fóssil | AM | São Sebastião do Uatumã - COE | 6 | 0.487
2020-02-04 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037699-0.01 | UTE | Fóssil | AM | São Sebastião do Uatumã - COE | 7 | 0.487
2020-02-04 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037699-0.01 | UTE | Fóssil | AM | São Sebastião do Uatumã - COE | 8 | 0.487
2020-02-04 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037699-0.01 | UTE | Fóssil | AM | São Sebastião do Uatumã - COE | 9 | 1.375
2020-02-05 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035813-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Caiambé - CGA | 1 | 0.352
2020-02-05 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035813-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Caiambé - CGA | 2 | 0.352
2020-02-05 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035813-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Caiambé - CGA | 3 | 0.352
2020-02-05 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035813-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Caiambé - CGA | 4 | 0.352
2020-02-05 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037701-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Pedras - COE | 1 | 0.487
2020-02-05 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037701-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Pedras - COE | 2 | 0.487
2020-02-05 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037701-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Pedras - COE | 3 | 0.321
2020-02-05 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037701-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Pedras - COE | 4 | 0.2245
2020-02-05 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037701-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Pedras - COE | 5 | 0.2245
2020-02-07 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.MT.034966-6.01 | PCH | Hídrica | MT | Juí 117 | 3 | 6.25
2020-02-07 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.MT.034966-6.01 | PCH | Hídrica | MT | Juí 117 | 4 | 6.25
2020-02-08 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036976-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará II | 2 | 3.465
2020-02-08 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036976-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará II | 4 | 3.465
2020-02-08 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036976-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará II | 5 | 3.465
2020-02-08 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036976-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará II | 6 | 3.465
2020-02-08 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036976-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará II | 9 | 3.465
2020-02-10 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037724-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Araras - COE | 1 | 0.321
2020-02-10 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037724-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Araras - COE | 2 | 0.321
2020-02-10 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037724-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Araras - COE | 3 | 0.321
2020-02-10 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037724-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Araras - COE | 4 | 0.2245
2020-02-10 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037724-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Araras - COE | 5 | 0.2245
2020-02-13 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031458-7.01 | EOL | Eólica | BA | Corrupião 3 | 1 | 2
2020-02-13 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031458-7.01 | EOL | Eólica | BA | Corrupião 3 | 2 | 2
2020-02-13 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031458-7.01 | EOL | Eólica | BA | Corrupião 3 | 3 | 2
2020-02-13 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031458-7.01 | EOL | Eólica | BA | Corrupião 3 | 4 | 2
2020-02-13 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031458-7.01 | EOL | Eólica | BA | Corrupião 3 | 5 | 2
2020-02-14 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031447-1.01 | EOL | Eólica | BA | Carcará | 1 | 2
2020-02-14 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031447-1.01 | EOL | Eólica | BA | Carcará | 2 | 2
2020-02-14 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031447-1.01 | EOL | Eólica | BA | Carcará | 3 | 2
2020-02-14 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031447-1.01 | EOL | Eólica | BA | Carcará | 4 | 2
2020-02-14 | 05/2013 | ACR | EOL.CV.BA.031447-1.01 | EOL | Eólica | BA | Carcará | 5 | 2
2020-02-17 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037710-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Urucurituba - COE | 1 | 0.2245
2020-02-17 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037710-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Urucurituba - COE | 2 | 0.2245
2020-02-17 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037710-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Urucurituba - COE | 3 | 0.2245
2020-02-17 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037710-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Urucurituba - COE | 4 | 0.074
2020-02-17 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037710-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Urucurituba - COE | 5 | 0.074
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037734-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Nova Olinda do Norte - VPTM | 1 | 1.85
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037734-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Nova Olinda do Norte - VPTM | 2 | 1.85
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037734-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Nova Olinda do Norte - VPTM | 3 | 2.759
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037734-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Nova Olinda do Norte - VPTM | 4 | 2.759
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037735-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Borba - VPTM | 1 | 1.25
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037735-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Borba - VPTM | 2 | 1.25
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037735-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Borba - VPTM | 3 | 1.25
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037735-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Borba - VPTM | 4 | 1.25
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037735-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Borba - VPTM | 5 | 2.759
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037735-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Borba - VPTM | 6 | 2.759
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037737-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Autazes - VPTM | 1 | 0.924
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037737-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Autazes - VPTM | 2 | 0.924
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037737-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Autazes - VPTM | 3 | 1.85
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037737-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Autazes - VPTM | 4 | 1.85
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037737-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Autazes - VPTM | 5 | 2.759
2020-02-18 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037737-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Autazes - VPTM | 6 | 2.759
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035706-5.01 | UTE | Fóssil | PA | Afuá – CEPA | 4 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035706-5.01 | UTE | Fóssil | PA | Afuá – CEPA | 5 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035706-5.01 | UTE | Fóssil | PA | Afuá – CEPA | 6 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035706-5.01 | UTE | Fóssil | PA | Afuá – CEPA | 7 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035706-5.01 | UTE | Fóssil | PA | Afuá – CEPA | 8 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035706-5.01 | UTE | Fóssil | PA | Afuá – CEPA | 9 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 1 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 10 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 11 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 2 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 3 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 4 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 5 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 6 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 7 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 8 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 9 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035714-6.01 | UTE | Fóssil | PA | Faro – CEPA | 3 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035714-6.01 | UTE | Fóssil | PA | Faro – CEPA | 4 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035714-6.01 | UTE | Fóssil | PA | Faro – CEPA | 5 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035714-6.01 | UTE | Fóssil | PA | Faro – CEPA | 6 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035715-4.01 | UTE | Fóssil | PA | Gurupá – CEPA | 10 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035715-4.01 | UTE | Fóssil | PA | Gurupá – CEPA | 11 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035715-4.01 | UTE | Fóssil | PA | Gurupá – CEPA | 12 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035715-4.01 | UTE | Fóssil | PA | Gurupá – CEPA | 5 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035715-4.01 | UTE | Fóssil | PA | Gurupá – CEPA | 6 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035715-4.01 | UTE | Fóssil | PA | Gurupá – CEPA | 7 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035715-4.01 | UTE | Fóssil | PA | Gurupá – CEPA | 8 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 1 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 10 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 11 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 12 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 13 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 14 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 15 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 16 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 17 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 18 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 19 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 2 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 20 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 21 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 22 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 23 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 24 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 25 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 26 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 3 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 4 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 5 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 6 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 7 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 8 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035717-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Juruti – CEPA | 9 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035719-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Muaná – CEPA | 1 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035719-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Muaná – CEPA | 10 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035719-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Muaná – CEPA | 2 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035719-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Muaná – CEPA | 3 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035719-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Muaná – CEPA | 4 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035719-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Muaná – CEPA | 5 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035719-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Muaná – CEPA | 6 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035719-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Muaná – CEPA | 7 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035719-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Muaná – CEPA | 8 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035719-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Muaná – CEPA | 9 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035720-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Oeiras do Pará – CEPA | 10 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035720-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Oeiras do Pará – CEPA | 4 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035720-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Oeiras do Pará – CEPA | 5 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035720-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Oeiras do Pará – CEPA | 6 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035720-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Oeiras do Pará – CEPA | 7 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035720-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Oeiras do Pará – CEPA | 8 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035720-0.01 | UTE | Fóssil | PA | Oeiras do Pará – CEPA | 9 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035721-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Porto de Moz – CEPA | 10 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035721-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Porto de Moz – CEPA | 11 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035721-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Porto de Moz – CEPA | 12 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035721-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Porto de Moz – CEPA | 13 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035721-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Porto de Moz – CEPA | 14 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035721-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Porto de Moz – CEPA | 15 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035721-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Porto de Moz – CEPA | 5 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035721-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Porto de Moz – CEPA | 6 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035721-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Porto de Moz – CEPA | 7 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035721-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Porto de Moz – CEPA | 8 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035721-9.01 | UTE | Fóssil | PA | Porto de Moz – CEPA | 9 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035722-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Prainha – CEPA | 1 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035722-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Prainha – CEPA | 2 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035722-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Prainha – CEPA | 3 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035722-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Prainha – CEPA | 4 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035722-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Prainha – CEPA | 5 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035722-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Prainha – CEPA | 6 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035722-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Prainha – CEPA | 7 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035722-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Prainha – CEPA | 8 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035726-0.01 | UTE | Fóssil | PA | São Sebastião da Boa Vista – CEPA | 1 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035726-0.01 | UTE | Fóssil | PA | São Sebastião da Boa Vista – CEPA | 2 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035726-0.01 | UTE | Fóssil | PA | São Sebastião da Boa Vista – CEPA | 3 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035726-0.01 | UTE | Fóssil | PA | São Sebastião da Boa Vista – CEPA | 4 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035726-0.01 | UTE | Fóssil | PA | São Sebastião da Boa Vista – CEPA | 5 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035726-0.01 | UTE | Fóssil | PA | São Sebastião da Boa Vista – CEPA | 6 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035726-0.01 | UTE | Fóssil | PA | São Sebastião da Boa Vista – CEPA | 7 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035726-0.01 | UTE | Fóssil | PA | São Sebastião da Boa Vista – CEPA | 8 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035726-0.01 | UTE | Fóssil | PA | São Sebastião da Boa Vista – CEPA | 9 | 0.44
2020-02-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.PA.035728-6.01 | UTE | Fóssil | PA | Terra Santa – CEPA | 7 | 0.44
2020-02-22 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036976-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará II | 1 | 3.465
2020-02-22 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036976-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará II | 3 | 3.465
2020-02-22 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036976-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará II | 7 | 3.465
2020-02-22 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036976-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará II | 8 | 3.465
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 1 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 10 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 11 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 12 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 13 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 14 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 15 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 16 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 2 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 3 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 4 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 5 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 6 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 7 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 8 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033841-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 1 | 9 | 2.855
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 1 | 2.7777
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 10 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 11 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 12 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 13 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 14 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 15 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 16 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 17 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 18 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 2 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 3 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 4 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 5 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 6 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 7 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 8 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033842-7.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 2 | 9 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 1 | 2.7777
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 10 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 11 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 12 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 13 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 14 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 15 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 16 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 17 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 18 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 2 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 3 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 4 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 5 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 6 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 7 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 8 | 2.7778
2020-02-22 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037588-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 21 | 9 | 2.7778
2020-02-22 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.003035-0.01 | UTE | Biomassa | SP | Viralcool | 2 | 28
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 1 | 2.7777
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 10 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 11 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 12 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 13 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 14 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 15 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 16 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 17 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 18 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 2 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 3 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 4 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 5 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 6 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 7 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 8 | 2.7778
2020-02-28 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037589-6.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 22 | 9 | 2.7778
2020-02-29 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036974-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará I (Antiga Vila Paraíba I) | 7 | 3.465
2020-02-29 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036974-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará I (Antiga Vila Paraíba I) | 8 | 3.465
2020-02-29 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036974-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará I (Antiga Vila Paraíba I) | 9 | 3.465
2020-03-03 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.SC.035120-2.01 | PCH | Hídrica | SC | Lambari | 1 | 2.25
2020-03-03 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.SC.035120-2.01 | PCH | Hídrica | SC | Lambari | 2 | 2.25
2020-03-04 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036974-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará I (Antiga Vila Paraíba I) | 4 | 3.465
2020-03-04 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036974-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará I (Antiga Vila Paraíba I) | 5 | 3.465
2020-03-04 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036974-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará I (Antiga Vila Paraíba I) | 6 | 3.465
2020-03-04 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.SC.029120-0.02 | PCH | Hídrica | SC | Roncador | 1 | 3
2020-03-04 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.SC.029120-0.02 | PCH | Hídrica | SC | Roncador | 2 | 3
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 1 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 10 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 11 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 12 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 13 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 14 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 15 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 16 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 17 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 18 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 19 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 2 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 20 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 21 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 22 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 23 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 24 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 25 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 26 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 27 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 28 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 29 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 3 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 30 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 31 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 32 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 33 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 34 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 35 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 36 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 37 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 38 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 39 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 4 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 40 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 5 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 6 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 7 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 8 | 0.125
2020-03-10 | 09/2015 | ACR | UFV.RS.SP.034107-0.02 | UFV | Solar | SP | Brisas Suaves | 9 | 0.125
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 1 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 10 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 11 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 12 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 13 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 14 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 15 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 16 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 17 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 18 | 1.376
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 19 | 1.376
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 2 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 20 | 1.376
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 21 | 1.376
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 22 | 1.376
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 23 | 0.321
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 24 | 0.321
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 3 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 4 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 5 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 6 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 7 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 8 | 0.487
2020-03-11 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho II - COE | 9 | 0.487
2020-03-12 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.RO.029243-5.01 | UTE | Biomassa | RO | Rondon II | 1 | 12
2020-03-13 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036974-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará I (Antiga Vila Paraíba I) | 1 | 3.465
2020-03-13 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036974-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará I (Antiga Vila Paraíba I) | 2 | 3.465
2020-03-13 | 05/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036974-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Ceará I (Antiga Vila Paraíba I) | 3 | 3.465
2020-03-21 | 03/2016 | ACR | CGH.PH.SC.035743-0.01 | CGH | Hídrica | SC | Paraíso | 1 | 1
2020-03-21 | 03/2015 | ACR | UTE.GN.SE.032228-8.01 | UTE | Fóssil | SE | Porto de Sergipe I | 1 | 332.724
2020-03-21 | 03/2015 | ACR | UTE.GN.SE.032228-8.01 | UTE | Fóssil | SE | Porto de Sergipe I | 2 | 332.724
2020-03-21 | 03/2015 | ACR | UTE.GN.SE.032228-8.01 | UTE | Fóssil | SE | Porto de Sergipe I | 3 | 332.724
2020-03-21 | 03/2015 | ACR | UTE.GN.SE.032228-8.01 | UTE | Fóssil | SE | Porto de Sergipe I | 4 | 517.47
2020-03-25 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038141-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte I | 1 | 4.2
2020-03-25 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038141-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte I | 2 | 4.2
2020-03-25 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038141-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte I | 3 | 4.2
2020-03-25 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038141-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte I | 4 | 4.2
2020-03-25 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038141-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte I | 5 | 4.2
2020-03-25 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038141-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte I | 6 | 4.2
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 1 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 10 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 11 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 12 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 13 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 14 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 15 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 16 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 2 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 3 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 4 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 5 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 6 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 7 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 8 | 2.855
2020-04-02 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033843-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 3 | 9 | 2.855
2020-04-10 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036985-3.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba II (Antiga Vila Paraíba II) | 10 | 3.465
2020-04-10 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036985-3.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba II (Antiga Vila Paraíba II) | 8 | 3.465
2020-04-10 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036985-3.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba II (Antiga Vila Paraíba II) | 9 | 3.465
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 1 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 10 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 11 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 12 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 13 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 14 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 15 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 16 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 17 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 18 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 19 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 2 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 20 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 3 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 4 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 5 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 6 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 7 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 8 | 1.442
2020-04-14 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034789-2.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 21 São João do Piauí V | 9 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 1 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 10 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 11 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 12 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 13 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 14 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 15 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 16 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 17 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 18 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 19 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 2 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 20 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 21 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 22 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 3 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 4 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 8 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 9 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 1 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 10 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 11 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 12 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 13 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 14 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 15 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 16 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 17 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 18 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 19 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 2 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 20 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 21 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 22 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 3 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 4 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 5 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 6 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 7 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 8 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034786-8.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 18 São João do Piauí II | 9 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 1 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 10 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 11 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 12 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 13 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 14 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 15 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 16 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 17 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 18 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 19 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 2 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 20 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 21 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 22 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 3 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 4 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 5 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 6 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 7 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 8 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034787-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 19 São João do Piauí III | 9 | 1.462
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 1 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 10 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 11 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 12 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 13 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 14 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 15 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 16 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 17 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 18 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 19 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 2 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 20 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 3 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 4 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 5 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 6 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 7 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 8 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034788-4.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 20 São João do Piauí IV | 9 | 1.442
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 1 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 10 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 11 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 12 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 13 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 14 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 15 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 16 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 17 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 18 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 19 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 2 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 20 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 21 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 22 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 3 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 4 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 5 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 6 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 7 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 8 | 1.449
2020-04-15 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034790-6.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 22 São João do Piauí VI | 9 | 1.449
2020-04-15 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035825-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Estirão do Equador - CGA | 1 | 0.315
2020-04-15 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035825-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Estirão do Equador - CGA | 2 | 0.315
2020-04-18 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036985-3.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba II (Antiga Vila Paraíba II) | 5 | 3.465
2020-04-18 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036985-3.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba II (Antiga Vila Paraíba II) | 6 | 3.465
2020-04-18 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036985-3.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba II (Antiga Vila Paraíba II) | 7 | 3.465
2020-04-18 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038140-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte II | 1 | 4.2
2020-04-18 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038140-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte II | 2 | 4.2
2020-04-18 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038140-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte II | 3 | 4.2
2020-04-18 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038140-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte II | 4 | 4.2
2020-04-18 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038140-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte II | 5 | 4.2
2020-04-18 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038140-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte II | 6 | 4.2
2020-04-18 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038140-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte II | 7 | 4.2
2020-04-18 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038140-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte II | 8 | 4.2
2020-04-18 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038140-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Rio Grande do Norte II | 9 | 4.2
2020-04-18 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 5 | 1.462
2020-04-18 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 6 | 1.462
2020-04-18 | 01/2018 | ACR | UFV.RS.PI.034785-0.01 | UFV | Solar | PI | ETESA 17 - São João do Piauí I | 7 | 1.462
2020-04-23 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036985-3.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba II (Antiga Vila Paraíba II) | 1 | 3.465
2020-04-23 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036985-3.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba II (Antiga Vila Paraíba II) | 2 | 3.465
2020-04-23 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036985-3.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba II (Antiga Vila Paraíba II) | 3 | 3.465
2020-04-23 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036985-3.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba II (Antiga Vila Paraíba II) | 4 | 3.465
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 1 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 10 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 11 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 12 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 13 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 14 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 15 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 16 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 17 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 18 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 19 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 2 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 20 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 21 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 22 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 23 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 24 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 25 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 26 | 1.376
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 27 | 1.376
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 28 | 1.376
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 29 | 1.376
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 3 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 30 | 1.376
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 31 | 0.321
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 32 | 0.321
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 4 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 5 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 6 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 7 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 8 | 0.487
2020-04-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lábrea - COE | 9 | 0.487
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 1 | 2.7777
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 10 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 11 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 12 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 13 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 14 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 15 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 16 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 17 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 18 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 2 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 3 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 4 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 5 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 6 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 7 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 8 | 2.7778
2020-05-01 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.037577-2.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 10 | 9 | 2.7778
2020-05-07 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.AI.SP.030447-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Mogiana Bio-Energia | 3 | 6
2020-05-14 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037102-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 20 | 1 | 4.2
2020-05-14 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037102-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 20 | 2 | 4.2
2020-05-14 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037102-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 20 | 3 | 4.2
2020-05-14 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037102-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 20 | 4 | 4.2
2020-05-14 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037102-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 20 | 5 | 4.2
2020-05-14 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037102-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 20 | 6 | 4.2
2020-05-14 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037102-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 20 | 7 | 4.2
2020-05-15 | 04/2019 | ACR | UTE.AI.SP.040824-7.01 | UTE | Biomassa | SP | Bioenergia Mococa | 1 | 45
2020-05-16 | 01/2018 | ACR | UTE.AI.MG.038336-8.01 | UTE | Biomassa | MG | Cerradão 2 | 1 | 40
2020-05-16 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037707-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Tuiué - COE | 1 | 0.487
2020-05-16 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037707-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Tuiué - COE | 2 | 0.487
2020-05-16 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037707-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Tuiué - COE | 3 | 0.321
2020-05-16 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037707-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Tuiué - COE | 4 | 0.321
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 1 | 0.321
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 10 | 0.487
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 11 | 0.487
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 12 | 0.487
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 13 | 0.487
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 14 | 0.487
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 15 | 0.487
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 16 | 0.487
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 17 | 1.376
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 18 | 1.376
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 2 | 0.321
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 3 | 0.487
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 4 | 0.487
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 5 | 0.487
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 6 | 0.487
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 7 | 0.487
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 8 | 0.487
2020-05-19 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Airão - COE | 9 | 0.487
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 1 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 10 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 11 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 12 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 13 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 14 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 15 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 16 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 17 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 18 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 2 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 3 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 4 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 5 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 6 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 7 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 8 | 2.7778
2020-05-21 | 04/2017 | ACR | UFV.RS.PI.033844-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 4 | 9 | 2.7778
2020-05-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038142-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe I | 1 | 4.2
2020-05-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038142-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe I | 2 | 4.2
2020-05-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038142-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe I | 3 | 4.2
2020-05-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038142-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe I | 4 | 4.2
2020-05-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038142-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe I | 5 | 4.2
2020-05-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038142-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe I | 6 | 4.2
2020-05-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038142-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe I | 7 | 4.2
2020-05-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038142-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe I | 8 | 4.2
2020-05-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038142-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe I | 9 | 4.2
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 1 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 10 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 11 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 12 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 13 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 14 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 15 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 16 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 17 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 18 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 2 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 3 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 4 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 5 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 6 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 7 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 8 | 0.352
2020-05-27 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035838-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Fonte Boa - CGA | 9 | 0.352
2020-05-28 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036981-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba I (Antiga Vila Paraíba III) | 10 | 3.465
2020-05-28 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036981-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba I (Antiga Vila Paraíba III) | 3 | 3.465
2020-05-28 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036981-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba I (Antiga Vila Paraíba III) | 4 | 3.465
2020-05-28 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036981-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba I (Antiga Vila Paraíba III) | 5 | 3.465
2020-05-28 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036981-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba I (Antiga Vila Paraíba III) | 6 | 3.465
2020-05-28 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036981-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba I (Antiga Vila Paraíba III) | 7 | 3.465
2020-05-28 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036981-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba I (Antiga Vila Paraíba III) | 8 | 3.465
2020-05-28 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036981-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba I (Antiga Vila Paraíba III) | 9 | 3.465
2020-05-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035824-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Tefé - CGA | 24 | 1.059
2020-05-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035824-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Tefé - CGA | 25 | 1.059
2020-05-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035824-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Tefé - CGA | 26 | 1.059
2020-05-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035824-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Tefé - CGA | 27 | 1.059
2020-05-28 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035824-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Tefé - CGA | 28 | 1.059
2020-05-29 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036981-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba I (Antiga Vila Paraíba III) | 1 | 3.465
2020-05-29 | 04/2017 | ACR | EOL.CV.RN.036981-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Paraíba I (Antiga Vila Paraíba III) | 2 | 3.465
2020-05-29 | 04/2019 | ACR | PCH.PH.SC.035155-5.01 | PCH | Hídrica | SC | Barra das Águas | 1 | 4.25
2020-05-29 | 04/2019 | ACR | PCH.PH.SC.035155-5.01 | PCH | Hídrica | SC | Barra das Águas | 2 | 4.25
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030907-9.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia I | 1 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030907-9.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia I | 2 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030907-9.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia I | 3 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030907-9.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia I | 4 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030907-9.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia I | 5 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030907-9.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia I | 6 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030907-9.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia I | 7 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030907-9.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia I | 8 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030927-3.01 | EOL | Eólica | CE | São Clemente | 1 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030927-3.01 | EOL | Eólica | CE | São Clemente | 2 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030927-3.01 | EOL | Eólica | CE | São Clemente | 3 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030927-3.01 | EOL | Eólica | CE | São Clemente | 4 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030927-3.01 | EOL | Eólica | CE | São Clemente | 5 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030927-3.01 | EOL | Eólica | CE | São Clemente | 6 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030927-3.01 | EOL | Eólica | CE | São Clemente | 7 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030929-0.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia | 1 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030929-0.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia | 2 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030929-0.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia | 3 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030929-0.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia | 4 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030929-0.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia | 5 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030929-0.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia | 6 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030929-0.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia | 7 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030929-0.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia | 8 | 3
2020-05-30 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030929-0.01 | EOL | Eólica | CE | Jandaia | 9 | 3
2020-05-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038143-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe II | 1 | 4.2
2020-05-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038143-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe II | 2 | 4.2
2020-05-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038143-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe II | 3 | 4.2
2020-05-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038143-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe II | 4 | 4.2
2020-05-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038143-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe II | 5 | 4.2
2020-05-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038143-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe II | 6 | 4.2
2020-05-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038143-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe II | 7 | 4.2
2020-05-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038143-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe II | 8 | 4.2
2020-05-30 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038143-8.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe II | 9 | 4.2
2020-05-30 | 05/2017 | ACR | UTE.AI.MG.038176-4.01 | UTE | Biomassa | MG | Energética Tupaciguara (Antiga Central Energética Tupaciguara) | 1 | 25
2020-05-30 | 05/2017 | ACR | UTE.AI.MG.038176-4.01 | UTE | Biomassa | MG | Energética Tupaciguara (Antiga Central Energética Tupaciguara) | 2 | 10
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 1 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 10 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 11 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 12 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 13 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 14 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 15 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 16 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 17 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 18 | 1.376
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 19 | 1.376
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 2 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 20 | 1.376
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 21 | 1.376
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 22 | 1.376
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 23 | 0.321
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 24 | 0.321
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 3 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 4 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 5 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 6 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 7 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 8 | 0.487
2020-05-30 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Castanho I - COE | 9 | 0.487
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030921-4.01 | EOL | Eólica | CE | São Januário | 1 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030921-4.01 | EOL | Eólica | CE | São Januário | 2 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030921-4.01 | EOL | Eólica | CE | São Januário | 3 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030921-4.01 | EOL | Eólica | CE | São Januário | 4 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030921-4.01 | EOL | Eólica | CE | São Januário | 5 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030921-4.01 | EOL | Eólica | CE | São Januário | 6 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030921-4.01 | EOL | Eólica | CE | São Januário | 7 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030930-3.01 | EOL | Eólica | CE | Nossa Senhora de Fátima | 1 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030930-3.01 | EOL | Eólica | CE | Nossa Senhora de Fátima | 10 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030930-3.01 | EOL | Eólica | CE | Nossa Senhora de Fátima | 2 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030930-3.01 | EOL | Eólica | CE | Nossa Senhora de Fátima | 3 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030930-3.01 | EOL | Eólica | CE | Nossa Senhora de Fátima | 4 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030930-3.01 | EOL | Eólica | CE | Nossa Senhora de Fátima | 5 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030930-3.01 | EOL | Eólica | CE | Nossa Senhora de Fátima | 6 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030930-3.01 | EOL | Eólica | CE | Nossa Senhora de Fátima | 7 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030930-3.01 | EOL | Eólica | CE | Nossa Senhora de Fátima | 8 | 3
2020-06-02 | 07/2011 | ACR | EOL.CV.CE.030930-3.01 | EOL | Eólica | CE | Nossa Senhora de Fátima | 9 | 3
2020-06-03 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037103-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 21 | 12 | 4.2
2020-06-03 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037103-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 21 | 5 | 4.2
2020-06-03 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037103-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 21 | 6 | 4.2
2020-06-03 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037103-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 21 | 7 | 4.2
2020-06-03 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037103-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 21 | 8 | 4.2
2020-06-03 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037711-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Sacambú - COE | 1 | 0.2245
2020-06-03 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037711-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Sacambú - COE | 2 | 0.2245
2020-06-03 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037711-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Sacambú - COE | 3 | 0.2245
2020-06-03 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037711-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Sacambú - COE | 4 | 0.074
2020-06-03 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037711-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Sacambú - COE | 5 | 0.074
2020-06-05 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037102-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 20 | 8 | 4.2
2020-06-05 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037102-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 20 | 9 | 4.2
2020-06-05 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037103-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 21 | 1 | 4.2
2020-06-05 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037103-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 21 | 2 | 4.2
2020-06-05 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037103-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 21 | 3 | 4.2
2020-06-05 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037103-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 21 | 4 | 4.2
2020-06-06 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037721-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Campinas - COE | 1 | 0.487
2020-06-06 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037721-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Campinas - COE | 2 | 0.321
2020-06-06 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037721-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Campinas - COE | 3 | 0.321
2020-06-06 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037721-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Campinas - COE | 4 | 0.321
2020-06-09 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038144-6.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe III | 1 | 4.2
2020-06-09 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038144-6.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe III | 2 | 4.2
2020-06-09 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038144-6.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe III | 3 | 4.2
2020-06-09 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.038144-6.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Sergipe III | 4 | 4.2
2020-06-10 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037103-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 21 | 9 | 4.2
2020-06-16 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037102-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 20 | 10 | 4.2
2020-06-22 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037102-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 20 | 11 | 4.2
2020-06-22 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037102-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 20 | 12 | 4.2
2020-06-24 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037103-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 21 | 10 | 4.2
2020-06-30 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037103-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 21 | 11 | 4.2
2020-07-08 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036979-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí III | 1 | 4.2
2020-07-08 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036979-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí III | 10 | 4.2
2020-07-08 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036979-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí III | 2 | 4.2
2020-07-08 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036979-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí III | 3 | 4.2
2020-07-08 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036979-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí III | 4 | 4.2
2020-07-08 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036979-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí III | 5 | 4.2
2020-07-08 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036979-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí III | 6 | 4.2
2020-07-08 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036979-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí III | 7 | 4.2
2020-07-08 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036979-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí III | 8 | 4.2
2020-07-08 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036979-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí III | 9 | 4.2
2020-07-08 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037716-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Itapurú - COE | 1 | 0.321
2020-07-08 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037716-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Itapurú - COE | 2 | 0.321
2020-07-08 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037716-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Itapurú - COE | 3 | 0.321
2020-07-08 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037716-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Itapurú - COE | 4 | 0.2245
2020-07-08 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037716-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Itapurú - COE | 5 | 0.2245
2020-07-09 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037696-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lindóia - COE | 1 | 0.487
2020-07-09 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037696-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lindóia - COE | 10 | 0.321
2020-07-09 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037696-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lindóia - COE | 2 | 0.487
2020-07-09 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037696-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lindóia - COE | 3 | 0.487
2020-07-09 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037696-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lindóia - COE | 4 | 0.487
2020-07-09 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037696-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lindóia - COE | 5 | 0.487
2020-07-09 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037696-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lindóia - COE | 6 | 0.487
2020-07-09 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037696-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lindóia - COE | 7 | 0.487
2020-07-09 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037696-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lindóia - COE | 8 | 1.376
2020-07-09 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037696-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Lindóia - COE | 9 | 0.321
2020-07-10 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035827-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Palmeiras - CGA | 1 | 0.315
2020-07-10 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.035827-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Palmeiras - CGA | 2 | 0.315
2020-07-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036975-6.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí I | 1 | 4.2
2020-07-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036975-6.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí I | 2 | 4.2
2020-07-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036975-6.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí I | 3 | 4.2
2020-07-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036975-6.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí I | 4 | 4.2
2020-07-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036975-6.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí I | 5 | 4.2
2020-07-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036975-6.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí I | 6 | 4.2
2020-07-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036975-6.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí I | 7 | 4.2
2020-07-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036975-6.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí I | 8 | 4.2
2020-07-17 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036975-6.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí I | 9 | 4.2
2020-07-22 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.SC.035753-7.01 | PCH | Hídrica | SC | ITAPOCUZINHO IIA | 1 | 5.85
2020-07-22 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.SC.035753-7.01 | PCH | Hídrica | SC | ITAPOCUZINHO IIA | 2 | 5.85
2020-07-31 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037104-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 22 | 1 | 4.2
2020-07-31 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037104-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 22 | 2 | 4.2
2020-07-31 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037104-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 22 | 3 | 4.2
2020-07-31 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037104-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 22 | 7 | 4.2
2020-07-31 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037104-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 22 | 8 | 4.2
2020-08-01 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037104-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 22 | 10 | 4.2
2020-08-01 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037104-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 22 | 11 | 4.2
2020-08-01 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037104-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 22 | 9 | 4.2
2020-08-01 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.PE.PE.030438-7.01 | UTE | Fóssil | PE | U-50 | 2 | 50
2020-08-07 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.MT.037309-5.01 | PCH | Hídrica | MT | Beleza | 1 | 3.25
2020-08-10 | Nenhum | Fora do ACR | PCH.PH.MT.037309-5.01 | PCH | Hídrica | MT | Beleza | 2 | 3.25
2020-08-12 | 01/2016 | ACR | UTE.AI.SP.035109-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Biogás Bonfim | 5 | 2.985
2020-08-12 | 01/2016 | ACR | UTE.AI.SP.035109-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Biogás Bonfim | 6 | 2.985
2020-08-12 | 01/2016 | ACR | UTE.AI.SP.035109-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Biogás Bonfim | 7 | 2.985
2020-08-20 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.RO.029243-5.01 | UTE | Biomassa | RO | Rondon II | 2 | 12
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 1 | 0.487
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 10 | 0.487
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 11 | 0.487
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 12 | 0.487
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 13 | 1.376
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 14 | 1.376
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 15 | 1.376
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 16 | 0.321
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 17 | 0.321
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 2 | 0.487
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 3 | 0.487
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 4 | 0.487
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 5 | 0.487
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 6 | 0.487
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 7 | 0.487
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 8 | 0.487
2020-08-21 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Remanso - COE | 9 | 0.487
2020-08-22 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037104-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 22 | 12 | 4.2
2020-08-22 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037104-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 22 | 4 | 4.2
2020-08-22 | 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.037104-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 22 | 6 | 4.2
2020-08-25 | 01/2018 | ACR | PCH.PH.RS.031035-2.01 | PCH | Hídrica | RS | Quebra Dentes | 1 | 11.04
2020-08-25 | 01/2018 | ACR | PCH.PH.RS.031035-2.01 | PCH | Hídrica | RS | Quebra Dentes | 2 | 11.04
2020-08-25 | 01/2018 | ACR | PCH.PH.RS.031035-2.01 | PCH | Hídrica | RS | Quebra Dentes | 3 | 0.28
2020-08-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036973-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí II | 1 | 4.2
2020-08-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036973-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí II | 2 | 4.2
2020-08-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036973-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí II | 3 | 4.2
2020-08-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036973-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí II | 4 | 4.2
2020-08-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036973-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí II | 5 | 4.2
2020-08-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036973-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí II | 6 | 4.2
2020-08-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036973-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí II | 7 | 4.2
2020-08-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036973-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí II | 8 | 4.2
2020-08-27 | Nenhum | Fora do ACR | EOL.CV.RN.036973-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Piauí II | 9 | 4.2
2020-09-01 | Nenhum | Fora do ACR | UTE.FL.MT.045074-0.01 | UTE | Biomassa | MT | Inpasa Mutum | 1 | 22.36
2020-09-04 | 01/2018, 03/2018 | ACR | EOL.CV.BA.033532-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 13 | 10 | 4.2
2020-09-04 | 03/2018, 01/2018 | ACR | EOL.CV.BA.033532-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 13 | 6 | 4.2
2020-09-04 | 03/2018, 01/2018 | ACR | EOL.CV.BA.033532-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 13 | 7 | 4.2
2020-09-04 | 03/2018, 01/2018 | ACR | EOL.CV.BA.033532-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 13 | 8 | 4.2
2020-09-04 | 03/2018, 01/2018 | ACR | EOL.CV.BA.033532-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 13 | 9 | 4.2
2020-09-04 | 01/2018 | ACR | EOL.CV.BA.033533-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 14 | 1 | 4.2
2020-09-04 | 01/2018 | ACR | EOL.CV.BA.033533-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 14 | 4 | 4.2
2020-09-04 | 01/2018 | ACR | EOL.CV.BA.033533-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 14 | 5 | 4.2
2020-09-04 | 01/2018 | ACR | EOL.CV.BA.033533-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 14 | 6 | 4.2
2020-09-04 | 01/2018 | ACR | EOL.CV.BA.033533-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 14 | 7 | 4.2
2020-09-10 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.RS.031956-2.01 | PCH | Hídrica | RS | Rincão | 1 | 5
2020-09-10 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.RS.031956-2.01 | PCH | Hídrica | RS | Rincão | 2 | 5
2020-09-12 | 03/2016 | ACR | PCH.PH.GO.035113-0.01 | PCH | Hídrica | GO | Tamboril | 2 | 7.9
2020-09-12 | 01/2016 | ACR | UTE.AI.SP.035109-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Biogás Bonfim | 4 | 2.985
2020-09-12 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037709-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Belo Monte - COE | 1 | 0.321
2020-09-12 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037709-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Belo Monte - COE | 2 | 0.321
2020-09-12 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037709-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Belo Monte - COE | 3 | 0.2245
2020-09-12 | 02/2016 | ACR | UTE.PE.AM.037709-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Belo Monte - COE | 4 | 0.2245
2020-09-16 | 01/2018 | ACR | EOL.CV.BA.033533-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 14 | 10 | 4.2
2020-09-16 | 01/2018 | ACR | EOL.CV.BA.033533-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 14 | 2 | 4.2
2020-09-16 | 01/2018 | ACR | EOL.CV.BA.033533-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 14 | 3 | 4.2
2020-09-16 | 01/2018 | ACR | EOL.CV.BA.033533-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 14 | 8 | 4.2

## Resumo - Operação Comercial
Ano | Origem de Combustível | Tipo de Geração | Soma de Potência (MW)
1997 | Biomassa | UTE | 76
1997 | Eólica | EOL | 0
1997 | Fóssil | UTE | 689.53
1997 | Hídrica | PCH | 9.884
1997 | Hídrica | UHE | 1208.142
1998 | Biomassa | UTE | 28
1998 | Eólica | EOL | 0
1998 | Fóssil | UTE | 108.3
1998 | Hídrica | PCH | 4.799
1998 | Hídrica | UHE | 1945.55
1999 | Biomassa | UTE | 143.1
1999 | Eólica | EOL | 2.5
1999 | Fóssil | UTE | 363.05
1999 | Hídrica | PCH | 6.975
1999 | Hídrica | UHE | 2205.67
2000 | Biomassa | UTE | 73.82
2000 | Eólica | EOL | 0
2000 | Fóssil | UTE | 717.356
2000 | Hídrica | PCH | 0
2000 | Hídrica | UHE | 1819.107
2001 | Biomassa | UTE | 273.175
2001 | Eólica | EOL | 2.4
2001 | Fóssil | UTE | 2344.918
2001 | Hídrica | PCH | 1.1
2001 | Hídrica | UHE | 1192.675
2002 | Biomassa | UTE | 366.6
2002 | Eólica | EOL | 0.6
2002 | Fóssil | UTE | 1554.8
2002 | Hídrica | PCH | 55.5
2002 | Hídrica | UHE | 2661.5
2003 | Biomassa | UTE | 365.2
2003 | Eólica | EOL | 1.8
2003 | Fóssil | UTE | 1141
2003 | Hídrica | PCH | 267.7
2003 | Hídrica | UHE | 2215.6
2004 | Biomassa | UTE | 76
2004 | Eólica | EOL | 4.8
2004 | Fóssil | UTE | 2944.1
2004 | Hídrica | PCH | 67.8
2004 | Hídrica | UHE | 1140.1
2005 | Biomassa | UTE | 76.3
2005 | Eólica | EOL | 0
2005 | Fóssil | UTE | 489.6
2005 | Hídrica | PCH | 126.4
2005 | Hídrica | UHE | 1732.9
2006 | Biomassa | UTE | 76.3
2006 | Eólica | EOL | 208.3
2006 | Fóssil | UTE | 489.6
2006 | Hídrica | PCH | 228.1
2006 | Hídrica | UHE | 2386.92
2007 | Biomassa | UTE | 200.8
2007 | Eólica | EOL | 10.2
2007 | Fóssil | UTE | 642.9
2007 | Hídrica | PCH | 253
2007 | Hídrica | UHE | 2214.99
2008 | Biomassa | UTE | 632.5
2008 | Eólica | EOL | 89.3
2008 | Fóssil | UTE | 611.4
2008 | Hídrica | PCH | 642.84
2008 | Hídrica | UHE | 180
2009 | Biomassa | UTE | 1155.19
2009 | Eólica | EOL | 266.93
2009 | Fóssil | UTE | 1068.8
2009 | Hídrica | PCH | 463.322
2009 | Hídrica | UHE | 602.16
2010 | Biomassa | UTE | 1749.9
2010 | Eólica | EOL | 325.6
2010 | Fóssil | UTE | 2012.9
2010 | Hídrica | PCH | 470.67
2010 | Hídrica | UHE | 1590.25
2011 | Biomassa | UTE | 919.05
2011 | Eólica | EOL | 498.35
2011 | Fóssil | UTE | 1206.45
2011 | Hídrica | PCH | 432.7
2011 | Hídrica | UHE | 1142.77
2012 | Biomassa | UTE | 916.825
2012 | Eólica | EOL | 456.19
2012 | Fóssil | UTE | 753.26
2012 | Hídrica | PCH | 393.61
2012 | Hídrica | UHE | 1463.03
2013 | Biomassa | UTE | 1431.28
2013 | Eólica | EOL | 313.19
2013 | Fóssil | UTE | 2611.5
2013 | Hídrica | PCH | 263.585
2013 | Hídrica | UHE | 1269.47
2014 | Biomassa | UTE | 906.53
2014 | Eólica | EOL | 2785.954
2014 | Fóssil | UTE | 378.54
2014 | Hídrica | CGH | 16.106
2014 | Hídrica | PCH | 131.53
2014 | Hídrica | UHE | 3176.73
2015 | Biomassa | UTE | 922.228
2015 | Eólica | EOL | 2664.095
2015 | Fóssil | UTE | 548.78
2015 | Hídrica | CGH | 14.81
2015 | Hídrica | PCH | 102.723
2015 | Hídrica | UHE | 2299.39
2016 | Biomassa | UTE | 816.625
2016 | Eólica | EOL | 2558.11
2016 | Fóssil | UTE | 950.531
2016 | Hídrica | CGH | 9.11
2016 | Hídrica | PCH | 188.708
2016 | Hídrica | UHE | 5004.72
2017 | Biomassa | UTE | 508.062
2017 | Eólica | EOL | 2155.7
2017 | Fóssil | UTE | 522.046
2017 | Hídrica | CGH | 7.09
2017 | Hídrica | PCH | 186.38
2017 | Hídrica | UHE | 3114.68
2017 | Solar | UFV | 932.999
2018 | Biomassa | UTE | 140.899
2018 | Eólica | EOL | 2003.85
2018 | Fóssil | UTE | 449.145
2018 | Hídrica | CGH | 9.1
2018 | Hídrica | PCH | 182.101
2018 | Hídrica | UHE | 3608.55
2018 | Solar | UFV | 827.62
2019 | Biomassa | UTE | 218.832
2019 | Eólica | EOL | 981.86
2019 | Fóssil | UTE | 531.78
2019 | Hídrica | CGH | 12
2019 | Hídrica | PCH | 184.139
2019 | Hídrica | UHE | 4754.739
2019 | Solar | UFV | 657.885
2020 | Biomassa | UTE | 212.3
2020 | Eólica | EOL | 763.47
2020 | Fóssil | UTE | 1775.5315
2020 | Hídrica | CGH | 1
2020 | Hídrica | PCH | 104.36
2020 | Solar | UFV | 532.41

## Leilões
Leilão | CEG | Data de Início de Suprimento
02/2006 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | 2009-01-01
02/2006 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | 2009-01-01
03/2007 | PCH.PH.SC.029652-0.01 | 2010-01-01
02/2010 | UTE.FL.RR.030124-8.01 | 2010-04-09
01/2014 | PCH.PH.AP.002586-0.01 | 2014-01-01
03/2010 | UHE.PH.MT.030422-0.01 | 2015-01-01
05/2013 | EOL.CV.BA.031402-1.01 | 2015-09-01
05/2013 | EOL.CV.BA.031403-0.01 | 2015-09-01
05/2013 | EOL.CV.BA.031404-8.01 | 2015-09-01
05/2013 | EOL.CV.BA.031405-6.01 | 2015-09-01
05/2013 | EOL.CV.BA.031406-4.01 | 2015-09-01
05/2013 | EOL.CV.BA.031407-2.01 | 2015-09-01
05/2013 | EOL.CV.BA.031408-0.01 | 2015-09-01
05/2013 | EOL.CV.BA.031418-8.01 | 2015-09-01
05/2013 | EOL.CV.BA.031424-2.01 | 2015-09-01
05/2013 | EOL.CV.BA.031432-3.01 | 2015-09-01
05/2013 | EOL.CV.BA.031447-1.01 | 2015-09-01
05/2013 | EOL.CV.BA.031458-7.01 | 2015-09-01
05/2013 | EOL.CV.BA.031459-5.01 | 2015-09-01
07/2011 | EOL.CV.CE.030907-9.01 | 2016-01-01
07/2011 | EOL.CV.CE.030921-4.01 | 2016-01-01
07/2011 | EOL.CV.CE.030927-3.01 | 2016-01-01
07/2011 | EOL.CV.CE.030929-0.01 | 2016-01-01
07/2011 | EOL.CV.CE.030930-3.01 | 2016-01-01
09/2013 | EOL.CV.RS.031535-4.01 | 2016-01-01
09/2013 | EOL.CV.RS.031536-2.01 | 2016-01-01
09/2013 | EOL.CV.RS.031562-1.01 | 2016-01-01
98/2010 | UTN.UR.RJ.030150-7.01 | 2016-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035809-6.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035810-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035811-8.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035812-6.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035813-4.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035814-2.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035815-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035816-9.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035818-5.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035819-3.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035823-1.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035824-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035825-8.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035826-6.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035827-4.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035828-2.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035829-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035830-4.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035831-2.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035832-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035833-9.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035838-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.035840-1.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037684-1.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037685-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037686-8.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037687-6.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037688-4.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037690-6.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037692-2.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037693-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037694-9.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037695-7.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037696-5.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037697-3.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037699-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037700-7.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037701-5.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037703-1.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037706-6.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037707-4.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037708-2.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037709-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037710-4.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037711-2.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037712-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037713-9.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037715-5.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037716-3.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037717-1.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037718-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037719-8.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037720-1.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037721-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037723-6.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037724-4.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037726-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037728-7.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037730-9.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037731-7.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037733-3.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037734-1.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037735-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037736-8.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.AM.037737-6.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.PA.035706-5.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.PA.035708-1.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.PA.035714-6.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.PA.035715-4.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.PA.035717-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.PA.035719-7.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.PA.035720-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.PA.035721-9.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.PA.035722-7.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.PA.035726-0.01 | 2017-01-01
02/2016 | UTE.PE.PA.035728-6.01 | 2017-01-01
08/2014 | EOL.CV.BA.032362-4.01 | 2017-10-01
08/2014 | EOL.CV.BA.032363-2.01 | 2017-10-01
08/2014 | EOL.CV.BA.032364-0.01 | 2017-10-01
10/2013 | EOL.CV.RN.031652-0.01 | 2018-05-01
10/2013 | PCH.PH.RS.030636-3.01 | 2018-05-01
10/2013 | PCH.PH.RS.030637-1.01 | 2018-05-01
10/2013 | PCH.PH.RS.030950-8.01 | 2018-05-01
09/2015 | UFV.RS.PB.032544-9.01 | 2018-11-01
09/2015 | UFV.RS.SP.034107-0.02 | 2018-11-01
06/2014 | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | 2019-01-01
03/2015 | PCH.PH.PR.029068-8.01 | 2020-01-01
03/2015 | UHE.PH.RJ.027969-2.01 | 2020-01-01
03/2015 | UTE.FL.MG.033467-7.02 | 2020-01-01
03/2015 | UTE.GN.SE.032228-8.01 | 2020-01-01
03/2016 | CGH.PH.PR.035731-6.01 | 2020-03-01
03/2016 | CGH.PH.SC.035743-0.01 | 2020-03-01
03/2016 | PCH.PH.CE.035074-5.01 | 2020-03-01
03/2016 | PCH.PH.GO.035113-0.01 | 2020-03-01
03/2016 | PCH.PH.MT.033415-4.01 | 2020-03-01
03/2016 | PCH.PH.MT.033916-4.01 | 2020-03-01
03/2016 | PCH.PH.MT.034966-6.01 | 2020-03-01
03/2016 | PCH.PH.RJ.030600-2.01 | 2020-03-01
03/2016 | PCH.PH.RN.035096-6.01 | 2020-03-01
03/2016 | PCH.PH.RS.031956-2.01 | 2020-03-01
03/2016 | PCH.PH.SC.029120-0.02 | 2020-03-01
03/2016 | PCH.PH.SC.033228-3.01 | 2020-03-01
03/2016 | PCH.PH.SC.035120-2.01 | 2020-03-01
03/2016 | PCH.PH.SP.031107-3.01 | 2020-03-01
03/2016 | PCH.PH.TO.034495-8.01 | 2020-03-01
01/2016 | PCH.PH.MT.034705-1.01 | 2021-01-01
01/2016 | PCH.PH.PR.035146-6.01 | 2021-01-01
01/2016 | PCH.PH.PR.035147-4.01 | 2021-01-01
01/2016 | PCH.PH.SC.000659-9.01 | 2021-01-01
01/2016 | UHE.PH.PR.035290-0.01 | 2021-01-01
01/2016 | UTE.AI.SP.035073-7.01 | 2021-01-01
01/2016 | UTE.AI.SP.035109-1.01 | 2021-01-01
01/2016 | UTE.FL.MS.035085-0.01 | 2021-01-01
01/2016 | UTE.GN.MA.035107-5.01 | 2021-01-01
04/2017 | CGH.PH.ES.038158-6.01 | 2021-01-01
04/2017 | EOL.CV.RN.036981-0.01 | 2021-01-01
04/2017 | EOL.CV.RN.036985-3.01 | 2021-01-01
04/2017 | UFV.RS.BA.033473-1.01 | 2021-01-01
04/2017 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | 2021-01-01
04/2017 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | 2021-01-01
04/2017 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | 2021-01-01
04/2017 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | 2021-01-01
04/2017 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | 2021-01-01
04/2017 | UFV.RS.PI.033841-9.01 | 2021-01-01
04/2017 | UFV.RS.PI.033842-7.01 | 2021-01-01
04/2017 | UFV.RS.PI.033843-5.01 | 2021-01-01
04/2017 | UFV.RS.PI.033844-3.01 | 2021-01-01
04/2017 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | 2021-01-01
04/2017 | UFV.RS.PI.037577-2.01 | 2021-01-01
04/2017 | UFV.RS.PI.037588-8.01 | 2021-01-01
04/2017 | UFV.RS.PI.037589-6.01 | 2021-01-01
01/2019 | UTE.AI.RR.044586-0.01 | 2021-06-28
01/2019 | UTE.BL.RR.044588-6.01 | 2021-06-28
01/2019 | UTE.BL.RR.044589-4.01 | 2021-06-28
01/2019 | UTE.FL.RR.044603-3.01 | 2021-06-28
01/2019 | UTE.FL.RR.044604-1.01 | 2021-06-28
01/2019 | UTE.FL.RR.044605-0.01 | 2021-06-28
01/2019 | UTE.FL.RR.044606-8.01 | 2021-06-28
01/2019 | UTE.GN.RR.044619-0.01 | 2021-06-28
01/2019 | UTE.PE.RR.044653-0.01 | 2021-06-28
01/2018 | CGH.PH.MG.038150-0.01 | 2022-01-01
01/2018 | EOL.CV.BA.032641-0.01 | 2022-01-01
01/2018 | EOL.CV.BA.033508-8.01 | 2022-01-01
01/2018 | EOL.CV.BA.033532-0.01 | 2022-01-01
01/2018 | EOL.CV.BA.033533-9.01 | 2022-01-01
01/2018 | PCH.PH.RS.031035-2.01 | 2022-01-01
01/2018 | PCH.PH.RS.031049-2.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.035699-9.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.035859-2.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.035860-6.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.035861-4.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.035862-2.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.035863-0.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.035883-5.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.MG.035805-3.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.PI.034785-0.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.PI.034786-8.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.PI.034787-6.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.PI.034788-4.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.PI.034789-2.01 | 2022-01-01
01/2018 | UFV.RS.PI.034790-6.01 | 2022-01-01
01/2018 | UTE.AI.MG.038336-8.01 | 2022-01-01
03/2019 | EOL.CV.PI.044367-0.01 | 2023-01-01
03/2019 | EOL.CV.PI.044555-0.01 | 2023-01-01
03/2019 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | 2023-01-01
03/2019 | PCH.PH.MG.002092-3.01 | 2023-01-01
03/2019 | PCH.PH.MT.034560-1.01 | 2023-01-01
03/2019 | PCH.PH.SC.000742-0.01 | 2023-01-01
03/2019 | PCH.PH.SC.035496-1.01 | 2023-01-01
03/2019 | UFV.RS.CE.044573-8.01 | 2023-01-01
03/2019 | UFV.RS.CE.044574-6.01 | 2023-01-01
03/2019 | UFV.RS.CE.044575-4.01 | 2023-01-01
03/2019 | UFV.RS.CE.044576-2.01 | 2023-01-01
03/2019 | UFV.RS.CE.044579-7.01 | 2023-01-01
03/2019 | UFV.RS.MG.043162-1.01 | 2023-01-01
03/2019 | UTE.AI.MS.027385-6.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.BA.034507-5.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.BA.034509-1.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PB.034639-0.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PB.034640-3.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PB.034642-0.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PB.035181-4.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PB.035184-9.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PB.037953-0.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PB.037958-1.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PB.038030-0.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PE.031807-8.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PE.031808-6.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PE.031809-4.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033005-1.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033006-0.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033007-8.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033008-6.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033009-4.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033010-8.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033011-6.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033012-4.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033023-0.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033024-8.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.PI.033025-6.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.RN.033002-7.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.RN.033026-4.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.RN.033753-6.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.RN.035210-1.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.RN.035211-0.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.RN.035212-8.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.RN.036974-8.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.RN.036976-4.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.RN.037663-9.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.RN.037664-7.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.RN.037949-2.01 | 2023-01-01
05/2017 | EOL.CV.RN.037950-6.01 | 2023-01-01
05/2017 | PCH.PH.MT.037328-1.01 | 2023-01-01
05/2017 | PCH.PH.PR.028998-1.01 | 2023-01-01
05/2017 | PCH.PH.RS.034057-0.01 | 2023-01-01
05/2017 | PCH.PH.SC.035764-2.01 | 2023-01-01
05/2017 | UTE.AI.MG.038172-1.01 | 2023-01-01
05/2017 | UTE.AI.MG.038176-4.01 | 2023-01-01
05/2017 | UTE.AI.SP.037515-2.01 | 2023-01-01
05/2017 | UTE.FL.RS.033883-4.01 | 2023-01-01
05/2017 | UTE.GN.RJ.032211-3.01 | 2023-01-01
05/2017 | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | 2023-01-01
03/2018 | CGH.PH.GO.038152-7.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.032535-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.032536-8.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.032644-5.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.033521-5.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.033523-1.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.033529-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.033530-4.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.033532-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.034513-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.034889-9.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.035234-9.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.037083-5.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.037102-5.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.037103-3.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.037104-1.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.040609-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.040611-2.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.BA.040612-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.036980-2.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.037075-4.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.037294-3.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.037295-1.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.037296-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.037297-8.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.037298-6.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.037299-4.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.037959-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.037999-9.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.038002-4.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.038006-7.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.038035-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.038325-2.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.038326-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.038327-9.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.040584-1.01 | 2024-01-01
03/2018 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | 2024-01-01
03/2018 | PCH.PH.MT.035646-8.01 | 2024-01-01
03/2018 | PCH.PH.PR.000273-9.01 | 2024-01-01
03/2018 | PCH.PH.PR.028419-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | PCH.PH.PR.029576-0.01 | 2024-01-01
03/2018 | PCH.PH.RS.037300-1.01 | 2024-01-01
03/2018 | PCH.PH.SC.037820-8.01 | 2024-01-01
03/2018 | UTE.AI.SP.028063-1.01 | 2024-01-01
03/2018 | UTE.AI.SP.035093-1.01 | 2024-01-01
03/2018 | UTE.GN.MA.040562-0.01 | 2024-01-01
04/2019 | CGH.PH.MG.001928-3.02 | 2025-01-01
04/2019 | CGH.PH.MG.040663-5.01 | 2025-01-01
04/2019 | CGH.PH.MG.044305-0.01 | 2025-01-01
04/2019 | CGH.PH.SC.037419-9.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.032642-9.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.032804-9.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.032805-7.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.033547-9.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.033548-7.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.033549-5.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.034692-6.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.035172-5.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.037004-5.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.037101-7.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.038077-6.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.038078-4.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.038079-2.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.038081-4.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.038082-2.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.038083-0.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.038084-9.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.038085-7.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.038088-1.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.038089-0.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.044878-8.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.044959-8.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.044960-1.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.044961-0.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.BA.044962-8.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.PB.035225-0.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.PB.035226-8.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.PB.035227-6.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.PB.038304-0.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.PB.038305-8.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.PB.040613-9.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.PI.032863-4.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.PI.040567-1.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.RN.032593-7.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.RN.032870-7.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.RN.033681-5.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.RN.033690-4.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.RN.033691-2.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.RN.034937-2.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.RN.035008-7.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.RN.035270-5.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.RN.035271-3.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.RN.045010-3.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.RN.045011-1.01 | 2025-01-01
04/2019 | EOL.CV.RN.045012-0.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.BA.035105-9.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.ES.035297-7.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.ES.037381-8.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.GO.031768-3.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.GO.035110-5.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.GO.035111-3.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.GO.035112-1.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.MG.035309-4.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.MT.028818-7.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.PR.035006-0.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.PR.035340-0.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.PR.036938-1.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.SC.032571-6.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.SC.032879-0.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.SC.033762-5.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.SC.034669-1.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.SC.035155-5.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.SC.035530-5.01 | 2025-01-01
04/2019 | PCH.PH.SC.037173-4.01 | 2025-01-01
04/2019 | UFV.RS.CE.040708-9.01 | 2025-01-01
04/2019 | UFV.RS.CE.040709-7.01 | 2025-01-01
04/2019 | UFV.RS.CE.040710-0.01 | 2025-01-01
04/2019 | UFV.RS.CE.040711-9.01 | 2025-01-01
04/2019 | UFV.RS.PE.045057-0.01 | 2025-01-01
04/2019 | UFV.RS.PI.036925-0.01 | 2025-01-01
04/2019 | UFV.RS.PI.036926-8.01 | 2025-01-01
04/2019 | UFV.RS.PI.037745-7.01 | 2025-01-01
04/2019 | UFV.RS.PI.037746-5.01 | 2025-01-01
04/2019 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | 2025-01-01
04/2019 | UFV.RS.RN.037812-7.01 | 2025-01-01
04/2019 | UHE.PH.SC.030938-9.01 | 2025-01-01
04/2019 | UTE.AI.MG.040785-2.01 | 2025-01-01
04/2019 | UTE.AI.SP.027917-0.01 | 2025-01-01
04/2019 | UTE.AI.SP.027947-1.01 | 2025-01-01
04/2019 | UTE.AI.SP.030264-3.01 | 2025-01-01
04/2019 | UTE.AI.SP.032371-3.01 | 2025-01-01
04/2019 | UTE.AI.SP.040824-7.01 | 2025-01-01
04/2019 | UTE.GN.BA.037897-6.02 | 2025-01-01
04/2019 | UTE.GN.MA.030196-5.01 | 2025-01-01