## Usinas em Implantação
Previsão de Operação (Ano) | Previsão de Operação Comercial | CEG | Tipo de Geração | Origem de Combustível | UF | Usina | Potência Outorgada (kW) | UG | Potência UG (kW) | Viabilidade | Cronograma | Situação da Obra | Justificativa para Previsão | Ato de Outorga (Completo) | Conexão (Completo) | Sistema | Início de Obras (Outorgado) | Início de Obras (Realizado) | Concretagem (Outorgado) | Concretagem (Realizado) | Montagem (Outorgado) | Montagem (Realizado) | Enchimento (Outorgado) | Enchimento (Realizado) | Sistema de Transmissão (Outorgado) | Sistema de Transmissão (Realizado) | Operação em Teste (Outorgado) | Operação em Teste (Realizado) | Operação Comercial (Outorgado) | Operação Comercial (Realizado) | Licença Prévia (Emissão) | Licença Prévia (Validade) | Licença de Instalação (Emissão) | Licença de Instalação (Validade) | Licença de Operação (Emissão) | Licença de Operação (Validade) | Ordem Previsão de Operação
2020 | 2020-10-02 | UTE.AI.SP.035109-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Biogás Bonfim | 20893 | 1 | 2985 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 488 de 05/10/2016 | Subestação Usina Bonfim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-02-01 | 2018-08-31 |  |  | 2017-06-01 | 2019-04-10 |  |  | 2017-10-01 | 2019-07-01 | 2020-01-01 | 2020-07-02 | 2020-02-01 |  | 2015-10-19 | 2017-10-19 | 2017-07-21 | 2020-07-21 | 2018-10-30 | 2023-10-30 | 2020-10-02
2020 | 2020-10-02 | UTE.AI.SP.035109-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Biogás Bonfim | 20893 | 2 | 2985 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 488 de 05/10/2016 | Subestação Usina Bonfim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-02-01 | 2018-08-31 |  |  | 2017-06-01 | 2019-04-10 |  |  | 2017-10-01 | 2019-07-01 | 2020-01-01 | 2020-07-02 | 2020-02-01 |  | 2015-10-19 | 2017-10-19 | 2017-07-21 | 2020-07-21 | 2018-10-30 | 2023-10-30 | 2020-10-02
2020 | 2020-10-02 | UTE.AI.SP.035109-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Biogás Bonfim | 20893 | 3 | 2985 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 488 de 05/10/2016 | Subestação Usina Bonfim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-02-01 | 2018-08-31 |  |  | 2017-06-01 | 2019-04-10 |  |  | 2017-10-01 | 2019-07-01 | 2020-01-01 | 2020-07-02 | 2020-02-01 |  | 2015-10-19 | 2017-10-19 | 2017-07-21 | 2020-07-21 | 2018-10-30 | 2023-10-30 | 2020-10-02
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.033508-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 01 | 33600 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 337 de 15/08/2018 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-10-15 | 2021-08-04 | 2020-07-27 |  |  | 2021-01-31 | 2019-03-28 | 2021-12-02 | 2020-09-01 | 2021-12-17 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.033508-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 01 | 33600 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 337 de 15/08/2018 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-10-15 | 2021-08-04 | 2020-07-27 |  |  | 2021-01-31 | 2019-03-28 | 2021-12-02 | 2020-09-01 | 2021-12-17 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.033508-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 01 | 33600 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 337 de 15/08/2018 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-10-15 | 2021-08-04 | 2020-07-27 |  |  | 2021-01-31 | 2019-03-28 | 2021-12-02 | 2020-09-01 | 2021-12-17 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.033508-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 01 | 33600 | 8 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 337 de 15/08/2018 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-10-15 | 2021-08-04 | 2020-07-27 |  |  | 2021-01-31 | 2019-03-28 | 2021-12-02 | 2020-09-01 | 2021-12-17 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.033532-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 13 | 42000 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 338 de 15/08/2018 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-11-15 | 2021-08-04 | 2020-06-15 |  |  | 2021-01-31 | 2019-07-15 | 2021-11-17 | 2020-08-27 | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.033532-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 13 | 42000 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 338 de 15/08/2018 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-11-15 | 2021-08-04 | 2020-06-15 |  |  | 2021-01-31 | 2019-07-15 | 2021-11-17 | 2020-08-27 | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.033532-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 13 | 42000 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 338 de 15/08/2018 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-11-15 | 2021-08-04 | 2020-06-15 |  |  | 2021-01-31 | 2019-07-15 | 2021-11-17 | 2020-08-27 | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.033532-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 13 | 42000 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 338 de 15/08/2018 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-11-15 | 2021-08-04 | 2020-06-15 |  |  | 2021-01-31 | 2019-07-15 | 2021-11-17 | 2020-08-27 | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.033532-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 13 | 42000 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 338 de 15/08/2018 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-11-15 | 2021-08-04 | 2020-06-15 |  |  | 2021-01-31 | 2019-07-15 | 2021-11-17 | 2020-08-27 | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.033533-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 14 | 42000 | 9 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 336 de 15/08/2018 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230 KV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-11-15 | 2021-08-04 | 2020-06-15 |  |  | 2021-01-31 | 2019-05-02 | 2021-12-17 | 2020-07-21 | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037104-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 22 | 50400 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 518 de 27/12/2018 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-07-15 | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-08-04 | 2020-06-15 |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-01 | 2023-12-02 | 2020-07-29 | 2024-01-01 |  | 2016-10-20 | 2021-10-20 | 2018-11-15 | 2022-11-15 | 2020-05-11 | 2025-05-12 | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 1 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 2 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 3 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 4 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 5 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 6 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 7 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 8 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 9 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 10 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 11 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 12 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 13 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 14 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 15 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 16 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 17 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | EOL.CV.BA.037209-9.01 | EOL | Eólica | BA | Casa Nova A | 27000 | 18 | 1500 | Média | Atrasado | Paralisada | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 7.907 de 18/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2013-06-01 |  | 2013-10-01 |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-03-01 | 2020-06-30 | 2020-09-11 | 2020-10-30 |  | 2010-12-17 | 2015-12-16 | 2019-02-01 | 2024-01-31 |  |  | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | PCH.PH.GO.035113-0.01 | PCH | Hídrica | GO | Tamboril | 15800 | 1 | 7900 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 122 de 22/03/2017 | Subestação Cristalina - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-04-01 | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | 2019-08-01 | 2019-05-15 | 2019-10-31 | 2020-06-01 | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 2020-01-01 | 2020-08-31 | 2020-01-31 |  | 2014-04-09 | 2019-04-09 | 2018-04-04 | 2023-09-28 | 2020-05-15 | 2026-04-08 | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | UTE.AI.SP.028060-7.01 | UTE | Biomassa | SP | São Luiz | 20000 | 2 | 8000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 878 de 17/04/2007 | Subestação Ourinhos 2 - 69kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-01 |  |  |  | 2019-04-01 |  |  |  | 2019-04-01 |  |  | 2002-05-01 |  | 2019-12-13 | 2022-01-17 | 2019-12-13 | 2022-01-17 | 2019-12-13 | 2022-01-17 | 2020-10-15
2020 | 2020-10-15 | UTE.PE.PA.035708-1.01 | UTE | Fóssil | PA | Almeirim – CEPA | 8040 | 12 | 800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.840 de 17/05/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2016-09-18 | 2016-11-15 |  |  | 2016-11-12 | 2016-12-05 |  |  | 2016-11-27 | 2016-12-05 | 2017-01-04 |  | 2017-01-14 |  | 2011-03-24 | 2015-03-23 | -616811 | 2015-03-23 | 2011-03-24 | 2015-03-23 | 2020-10-15
2020 | 2020-10-25 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 15 | 43500 | 1 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 22/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-06-20 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-09-12 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-10-25
2020 | 2020-10-25 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 15 | 43500 | 2 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 22/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-06-20 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-09-12 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-10-25
2020 | 2020-10-25 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 15 | 43500 | 3 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 22/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-06-20 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-09-12 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-10-25
2020 | 2020-10-25 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 15 | 43500 | 4 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 22/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-06-20 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 | 2020-09-12 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-10-25
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 09 | 44100 | 1 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 179 de 18/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-09-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 09 | 44100 | 2 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 179 de 18/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-09-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 09 | 44100 | 3 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 179 de 18/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-09-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 09 | 44100 | 4 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 179 de 18/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-09-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 09 | 44100 | 5 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 179 de 18/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-09-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 09 | 44100 | 6 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 179 de 18/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-09-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 09 | 44100 | 7 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 179 de 18/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-09-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 09 | 44100 | 8 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 179 de 18/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-09-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 09 | 44100 | 9 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 179 de 18/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-09-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 09 | 44100 | 10 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 179 de 18/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-09-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 09 | 44100 | 11 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 179 de 18/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-09-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 09 | 44100 | 12 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 179 de 18/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-09-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 09 | 44100 | 13 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 179 de 18/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-09-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 09 | 44100 | 14 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 179 de 18/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-09-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 10 | 40950 | 1 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 181 de 21/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-06-15 | 2022-08-01 | 2020-03-09 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 10 | 40950 | 2 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 181 de 21/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-06-15 | 2022-08-01 | 2020-03-09 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 10 | 40950 | 3 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 181 de 21/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-06-15 | 2022-08-01 | 2020-03-09 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 10 | 40950 | 4 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 181 de 21/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-06-15 | 2022-08-01 | 2020-03-09 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 10 | 40950 | 5 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 181 de 21/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-06-15 | 2022-08-01 | 2020-03-09 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 10 | 40950 | 6 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 181 de 21/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-06-15 | 2022-08-01 | 2020-03-09 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 10 | 40950 | 7 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 181 de 21/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-06-15 | 2022-08-01 | 2020-03-09 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 10 | 40950 | 8 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 181 de 21/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-06-15 | 2022-08-01 | 2020-03-09 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 10 | 40950 | 9 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 181 de 21/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-06-15 | 2022-08-01 | 2020-03-09 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 10 | 40950 | 10 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 181 de 21/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-06-15 | 2022-08-01 | 2020-03-09 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 10 | 40950 | 11 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 181 de 21/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-06-15 | 2022-08-01 | 2020-03-09 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 10 | 40950 | 12 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 181 de 21/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-06-15 | 2022-08-01 | 2020-03-09 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 10 | 40950 | 13 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 181 de 21/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-06-15 | 2022-08-01 | 2020-03-09 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 11 | 44100 | 1 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2020-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 11 | 44100 | 2 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2020-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 11 | 44100 | 3 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2020-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 11 | 44100 | 4 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2020-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 11 | 44100 | 5 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2020-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 11 | 44100 | 6 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2020-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 11 | 44100 | 7 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2020-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 11 | 44100 | 8 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2020-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 11 | 44100 | 9 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2020-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 11 | 44100 | 10 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2020-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 11 | 44100 | 11 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2020-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 11 | 44100 | 12 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2020-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 11 | 44100 | 13 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2020-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-14 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 11 | 44100 | 14 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 183 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2020-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-14
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.BA.032641-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 04 | 29400 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 340 de 15/08/2018 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-11-28 | 2021-08-04 |  |  |  | 2021-01-31 | 2019-05-02 | 2021-11-17 | 2020-08-21 | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.BA.032641-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 04 | 29400 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 340 de 15/08/2018 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-11-28 | 2021-08-04 |  |  |  | 2021-01-31 | 2019-05-02 | 2021-11-17 | 2020-08-21 | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.BA.032641-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 04 | 29400 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 340 de 15/08/2018 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-11-28 | 2021-08-04 |  |  |  | 2021-01-31 | 2019-05-02 | 2021-11-17 | 2020-08-21 | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.BA.032641-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 04 | 29400 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 340 de 15/08/2018 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-11-28 | 2021-08-04 |  |  |  | 2021-01-31 | 2019-05-02 | 2021-11-17 | 2020-08-21 | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.BA.032641-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 04 | 29400 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 340 de 15/08/2018 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-11-28 | 2021-08-04 |  |  |  | 2021-01-31 | 2019-05-02 | 2021-11-17 | 2020-08-24 | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.BA.032641-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 04 | 29400 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 340 de 15/08/2018 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-11-28 | 2021-08-04 |  |  |  | 2021-01-31 | 2019-05-02 | 2021-11-17 | 2020-08-25 | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.BA.032641-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 04 | 29400 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 340 de 15/08/2018 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-11-28 | 2021-08-04 |  |  |  | 2021-01-31 | 2019-05-02 | 2021-11-17 | 2020-08-26 | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.BA.033508-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 01 | 33600 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 337 de 15/08/2018 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-10-15 | 2021-08-04 | 2020-07-27 |  |  | 2021-01-31 | 2019-03-28 | 2021-11-17 |  | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.BA.033508-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 01 | 33600 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 337 de 15/08/2018 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-10-15 | 2021-08-04 | 2020-07-27 |  |  | 2021-01-31 | 2019-03-28 | 2021-11-17 |  | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.BA.033508-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 01 | 33600 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 337 de 15/08/2018 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-10-15 | 2021-08-04 | 2020-07-27 |  |  | 2021-01-31 | 2019-03-28 | 2021-11-17 |  | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.BA.033508-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 01 | 33600 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 337 de 15/08/2018 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-31 | 2019-06-01 | 2021-04-01 | 2019-10-15 | 2021-08-04 | 2020-07-27 |  |  | 2021-01-31 | 2019-03-28 | 2021-11-17 |  | 2022-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033005-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 01 | 31500 | 1 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 232 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-20 | 2022-08-01 | 2020-02-12 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 | 2020-07-14 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033005-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 01 | 31500 | 2 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 232 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-20 | 2022-08-01 | 2020-02-12 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 | 2020-07-14 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033006-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 02 | 31500 | 1 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 234 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-12-06 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-07-14 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033006-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 02 | 31500 | 2 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 234 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-12-06 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-07-14 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033007-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 03 | 31500 | 1 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 233 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-06 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-07-14 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033007-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 03 | 31500 | 2 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 233 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-06 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-07-14 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033008-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 04 | 31500 | 1 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 228 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-04-01 | 2022-05-01 | 2019-05-01 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-07-14 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033008-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 04 | 31500 | 2 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 228 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-04-01 | 2022-05-01 | 2019-05-01 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-07-14 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 14 | 42600 | 1 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 174 de 17/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-05 | 2022-08-01 | 2020-01-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 14 | 42600 | 2 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 174 de 17/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-05 | 2022-08-01 | 2020-01-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 14 | 42600 | 3 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 174 de 17/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-05 | 2022-08-01 | 2020-01-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 14 | 42600 | 4 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 174 de 17/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-05 | 2022-08-01 | 2020-01-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 14 | 42600 | 5 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 174 de 17/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-05 | 2022-08-01 | 2020-01-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 14 | 42600 | 6 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 174 de 17/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-05 | 2022-08-01 | 2020-01-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 14 | 42600 | 7 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 174 de 17/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-05 | 2022-08-01 | 2020-01-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 14 | 42600 | 8 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 174 de 17/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-05 | 2022-08-01 | 2020-01-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 14 | 42600 | 9 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 174 de 17/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-05 | 2022-08-01 | 2020-01-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 14 | 42600 | 10 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 174 de 17/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-05 | 2022-08-01 | 2020-01-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 14 | 42600 | 11 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 174 de 17/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-05 | 2022-08-01 | 2020-01-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 14 | 42600 | 12 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 174 de 17/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-05 | 2022-08-01 | 2020-01-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 14 | 42600 | 13 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 174 de 17/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-05 | 2022-08-01 | 2020-01-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 14 | 42600 | 14 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 174 de 17/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-05 | 2022-08-01 | 2020-01-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 | 2020-08-01 | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-08-14 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-08-14 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-07-17 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-07-17 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-07-17 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-07-17 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 7 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-07-17 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 8 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-07-17 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 9 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-07-17 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 10 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-07-17 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 11 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-08-05 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 12 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-08-05 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 13 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-08-05 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 14 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-08-05 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 15 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-08-05 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 16 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-08-05 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 17 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-08-14 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 18 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-08-14 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 19 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-08-14 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 20 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-08-14 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 21 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-08-14 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.037073-8.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 1 | 76230 | 22 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.519 de 18/12/2018 | Subestação SE João Câmara III - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 | 2019-05-20 | 2020-03-01 | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-03-23 |  |  | 2020-01-01 | 2019-07-15 | 2020-09-15 | 2020-08-14 | 2020-10-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2022-12-20 | 2020-08-28 | 2026-08-28 | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.038327-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão III | 31950 | 1 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 13 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-11-15 | 2023-05-04 | 2019-11-15 | 2023-04-05 | 2019-09-28 |  |  | 2023-04-05 | 2019-09-16 | 2023-11-15 | 2020-06-24 | 2023-12-15 | [7 empty] | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.038327-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão III | 31950 | 3 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 13 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-11-15 | 2023-05-04 | 2019-11-15 | 2023-04-05 | 2019-09-28 |  |  | 2023-04-05 | 2019-09-16 | 2023-11-15 | 2020-06-24 | 2023-12-15 | [7 empty] | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.038327-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão III | 31950 | 5 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 13 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-11-15 | 2023-05-04 | 2019-11-15 | 2023-04-05 | 2019-09-28 |  |  | 2023-04-05 | 2019-09-16 | 2023-11-15 | 2020-06-24 | 2023-12-15 | [7 empty] | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.038327-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão III | 31950 | 6 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 13 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-11-15 | 2023-05-04 | 2019-11-15 | 2023-04-05 | 2019-09-28 |  |  | 2023-04-05 | 2019-09-16 | 2023-11-30 | 2020-09-12 | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.038327-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão III | 31950 | 7 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 13 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-11-15 | 2023-05-04 | 2019-11-15 | 2023-04-05 | 2019-09-28 |  |  | 2023-04-05 | 2019-09-16 | 2023-11-30 | 2020-08-31 | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.038327-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão III | 31950 | 8 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 13 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-11-15 | 2023-05-04 | 2019-11-15 | 2023-04-05 | 2019-09-28 |  |  | 2023-04-05 | 2019-09-16 | 2023-11-30 | 2020-07-16 | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | EOL.CV.RN.038327-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão III | 31950 | 9 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 13 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-11-15 | 2023-05-04 | 2019-11-15 | 2023-04-05 | 2019-09-28 |  |  | 2023-04-05 | 2019-09-16 | 2023-11-30 | 2020-08-31 | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | PCH.PH.RS.030950-8.01 | PCH | Hídrica | RS | Morro Grande | 9800 | 1 | 4900 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 3.661 de 04/09/2012 | Subestação Vacaria - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-08-01 | 2019-03-01 | 2016-06-01 | 2019-11-15 | 2016-11-01 | 2020-03-03 | 2017-01-01 | 2020-07-06 | 2016-11-01 | 2019-08-15 | 2017-02-01 | 2020-07-15 | 2017-03-01 |  | 2009-06-19 | 2016-06-18 | 2018-12-19 | 2023-12-19 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | PCH.PH.RS.030950-8.01 | PCH | Hídrica | RS | Morro Grande | 9800 | 2 | 4900 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 3.661 de 04/09/2012 | Subestação Vacaria - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-08-01 | 2019-03-01 | 2016-06-01 | 2019-11-15 | 2016-11-01 | 2020-03-03 | 2017-01-01 | 2020-07-06 | 2016-11-01 | 2019-08-15 | 2017-02-01 | 2020-07-15 | 2017-03-01 |  | 2009-06-19 | 2016-06-18 | 2018-12-19 | 2023-12-19 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | PCH.PH.SP.031107-3.01 | PCH | Hídrica | SP | Ponte Branca | 10500 | 1 | 3500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.085 de 07/05/2013 | Subestação Águas de Santa Bárbara - 33kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-07-01 | 2017-11-30 | 2014-08-01 | 2018-02-18 | 2017-08-30 | 2018-06-15 | 2018-04-30 | 2020-07-28 | 2014-10-01 | 2020-05-01 | 2018-10-30 |  | 2018-11-30 |  | 2010-08-24 | 2015-08-24 | 2014-02-06 | 2020-02-06 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | PCH.PH.SP.031107-3.01 | PCH | Hídrica | SP | Ponte Branca | 10500 | 2 | 3500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.085 de 07/05/2013 | Subestação Águas de Santa Bárbara - 33kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-07-01 | 2017-11-30 | 2014-08-01 | 2018-02-18 | 2017-08-30 | 2018-06-15 | 2018-04-30 | 2020-07-28 | 2014-10-01 | 2020-05-01 | 2018-11-30 |  | 2018-12-30 |  | 2010-08-24 | 2015-08-24 | 2014-02-06 | 2020-02-06 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | PCH.PH.SP.031107-3.01 | PCH | Hídrica | SP | Ponte Branca | 10500 | 3 | 3500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.085 de 07/05/2013 | Subestação Águas de Santa Bárbara - 33kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-07-01 | 2017-11-30 | 2014-08-01 | 2018-02-18 | 2017-08-30 | 2018-06-15 | 2018-04-30 | 2020-07-28 | 2014-10-01 | 2020-05-01 | 2018-12-30 |  | 2019-01-30 |  | 2010-08-24 | 2015-08-24 | 2014-02-06 | 2020-02-06 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | PCH.PH.TO.032551-1.01 | PCH | Hídrica | TO | Piarucum | 8000 | 1 | 4000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Resolução ANEEL Nº 6.553 de 08/08/2017 | Subestação Dianópolis - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2019-04-01 | 2020-03-03 | 2020-04-01 | 2019-09-20 | 2020-04-01 | 2020-01-31 | 2019-04-01 | 2020-01-03 | 2020-05-15 | 2020-06-20 | 2020-06-15 |  | 2016-05-04 | 2017-08-19 | 2016-05-04 | 2020-08-19 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | PCH.PH.TO.032551-1.01 | PCH | Hídrica | TO | Piarucum | 8000 | 2 | 4000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Resolução ANEEL Nº 6.553 de 08/08/2017 | Subestação Dianópolis - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2019-04-01 | 2020-03-03 | 2020-04-01 | 2019-09-20 | 2020-04-01 | 2020-01-31 | 2019-04-01 | 2020-01-03 | 2020-05-15 | 2020-06-20 | 2020-06-15 |  | 2016-05-04 | 2017-08-19 | 2016-05-04 | 2020-08-19 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | PCH.PH.TO.034495-8.01 | PCH | Hídrica | TO | Manuel Alves | 8000 | 1 | 4000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 88 de 07/03/2017 | Subestação SE Almas - 34,5 kV - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-10-15 | 2019-01-15 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 2018-12-01 | 2019-08-15 | 2019-08-01 | 2020-01-15 | 2020-06-05 | 2020-02-29 |  | 2015-05-22 | 2018-05-22 | 2015-05-22 | 2020-05-22 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | PCH.PH.TO.034495-8.01 | PCH | Hídrica | TO | Manuel Alves | 8000 | 2 | 4000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 88 de 07/03/2017 | Subestação SE Almas - 34,5 kV - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-10-15 | 2019-01-15 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 2018-12-01 | 2019-08-15 | 2019-08-01 | 2020-01-31 | 2020-06-05 | 2020-02-29 |  | 2015-05-22 | 2018-05-22 | 2015-05-22 | 2020-05-22 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PB.032544-9.01 | UFV | Solar | PB | Coremas III | 27000 | 1 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 210 de 31/05/2016 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-05-01 | 2019-08-05 |  |  | 2017-08-01 | 2020-02-14 |  |  | 2017-10-01 | 2017-02-01 | 2018-05-01 | 2020-08-21 | 2018-11-01 |  | 2019-08-19 | 2021-08-18 | 2019-08-19 | 2021-08-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PB.032544-9.01 | UFV | Solar | PB | Coremas III | 27000 | 2 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 210 de 31/05/2016 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-05-01 | 2019-08-05 |  |  | 2017-08-01 | 2020-02-14 |  |  | 2017-10-01 | 2017-02-01 | 2018-05-01 | 2020-08-21 | 2018-11-01 |  | 2019-08-19 | 2021-08-18 | 2019-08-19 | 2021-08-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PB.032544-9.01 | UFV | Solar | PB | Coremas III | 27000 | 3 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 210 de 31/05/2016 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-05-01 | 2019-08-05 |  |  | 2017-08-01 | 2020-02-14 |  |  | 2017-10-01 | 2017-02-01 | 2018-05-01 | 2020-08-21 | 2018-11-01 |  | 2019-08-19 | 2021-08-18 | 2019-08-19 | 2021-08-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PB.032544-9.01 | UFV | Solar | PB | Coremas III | 27000 | 4 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 210 de 31/05/2016 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-05-01 | 2019-08-05 |  |  | 2017-08-01 | 2020-02-14 |  |  | 2017-10-01 | 2017-02-01 | 2018-05-01 | 2020-08-21 | 2018-11-01 |  | 2019-08-19 | 2021-08-18 | 2019-08-19 | 2021-08-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PB.032544-9.01 | UFV | Solar | PB | Coremas III | 27000 | 5 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 210 de 31/05/2016 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-05-01 | 2019-08-05 |  |  | 2017-08-01 | 2020-02-14 |  |  | 2017-10-01 | 2017-02-01 | 2018-05-01 | 2020-08-21 | 2018-11-01 |  | 2019-08-19 | 2021-08-18 | 2019-08-19 | 2021-08-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PB.032544-9.01 | UFV | Solar | PB | Coremas III | 27000 | 6 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 210 de 31/05/2016 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-05-01 | 2019-08-05 |  |  | 2017-08-01 | 2020-02-14 |  |  | 2017-10-01 | 2017-02-01 | 2018-05-01 |  | 2018-11-01 |  | 2019-08-19 | 2021-08-18 | 2019-08-19 | 2021-08-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PB.032544-9.01 | UFV | Solar | PB | Coremas III | 27000 | 7 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 210 de 31/05/2016 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-05-01 | 2019-08-05 |  |  | 2017-08-01 | 2020-02-14 |  |  | 2017-10-01 | 2017-02-01 | 2018-05-01 |  | 2018-11-01 |  | 2019-08-19 | 2021-08-18 | 2019-08-19 | 2021-08-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PB.032544-9.01 | UFV | Solar | PB | Coremas III | 27000 | 8 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 210 de 31/05/2016 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-05-01 | 2019-08-05 |  |  | 2017-08-01 | 2020-02-14 |  |  | 2017-10-01 | 2017-02-01 | 2018-05-01 |  | 2018-11-01 |  | 2019-08-19 | 2021-08-18 | 2019-08-19 | 2021-08-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PB.032544-9.01 | UFV | Solar | PB | Coremas III | 27000 | 9 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 210 de 31/05/2016 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-05-01 | 2019-08-05 |  |  | 2017-08-01 | 2020-02-14 |  |  | 2017-10-01 | 2017-02-01 | 2018-05-01 |  | 2018-11-01 |  | 2019-08-19 | 2021-08-18 | 2019-08-19 | 2021-08-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 1 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 2 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 3 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 4 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 5 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 6 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 7 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 8 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 9 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 10 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 11 | 2000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 12 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 13 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 14 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 15 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 16 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 17 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033845-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 5 | 50000 | 18 | 2777.78 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 154 de 08/05/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-19 | 2019-02-21 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2020-12-20 | 2020-03-24 | 2021-01-01 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 1 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 2 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 3 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 4 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 5 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 6 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 7 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 8 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 9 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 10 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 11 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 12 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 13 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 14 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 15 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UFV.RS.PI.033846-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 6 | 45680 | 16 | 2855 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.501 de 11/12/2018 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-03-08 |  |  | 2020-03-01 | 2019-08-20 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-11-11 | 2020-04-02 | 2021-12-11 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-11-15
2020 | 2020-11-15 | UTE.AI.PR.030724-6.01 | UTE | Biomassa | PR | Geo Elétrica Tamboara | 10026 | 4 | 3023 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 3.856 de 22/01/2013 | Subestação Tamboara - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 2014-10-01 | 2014-10-01 |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2018-07-05 |  | 2018-08-05 | [7 empty] | 2020-11-15
2020 | 2020-11-20 | EOL.CV.BA.035229-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Vento | 31185 | 1 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.922 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-06 | 2020-04-03 | 2020-08-10 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-10-31 | 2020-09-09 | 2020-11-20 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2020-11-20
2020 | 2020-11-20 | EOL.CV.BA.035229-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Vento | 31185 | 2 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.922 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-06 | 2020-04-03 | 2020-08-10 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-11-05 | 2020-09-09 | 2020-11-25 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2020-11-20
2020 | 2020-11-20 | EOL.CV.BA.035229-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Vento | 31185 | 3 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.922 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-06 | 2020-04-03 | 2020-08-10 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-11-10 | 2020-09-09 | 2020-11-30 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2020-11-20
2020 | 2020-11-20 | EOL.CV.BA.035229-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Vento | 31185 | 7 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.922 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-06 | 2020-04-03 | 2020-08-10 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-11-30 | 2020-09-09 | 2020-12-20 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2020-11-20
2020 | 2020-11-24 | PCH.PH.RJ.030600-2.01 | PCH | Hídrica | RJ | Poço Fundo | 14000 | 1 | 7220 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 3.004 de 12/07/2011 | Subestação Ponte Nova - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-03-30 | 2017-11-01 | 2019-02-27 | 2018-12-19 | 2019-05-29 | 2019-10-01 | 2019-12-09 | 2020-07-01 | 2019-08-30 | 2020-01-15 | 2019-12-27 | 2020-08-27 | 2020-02-28 |  | 2011-01-28 | 2011-10-15 | 2017-04-11 | 2021-04-11 | 2020-05-08 | 2024-05-08 | 2020-11-24
2020 | 2020-11-24 | PCH.PH.RJ.030600-2.01 | PCH | Hídrica | RJ | Poço Fundo | 14000 | 2 | 7220 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 3.004 de 12/07/2011 | Subestação Ponte Nova - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-03-30 | 2017-11-01 | 2019-02-27 | 2018-12-19 | 2019-05-29 | 2019-10-01 | 2019-12-09 | 2020-07-01 | 2019-08-30 | 2020-01-15 | 2019-12-27 | 2020-08-27 | 2020-02-28 |  | 2011-01-28 | 2011-10-15 | 2017-04-11 | 2021-04-11 | 2020-05-08 | 2024-05-08 | 2020-11-24
2020 | 2020-11-25 | PCH.PH.SC.033228-3.01 | PCH | Hídrica | SC | Ponte Serrada | 4320 | 1 | 2050 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.546 de 10/11/2015 | Seccionamento AL. FGS04 - Faxinal dos Guedes - 23kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2018-03-06 | 2019-05-15 | 2018-09-27 | 2019-12-11 | 2019-01-19 | 2020-06-26 | 2018-08-01 | 2018-10-15 | 2019-03-07 | 2020-08-15 | 2019-04-07 |  | 2011-09-27 | 2016-09-27 | 2017-04-20 | 2021-04-20 | 2020-08-20 | 2024-08-20 | 2020-11-25
2020 | 2020-11-25 | PCH.PH.SC.033228-3.01 | PCH | Hídrica | SC | Ponte Serrada | 4320 | 2 | 2050 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.546 de 10/11/2015 | Seccionamento AL. FGS04 - Faxinal dos Guedes - 23kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2018-03-06 | 2019-05-15 | 2018-09-27 | 2019-12-11 | 2019-01-19 | 2020-06-26 | 2018-08-01 | 2018-10-15 | 2019-03-14 | 2020-08-15 | 2019-04-08 |  | 2011-09-27 | 2016-09-27 | 2017-04-20 | 2021-04-20 | 2020-08-20 | 2024-08-20 | 2020-11-25
2020 | 2020-11-30 | EOL.CV.RN.037076-2.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 3 | 24255 | 1 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.523 de 21/01/2020 | Subestação João Cãmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-06-16 | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-06-16 | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-12 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | EOL.CV.RN.037076-2.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 3 | 24255 | 2 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.523 de 21/01/2020 | Subestação João Cãmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-06-16 | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-06-16 | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-12 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | EOL.CV.RN.037076-2.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 3 | 24255 | 3 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.523 de 21/01/2020 | Subestação João Cãmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-06-16 | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-06-16 | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-12 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | EOL.CV.RN.037076-2.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 3 | 24255 | 4 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.523 de 21/01/2020 | Subestação João Cãmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-06-16 | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-06-16 | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-12 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | EOL.CV.RN.037076-2.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 3 | 24255 | 5 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.523 de 21/01/2020 | Subestação João Cãmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-06-16 | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-06-16 | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-12 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | EOL.CV.RN.037076-2.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 3 | 24255 | 6 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.523 de 21/01/2020 | Subestação João Cãmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-06-16 | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-06-16 | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-12 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | EOL.CV.RN.037076-2.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 3 | 24255 | 7 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.523 de 21/01/2020 | Subestação João Cãmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-06-16 | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-06-16 | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2019-07-11 | 2023-07-12 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035811-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Japurá - CGA | 891 | 1 | 297 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-08 | 2019-04-25 | 2020-01-24 | 2019-06-04 |  | 2018-12-14 | 2019-12-14 | 2018-12-14 | 2019-12-14 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035811-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Japurá - CGA | 891 | 2 | 297 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-08 | 2019-04-25 | 2020-01-24 | 2019-06-04 |  | 2018-12-14 | 2019-12-14 | 2018-12-14 | 2019-12-14 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035811-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Japurá - CGA | 891 | 3 | 297 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-08 | 2019-04-25 | 2020-01-24 | 2019-06-04 |  | 2018-12-14 | 2019-12-14 | 2018-12-14 | 2019-12-14 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035814-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Limoeiro - CGA | 2464 | 1 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-11-13 |  |  | 2019-02-13 | 2019-11-13 | 2019-04-25 | 2020-02-11 | 2019-06-04 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035814-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Limoeiro - CGA | 2464 | 2 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-11-13 |  |  | 2019-02-13 | 2019-11-13 | 2019-04-25 | 2020-02-11 | 2019-06-04 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035814-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Limoeiro - CGA | 2464 | 3 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-11-13 |  |  | 2019-02-13 | 2019-11-13 | 2019-04-25 | 2020-02-11 | 2019-06-04 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035814-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Limoeiro - CGA | 2464 | 4 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-11-13 |  |  | 2019-02-13 | 2019-11-13 | 2019-04-25 | 2020-02-11 | 2019-06-04 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035814-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Limoeiro - CGA | 2464 | 5 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-11-13 |  |  | 2019-02-13 | 2019-11-13 | 2019-04-25 | 2020-02-11 | 2019-06-04 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035814-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Limoeiro - CGA | 2464 | 6 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-11-13 |  |  | 2019-02-13 | 2019-11-13 | 2019-04-25 | 2020-02-11 | 2019-06-04 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035814-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Limoeiro - CGA | 2464 | 7 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-11-13 |  |  | 2019-02-13 | 2019-11-13 | 2019-04-25 | 2020-02-11 | 2019-06-04 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035815-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Itamarati - CGA | 2816 | 1 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-15 |  |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2020-02-19 | 2019-06-04 |  | 2020-01-29 | 2021-01-29 | 2020-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035815-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Itamarati - CGA | 2816 | 2 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-15 |  |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2020-02-19 | 2019-06-04 |  | 2020-01-29 | 2021-01-29 | 2020-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035815-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Itamarati - CGA | 2816 | 3 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-15 |  |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2020-02-19 | 2019-06-04 |  | 2020-01-29 | 2021-01-29 | 2020-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035815-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Itamarati - CGA | 2816 | 4 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-15 |  |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2020-02-19 | 2019-06-04 |  | 2020-01-29 | 2021-01-29 | 2020-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035815-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Itamarati - CGA | 2816 | 5 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-15 |  |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2020-02-19 | 2019-06-04 |  | 2020-01-29 | 2021-01-29 | 2020-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035815-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Itamarati - CGA | 2816 | 6 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-15 |  |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2020-02-19 | 2019-06-04 |  | 2020-01-29 | 2021-01-29 | 2020-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035815-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Itamarati - CGA | 2816 | 7 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-15 |  |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2020-02-19 | 2019-06-04 |  | 2020-01-29 | 2021-01-29 | 2020-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035815-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Itamarati - CGA | 2816 | 8 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-15 |  |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2020-02-19 | 2019-06-04 |  | 2020-01-29 | 2021-01-29 | 2020-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035816-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Juruá - CGA | 3168 | 1 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-27 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-02 | 2019-04-25 | 2019-12-12 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035816-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Juruá - CGA | 3168 | 2 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-27 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-02 | 2019-04-25 | 2019-12-12 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035816-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Juruá - CGA | 3168 | 3 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-27 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-02 | 2019-04-25 | 2019-12-12 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035816-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Juruá - CGA | 3168 | 4 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-27 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-02 | 2019-04-25 | 2019-12-12 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035816-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Juruá - CGA | 3168 | 5 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-27 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-02 | 2019-04-25 | 2019-12-12 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035816-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Juruá - CGA | 3168 | 6 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-27 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-02 | 2019-04-25 | 2019-12-12 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035816-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Juruá - CGA | 3168 | 7 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-27 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-02 | 2019-04-25 | 2019-12-12 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035816-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Juruá - CGA | 3168 | 8 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-27 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-02 | 2019-04-25 | 2019-12-12 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035816-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Juruá - CGA | 3168 | 9 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-27 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-02 | 2019-04-25 | 2019-12-12 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035818-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Maraã - CGA | 4224 | 1 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-26 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2019-12-06 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035818-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Maraã - CGA | 4224 | 2 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-26 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2019-12-06 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035818-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Maraã - CGA | 4224 | 3 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-26 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2019-12-06 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035818-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Maraã - CGA | 4224 | 4 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-26 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2019-12-06 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035818-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Maraã - CGA | 4224 | 5 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-26 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2019-12-06 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035818-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Maraã - CGA | 4224 | 6 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-26 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2019-12-06 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035818-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Maraã - CGA | 4224 | 7 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-26 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2019-12-06 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035818-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Maraã - CGA | 4224 | 8 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-26 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2019-12-06 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035818-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Maraã - CGA | 4224 | 9 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-26 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2019-12-06 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035818-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Maraã - CGA | 4224 | 10 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-26 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2019-12-06 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035818-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Maraã - CGA | 4224 | 11 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-26 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2019-12-06 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035818-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Maraã - CGA | 4224 | 12 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-26 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2019-12-06 | 2019-06-04 |  | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035819-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Alvarães - CGA | 3872 | 1 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-12 | 2019-04-25 | 2019-11-02 | 2019-06-04 |  | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-31 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035819-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Alvarães - CGA | 3872 | 2 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-12 | 2019-04-25 | 2019-11-02 | 2019-06-04 |  | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-31 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035819-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Alvarães - CGA | 3872 | 3 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-12 | 2019-04-25 | 2019-11-02 | 2019-06-04 |  | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-31 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035819-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Alvarães - CGA | 3872 | 4 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-12 | 2019-04-25 | 2019-11-02 | 2019-06-04 |  | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-31 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035819-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Alvarães - CGA | 3872 | 5 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-12 | 2019-04-25 | 2019-11-02 | 2019-06-04 |  | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-31 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035819-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Alvarães - CGA | 3872 | 6 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-12 | 2019-04-25 | 2019-11-02 | 2019-06-04 |  | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-31 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035819-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Alvarães - CGA | 3872 | 7 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-12 | 2019-04-25 | 2019-11-02 | 2019-06-04 |  | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-31 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035819-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Alvarães - CGA | 3872 | 8 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-12 | 2019-04-25 | 2019-11-02 | 2019-06-04 |  | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-31 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035819-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Alvarães - CGA | 3872 | 9 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-12 | 2019-04-25 | 2019-11-02 | 2019-06-04 |  | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-31 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035819-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Alvarães - CGA | 3872 | 10 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-12 | 2019-04-25 | 2019-11-02 | 2019-06-04 |  | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-31 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035819-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Alvarães - CGA | 3872 | 11 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-01 | 2019-01-20 |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-12 | 2019-04-25 | 2019-11-02 | 2019-06-04 |  | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-31 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 1 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 2 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 3 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 4 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 5 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 6 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 7 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 8 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 9 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 10 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 11 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 12 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 13 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 14 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 15 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 16 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 17 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 18 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 19 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 20 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 21 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 22 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 23 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035822-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Eirunepé - CGA | 8448 | 24 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-11-25 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-20 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-21 | 2019-04-25 | 2020-06-30 | 2019-06-04 |  | 2019-12-17 | 2020-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035823-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Carauari - CGA | 9531 | 1 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-03-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2019-12-20 | 2019-06-04 |  | 2018-12-17 | 2019-12-17 | 2018-12-17 | 2019-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035823-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Carauari - CGA | 9531 | 2 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-03-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2019-12-20 | 2019-06-04 |  | 2018-12-17 | 2019-12-17 | 2018-12-17 | 2019-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035823-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Carauari - CGA | 9531 | 3 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-03-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2019-12-20 | 2019-06-04 |  | 2018-12-17 | 2019-12-17 | 2018-12-17 | 2019-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035823-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Carauari - CGA | 9531 | 4 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-03-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2019-12-20 | 2019-06-04 |  | 2018-12-17 | 2019-12-17 | 2018-12-17 | 2019-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035823-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Carauari - CGA | 9531 | 5 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-03-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2019-12-20 | 2019-06-04 |  | 2018-12-17 | 2019-12-17 | 2018-12-17 | 2019-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035823-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Carauari - CGA | 9531 | 6 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-03-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2019-12-20 | 2019-06-04 |  | 2018-12-17 | 2019-12-17 | 2018-12-17 | 2019-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035823-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Carauari - CGA | 9531 | 7 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-03-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2019-12-20 | 2019-06-04 |  | 2018-12-17 | 2019-12-17 | 2018-12-17 | 2019-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035823-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Carauari - CGA | 9531 | 8 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-03-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2019-12-20 | 2019-06-04 |  | 2018-12-17 | 2019-12-17 | 2018-12-17 | 2019-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035823-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Carauari - CGA | 9531 | 9 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-03-18 |  |  | 2019-02-01 | 2019-09-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2019-12-20 | 2019-06-04 |  | 2018-12-17 | 2019-12-17 | 2018-12-17 | 2019-12-17 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035826-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Ipiranga - CGA | 891 | 1 | 297 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-01 |  |  | 2019-02-13 | 2020-02-05 | 2019-04-25 | 2020-06-19 | 2019-06-04 |  | 2019-01-15 | 2020-01-15 | 2019-01-15 | 2020-01-15 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035826-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Ipiranga - CGA | 891 | 2 | 297 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-01 |  |  | 2019-02-13 | 2020-02-05 | 2019-04-25 | 2020-06-19 | 2019-06-04 |  | 2019-01-15 | 2020-01-15 | 2019-01-15 | 2020-01-15 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035826-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Ipiranga - CGA | 891 | 3 | 297 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2020-05-01 |  |  | 2019-02-13 | 2020-02-05 | 2019-04-25 | 2020-06-19 | 2019-06-04 |  | 2019-01-15 | 2020-01-15 | 2019-01-15 | 2020-01-15 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035829-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Alterosa - CGA | 891 | 1 | 297 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-28 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-19 |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-10 | 2019-04-25 | 2020-02-11 | 2019-06-04 |  | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-31 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035829-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Alterosa - CGA | 891 | 2 | 297 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-28 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-19 |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-10 | 2019-04-25 | 2020-02-11 | 2019-06-04 |  | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-31 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035829-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Alterosa - CGA | 891 | 3 | 297 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-28 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-19 |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-10 | 2019-04-25 | 2020-02-11 | 2019-06-04 |  | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-31 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035833-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Amaturá - CGA | 3872 | 1 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-12-13 |  |  | 2018-02-17 | 2020-05-25 |  |  | 2018-07-29 | 2020-02-17 | 2019-04-25 | 2020-06-24 | 2019-04-06 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035833-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Amaturá - CGA | 3872 | 2 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-12-13 |  |  | 2018-02-17 | 2020-05-25 |  |  | 2018-07-29 | 2020-02-17 | 2019-04-25 | 2020-06-24 | 2019-04-06 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035833-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Amaturá - CGA | 3872 | 3 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-12-13 |  |  | 2018-02-17 | 2020-05-25 |  |  | 2018-07-29 | 2020-02-17 | 2019-04-25 | 2020-06-24 | 2019-04-06 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035833-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Amaturá - CGA | 3872 | 4 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-12-13 |  |  | 2018-02-17 | 2020-05-25 |  |  | 2018-07-29 | 2020-02-17 | 2019-04-25 | 2020-06-24 | 2019-04-06 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035833-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Amaturá - CGA | 3872 | 5 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-12-13 |  |  | 2018-02-17 | 2020-05-25 |  |  | 2018-07-29 | 2020-02-17 | 2019-04-25 | 2020-06-24 | 2019-04-06 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035833-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Amaturá - CGA | 3872 | 6 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-12-13 |  |  | 2018-02-17 | 2020-05-25 |  |  | 2018-07-29 | 2020-02-17 | 2019-04-25 | 2020-06-24 | 2019-04-06 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035833-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Amaturá - CGA | 3872 | 7 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-12-13 |  |  | 2018-02-17 | 2020-05-25 |  |  | 2018-07-29 | 2020-02-17 | 2019-04-25 | 2020-06-24 | 2019-04-06 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035833-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Amaturá - CGA | 3872 | 8 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-12-13 |  |  | 2018-02-17 | 2020-05-25 |  |  | 2018-07-29 | 2020-02-17 | 2019-04-25 | 2020-06-24 | 2019-04-06 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035833-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Amaturá - CGA | 3872 | 9 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-12-13 |  |  | 2018-02-17 | 2020-05-25 |  |  | 2018-07-29 | 2020-02-17 | 2019-04-25 | 2020-06-24 | 2019-04-06 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035833-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Amaturá - CGA | 3872 | 10 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-12-13 |  |  | 2018-02-17 | 2020-05-25 |  |  | 2018-07-29 | 2020-02-17 | 2019-04-25 | 2020-06-24 | 2019-04-06 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035833-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Amaturá - CGA | 3872 | 11 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-12-13 |  |  | 2018-02-17 | 2020-05-25 |  |  | 2018-07-29 | 2020-02-17 | 2019-04-25 | 2020-06-24 | 2019-04-06 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Tonantins - CGA | 4928 | 1 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 | 2019-06-24 |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-15 | 2019-04-25 | 2020-02-07 | 2019-06-04 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Tonantins - CGA | 4928 | 2 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 | 2019-06-24 |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-15 | 2019-04-25 | 2020-02-07 | 2019-06-04 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Tonantins - CGA | 4928 | 3 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 | 2019-06-24 |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-15 | 2019-04-25 | 2020-02-07 | 2019-06-04 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Tonantins - CGA | 4928 | 4 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 | 2019-06-24 |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-15 | 2019-04-25 | 2020-02-07 | 2019-06-04 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Tonantins - CGA | 4928 | 5 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 | 2019-06-24 |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-15 | 2019-04-25 | 2020-02-07 | 2019-06-04 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Tonantins - CGA | 4928 | 6 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 | 2019-06-24 |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-15 | 2019-04-25 | 2020-02-07 | 2019-06-04 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Tonantins - CGA | 4928 | 7 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 | 2019-06-24 |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-15 | 2019-04-25 | 2020-02-07 | 2019-06-04 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Tonantins - CGA | 4928 | 8 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 | 2019-06-24 |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-15 | 2019-04-25 | 2020-02-07 | 2019-06-04 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Tonantins - CGA | 4928 | 9 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 | 2019-06-24 |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-15 | 2019-04-25 | 2020-02-07 | 2019-06-04 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Tonantins - CGA | 4928 | 10 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 | 2019-06-24 |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-15 | 2019-04-25 | 2020-02-07 | 2019-06-04 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Tonantins - CGA | 4928 | 11 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 | 2019-06-24 |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-15 | 2019-04-25 | 2020-02-07 | 2019-06-04 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Tonantins - CGA | 4928 | 12 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 | 2019-06-24 |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-15 | 2019-04-25 | 2020-02-07 | 2019-06-04 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Tonantins - CGA | 4928 | 13 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 | 2019-06-24 |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-15 | 2019-04-25 | 2020-02-07 | 2019-06-04 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035834-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Tonantins - CGA | 4928 | 14 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 | 2019-06-24 |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-22 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-15 | 2019-04-25 | 2020-02-07 | 2019-06-04 | [7 empty] | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 1 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 2 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 3 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 4 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 5 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 6 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 7 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 8 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 9 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 10 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 11 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 12 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 13 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 14 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 15 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 16 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035836-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Jutaí - CGA | 5984 | 17 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-01-23 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-01 |  |  | 2019-02-13 | 2019-08-15 | 2019-04-25 | 2019-11-13 | 2019-06-04 |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São Paulo de Olivença - CGA | 4928 | 1 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-24 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2020-01-30 | 2019-06-04 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-01-10 | 2020-01-10 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São Paulo de Olivença - CGA | 4928 | 2 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-24 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2020-01-30 | 2019-06-04 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-01-10 | 2020-01-10 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São Paulo de Olivença - CGA | 4928 | 3 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-24 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2020-01-30 | 2019-06-04 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-01-10 | 2020-01-10 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São Paulo de Olivença - CGA | 4928 | 4 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-24 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2020-01-30 | 2019-06-04 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-01-10 | 2020-01-10 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São Paulo de Olivença - CGA | 4928 | 5 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-24 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2020-01-30 | 2019-06-04 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-01-10 | 2020-01-10 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São Paulo de Olivença - CGA | 4928 | 6 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-24 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2020-01-30 | 2019-06-04 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-01-10 | 2020-01-10 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São Paulo de Olivença - CGA | 4928 | 7 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-24 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2020-01-30 | 2019-06-04 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-01-10 | 2020-01-10 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São Paulo de Olivença - CGA | 4928 | 8 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-24 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2020-01-30 | 2019-06-04 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-01-10 | 2020-01-10 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São Paulo de Olivença - CGA | 4928 | 9 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-24 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2020-01-30 | 2019-06-04 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-01-10 | 2020-01-10 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São Paulo de Olivença - CGA | 4928 | 10 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-24 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2020-01-30 | 2019-06-04 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-01-10 | 2020-01-10 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São Paulo de Olivença - CGA | 4928 | 11 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-24 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2020-01-30 | 2019-06-04 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-01-10 | 2020-01-10 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São Paulo de Olivença - CGA | 4928 | 12 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-24 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2020-01-30 | 2019-06-04 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-01-10 | 2020-01-10 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São Paulo de Olivença - CGA | 4928 | 13 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-24 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2020-01-30 | 2019-06-04 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-01-10 | 2020-01-10 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035837-1.01 | UTE | Fóssil | AM | São Paulo de Olivença - CGA | 4928 | 14 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-01 | 2019-07-24 |  |  | 2019-02-13 | 2019-07-01 | 2019-04-25 | 2020-01-30 | 2019-06-04 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-01-10 | 2020-01-10 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 1 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 2 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 3 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 4 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 5 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 6 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 7 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 8 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 9 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 10 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 11 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 12 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 13 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 14 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 15 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 16 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 17 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.035839-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Tabatinga - CGA | 19062 | 18 | 1059 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-09-15 |  |  | 2019-02-01 | 2019-10-16 |  |  | 2019-02-13 | 2019-09-15 | 2019-04-25 | 2019-12-18 | 2019-06-04 |  | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037684-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Augusto Montenegro - COE | 821.5 | 1 | 224.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-07-16 |  |  | 2018-06-28 | 2019-07-01 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-01 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-11 | 2019-07-11 | 2018-07-11 | 2019-07-11 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037684-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Augusto Montenegro - COE | 821.5 | 2 | 224.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-07-16 |  |  | 2018-06-28 | 2019-07-01 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-01 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-11 | 2019-07-11 | 2018-07-11 | 2019-07-11 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037684-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Augusto Montenegro - COE | 821.5 | 3 | 224.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-07-16 |  |  | 2018-06-28 | 2019-07-01 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-01 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-11 | 2019-07-11 | 2018-07-11 | 2019-07-11 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037684-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Augusto Montenegro - COE | 821.5 | 4 | 74 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-07-16 |  |  | 2018-06-28 | 2019-07-01 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-01 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-11 | 2019-07-11 | 2018-07-11 | 2019-07-11 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037684-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Augusto Montenegro - COE | 821.5 | 5 | 74 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-07-16 |  |  | 2018-06-28 | 2019-07-01 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-01 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-11 | 2019-07-11 | 2018-07-11 | 2019-07-11 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037685-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Moura - COE | 1091 | 1 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-16 | 2018-12-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-19 |  |  | 2018-07-28 | 2019-08-14 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-04-29 |  | 2018-12-04 | 2019-12-04 | 2018-12-04 | 2019-12-04 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037685-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Moura - COE | 1091 | 2 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-16 | 2018-12-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-19 |  |  | 2018-07-28 | 2019-08-14 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-04-29 |  | 2018-12-04 | 2019-12-04 | 2018-12-04 | 2019-12-04 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037685-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Moura - COE | 1091 | 3 | 224.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-16 | 2018-12-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-19 |  |  | 2018-07-28 | 2019-08-14 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-04-29 |  | 2018-12-04 | 2019-12-04 | 2018-12-04 | 2019-12-04 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037685-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Moura - COE | 1091 | 4 | 224.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-16 | 2018-12-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-19 |  |  | 2018-07-28 | 2019-08-14 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-04-29 |  | 2018-12-04 | 2019-12-04 | 2018-12-04 | 2019-12-04 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037686-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Carvoeiro - COE | 370 | 1 | 74 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-28 | 2019-04-24 |  |  | 2018-07-28 | 2019-08-02 | 2019-04-24 | 2019-11-18 | 2019-04-29 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037686-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Carvoeiro - COE | 370 | 2 | 74 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-28 | 2019-04-24 |  |  | 2018-07-28 | 2019-08-02 | 2019-04-24 | 2019-11-18 | 2019-04-29 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037686-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Carvoeiro - COE | 370 | 3 | 74 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-28 | 2019-04-24 |  |  | 2018-07-28 | 2019-08-02 | 2019-04-24 | 2019-11-18 | 2019-04-29 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037686-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Carvoeiro - COE | 370 | 4 | 74 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-28 | 2019-04-24 |  |  | 2018-07-28 | 2019-08-02 | 2019-04-24 | 2019-11-18 | 2019-04-29 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037686-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Carvoeiro - COE | 370 | 5 | 74 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-28 | 2019-04-24 |  |  | 2018-07-28 | 2019-08-02 | 2019-04-24 | 2019-11-18 | 2019-04-29 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 1 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 2 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 3 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 4 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 5 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 6 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 7 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 8 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 9 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 10 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 11 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 12 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 13 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 14 | 1376 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 15 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Nhamundá - COE | 8349 | 16 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-08-09 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-25 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2019-04-29 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037690-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Santana do Uatumã - COE | 821.5 | 1 | 224.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-31 | 2018-07-15 |  |  | 2019-04-08 | 2019-06-10 |  |  | 2018-04-30 | 2019-08-01 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-05-02 |  | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 2018-06-28 | 2019-06-28 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037690-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Santana do Uatumã - COE | 821.5 | 2 | 224.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-31 | 2018-07-15 |  |  | 2019-04-08 | 2019-06-10 |  |  | 2018-04-30 | 2019-08-01 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-05-02 |  | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 2018-06-28 | 2019-06-28 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037690-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Santana do Uatumã - COE | 821.5 | 3 | 224.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-31 | 2018-07-15 |  |  | 2019-04-08 | 2019-06-10 |  |  | 2018-04-30 | 2019-08-01 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-05-02 |  | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 2018-06-28 | 2019-06-28 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037690-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Santana do Uatumã - COE | 821.5 | 4 | 74 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-31 | 2018-07-15 |  |  | 2019-04-08 | 2019-06-10 |  |  | 2018-04-30 | 2019-08-01 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-05-02 |  | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 2018-06-28 | 2019-06-28 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037690-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Santana do Uatumã - COE | 821.5 | 5 | 74 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-31 | 2018-07-15 |  |  | 2019-04-08 | 2019-06-10 |  |  | 2018-04-30 | 2019-08-01 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-05-02 |  | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 2018-06-28 | 2019-06-28 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 1 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 2 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 3 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 4 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 5 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 6 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 7 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 8 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 9 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 10 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 11 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 12 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 13 | 2064 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 14 | 2064 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 15 | 2064 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 16 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Barcelos - COE | 10614 | 17 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2018-05-22 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-11 |  |  | 2018-07-28 | 2019-07-15 | 2019-04-24 | 2019-11-19 | 2019-04-29 |  | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2018-05-07 | 2019-05-07 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037693-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Santa Isabel do Rio Negro - COE | 5427 | 1 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-30 |  |  | 2018-07-28 | 2019-10-26 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-04-29 |  | 2018-12-27 | 2019-12-27 | 2018-12-27 | 2019-12-27 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037693-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Santa Isabel do Rio Negro - COE | 5427 | 2 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-30 |  |  | 2018-07-28 | 2019-10-26 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-04-29 |  | 2018-12-27 | 2019-12-27 | 2018-12-27 | 2019-12-27 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037693-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Santa Isabel do Rio Negro - COE | 5427 | 3 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-30 |  |  | 2018-07-28 | 2019-10-26 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-04-29 |  | 2018-12-27 | 2019-12-27 | 2018-12-27 | 2019-12-27 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037693-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Santa Isabel do Rio Negro - COE | 5427 | 4 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-30 |  |  | 2018-07-28 | 2019-10-26 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-04-29 |  | 2018-12-27 | 2019-12-27 | 2018-12-27 | 2019-12-27 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037693-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Santa Isabel do Rio Negro - COE | 5427 | 5 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-30 |  |  | 2018-07-28 | 2019-10-26 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-04-29 |  | 2018-12-27 | 2019-12-27 | 2018-12-27 | 2019-12-27 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037693-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Santa Isabel do Rio Negro - COE | 5427 | 6 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-30 |  |  | 2018-07-28 | 2019-10-26 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-04-29 |  | 2018-12-27 | 2019-12-27 | 2018-12-27 | 2019-12-27 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037693-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Santa Isabel do Rio Negro - COE | 5427 | 7 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-30 |  |  | 2018-07-28 | 2019-10-26 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-04-29 |  | 2018-12-27 | 2019-12-27 | 2018-12-27 | 2019-12-27 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037693-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Santa Isabel do Rio Negro - COE | 5427 | 8 | 1376 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-30 |  |  | 2018-07-28 | 2019-10-26 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-04-29 |  | 2018-12-27 | 2019-12-27 | 2018-12-27 | 2019-12-27 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037693-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Santa Isabel do Rio Negro - COE | 5427 | 9 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-30 |  |  | 2018-07-28 | 2019-10-26 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-04-29 |  | 2018-12-27 | 2019-12-27 | 2018-12-27 | 2019-12-27 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-11-30 | UTE.PE.AM.037693-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Santa Isabel do Rio Negro - COE | 5427 | 10 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-15 |  |  | 2018-06-28 | 2019-05-30 |  |  | 2018-07-28 | 2019-10-26 | 2019-04-24 | 2019-11-21 | 2019-04-29 |  | 2018-12-27 | 2019-12-27 | 2018-12-27 | 2019-12-27 |  |  | 2020-11-30
2020 | 2020-12-08 | EOL.CV.RN.038327-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão III | 31950 | 2 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 13 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-11-15 | 2023-05-04 | 2019-11-15 | 2023-04-05 | 2019-09-28 |  |  | 2023-04-05 | 2019-09-16 | 2023-11-15 |  | 2023-12-15 | [7 empty] | 2020-12-08
2020 | 2020-12-08 | EOL.CV.RN.038327-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão III | 31950 | 4 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 13 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-11-15 | 2023-05-04 | 2019-11-15 | 2023-04-05 | 2019-09-28 |  |  | 2023-04-05 | 2019-09-16 | 2023-11-15 |  | 2023-12-15 | [7 empty] | 2020-12-08
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033005-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 01 | 31500 | 3 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 232 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-20 | 2022-08-01 | 2020-02-12 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033005-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 01 | 31500 | 4 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 232 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-20 | 2022-08-01 | 2020-02-12 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033005-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 01 | 31500 | 5 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 232 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-20 | 2022-08-01 | 2020-02-12 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033005-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 01 | 31500 | 6 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 232 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-20 | 2022-08-01 | 2020-02-12 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033005-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 01 | 31500 | 7 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 232 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-20 | 2022-08-01 | 2020-02-12 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033005-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 01 | 31500 | 8 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 232 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-20 | 2022-08-01 | 2020-02-12 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033005-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 01 | 31500 | 9 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 232 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-20 | 2022-08-01 | 2020-02-12 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033005-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 01 | 31500 | 10 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 232 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-07-20 | 2022-08-01 | 2020-02-12 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033006-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 02 | 31500 | 3 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 234 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-12-06 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033006-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 02 | 31500 | 4 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 234 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-12-06 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033006-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 02 | 31500 | 5 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 234 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-12-06 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033006-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 02 | 31500 | 6 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 234 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-12-06 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033006-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 02 | 31500 | 7 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 234 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-12-06 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033006-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 02 | 31500 | 8 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 234 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-12-06 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033006-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 02 | 31500 | 9 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 234 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-12-06 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033006-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 02 | 31500 | 10 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 234 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-12-06 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033007-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 03 | 31500 | 3 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 233 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-06 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033007-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 03 | 31500 | 4 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 233 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-06 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033007-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 03 | 31500 | 5 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 233 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-06 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033007-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 03 | 31500 | 6 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 233 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-06 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033007-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 03 | 31500 | 7 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 233 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-06 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033007-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 03 | 31500 | 8 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 233 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-06 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033007-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 03 | 31500 | 9 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 233 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-06 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033007-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 03 | 31500 | 10 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 233 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-06 | 2022-05-01 | 2019-07-15 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033008-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 04 | 31500 | 3 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 228 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-04-01 | 2022-05-01 | 2019-05-01 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033008-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 04 | 31500 | 4 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 228 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-04-01 | 2022-05-01 | 2019-05-01 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033008-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 04 | 31500 | 5 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 228 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-04-01 | 2022-05-01 | 2019-05-01 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033008-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 04 | 31500 | 6 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 228 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-04-01 | 2022-05-01 | 2019-05-01 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033008-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 04 | 31500 | 7 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 228 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-04-01 | 2022-05-01 | 2019-05-01 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033008-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 04 | 31500 | 8 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 228 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-04-01 | 2022-05-01 | 2019-05-01 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033008-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 04 | 31500 | 9 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 228 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-04-01 | 2022-05-01 | 2019-05-01 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | EOL.CV.PI.033008-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 04 | 31500 | 10 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 228 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-04-01 | 2022-05-01 | 2019-05-01 | 2022-08-01 | 2019-11-15 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2020-12-10
2020 | 2020-12-10 | UTE.AI.SP.029774-7.01 | UTE | Biomassa | SP | Da Mata | 50000 | 1 | 50000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 1.577 de 23/09/2008 | Subestação UTE da MATA CPFL - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2020-01-15 |  |  |  | 2020-05-12 |  |  |  | 2008-06-20 |  |  | 2020-04-10 |  | 2006-12-28 | 2007-12-28 | 2012-04-25 | 2015-04-25 | 2019-10-08 | 2020-10-08 | 2020-12-10
2020 | 2020-12-13 | UTE.PE.AM.035809-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Tamaniquá - CGA | 891 | 1 | 297 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-10-11 |  |  | 2019-02-01 | 2020-02-16 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-06 | 2019-04-25 | 2020-04-21 | 2019-06-04 |  | 2020-01-29 | 2021-01-29 | 2020-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 2020-12-13
2020 | 2020-12-13 | UTE.PE.AM.035809-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Tamaniquá - CGA | 891 | 2 | 297 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-10-11 |  |  | 2019-02-01 | 2020-02-16 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-06 | 2019-04-25 | 2020-04-21 | 2019-06-04 |  | 2020-01-29 | 2021-01-29 | 2020-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 2020-12-13
2020 | 2020-12-13 | UTE.PE.AM.035809-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Tamaniquá - CGA | 891 | 3 | 297 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2019-10-11 |  |  | 2019-02-01 | 2020-02-16 |  |  | 2019-02-13 | 2020-01-06 | 2019-04-25 | 2020-04-21 | 2019-06-04 |  | 2020-01-29 | 2021-01-29 | 2020-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 2020-12-13
2020 | 2020-12-15 | CGH.PH.ES.038158-6.01 | CGH | Hídrica | ES | Santa Luzia | 1512 | 1 | 756 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 146 de 30/04/2018 | Subestação Fruteiras - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-01-15 | 2018-05-15 | 2018-03-31 | 2018-11-12 | 2018-11-07 | 2019-05-15 | 2018-10-01 |  | 2018-02-02 | 2019-04-15 | 2018-12-13 |  | 2018-12-28 |  | 2010-12-16 | 2014-12-16 | 2017-11-09 | 2020-03-26 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | CGH.PH.ES.038158-6.01 | CGH | Hídrica | ES | Santa Luzia | 1512 | 2 | 756 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 146 de 30/04/2018 | Subestação Fruteiras - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-01-15 | 2018-05-15 | 2018-03-31 | 2018-11-12 | 2018-11-07 | 2019-05-15 | 2018-10-01 |  | 2018-02-02 | 2019-04-15 | 2019-06-13 |  | 2019-07-03 |  | 2010-12-16 | 2014-12-16 | 2017-11-09 | 2020-03-26 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 1 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 2 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 3 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 4 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 5 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 6 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 7 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 8 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 9 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 10 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 11 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 12 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 13 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 14 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 15 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 16 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 17 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 18 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 19 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 20 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 21 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 22 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 23 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 24 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 25 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 26 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 27 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 28 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 29 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 30 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 31 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 32 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 33 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 34 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 35 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 36 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 37 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 38 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 39 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 40 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 41 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 42 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 43 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 44 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 45 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 46 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 47 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 48 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 49 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 50 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 51 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 52 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 53 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 54 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 55 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 56 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 57 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 58 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 59 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 60 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 61 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 62 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 63 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 64 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 65 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 66 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 67 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 68 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 69 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 70 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 71 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 72 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 73 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 74 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 75 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 76 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 77 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 78 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 79 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 80 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 81 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 82 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 83 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 84 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 85 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 86 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 87 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 88 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 89 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 90 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 91 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 92 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 93 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 94 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 95 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 96 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 97 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 98 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 99 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 100 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 101 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 102 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 103 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 104 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 105 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 106 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 107 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 108 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 109 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 110 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 111 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 112 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 113 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 114 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 115 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 116 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 117 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 118 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 119 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 120 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 121 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 122 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 123 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 124 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 125 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 126 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 127 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 128 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 129 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 130 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 131 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 132 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 133 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 134 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 135 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 136 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 137 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 138 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 139 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 140 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 141 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 142 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 143 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 144 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 145 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 146 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 147 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 148 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 149 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 150 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 151 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 152 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 153 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 154 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 155 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 156 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 157 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 158 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 159 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 160 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 161 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 162 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 163 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 164 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 165 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 166 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 167 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 168 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 169 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 170 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 171 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 172 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 173 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 174 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 175 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 176 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 177 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 178 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 179 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 180 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 181 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 182 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 183 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 184 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 185 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 186 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 187 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 188 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 189 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 190 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 191 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 192 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 193 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 194 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 195 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 196 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 197 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 198 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 199 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 200 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 201 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033847-8.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 7 | 34542 | 202 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.669 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2010-04-03 | 2019-03-23 |  |  | 2020-07-02 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-06-20 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 1 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 2 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 3 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 4 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 5 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 6 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 7 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 8 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 9 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 10 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 11 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 12 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 13 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 14 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 15 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 16 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 17 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 18 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 19 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 20 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 21 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 22 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 23 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 24 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 25 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 26 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 27 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 28 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 29 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 30 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 31 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 32 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 33 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 34 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 35 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 36 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 37 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 38 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 39 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 40 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 41 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 42 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 43 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 44 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 45 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 46 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 47 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 48 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 49 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 50 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 51 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 52 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 53 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 54 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 55 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 56 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 57 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 58 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 59 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 60 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 61 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 62 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 63 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 64 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 65 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 66 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 67 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 68 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 69 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 70 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 71 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 72 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 73 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 74 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 75 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 76 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 77 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 78 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 79 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 80 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 81 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 82 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 83 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 84 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 85 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 86 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 87 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 88 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 89 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 90 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 91 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 92 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 93 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 94 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 95 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 96 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 97 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 98 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 99 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 100 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 101 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 102 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 103 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 104 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 105 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 106 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 107 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 108 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 109 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 110 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 111 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 112 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 113 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 114 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 115 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 116 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 117 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 118 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 119 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 120 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 121 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 122 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 123 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 124 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 125 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 126 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 127 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 128 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 129 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 130 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 131 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 132 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 133 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 134 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 135 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 136 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 137 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 138 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 139 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 140 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 141 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 142 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 143 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 144 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 145 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 146 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 147 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 148 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 149 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 150 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 151 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 152 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 153 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 154 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 155 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 156 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 157 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 158 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 159 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 160 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 161 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 162 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 163 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 164 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 165 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 166 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 167 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 168 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 169 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 170 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 171 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 172 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 173 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 174 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 175 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 176 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 177 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 178 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 179 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 180 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 181 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 182 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 183 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 184 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 185 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 186 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 187 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 188 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 189 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 190 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 191 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 192 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 193 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 194 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 195 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 196 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 197 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 198 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 199 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 200 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 201 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.033849-4.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 8 | 34542 | 202 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.670 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-27 | 2019-08-05 |  |  | 2020-09-22 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2019-12-15 | 2020-12-22 | 2020-07-08 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 1 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 2 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 3 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 4 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 5 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 6 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 7 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 8 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 9 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 10 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 11 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 12 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 13 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 14 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 15 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 16 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 17 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 18 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 19 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 20 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 21 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 22 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 23 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 24 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 25 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 26 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 27 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 28 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 29 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 30 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 31 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 32 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 33 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 34 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 35 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 36 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 37 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 38 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 39 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 40 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 41 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 42 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 43 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 44 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 45 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 46 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 47 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 48 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 49 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 50 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 51 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 52 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 53 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 54 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 55 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 56 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 57 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 58 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 59 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 60 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 61 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 62 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 63 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 64 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 65 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 66 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 67 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 68 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 69 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 70 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 71 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 72 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 73 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 74 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 75 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 76 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 77 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 78 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 79 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 80 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 81 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 82 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 83 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 84 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 85 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 86 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 87 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 88 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 89 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 90 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 91 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 92 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 93 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 94 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 95 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 96 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 97 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 98 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 99 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 100 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 101 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 102 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 103 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 104 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 105 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 106 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 107 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 108 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 109 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 110 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 111 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 112 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 113 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 114 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 115 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 116 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 117 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 118 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 119 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 120 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 121 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 122 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 123 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 124 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 125 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 126 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 127 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 128 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 129 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 130 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 131 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 132 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 133 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 134 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 135 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 136 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 137 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 138 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 139 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 140 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 141 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 142 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 143 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 144 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 145 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 146 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 147 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 148 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 149 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 150 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 151 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 152 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 153 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 154 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 155 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 156 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 157 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 158 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 159 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 160 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 161 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 162 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 163 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 164 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 165 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 166 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 167 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 168 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 169 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 170 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 171 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 172 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 173 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 174 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 175 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 176 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 177 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 178 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 179 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 180 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 181 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 182 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 183 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 184 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 185 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 186 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 187 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 188 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 189 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 190 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 191 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 192 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 193 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 194 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 195 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 196 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 197 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 198 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 199 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 200 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 201 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037578-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 11 | 34542 | 202 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.671 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-23 | 2019-08-28 |  |  | 2020-11-03 | 2019-12-07 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2022-02-26 | 2020-08-15 | 2022-03-26 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2018-10-18 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 1 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 2 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 3 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 4 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 5 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 6 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 7 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 8 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 9 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 10 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 11 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 12 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 13 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 14 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 15 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 16 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 17 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 19 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 20 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 21 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 22 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 23 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 24 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 25 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 26 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 28 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 29 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 30 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 31 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 32 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 33 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 34 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 35 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 36 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 37 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 38 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 39 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 40 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 41 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 42 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 43 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 44 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 45 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 46 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 47 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 48 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 49 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 50 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 51 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 53 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 54 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 55 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 56 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 57 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 58 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 59 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 60 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 61 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 62 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 63 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 64 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 65 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 66 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 67 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 68 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 69 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 70 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 71 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 72 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 73 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 74 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 75 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 76 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 77 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 78 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 79 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 80 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 81 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 82 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 83 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 84 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 85 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 86 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 87 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 88 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 89 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 90 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 91 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 92 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 93 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 94 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 95 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 96 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 97 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 98 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 99 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 100 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 101 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 102 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 103 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 104 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 105 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 106 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 107 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 108 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 109 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 110 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 111 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 112 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 113 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 114 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 115 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 116 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 117 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 118 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 119 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 120 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 121 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 122 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 123 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 124 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 125 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 126 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 127 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 128 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 129 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 130 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 131 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 132 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 133 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 134 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 135 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 136 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 137 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 138 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 139 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 140 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 141 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 142 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 143 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 144 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 145 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 146 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 147 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 148 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 149 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 150 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 151 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 152 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 153 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 154 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 155 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 156 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 157 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 158 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 159 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 160 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 161 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 162 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 163 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 164 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 165 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 166 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 167 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 168 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 169 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 170 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 171 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 172 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 173 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 174 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 175 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 176 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 177 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 178 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 179 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 180 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 181 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 182 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 183 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 184 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 185 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 186 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 187 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 188 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 189 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 190 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 191 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 192 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 193 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 194 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 195 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 196 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 197 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 198 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 199 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 200 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 201 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-15 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 202 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2020-12-15
2020 | 2020-12-16 | UTE.PE.AM.037736-8.01 | UTE | Fóssil | AM | São Gabriel da Cachoeira - VPTM | 11066 | 1 | 1850 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.536 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2019-04-15 |  |  | 2018-04-26 | 2019-08-27 |  |  | 2018-02-01 | 2019-03-11 | 2018-09-10 | 2020-06-24 | 2018-11-05 |  | 2018-03-09 | 2019-03-10 |  |  |  |  | 2020-12-16
2020 | 2020-12-16 | UTE.PE.AM.037736-8.01 | UTE | Fóssil | AM | São Gabriel da Cachoeira - VPTM | 11066 | 2 | 1850 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.536 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2019-04-15 |  |  | 2018-04-26 | 2019-08-27 |  |  | 2018-02-01 | 2019-03-11 | 2018-09-10 | 2020-06-24 | 2018-11-05 |  | 2018-03-09 | 2019-03-10 |  |  |  |  | 2020-12-16
2020 | 2020-12-16 | UTE.PE.AM.037736-8.01 | UTE | Fóssil | AM | São Gabriel da Cachoeira - VPTM | 11066 | 3 | 924 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.536 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2019-04-15 |  |  | 2018-04-26 | 2019-08-27 |  |  | 2018-02-01 | 2019-03-11 | 2018-09-10 | 2020-06-24 | 2018-11-05 |  | 2018-03-09 | 2019-03-10 |  |  |  |  | 2020-12-16
2020 | 2020-12-16 | UTE.PE.AM.037736-8.01 | UTE | Fóssil | AM | São Gabriel da Cachoeira - VPTM | 11066 | 4 | 924 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.536 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2019-04-15 |  |  | 2018-04-26 | 2019-08-27 |  |  | 2018-02-01 | 2019-03-11 | 2018-09-10 | 2020-06-24 | 2018-11-05 |  | 2018-03-09 | 2019-03-10 |  |  |  |  | 2020-12-16
2020 | 2020-12-16 | UTE.PE.AM.037736-8.01 | UTE | Fóssil | AM | São Gabriel da Cachoeira - VPTM | 11066 | 5 | 2759 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.536 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2019-04-15 |  |  | 2018-04-26 | 2019-08-27 |  |  | 2018-02-01 | 2019-03-11 | 2018-09-10 |  | 2018-11-05 |  | 2018-03-09 | 2019-03-10 |  |  |  |  | 2020-12-16
2020 | 2020-12-16 | UTE.PE.AM.037736-8.01 | UTE | Fóssil | AM | São Gabriel da Cachoeira - VPTM | 11066 | 6 | 2759 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.536 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2019-04-15 |  |  | 2018-04-26 | 2019-08-27 |  |  | 2018-02-01 | 2019-03-11 | 2018-09-10 |  | 2018-11-05 |  | 2018-03-09 | 2019-03-10 |  |  |  |  | 2020-12-16
2020 | 2020-12-17 | UTE.PE.PA.035719-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Muaná – CEPA | 5226 | 11 | 413 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.840 de 17/05/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2016-09-18 | 2016-11-14 |  |  | 2016-10-29 | 2016-12-04 |  |  | 2016-11-04 | 2016-12-04 | 2019-01-27 |  | 2019-01-27 |  | 2011-03-24 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 2011-03-23 | 2020-12-17
2020 | 2020-12-17 | UTE.PE.PA.035719-7.01 | UTE | Fóssil | PA | Muaná – CEPA | 5226 | 12 | 413 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.840 de 17/05/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2016-09-18 | 2016-11-14 |  |  | 2016-10-29 | 2016-12-04 |  |  | 2016-11-04 | 2016-12-04 | 2019-01-27 |  | 2019-01-27 |  | 2011-03-24 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 2011-03-23 | 2020-12-17
2020 | 2020-12-23 | UTE.AI.SP.035093-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Rio Vermelho 3 | 20000 | 1 | 20000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.973 de 09/08/2016 | Seccionamento Dracena-Flórida Paulista - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-01-15 |  |  | 2019-05-10 | 2019-04-15 |  |  |  | 2019-02-02 | 2020-04-15 |  | 2020-05-15 |  | 2015-11-20 | 2017-11-20 | 2018-12-29 | 2022-12-29 | 2020-02-14 | 2022-02-14 | 2020-12-23
2020 | 2020-12-23 | UTE.FL.MS.035085-0.01 | UTE | Biomassa | MS | Onça Pintada | 50000 | 1 | 50000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 477 de 27/09/2016 | Subestação SE Eldorado - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-05-02 | 2019-07-15 |  |  | 2020-03-02 | 2020-04-02 |  |  | 2019-11-27 | 2011-02-26 | 2020-07-14 |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2019-01-22 | 2022-01-22 |  |  | 2020-12-23
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.BA.035229-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Vento | 31185 | 4 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.922 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-06 | 2020-04-03 | 2020-08-10 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.BA.035229-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Vento | 31185 | 5 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.922 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-06 | 2020-04-03 | 2020-08-10 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-10 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.BA.035229-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Vento | 31185 | 6 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.922 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-06 | 2020-04-03 | 2020-08-10 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-11-25 |  | 2020-12-15 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.BA.035229-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Vento | 31185 | 8 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.922 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-06 | 2020-04-03 | 2020-08-10 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-12-05 |  | 2020-12-25 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.BA.035229-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Vento | 31185 | 9 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.922 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-06 | 2020-04-03 | 2020-08-10 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-12-10 |  | 2020-12-30 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.036980-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Ceará I | 31950 | 1 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 10 de 09/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2019-12-18 | 2023-08-02 | 2020-02-03 |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 |  | 2016-07-21 | 2018-07-21 | 2019-09-11 | 2023-09-11 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.036980-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Ceará I | 31950 | 2 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 10 de 09/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2019-12-18 | 2023-08-02 | 2020-02-03 |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 |  | 2016-07-21 | 2018-07-21 | 2019-09-11 | 2023-09-11 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.036980-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Ceará I | 31950 | 3 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 10 de 09/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2019-12-18 | 2023-08-02 | 2020-02-03 |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 |  | 2016-07-21 | 2018-07-21 | 2019-09-11 | 2023-09-11 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.036980-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Ceará I | 31950 | 4 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 10 de 09/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2019-12-18 | 2023-08-02 | 2020-02-03 |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 |  | 2016-07-21 | 2018-07-21 | 2019-09-11 | 2023-09-11 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.036980-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Ceará I | 31950 | 5 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 10 de 09/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2019-12-18 | 2023-08-02 | 2020-02-03 |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 |  | 2016-07-21 | 2018-07-21 | 2019-09-11 | 2023-09-11 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.036980-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Ceará I | 31950 | 6 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 10 de 09/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2019-12-18 | 2023-08-02 | 2020-02-03 |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 |  | 2016-07-21 | 2018-07-21 | 2019-09-11 | 2023-09-11 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.036980-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Ceará I | 31950 | 7 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 10 de 09/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2019-12-18 | 2023-08-02 | 2020-02-03 |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 |  | 2016-07-21 | 2018-07-21 | 2019-09-11 | 2023-09-11 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.036980-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Ceará I | 31950 | 8 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 10 de 09/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2019-12-18 | 2023-08-02 | 2020-02-03 |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 |  | 2016-07-21 | 2018-07-21 | 2019-09-11 | 2023-09-11 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.036980-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Ceará I | 31950 | 9 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 10 de 09/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2019-12-18 | 2023-08-02 | 2020-02-03 |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 |  | 2016-07-21 | 2018-07-21 | 2019-09-11 | 2023-09-11 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.038325-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão I | 31950 | 1 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 02 de 08/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2020-01-20 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.038325-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão I | 31950 | 2 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 02 de 08/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2020-01-20 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.038325-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão I | 31950 | 3 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 02 de 08/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2020-01-20 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.038325-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão I | 31950 | 4 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 02 de 08/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2020-01-20 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.038325-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão I | 31950 | 5 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 02 de 08/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2020-01-20 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.038325-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão I | 31950 | 6 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 02 de 08/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2020-01-20 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.038325-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão I | 31950 | 7 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 02 de 08/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2020-01-20 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.038325-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão I | 31950 | 8 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 02 de 08/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2020-01-20 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | EOL.CV.RN.038325-2.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão I | 31950 | 9 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 02 de 08/01/2019 | Subestação SE Açu III - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2019-09-18 | 2023-05-04 | 2020-01-20 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-30 |  | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.AI.SP.035073-7.01 | UTE | Biomassa | SP | Vale do Paraná | 48500 | 1 | 16000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.726 de 29/03/2016 | Seccionamento Ilha Solteira - Jales - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-01 | 2019-06-01 |  |  | 2020-01-01 | 2019-09-01 |  |  | 2019-10-01 | 2019-06-01 | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2015-09-10 | 2017-09-10 | 2018-10-15 | 2021-10-15 | 2020-06-26 | 2022-06-26 | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.AI.SP.035073-7.01 | UTE | Biomassa | SP | Vale do Paraná | 48500 | 2 | 32500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.726 de 29/03/2016 | Seccionamento Ilha Solteira - Jales - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-01 | 2019-06-01 |  |  | 2020-01-01 | 2019-09-01 |  |  | 2019-10-01 | 2019-06-01 | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2015-09-10 | 2017-09-10 | 2018-10-15 | 2021-10-15 | 2020-06-26 | 2022-06-26 | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Barreirinha - COE | 7375 | 1 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-07-29 |  |  | 2018-06-19 | 2019-09-16 |  |  | 2018-07-19 | 2019-09-16 | 2019-04-21 | 2019-12-17 | 2019-05-03 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Barreirinha - COE | 7375 | 2 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-07-29 |  |  | 2018-06-19 | 2019-09-16 |  |  | 2018-07-19 | 2019-09-16 | 2019-04-21 | 2019-12-17 | 2019-05-03 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Barreirinha - COE | 7375 | 3 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-07-29 |  |  | 2018-06-19 | 2019-09-16 |  |  | 2018-07-19 | 2019-09-16 | 2019-04-21 | 2019-12-17 | 2019-05-03 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Barreirinha - COE | 7375 | 4 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-07-29 |  |  | 2018-06-19 | 2019-09-16 |  |  | 2018-07-19 | 2019-09-16 | 2019-04-21 | 2019-12-17 | 2019-05-03 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Barreirinha - COE | 7375 | 5 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-07-29 |  |  | 2018-06-19 | 2019-09-16 |  |  | 2018-07-19 | 2019-09-16 | 2019-04-21 | 2019-12-17 | 2019-05-03 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Barreirinha - COE | 7375 | 6 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-07-29 |  |  | 2018-06-19 | 2019-09-16 |  |  | 2018-07-19 | 2019-09-16 | 2019-04-21 | 2019-12-17 | 2019-05-03 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Barreirinha - COE | 7375 | 7 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-07-29 |  |  | 2018-06-19 | 2019-09-16 |  |  | 2018-07-19 | 2019-09-16 | 2019-04-21 | 2019-12-17 | 2019-05-03 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Barreirinha - COE | 7375 | 8 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-07-29 |  |  | 2018-06-19 | 2019-09-16 |  |  | 2018-07-19 | 2019-09-16 | 2019-04-21 | 2019-12-17 | 2019-05-03 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Barreirinha - COE | 7375 | 9 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-07-29 |  |  | 2018-06-19 | 2019-09-16 |  |  | 2018-07-19 | 2019-09-16 | 2019-04-21 | 2019-12-17 | 2019-05-03 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Barreirinha - COE | 7375 | 10 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-07-29 |  |  | 2018-06-19 | 2019-09-16 |  |  | 2018-07-19 | 2019-09-16 | 2019-04-21 | 2019-12-17 | 2019-05-03 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Barreirinha - COE | 7375 | 11 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-07-29 |  |  | 2018-06-19 | 2019-09-16 |  |  | 2018-07-19 | 2019-09-16 | 2019-04-21 | 2019-12-17 | 2019-05-03 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Barreirinha - COE | 7375 | 12 | 1376 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-07-29 |  |  | 2018-06-19 | 2019-09-16 |  |  | 2018-07-19 | 2019-09-16 | 2019-04-21 | 2019-12-17 | 2019-05-03 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Barreirinha - COE | 7375 | 13 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-07-29 |  |  | 2018-06-19 | 2019-09-16 |  |  | 2018-07-19 | 2019-09-16 | 2019-04-21 | 2019-12-17 | 2019-05-03 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-30 | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Barreirinha - COE | 7375 | 14 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-07-29 |  |  | 2018-06-19 | 2019-09-16 |  |  | 2018-07-19 | 2019-09-16 | 2019-04-21 | 2019-12-17 | 2019-05-03 |  | 2018-07-03 | 2019-07-03 | 2018-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2020-12-30
2020 | 2020-12-31 | EOL.CV.RN.038326-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão II | 31185 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 12 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2020-01-15 | 2023-05-04 | 2020-02-15 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-15 |  | 2023-11-30 | [7 empty] | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | EOL.CV.RN.038326-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão II | 31185 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 12 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2020-01-15 | 2023-05-04 | 2020-02-15 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-15 |  | 2023-11-30 | [7 empty] | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | EOL.CV.RN.038326-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão II | 31185 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 12 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2020-01-15 | 2023-05-04 | 2020-02-15 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-15 |  | 2023-11-30 | [7 empty] | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | EOL.CV.RN.038326-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão II | 31185 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 12 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2020-01-15 | 2023-05-04 | 2020-02-15 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-15 |  | 2023-11-30 | [7 empty] | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | EOL.CV.RN.038326-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão II | 31185 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 12 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2020-01-15 | 2023-05-04 | 2020-02-15 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-11-15 |  | 2023-11-30 | [7 empty] | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | EOL.CV.RN.038326-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão II | 31185 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 12 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2020-01-15 | 2023-05-04 | 2020-02-15 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-12-15 |  | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | EOL.CV.RN.038326-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão II | 31185 | 7 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 12 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2020-01-15 | 2023-05-04 | 2020-02-15 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-12-15 |  | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | EOL.CV.RN.038326-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão II | 31185 | 8 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 12 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2020-01-15 | 2023-05-04 | 2020-02-15 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-12-15 |  | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | EOL.CV.RN.038326-0.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Maranhão II | 31185 | 9 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 12 de 09/01/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-04 | 2020-01-15 | 2023-05-04 | 2020-02-15 | 2023-08-02 |  |  |  | 2023-04-05 | 2018-11-05 | 2023-12-15 |  | 2023-12-30 | [7 empty] | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 1 | 1376 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 2 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 3 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 4 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 5 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 6 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 7 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 8 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 9 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 10 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 11 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 12 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 13 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 14 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 15 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucará - COE | 8349 | 16 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-03-31 | 2018-07-15 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 2018-04-30 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-10-03 | 2019-05-04 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037700-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila Amazônia + Zé Açú - COE | 5427 | 1 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-06-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-20 | 2020-01-07 | 2019-05-04 |  | 2018-10-11 | 2019-10-11 | 2018-10-11 | 2019-10-11 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037700-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila Amazônia + Zé Açú - COE | 5427 | 2 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-06-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-20 | 2020-01-07 | 2019-05-04 |  | 2018-10-11 | 2019-10-11 | 2018-10-11 | 2019-10-11 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037700-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila Amazônia + Zé Açú - COE | 5427 | 3 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-06-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-20 | 2020-01-07 | 2019-05-04 |  | 2018-10-11 | 2019-10-11 | 2018-10-11 | 2019-10-11 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037700-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila Amazônia + Zé Açú - COE | 5427 | 4 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-06-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-20 | 2020-01-07 | 2019-05-04 |  | 2018-10-11 | 2019-10-11 | 2018-10-11 | 2019-10-11 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037700-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila Amazônia + Zé Açú - COE | 5427 | 5 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-06-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-20 | 2020-01-07 | 2019-05-04 |  | 2018-10-11 | 2019-10-11 | 2018-10-11 | 2019-10-11 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037700-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila Amazônia + Zé Açú - COE | 5427 | 6 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-06-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-20 | 2020-01-07 | 2019-05-04 |  | 2018-10-11 | 2019-10-11 | 2018-10-11 | 2019-10-11 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037700-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila Amazônia + Zé Açú - COE | 5427 | 7 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-06-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-20 | 2020-01-07 | 2019-05-04 |  | 2018-10-11 | 2019-10-11 | 2018-10-11 | 2019-10-11 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037700-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila Amazônia + Zé Açú - COE | 5427 | 8 | 1376 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-06-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-20 | 2020-01-07 | 2019-05-04 |  | 2018-10-11 | 2019-10-11 | 2018-10-11 | 2019-10-11 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037700-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila Amazônia + Zé Açú - COE | 5427 | 9 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-06-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-20 | 2020-01-07 | 2019-05-04 |  | 2018-10-11 | 2019-10-11 | 2018-10-11 | 2019-10-11 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037700-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila Amazônia + Zé Açú - COE | 5427 | 10 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-06-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-20 | 2020-01-07 | 2019-05-04 |  | 2018-10-11 | 2019-10-11 | 2018-10-11 | 2019-10-11 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucurituba + Itapeaçu - COE | 7375 | 1 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-05-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-21 | 2019-10-01 | 2019-05-02 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucurituba + Itapeaçu - COE | 7375 | 2 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-05-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-21 | 2019-10-01 | 2019-05-02 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucurituba + Itapeaçu - COE | 7375 | 3 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-05-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-21 | 2019-10-01 | 2019-05-02 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucurituba + Itapeaçu - COE | 7375 | 4 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-05-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-21 | 2019-10-01 | 2019-05-02 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucurituba + Itapeaçu - COE | 7375 | 5 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-05-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-21 | 2019-10-01 | 2019-05-02 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucurituba + Itapeaçu - COE | 7375 | 6 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-05-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-21 | 2019-10-01 | 2019-05-02 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucurituba + Itapeaçu - COE | 7375 | 7 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-05-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-21 | 2019-10-01 | 2019-05-02 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucurituba + Itapeaçu - COE | 7375 | 8 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-05-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-21 | 2019-10-01 | 2019-05-02 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucurituba + Itapeaçu - COE | 7375 | 9 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-05-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-21 | 2019-10-01 | 2019-05-02 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucurituba + Itapeaçu - COE | 7375 | 10 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-05-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-21 | 2019-10-01 | 2019-05-02 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucurituba + Itapeaçu - COE | 7375 | 11 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-05-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-21 | 2019-10-01 | 2019-05-02 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucurituba + Itapeaçu - COE | 7375 | 12 | 1376 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-05-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-21 | 2019-10-01 | 2019-05-02 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucurituba + Itapeaçu - COE | 7375 | 13 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-05-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-21 | 2019-10-01 | 2019-05-02 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE | Fóssil | AM | Urucurituba + Itapeaçu - COE | 7375 | 14 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.532 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-21 | 2018-11-15 |  |  | 2018-06-19 | 2019-05-15 |  |  | 2018-07-19 | 2019-06-15 | 2019-04-21 | 2019-10-01 | 2019-05-02 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037713-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Céu - COE | 6401 | 1 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-26 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-24 | 2019-05-24 |  |  | 2018-07-24 | 2019-05-15 | 2019-04-23 | 2019-09-03 | 2019-05-03 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037713-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Céu - COE | 6401 | 2 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-26 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-24 | 2019-05-24 |  |  | 2018-07-24 | 2019-05-15 | 2019-04-23 | 2019-09-03 | 2019-05-03 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037713-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Céu - COE | 6401 | 3 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-26 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-24 | 2019-05-24 |  |  | 2018-07-24 | 2019-05-15 | 2019-04-23 | 2019-09-03 | 2019-05-03 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037713-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Céu - COE | 6401 | 4 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-26 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-24 | 2019-05-24 |  |  | 2018-07-24 | 2019-05-15 | 2019-04-23 | 2019-09-03 | 2019-05-03 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037713-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Céu - COE | 6401 | 5 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-26 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-24 | 2019-05-24 |  |  | 2018-07-24 | 2019-05-15 | 2019-04-23 | 2019-09-03 | 2019-05-03 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037713-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Céu - COE | 6401 | 6 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-26 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-24 | 2019-05-24 |  |  | 2018-07-24 | 2019-05-15 | 2019-04-23 | 2019-09-03 | 2019-05-03 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037713-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Céu - COE | 6401 | 7 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-26 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-24 | 2019-05-24 |  |  | 2018-07-24 | 2019-05-15 | 2019-04-23 | 2019-09-03 | 2019-05-03 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037713-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Céu - COE | 6401 | 8 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-26 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-24 | 2019-05-24 |  |  | 2018-07-24 | 2019-05-15 | 2019-04-23 | 2019-09-03 | 2019-05-03 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037713-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Céu - COE | 6401 | 9 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-26 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-24 | 2019-05-24 |  |  | 2018-07-24 | 2019-05-15 | 2019-04-23 | 2019-09-03 | 2019-05-03 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037713-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Céu - COE | 6401 | 10 | 1376 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-26 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-24 | 2019-05-24 |  |  | 2018-07-24 | 2019-05-15 | 2019-04-23 | 2019-09-03 | 2019-05-03 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037713-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Céu - COE | 6401 | 11 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-26 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-24 | 2019-05-24 |  |  | 2018-07-24 | 2019-05-15 | 2019-04-23 | 2019-09-03 | 2019-05-03 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037713-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Céu - COE | 6401 | 12 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-26 | 2018-12-03 |  |  | 2018-06-24 | 2019-05-24 |  |  | 2018-07-24 | 2019-05-15 | 2019-04-23 | 2019-09-03 | 2019-05-03 |  | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 2018-12-03 | 2019-12-03 |  |  | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037717-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Caviana - COE | 2231 | 1 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-16 | 2018-07-15 |  |  | 2018-06-24 | 2018-11-26 |  |  | 2018-07-24 | 2019-04-28 | 2018-11-07 | 2019-08-30 | 2018-11-19 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2019-11-22 | 2020-11-22 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037717-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Caviana - COE | 2231 | 2 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-16 | 2018-07-15 |  |  | 2018-06-24 | 2018-11-26 |  |  | 2018-07-24 | 2019-04-28 | 2018-11-07 | 2019-08-30 | 2018-11-19 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2019-11-22 | 2020-11-22 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037717-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Caviana - COE | 2231 | 3 | 487 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-16 | 2018-07-15 |  |  | 2018-06-24 | 2018-11-26 |  |  | 2018-07-24 | 2019-04-28 | 2018-11-07 | 2019-08-30 | 2018-11-19 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2019-11-22 | 2020-11-22 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037717-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Caviana - COE | 2231 | 4 | 321 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-16 | 2018-07-15 |  |  | 2018-06-24 | 2018-11-26 |  |  | 2018-07-24 | 2019-04-28 | 2018-11-07 | 2019-08-30 | 2018-11-19 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2019-11-22 | 2020-11-22 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037717-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Caviana - COE | 2231 | 5 | 224.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-16 | 2018-07-15 |  |  | 2018-06-24 | 2018-11-26 |  |  | 2018-07-24 | 2019-04-28 | 2018-11-07 | 2019-08-30 | 2018-11-19 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2019-11-22 | 2020-11-22 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037717-1.01 | UTE | Fóssil | AM | Caviana - COE | 2231 | 6 | 224.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.533 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-16 | 2018-07-15 |  |  | 2018-06-24 | 2018-11-26 |  |  | 2018-07-24 | 2019-04-28 | 2018-11-07 | 2019-08-30 | 2018-11-19 |  | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 2019-11-22 | 2020-11-22 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 1 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 2 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 3 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 4 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 5 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 6 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 7 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 8 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 9 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 10 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 11 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 12 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 13 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 14 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 15 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 16 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 17 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 18 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2020 | 2020-12-31 | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Apuí - Powertech | 6175 | 19 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-02-04 |  |  | 2018-06-30 | 2019-11-01 |  |  | 2018-07-30 | 2020-01-16 | 2018-10-30 |  | 2018-11-29 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-31
2021 | 2021-01-01 | UTE.PE.AM.037733-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Humaitá - VPTM | 21223 | 1 | 1850 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.535 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2020-05-15 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 2018-02-01 |  | 2018-07-10 |  | 2018-11-20 |  |  |  | 2020-01-06 | 2021-01-05 |  |  | 2021-01-01
2021 | 2021-01-01 | UTE.PE.AM.037733-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Humaitá - VPTM | 21223 | 2 | 1850 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.535 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2020-05-15 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 2018-02-01 |  | 2018-07-10 |  | 2018-11-20 |  |  |  | 2020-01-06 | 2021-01-05 |  |  | 2021-01-01
2021 | 2021-01-01 | UTE.PE.AM.037733-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Humaitá - VPTM | 21223 | 3 | 1850 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.535 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2020-05-15 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 2018-02-01 |  | 2018-07-10 |  | 2018-11-20 |  |  |  | 2020-01-06 | 2021-01-05 |  |  | 2021-01-01
2021 | 2021-01-01 | UTE.PE.AM.037733-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Humaitá - VPTM | 21223 | 4 | 1850 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.535 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2020-05-15 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 2018-02-01 |  | 2018-07-10 |  | 2018-11-20 |  |  |  | 2020-01-06 | 2021-01-05 |  |  | 2021-01-01
2021 | 2021-01-01 | UTE.PE.AM.037733-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Humaitá - VPTM | 21223 | 5 | 1850 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.535 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2020-05-15 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 2018-02-01 |  | 2018-07-10 |  | 2018-11-20 |  |  |  | 2020-01-06 | 2021-01-05 |  |  | 2021-01-01
2021 | 2021-01-01 | UTE.PE.AM.037733-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Humaitá - VPTM | 21223 | 6 | 2759 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.535 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2020-05-15 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 2018-02-01 |  | 2018-07-10 |  | 2018-11-20 |  |  |  | 2020-01-06 | 2021-01-05 |  |  | 2021-01-01
2021 | 2021-01-01 | UTE.PE.AM.037733-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Humaitá - VPTM | 21223 | 7 | 2759 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.535 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2020-05-15 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 2018-02-01 |  | 2018-07-10 |  | 2018-11-20 |  |  |  | 2020-01-06 | 2021-01-05 |  |  | 2021-01-01
2021 | 2021-01-01 | UTE.PE.AM.037733-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Humaitá - VPTM | 21223 | 8 | 2759 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.535 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2020-05-15 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 2018-02-01 |  | 2018-07-10 |  | 2018-11-20 |  |  |  | 2020-01-06 | 2021-01-05 |  |  | 2021-01-01
2021 | 2021-01-01 | UTE.PE.AM.037733-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Humaitá - VPTM | 21223 | 9 | 924 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.535 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2020-05-15 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 2018-02-01 |  | 2018-07-10 |  | 2018-11-20 |  |  |  | 2020-01-06 | 2021-01-05 |  |  | 2021-01-01
2021 | 2021-01-01 | UTE.PE.AM.037733-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Humaitá - VPTM | 21223 | 11 | 924 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.535 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2020-05-15 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 2018-02-01 |  | 2018-07-10 |  | 2018-11-20 |  |  |  | 2020-01-06 | 2021-01-05 |  |  | 2021-01-01
2021 | 2021-01-01 | UTE.PE.AM.037733-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Humaitá - VPTM | 21223 | 12 | 924 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.535 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2020-05-15 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 2018-02-01 |  | 2018-07-10 |  | 2018-11-20 |  |  |  | 2020-01-06 | 2021-01-05 |  |  | 2021-01-01
2021 | 2021-01-24 | EOL.CV.PI.033009-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 05 | 31500 | 1 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 239 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-09-18 | 2022-09-01 | 2020-08-13 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-24
2021 | 2021-01-24 | EOL.CV.PI.033009-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 05 | 31500 | 2 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 239 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-09-18 | 2022-09-01 | 2020-08-13 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-24
2021 | 2021-01-24 | EOL.CV.PI.033009-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 05 | 31500 | 3 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 239 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-09-18 | 2022-09-01 | 2020-08-13 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-24
2021 | 2021-01-24 | EOL.CV.PI.033009-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 05 | 31500 | 4 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 239 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-09-18 | 2022-09-01 | 2020-08-13 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-24
2021 | 2021-01-24 | EOL.CV.PI.033009-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 05 | 31500 | 5 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 239 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-09-18 | 2022-09-01 | 2020-08-13 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-24
2021 | 2021-01-24 | EOL.CV.PI.033009-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 05 | 31500 | 6 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 239 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-09-18 | 2022-09-01 | 2020-08-13 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-24
2021 | 2021-01-24 | EOL.CV.PI.033009-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 05 | 31500 | 7 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 239 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-09-18 | 2022-09-01 | 2020-08-13 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-24
2021 | 2021-01-24 | EOL.CV.PI.033009-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 05 | 31500 | 8 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 239 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-09-18 | 2022-09-01 | 2020-08-13 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-24
2021 | 2021-01-24 | EOL.CV.PI.033009-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 05 | 31500 | 9 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 239 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-09-18 | 2022-09-01 | 2020-08-13 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-24
2021 | 2021-01-24 | EOL.CV.PI.033009-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 05 | 31500 | 10 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 239 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-05-15 | 2022-05-01 | 2019-09-18 | 2022-09-01 | 2020-08-13 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-24
2021 | 2021-01-28 | EOL.CV.BA.037019-3.01 | EOL | Eólica | BA | Corrupião 2 | 18800 | 1 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.192 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-05-31 | 2019-11-26 | 2019-10-04 | 2020-02-01 | 2020-06-15 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-01-28
2021 | 2021-01-28 | EOL.CV.BA.037019-3.01 | EOL | Eólica | BA | Corrupião 2 | 18800 | 2 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.192 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-05-31 | 2019-11-26 | 2019-10-04 | 2020-02-01 | 2020-06-15 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-01-28
2021 | 2021-01-28 | EOL.CV.BA.037019-3.01 | EOL | Eólica | BA | Corrupião 2 | 18800 | 3 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.192 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-05-31 | 2019-11-26 | 2019-10-04 | 2020-02-01 | 2020-06-15 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-01-28
2021 | 2021-01-28 | EOL.CV.BA.037019-3.01 | EOL | Eólica | BA | Corrupião 2 | 18800 | 4 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.192 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-05-31 | 2019-11-26 | 2019-10-04 | 2020-02-01 | 2020-06-15 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-01-28
2021 | 2021-01-28 | EOL.CV.BA.037019-3.01 | EOL | Eólica | BA | Corrupião 2 | 18800 | 5 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.192 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-05-31 | 2019-11-26 | 2019-10-04 | 2020-02-01 | 2020-06-15 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-01-28
2021 | 2021-01-28 | EOL.CV.BA.037019-3.01 | EOL | Eólica | BA | Corrupião 2 | 18800 | 6 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.192 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-05-31 | 2019-11-26 | 2019-10-04 | 2020-02-01 | 2020-06-15 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-01-28
2021 | 2021-01-28 | EOL.CV.BA.037019-3.01 | EOL | Eólica | BA | Corrupião 2 | 18800 | 7 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.192 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-05-31 | 2019-11-26 | 2019-10-04 | 2020-02-01 | 2020-06-15 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-01-28
2021 | 2021-01-28 | EOL.CV.BA.037019-3.01 | EOL | Eólica | BA | Corrupião 2 | 18800 | 8 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.192 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-05-31 | 2019-11-26 | 2019-10-04 | 2020-02-01 | 2020-06-15 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-01-28
2021 | 2021-01-29 | EOL.CV.BA.034647-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XX | 37800 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.420 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-02 | 2020-08-05 | 2020-03-05 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-01 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-26 | 2022-04-26 |  |  | 2021-01-29
2021 | 2021-01-29 | EOL.CV.BA.034647-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XX | 37800 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.420 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-02 | 2020-08-05 | 2020-03-05 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-01 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-26 | 2022-04-26 |  |  | 2021-01-29
2021 | 2021-01-29 | EOL.CV.BA.034647-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XX | 37800 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.420 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-02 | 2020-08-05 | 2020-03-05 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-01 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-26 | 2022-04-26 |  |  | 2021-01-29
2021 | 2021-01-29 | EOL.CV.BA.034647-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XX | 37800 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.420 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-02 | 2020-08-05 | 2020-03-05 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-01 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-26 | 2022-04-26 |  |  | 2021-01-29
2021 | 2021-01-29 | EOL.CV.BA.034647-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XX | 37800 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.420 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-02 | 2020-08-05 | 2020-03-05 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-01 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-26 | 2022-04-26 |  |  | 2021-01-29
2021 | 2021-01-29 | EOL.CV.BA.034647-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XX | 37800 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.420 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-02 | 2020-08-05 | 2020-03-05 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-01 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-26 | 2022-04-26 |  |  | 2021-01-29
2021 | 2021-01-29 | EOL.CV.BA.034647-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XX | 37800 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.420 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-02 | 2020-08-05 | 2020-03-05 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-01 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-26 | 2022-04-26 |  |  | 2021-01-29
2021 | 2021-01-29 | EOL.CV.BA.034647-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XX | 37800 | 8 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.420 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-02 | 2020-08-05 | 2020-03-05 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-01 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-26 | 2022-04-26 |  |  | 2021-01-29
2021 | 2021-01-29 | EOL.CV.BA.034647-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XX | 37800 | 9 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.420 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-02 | 2020-08-05 | 2020-03-05 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-01 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-26 | 2022-04-26 |  |  | 2021-01-29
2021 | 2021-01-30 | UTE.PE.AM.037694-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Cucuí - COE | 675 | 1 | 225 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  | 2018-07-28 |  | 2019-04-24 |  | 2019-04-29 | [7 empty] | 2021-01-30
2021 | 2021-01-30 | UTE.PE.AM.037694-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Cucuí - COE | 675 | 2 | 225 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  | 2018-07-28 |  | 2019-04-24 |  | 2019-04-29 | [7 empty] | 2021-01-30
2021 | 2021-01-30 | UTE.PE.AM.037694-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Cucuí - COE | 675 | 3 | 225 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  | 2018-07-28 |  | 2019-04-24 |  | 2019-04-29 | [7 empty] | 2021-01-30
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.BA.034631-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo largo IX | 25200 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.412 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-03-14 | 2020-08-05 | 2020-03-21 | 2021-03-03 |  |  |  | 2021-08-31 | 2020-03-14 | 2021-07-10 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.BA.034631-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo largo IX | 25200 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.412 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-03-14 | 2020-08-05 | 2020-03-21 | 2021-03-03 |  |  |  | 2021-08-31 | 2020-03-14 | 2021-07-10 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.BA.034631-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo largo IX | 25200 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.412 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-03-14 | 2020-08-05 | 2020-03-21 | 2021-03-03 |  |  |  | 2021-08-31 | 2020-03-14 | 2021-07-10 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.BA.034631-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo largo IX | 25200 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.412 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-03-14 | 2020-08-05 | 2020-03-21 | 2021-03-03 |  |  |  | 2021-08-31 | 2020-03-14 | 2021-07-10 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.BA.034631-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo largo IX | 25200 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.412 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-03-14 | 2020-08-05 | 2020-03-21 | 2021-03-03 |  |  |  | 2021-08-31 | 2020-03-14 | 2021-07-10 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.BA.034631-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo largo IX | 25200 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.412 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-03-14 | 2020-08-05 | 2020-03-21 | 2021-03-03 |  |  |  | 2021-08-31 | 2020-03-14 | 2021-07-10 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 15 | 43500 | 5 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 22/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-06-20 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 15 | 43500 | 6 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 22/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-06-20 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 15 | 43500 | 7 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 22/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-06-20 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 15 | 43500 | 8 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 22/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-06-20 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 15 | 43500 | 9 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 22/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-06-20 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 15 | 43500 | 10 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 22/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-06-20 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 15 | 43500 | 11 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 22/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-06-20 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 15 | 43500 | 12 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 22/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-06-20 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 15 | 43500 | 13 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 22/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-06-20 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-01-31 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 15 | 43500 | 14 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 182 de 22/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-11-15 | 2022-08-01 | 2020-06-20 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-01-31
2021 | 2021-02-15 | PCH.PH.SC.033228-3.01 | PCH | Hídrica | SC | Ponte Serrada | 4320 | 3 | 220 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.546 de 10/11/2015 | Seccionamento AL. FGS04 - Faxinal dos Guedes - 23kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2018-03-06 | 2019-05-15 | 2018-09-27 | 2019-12-11 | 2019-01-19 | 2020-06-26 | 2018-08-01 | 2018-10-15 | 2019-03-14 |  | 2019-04-08 |  | 2011-09-27 | 2016-09-27 | 2017-04-20 | 2021-04-20 | 2020-08-20 | 2024-08-20 | 2021-02-15
2021 | 2021-02-16 | UTE.AI.SP.027947-1.01 | UTE | Biomassa | SP | Branco Peres | 15000 | 1 | 15000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.004 de 23/07/2019 | Seccionamento LT Valparaíso – Flórida Paulista - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-05-01 | 2019-08-26 |  |  | 2019-08-01 | 2020-01-10 |  |  | 2019-05-01 | 2020-01-06 |  |  | 2022-07-23 |  | 2014-11-28 | 2019-11-28 | 2019-03-08 | 2022-03-08 | 2020-08-11 | 2021-06-06 | 2021-02-16
2021 | 2021-02-17 | EOL.CV.PI.033020-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 16 | 31500 | 7 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.722 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-28 | 2020-08-14 | 2020-06-17 |  | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-25 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2019-12-17 |  |  | 2021-02-17
2021 | 2021-02-17 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 18 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-02-17
2021 | 2021-02-17 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 27 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-02-17
2021 | 2021-02-17 | UFV.RS.PI.037579-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 12 | 34542 | 52 | 171 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.672 de 19/03/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-20 | 2019-09-06 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-03-31 | 2018-12-13 | 2021-02-10 | 2020-08-25 | 2021-02-17 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-02-17
2021 | 2021-02-22 | EOL.CV.BA.032644-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 05 | 42000 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 27 de 14/01/2019 | Subestação Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-02-11 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-03-28 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-02-22
2021 | 2021-02-22 | EOL.CV.BA.032644-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 05 | 42000 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 27 de 14/01/2019 | Subestação Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-02-11 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-03-28 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-02-22
2021 | 2021-02-22 | EOL.CV.BA.032644-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 05 | 42000 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 27 de 14/01/2019 | Subestação Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-02-11 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-03-28 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-02-22
2021 | 2021-02-22 | EOL.CV.BA.032644-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 05 | 42000 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 27 de 14/01/2019 | Subestação Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-02-11 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-03-28 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-02-22
2021 | 2021-02-22 | EOL.CV.BA.032644-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 05 | 42000 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 27 de 14/01/2019 | Subestação Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-02-11 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-03-28 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-02-22
2021 | 2021-02-22 | EOL.CV.BA.032644-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 05 | 42000 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 27 de 14/01/2019 | Subestação Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-02-11 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-03-28 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-02-22
2021 | 2021-02-22 | EOL.CV.BA.032644-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 05 | 42000 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 27 de 14/01/2019 | Subestação Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-02-11 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-03-28 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-02-22
2021 | 2021-02-22 | EOL.CV.BA.032644-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 05 | 42000 | 8 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 27 de 14/01/2019 | Subestação Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-02-11 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-03-28 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-02-22
2021 | 2021-02-22 | EOL.CV.BA.032644-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 05 | 42000 | 9 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 27 de 14/01/2019 | Subestação Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-02-11 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-03-28 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-02-22
2021 | 2021-02-22 | EOL.CV.BA.032644-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 05 | 42000 | 10 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 27 de 14/01/2019 | Subestação Bonfim II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-02-11 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-03-28 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-02-22
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033521-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 03 | 33600 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 21 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-10-15 | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-11-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033521-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 03 | 33600 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 21 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-10-15 | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-11-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033521-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 03 | 33600 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 21 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-10-15 | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033521-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 03 | 33600 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 21 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-10-15 | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033521-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 03 | 33600 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 21 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-10-15 | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033521-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 03 | 33600 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 21 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-10-15 | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033521-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 03 | 33600 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 21 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-10-15 | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033521-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 03 | 33600 | 8 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 21 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-10-15 | 2023-04-01 | 2019-11-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033523-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 06 | 37800 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 23 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-15 | 2023-04-01 | 2019-10-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-11-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033523-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 06 | 37800 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 23 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-15 | 2023-04-01 | 2019-10-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-11-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033523-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 06 | 37800 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 23 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-15 | 2023-04-01 | 2019-10-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033523-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 06 | 37800 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 23 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-15 | 2023-04-01 | 2019-10-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033523-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 06 | 37800 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 23 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-15 | 2023-04-01 | 2019-10-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033523-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 06 | 37800 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 23 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-15 | 2023-04-01 | 2019-10-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033523-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 06 | 37800 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 23 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-15 | 2023-04-01 | 2019-10-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033523-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 06 | 37800 | 8 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 23 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-15 | 2023-04-01 | 2019-10-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033523-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 06 | 37800 | 9 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 23 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-15 | 2023-04-01 | 2019-10-15 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033529-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 10 | 42000 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 24 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-03-14 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-11-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033529-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 10 | 42000 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 24 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-03-14 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-11-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033529-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 10 | 42000 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 24 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-03-14 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2024-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033529-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 10 | 42000 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 24 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-03-14 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2024-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033529-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 10 | 42000 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 24 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-03-14 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033529-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 10 | 42000 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 24 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-03-14 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033529-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 10 | 42000 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 24 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-03-14 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033529-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 10 | 42000 | 8 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 24 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-03-14 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033529-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 10 | 42000 | 9 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 24 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-03-14 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033529-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 10 | 42000 | 10 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 24 de 14/01/2019 | Subestação Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-11-15 | 2023-04-01 | 2020-03-14 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033530-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 11 | 42000 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 25 de 14/01/2019 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-22 | 2023-04-01 | 2019-08-22 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033530-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 11 | 42000 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 25 de 14/01/2019 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-22 | 2023-04-01 | 2019-08-22 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033530-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 11 | 42000 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 25 de 14/01/2019 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-22 | 2023-04-01 | 2019-08-22 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033530-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 11 | 42000 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 25 de 14/01/2019 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-22 | 2023-04-01 | 2019-08-22 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033530-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 11 | 42000 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 25 de 14/01/2019 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-22 | 2023-04-01 | 2019-08-22 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033530-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 11 | 42000 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 25 de 14/01/2019 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-22 | 2023-04-01 | 2019-08-22 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033530-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 11 | 42000 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 25 de 14/01/2019 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-22 | 2023-04-01 | 2019-08-22 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033530-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 11 | 42000 | 8 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 25 de 14/01/2019 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-22 | 2023-04-01 | 2019-08-22 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033530-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 11 | 42000 | 9 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 25 de 14/01/2019 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-22 | 2023-04-01 | 2019-08-22 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | EOL.CV.BA.033530-4.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de São Januário 11 | 42000 | 10 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 25 de 14/01/2019 | Subestação SE Senhor do Bonfim II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2019-08-22 | 2023-04-01 | 2019-08-22 | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2019-05-21 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2011-10-20 | 2021-10-20 | 2019-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 11 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 12 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 13 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 14 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 15 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046094-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 5 | 50000 | 16 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.959 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046095-8.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 6 | 37500 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.960 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046095-8.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 6 | 37500 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.960 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046095-8.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 6 | 37500 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.960 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046095-8.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 6 | 37500 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.960 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046095-8.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 6 | 37500 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.960 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046095-8.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 6 | 37500 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.960 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046095-8.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 6 | 37500 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.960 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046095-8.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 6 | 37500 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.960 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046095-8.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 6 | 37500 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.960 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046095-8.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 6 | 37500 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.960 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046095-8.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 6 | 37500 | 11 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.960 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046095-8.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 6 | 37500 | 12 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.960 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 11 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 12 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 13 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 14 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 15 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046096-6.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 3 | 50000 | 16 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.957 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 11 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 12 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 13 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 14 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 15 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046097-4.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 4 | 50000 | 16 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.958 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 11 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 12 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 13 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 14 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 15 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046098-2.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 2 | 50000 | 16 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.956 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 11 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 12 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 13 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 14 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 15 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-01 | UFV.RS.CE.046099-0.01 | UFV | Solar | CE | Morada do Sol 1 | 50000 | 16 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.955 de 17/06/2020 | Subestação Aquiraz II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-03-01
2021 | 2021-03-04 | PCH.PH.PR.035340-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Fazenda do Salto | 9850 | 1 | 4925 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.369 de 09/10/2018 | Subestação Ubiratã - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-01-01 | 2019-09-16 | 2019-03-01 | 2020-07-17 | 2019-06-01 |  | 2020-11-01 |  | 2019-07-01 | 2020-04-23 | 2021-01-04 |  | 2021-03-04 |  | 2014-06-30 | 2016-06-30 | 2020-06-08 | 2024-06-08 |  |  | 2021-03-04
2021 | 2021-03-04 | PCH.PH.PR.035340-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Fazenda do Salto | 9850 | 2 | 4925 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.369 de 09/10/2018 | Subestação Ubiratã - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-01-01 | 2019-09-16 | 2019-03-01 | 2020-07-17 | 2019-06-01 |  | 2020-11-01 |  | 2019-07-01 | 2020-04-23 | 2021-01-04 |  | 2021-03-04 |  | 2014-06-30 | 2016-06-30 | 2020-06-08 | 2024-06-08 |  |  | 2021-03-04
2021 | 2021-03-08 | UTE.GN.SP.037425-3.01 | UTE | Fóssil | SP | Goodyear | 15050 | 2 | 1050 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.458 de 04/07/2017 | Outros Autoprodutor - 0kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2016-12-01 |  |  |  | 2017-05-01 |  |  |  | 2017-01-30 |  |  | 2020-09-30 | [7 empty] | 2021-03-08
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 1 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 2 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 3 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 4 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 5 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 6 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 7 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 8 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 9 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 10 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 11 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 12 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 13 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 14 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 15 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 16 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 17 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 18 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-09 | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila de Matupí - Powertech | 6175 | 19 | 325 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-03-10 |  |  | 2018-07-30 | 2019-09-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-12-14 | 2018-11-02 |  | 2018-11-20 |  | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2020-11-12 |  |  | 2021-03-09
2021 | 2021-03-10 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Santo Antônio do Içá - CGA | 4928 | 1 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2019-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2021-03-10
2021 | 2021-03-10 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Santo Antônio do Içá - CGA | 4928 | 2 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2019-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2021-03-10
2021 | 2021-03-10 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Santo Antônio do Içá - CGA | 4928 | 3 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2019-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2021-03-10
2021 | 2021-03-10 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Santo Antônio do Içá - CGA | 4928 | 4 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2019-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2021-03-10
2021 | 2021-03-10 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Santo Antônio do Içá - CGA | 4928 | 5 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2019-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2021-03-10
2021 | 2021-03-10 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Santo Antônio do Içá - CGA | 4928 | 6 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2019-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2021-03-10
2021 | 2021-03-10 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Santo Antônio do Içá - CGA | 4928 | 7 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2019-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2021-03-10
2021 | 2021-03-10 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Santo Antônio do Içá - CGA | 4928 | 8 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2019-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2021-03-10
2021 | 2021-03-10 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Santo Antônio do Içá - CGA | 4928 | 9 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2019-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2021-03-10
2021 | 2021-03-10 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Santo Antônio do Içá - CGA | 4928 | 10 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2019-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2021-03-10
2021 | 2021-03-10 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Santo Antônio do Içá - CGA | 4928 | 11 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2019-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2021-03-10
2021 | 2021-03-10 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Santo Antônio do Içá - CGA | 4928 | 12 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2019-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2021-03-10
2021 | 2021-03-10 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Santo Antônio do Içá - CGA | 4928 | 13 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2019-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2021-03-10
2021 | 2021-03-10 | UTE.PE.AM.035835-5.01 | UTE | Fóssil | AM | Santo Antônio do Içá - CGA | 4928 | 14 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-02-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2020-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2019-08-20 | 2020-08-20 |  |  |  |  | 2021-03-10
2021 | 2021-03-12 | EOL.CV.BA.034625-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XI | 16800 | 1 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.414 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-06-15 | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-16 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-19 | 2022-05-19 |  |  | 2021-03-12
2021 | 2021-03-12 | EOL.CV.BA.034625-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XI | 16800 | 2 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.414 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-06-15 | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-16 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-19 | 2022-05-19 |  |  | 2021-03-12
2021 | 2021-03-12 | EOL.CV.BA.034625-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XI | 16800 | 3 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.414 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-06-15 | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-16 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-19 | 2022-05-19 |  |  | 2021-03-12
2021 | 2021-03-12 | EOL.CV.BA.034625-0.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XI | 16800 | 4 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.414 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-06-15 | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-16 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-19 | 2022-05-19 |  |  | 2021-03-12
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 1 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-02-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 2 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 3 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 4 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 5 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 6 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 7 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 8 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 9 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 10 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 11 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 12 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 13 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 14 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 15 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 16 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 17 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | EOL.CV.RN.040600-7.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 31 | 62370 | 18 | 3465 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.709 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-04-22 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | PCH.PH.ES.035297-7.01 | PCH | Hídrica | ES | São Luiz | 10500 | 1 | 3500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 476 de 27/09/2016 | Seccionamento Itarana-Afonso Cláudio - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-06-01 | 2019-01-15 | 2017-10-01 | 2019-09-15 | 2018-06-01 | 2020-08-15 | 2020-10-01 |  | 2018-01-01 | 2020-08-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-31 |  | 2016-04-27 | 2020-04-27 | 2019-11-05 | 2023-11-05 |  |  | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | PCH.PH.ES.035297-7.01 | PCH | Hídrica | ES | São Luiz | 10500 | 2 | 3500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 476 de 27/09/2016 | Seccionamento Itarana-Afonso Cláudio - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-06-01 | 2019-01-15 | 2017-10-01 | 2019-09-15 | 2018-06-01 | 2020-08-15 | 2020-10-01 |  | 2018-01-01 | 2020-08-15 | 2020-11-15 |  | 2020-11-30 |  | 2016-04-27 | 2020-04-27 | 2019-11-05 | 2023-11-05 |  |  | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | PCH.PH.ES.035297-7.01 | PCH | Hídrica | ES | São Luiz | 10500 | 3 | 3500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 476 de 27/09/2016 | Seccionamento Itarana-Afonso Cláudio - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-06-01 | 2019-01-15 | 2017-10-01 | 2019-09-15 | 2018-06-01 | 2020-08-15 | 2020-10-01 |  | 2018-01-01 | 2020-08-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-31 |  | 2016-04-27 | 2020-04-27 | 2019-11-05 | 2023-11-05 |  |  | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | PCH.PH.RS.034057-0.01 | PCH | Hídrica | RS | Forquilha IV | 13000 | 1 | 4333.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.517 de 25/07/2017 | Subestação Maximiliano de Almeida - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-13 | 2018-10-01 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | 2020-01-15 | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 2019-06-15 | 2020-03-11 | 2020-02-15 |  | 2020-03-10 |  | 2011-11-30 | 2013-08-23 | 2016-10-28 | 2020-10-28 |  |  | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | PCH.PH.RS.034057-0.01 | PCH | Hídrica | RS | Forquilha IV | 13000 | 2 | 4333.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.517 de 25/07/2017 | Subestação Maximiliano de Almeida - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-13 | 2018-10-01 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | 2020-01-15 | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 2019-06-15 | 2020-03-11 | 2020-02-15 |  | 2020-03-10 |  | 2011-11-30 | 2013-08-23 | 2016-10-28 | 2020-10-28 |  |  | 2021-03-15
2021 | 2021-03-15 | PCH.PH.RS.034057-0.01 | PCH | Hídrica | RS | Forquilha IV | 13000 | 3 | 4333.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.517 de 25/07/2017 | Subestação Maximiliano de Almeida - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-13 | 2018-10-01 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | 2020-01-15 | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 2019-06-15 | 2020-03-11 | 2020-02-15 |  | 2020-03-10 |  | 2011-11-30 | 2013-08-23 | 2016-10-28 | 2020-10-28 |  |  | 2021-03-15
2021 | 2021-03-28 | EOL.CV.BA.032487-6.01 | EOL | Eólica | BA | Inhambu 2 | 16450 | 1 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.191 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-08-02 | 2019-11-26 | 2019-09-30 | 2020-02-01 | 2020-08-12 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-03-28
2021 | 2021-03-28 | EOL.CV.BA.032487-6.01 | EOL | Eólica | BA | Inhambu 2 | 16450 | 2 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.191 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-08-02 | 2019-11-26 | 2019-09-30 | 2020-02-01 | 2020-08-12 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-03-28
2021 | 2021-03-28 | EOL.CV.BA.032487-6.01 | EOL | Eólica | BA | Inhambu 2 | 16450 | 3 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.191 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-08-02 | 2019-11-26 | 2019-09-30 | 2020-02-01 | 2020-08-12 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-03-28
2021 | 2021-03-28 | EOL.CV.BA.032487-6.01 | EOL | Eólica | BA | Inhambu 2 | 16450 | 4 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.191 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-08-02 | 2019-11-26 | 2019-09-30 | 2020-02-01 | 2020-08-12 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-03-28
2021 | 2021-03-28 | EOL.CV.BA.032487-6.01 | EOL | Eólica | BA | Inhambu 2 | 16450 | 5 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.191 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-08-02 | 2019-11-26 | 2019-09-30 | 2020-02-01 | 2020-08-12 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-03-28
2021 | 2021-03-28 | EOL.CV.BA.032487-6.01 | EOL | Eólica | BA | Inhambu 2 | 16450 | 6 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.191 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-08-02 | 2019-11-26 | 2019-09-30 | 2020-02-01 | 2020-08-12 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-03-28
2021 | 2021-03-28 | EOL.CV.BA.032487-6.01 | EOL | Eólica | BA | Inhambu 2 | 16450 | 7 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.191 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-30 | 2019-08-02 | 2019-11-26 | 2019-09-30 | 2020-02-01 | 2020-08-12 |  |  | 2019-10-15 | 2020-09-14 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2021-03-28
2021 | 2021-03-31 | PCH.PH.SC.000659-9.01 | PCH | Hídrica | SC | Capivari | 18738 | 4 | 648 | Média | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 034 de 28/01/2002 | Subestação Braço do Norte São Basílio - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2002-04-30 | 2013-01-01 | 2004-08-31 | 2014-01-31 | 2005-02-28 | 2014-10-30 |  |  |  | 2013-10-01 | 2017-11-30 |  | 2017-12-30 |  | 1999-03-29 | 2000-03-29 | 2010-05-25 | 2016-05-25 | 2016-12-15 | 2020-12-15 | 2021-03-31
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 1 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 2 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 3 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 4 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 5 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 6 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 7 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 8 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 9 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 10 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 11 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 12 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 13 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 14 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 15 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 16 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 17 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 18 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 19 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 20 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 21 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 22 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 23 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 24 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 25 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 26 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 27 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 28 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 29 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.033606-8.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro | 30000 | 30 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 157 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro - Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-08 | 2021-03-07 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 1 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 2 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 3 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 4 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 5 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 6 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 7 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 8 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 9 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 10 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 11 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 12 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 13 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 14 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 15 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 16 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 17 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 18 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 19 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034105-3.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro III | 30000 | 20 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 160 de 09/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-03-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 1 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 2 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 3 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 4 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 5 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 6 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 7 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 8 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 9 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 10 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 11 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 12 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 13 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 14 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 15 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 16 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 17 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 18 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 19 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 20 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 21 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 22 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 23 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 24 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 25 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 26 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 27 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 28 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 29 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034160-6.01 | UFV | Solar | PE | Solar Salgueiro II | 30000 | 30 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 156 de 08/05/2018 | Seccionamento Salgueiro-Parnamirim - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-07-30 | 2020-06-15 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 2021-02-20 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 1 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 2 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 3 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 4 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 5 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 6 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 7 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 8 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 9 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 10 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 11 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 12 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 13 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 14 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 15 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 16 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 17 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 18 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 19 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 20 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034169-0.01 | UFV | Solar | PE | Brígida | 31500 | 21 | 1500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 237 de 11/06/2018 | Subestação SE Bom Nome - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 1 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 2 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 3 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 4 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 5 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 6 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 7 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 8 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 9 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 10 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 11 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 12 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 13 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 14 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-01 | UFV.RS.PE.034234-3.01 | UFV | Solar | PE | Brigida 2 | 31500 | 15 | 2000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 236 de 11/06/2018 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-11-28 | 2023-11-27 |  |  | 2021-04-01
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 1 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 2 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 3 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 4 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 5 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 6 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 7 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 8 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 9 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 10 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 11 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 12 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 13 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 14 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 15 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 3 | 34650 | 16 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 264 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-08-12 | 2019-08-12 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033010-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 06 | 31500 | 1 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 238 de 11/06/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-06 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033010-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 06 | 31500 | 2 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 238 de 11/06/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-06 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033010-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 06 | 31500 | 3 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 238 de 11/06/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-06 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033010-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 06 | 31500 | 4 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 238 de 11/06/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-06 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033010-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 06 | 31500 | 5 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 238 de 11/06/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-06 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033010-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 06 | 31500 | 6 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 238 de 11/06/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-06 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033010-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 06 | 31500 | 7 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 238 de 11/06/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-06 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033010-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 06 | 31500 | 8 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 238 de 11/06/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-06 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033010-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 06 | 31500 | 9 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 238 de 11/06/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-06 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033010-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 06 | 31500 | 10 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 238 de 11/06/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-06-15 | 2022-05-01 | 2019-09-06 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033011-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 07 | 25200 | 1 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 227 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-10-15 | 2022-05-01 | 2019-12-05 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033011-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 07 | 25200 | 2 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 227 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-10-15 | 2022-05-01 | 2019-12-05 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033011-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 07 | 25200 | 3 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 227 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-10-15 | 2022-05-01 | 2019-12-05 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033011-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 07 | 25200 | 4 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 227 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-10-15 | 2022-05-01 | 2019-12-05 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033011-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 07 | 25200 | 5 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 227 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-10-15 | 2022-05-01 | 2019-12-05 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033011-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 07 | 25200 | 6 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 227 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-10-15 | 2022-05-01 | 2019-12-05 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033011-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 07 | 25200 | 7 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 227 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-10-15 | 2022-05-01 | 2019-12-05 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033011-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 07 | 25200 | 8 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 227 de 11/06/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-10-15 | 2022-05-01 | 2019-12-05 | 2022-08-01 | 2020-08-14 |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 1 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 2 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 3 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 4 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 5 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 6 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 7 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 8 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 9 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 10 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 11 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 12 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 13 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 14 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033021-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 17 | 47250 | 15 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 184 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-15 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-15 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033023-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 19 | 30000 | 1 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-04-28 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-01 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2020-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033023-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 19 | 30000 | 2 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-04-28 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-01 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2020-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033023-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 19 | 30000 | 3 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-04-28 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-01 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2020-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033023-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 19 | 30000 | 4 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-04-28 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-01 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2020-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033023-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 19 | 30000 | 5 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-04-28 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-01 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2020-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033023-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 19 | 30000 | 6 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-04-28 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-01 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2020-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033023-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 19 | 30000 | 7 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-04-28 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-01 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2020-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033023-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 19 | 30000 | 8 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-04-28 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-01 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2020-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033023-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 19 | 30000 | 9 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-04-28 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-01 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2020-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033023-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 19 | 30000 | 10 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 185 de 22/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-04-28 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-01 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2020-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033024-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 20 | 30000 | 1 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 28/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-20 | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033024-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 20 | 30000 | 2 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 28/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-20 | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033024-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 20 | 30000 | 3 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 28/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-20 | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033024-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 20 | 30000 | 4 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 28/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-20 | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033024-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 20 | 30000 | 5 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 28/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-20 | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033024-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 20 | 30000 | 6 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 28/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-20 | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033024-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 20 | 30000 | 7 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 28/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-20 | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033024-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 20 | 30000 | 8 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 28/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-20 | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033024-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 20 | 30000 | 9 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 28/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-20 | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033024-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 20 | 30000 | 10 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 191 de 28/05/2018 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-20 | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033025-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 21 | 27000 | 1 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 29/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033025-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 21 | 27000 | 2 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 29/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033025-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 21 | 27000 | 3 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 29/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033025-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 21 | 27000 | 4 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 29/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033025-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 21 | 27000 | 5 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 29/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033025-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 21 | 27000 | 6 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 29/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033025-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 21 | 27000 | 7 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 29/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033025-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 21 | 27000 | 8 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 29/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-02 | EOL.CV.PI.033025-6.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 21 | 27000 | 9 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 195 de 29/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-03-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-05 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-02
2021 | 2021-04-08 | EOL.CV.BA.037083-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia A | 19200 | 1 | 4800 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 73 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 | 2020-03-15 | 2022-12-30 | 2020-06-15 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2019-12-19 | 2025-12-19 |  |  | 2021-04-08
2021 | 2021-04-08 | EOL.CV.BA.037083-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia A | 19200 | 2 | 4800 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 73 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 | 2020-03-15 | 2022-12-30 | 2020-06-15 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2019-12-19 | 2025-12-19 |  |  | 2021-04-08
2021 | 2021-04-08 | EOL.CV.BA.037083-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia A | 19200 | 3 | 4800 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 73 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 | 2020-03-15 | 2022-12-30 | 2020-06-15 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2019-12-19 | 2025-12-19 |  |  | 2021-04-08
2021 | 2021-04-08 | EOL.CV.BA.037083-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia A | 19200 | 4 | 4800 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 73 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 | 2020-03-15 | 2022-12-30 | 2020-06-15 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2019-12-19 | 2025-12-19 |  |  | 2021-04-08
2021 | 2021-04-15 | CGH.PH.GO.038152-7.01 | CGH | Hídrica | GO | Diamantino | 3000 | 1 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 28 de 14/01/2019 | Subestação Portelândia - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-01 | 2019-10-15 | 2023-05-29 | 2019-11-14 | 2023-08-11 |  | 2023-10-25 |  | 2023-10-09 |  | 2023-11-29 |  | 2024-01-01 |  | 2017-09-26 | 2022-09-22 | 2018-11-21 | 2024-11-21 |  |  | 2021-04-15
2021 | 2021-04-15 | CGH.PH.GO.038152-7.01 | CGH | Hídrica | GO | Diamantino | 3000 | 2 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 28 de 14/01/2019 | Subestação Portelândia - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-03-01 | 2019-10-15 | 2023-05-29 | 2019-11-14 | 2023-08-11 |  | 2023-10-25 |  | 2023-10-09 |  | 2023-11-29 |  | 2024-01-01 |  | 2017-09-26 | 2022-09-22 | 2018-11-21 | 2024-11-21 |  |  | 2021-04-15
2021 | 2021-04-15 | EOL.CV.PI.033012-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 08 | 31500 | 1 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 165 de 14/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 |  |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-15
2021 | 2021-04-15 | EOL.CV.PI.033012-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 08 | 31500 | 2 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 165 de 14/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-15
2021 | 2021-04-15 | EOL.CV.PI.033012-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 08 | 31500 | 3 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 165 de 14/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-15
2021 | 2021-04-15 | EOL.CV.PI.033012-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 08 | 31500 | 4 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 165 de 14/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-15
2021 | 2021-04-15 | EOL.CV.PI.033012-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 08 | 31500 | 5 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 165 de 14/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-15
2021 | 2021-04-15 | EOL.CV.PI.033012-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 08 | 31500 | 6 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 165 de 14/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-15
2021 | 2021-04-15 | EOL.CV.PI.033012-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 08 | 31500 | 7 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 165 de 14/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-15
2021 | 2021-04-15 | EOL.CV.PI.033012-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 08 | 31500 | 8 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 165 de 14/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-15
2021 | 2021-04-15 | EOL.CV.PI.033012-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 08 | 31500 | 9 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 165 de 14/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-15
2021 | 2021-04-15 | EOL.CV.PI.033012-4.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 08 | 31500 | 10 | 3150 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 165 de 14/05/2018 | Subestação SE São João do Piauí - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 | 2019-11-15 | 2022-05-01 | 2020-01-13 | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-05-06 | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-04-15
2021 | 2021-04-15 | PCH.PH.CE.035074-5.01 | PCH | Hídrica | CE | Castanhão | 1319 | 1 | 4500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 152 de 19/04/2017 | Subestação Jaguaribara - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-04 | 2020-01-07 | 2017-03-16 | 2020-01-07 | 2017-08-31 | 2020-05-19 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-01-04 | 2020-06-06 | 2019-04-15 |  | 2020-01-01 |  | 2014-04-14 | 2016-04-13 | 2019-06-13 | 2021-06-11 |  |  | 2021-04-15
2021 | 2021-04-15 | PCH.PH.CE.035074-5.01 | PCH | Hídrica | CE | Castanhão | 1319 | 2 | 4500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 152 de 19/04/2017 | Subestação Jaguaribara - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-01-04 | 2020-01-07 | 2017-03-16 | 2020-01-07 | 2017-08-31 | 2020-05-19 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-01-04 | 2020-06-06 | 2019-09-30 |  | 2020-01-01 |  | 2014-04-14 | 2016-04-13 | 2019-06-13 | 2021-06-11 |  |  | 2021-04-15
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 1 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 2 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 3 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 4 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 5 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 6 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 7 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 8 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 9 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 10 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 11 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 12 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 13 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 14 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 15 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 16 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 17 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 18 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 19 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 20 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 21 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 22 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 23 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 24 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 25 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 26 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 27 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043284-9.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro V | 47292 | 28 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.495 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 1 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 2 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 3 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 4 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 5 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 6 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 7 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 8 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 9 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 10 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 11 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 12 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 13 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 14 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 15 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 16 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 17 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 18 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 19 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 20 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 21 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 22 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 23 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 24 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 25 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 26 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 27 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043285-7.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VI | 47292 | 28 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.496 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 1 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 2 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 3 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 4 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 5 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 6 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 7 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 8 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 9 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 10 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 11 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 12 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 13 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 14 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 15 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 16 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 17 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 18 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 19 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 20 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 21 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 22 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 23 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 24 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 25 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 26 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 27 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.043286-5.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VII | 47292 | 28 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.497 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.044754-4.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VIII | 15201 | 1 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.498 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.044754-4.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VIII | 15201 | 2 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.498 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.044754-4.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VIII | 15201 | 3 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.498 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.044754-4.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VIII | 15201 | 4 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.498 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.044754-4.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VIII | 15201 | 5 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.498 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.044754-4.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VIII | 15201 | 6 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.498 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.044754-4.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VIII | 15201 | 7 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.498 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.044754-4.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VIII | 15201 | 8 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.498 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-01 | UFV.RS.BA.044754-4.01 | UFV | Solar | BA | Juazeiro VIII | 15201 | 9 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.498 de 17/12/2019 | Subestação SE Juazeiro da Bahia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2019-08-16 | 2023-08-16 | 2020-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2021-05-01
2021 | 2021-05-03 | UTE.AI.GO.028116-6.01 | UTE | Biomassa | GO | Vale do Verdão | 65000 | 2 | 50000 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 120 de 19/03/2002 | Subestação Rio do Bois - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  | 2018-08-01 | 2019-11-01 | 2021-01-07 |  | 2021-02-07 |  | 1982-09-19 | 2032-12-31 | 1982-09-19 | 2032-12-31 | 2013-09-24 | 2032-12-31 | 2021-05-03
2021 | 2021-05-10 | UTE.GN.SP.035148-2.01 | UTE | Fóssil | SP | Delta Cerâmica | 11200 | 1 | 11200 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.758 de 12/12/2017 | Outros Autoprodução Isolada do sistema - 0kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2015-01-01 |  |  |  | 2015-09-01 |  |  |  | 2015-02-15 |  |  | 2020-12-12 |  |  | 2019-07-08 |  | 2019-07-08 |  | 2019-02-20 | 2021-05-10
2021 | 2021-05-15 | PCH.PH.RS.031030-1.01 | PCH | Hídrica | RS | Cachoeira Cinco Veados | 16227 | 1 | 7750 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 3.888 de 29/01/2013 | Subestação Santa Maria 3 - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2020-02-15 | 2015-07-01 |  | 2016-04-15 |  | 2016-11-01 |  | 2016-08-05 | 2019-10-02 | 2016-12-15 |  | 2017-02-15 |  | 2009-01-25 | 2019-10-15 | 2019-08-07 | 2024-08-07 |  |  | 2021-05-15
2021 | 2021-05-15 | PCH.PH.RS.031030-1.01 | PCH | Hídrica | RS | Cachoeira Cinco Veados | 16227 | 2 | 7750 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 3.888 de 29/01/2013 | Subestação Santa Maria 3 - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2020-02-15 | 2015-07-01 |  | 2016-04-15 |  | 2016-11-01 |  | 2016-08-05 | 2019-10-02 | 2016-12-15 |  | 2017-02-15 |  | 2009-01-25 | 2019-10-15 | 2019-08-07 | 2024-08-07 |  |  | 2021-05-15
2021 | 2021-05-15 | PCH.PH.RS.031030-1.01 | PCH | Hídrica | RS | Cachoeira Cinco Veados | 16227 | 3 | 953 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 3.888 de 29/01/2013 | Subestação Santa Maria 3 - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2020-02-15 | 2015-07-01 |  | 2016-04-15 |  | 2016-11-01 |  | 2016-08-05 | 2019-10-02 | 2016-12-15 |  | 2017-02-15 |  | 2009-01-25 | 2019-10-15 | 2019-08-07 | 2024-08-07 |  |  | 2021-05-15
2021 | 2021-05-18 | EOL.CV.RN.037959-0.01 | EOL | Eólica | RN | COSTA DAS DUNAS | 28400 | 1 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 01 de 08/01/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-04-15 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-11-06 |  | 2023-11-11 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 | 2020-05-22 | 2026-05-22 | 2021-05-18
2021 | 2021-05-21 | EOL.CV.RN.037959-0.01 | EOL | Eólica | RN | COSTA DAS DUNAS | 28400 | 2 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 01 de 08/01/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-04-15 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-11-11 |  | 2023-11-16 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 | 2020-05-22 | 2026-05-22 | 2021-05-21
2021 | 2021-05-21 | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | UTE | Fóssil | RJ | GNA I (Antiga Novo Tempo GNA II) | 1338300 | 1 | 290700 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 210 de 14/05/2015 | Subestação Campos - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-08-26 | 2018-05-15 |  |  | 2019-08-21 | 2019-01-14 |  |  | 2018-10-15 | 2018-09-15 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 |  | 2015-12-02 | 2020-11-20 | 2018-03-09 | 2023-03-09 |  |  | 2021-05-21
2021 | 2021-05-21 | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | UTE | Fóssil | RJ | GNA I (Antiga Novo Tempo GNA II) | 1338300 | 2 | 290700 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 210 de 14/05/2015 | Subestação Campos - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-08-26 | 2018-05-15 |  |  | 2019-08-21 | 2019-01-14 |  |  | 2018-10-15 | 2018-09-15 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 |  | 2015-12-02 | 2020-11-20 | 2018-03-09 | 2023-03-09 |  |  | 2021-05-21
2021 | 2021-05-21 | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | UTE | Fóssil | RJ | GNA I (Antiga Novo Tempo GNA II) | 1338300 | 3 | 290700 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 210 de 14/05/2015 | Subestação Campos - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-08-26 | 2018-05-15 |  |  | 2019-08-21 | 2019-01-14 |  |  | 2018-10-15 | 2018-09-15 | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 |  | 2015-12-02 | 2020-11-20 | 2018-03-09 | 2023-03-09 |  |  | 2021-05-21
2021 | 2021-05-21 | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | UTE | Fóssil | RJ | GNA I (Antiga Novo Tempo GNA II) | 1338300 | 4 | 466200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 210 de 14/05/2015 | Subestação Campos - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-08-26 | 2018-05-15 |  |  | 2019-08-21 | 2019-01-14 |  |  | 2018-10-15 | 2018-09-15 | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2015-12-02 | 2020-11-20 | 2018-03-09 | 2023-03-09 |  |  | 2021-05-21
2021 | 2021-05-22 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 14 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-05-22
2021 | 2021-05-22 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 47 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-05-22
2021 | 2021-05-22 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 55 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-05-22
2021 | 2021-05-25 | EOL.CV.RN.037959-0.01 | EOL | Eólica | RN | COSTA DAS DUNAS | 28400 | 3 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 01 de 08/01/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-04-15 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-11-21 |  | 2023-11-26 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 | 2020-05-22 | 2026-05-22 | 2021-05-25
2021 | 2021-05-29 | EOL.CV.RN.037959-0.01 | EOL | Eólica | RN | COSTA DAS DUNAS | 28400 | 4 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 01 de 08/01/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-04-15 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-11-21 |  | 2023-11-26 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 | 2020-05-22 | 2026-05-22 | 2021-05-29
2021 | 2021-05-31 | CGH.PH.PR.035731-6.01 | CGH | Hídrica | PR | Enxadrista | 1000 | 1 | 1000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 112 de 15/03/2017 | Subestação CFLO - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-03-01 | 2019-01-15 | 2017-08-01 | 2019-03-15 | 2017-09-01 |  | 2018-02-01 |  | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 2018-03-01 |  | 2018-04-01 | [7 empty] | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.BA.034614-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo VIII | 33600 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.411 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-31 | 2020-08-05 | 2020-05-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-04-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.BA.034614-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo VIII | 33600 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.411 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-31 | 2020-08-05 | 2020-05-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-04-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.BA.034614-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo VIII | 33600 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.411 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-31 | 2020-08-05 | 2020-05-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-04-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.BA.034614-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo VIII | 33600 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.411 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-31 | 2020-08-05 | 2020-05-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-04-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.BA.034614-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo VIII | 33600 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.411 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-31 | 2020-08-05 | 2020-05-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-04-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.BA.034614-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo VIII | 33600 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.411 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-31 | 2020-08-05 | 2020-05-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-04-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.BA.034614-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo VIII | 33600 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.411 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-31 | 2020-08-05 | 2020-05-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-04-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.BA.034614-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo VIII | 33600 | 8 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.411 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-31 | 2020-08-05 | 2020-05-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-04-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.RN.033429-4.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira I | 39050 | 1 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.125 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2019-11-15 | 2020-05-18 | 2020-04-16 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2019-12-17 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-03-21 | 2019-08-31 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.RN.033429-4.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira I | 39050 | 2 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.125 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2019-11-15 | 2020-05-18 | 2020-04-16 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2019-12-17 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-03-21 | 2019-08-31 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.RN.033429-4.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira I | 39050 | 3 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.125 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2019-11-15 | 2020-05-18 | 2020-04-16 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2019-12-17 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-03-21 | 2019-08-31 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.RN.033429-4.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira I | 39050 | 4 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.125 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2019-11-15 | 2020-05-18 | 2020-04-16 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2019-12-17 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-03-21 | 2019-08-31 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.RN.033429-4.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira I | 39050 | 5 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.125 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2019-11-15 | 2020-05-18 | 2020-04-16 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2019-12-17 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-03-21 | 2019-08-31 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.RN.033429-4.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira I | 39050 | 6 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.125 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2019-11-15 | 2020-05-18 | 2020-04-16 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2019-12-17 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-03-21 | 2019-08-31 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.RN.033429-4.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira I | 39050 | 7 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.125 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2019-11-15 | 2020-05-18 | 2020-04-16 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2019-12-17 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-03-21 | 2019-08-31 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.RN.033429-4.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira I | 39050 | 8 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.125 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2019-11-15 | 2020-05-18 | 2020-04-16 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2019-12-17 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-03-21 | 2019-08-31 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.RN.033429-4.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira I | 39050 | 9 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.125 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2019-11-15 | 2020-05-18 | 2020-04-16 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2019-12-17 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-03-21 | 2019-08-31 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.RN.033429-4.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira I | 39050 | 10 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.125 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2019-11-15 | 2020-05-18 | 2020-04-16 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2019-12-17 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-03-21 | 2019-08-31 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-05-31 | EOL.CV.RN.033429-4.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira I | 39050 | 11 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.125 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2019-11-15 | 2020-05-18 | 2020-04-16 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2019-12-17 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-03-21 | 2019-08-31 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-05-31
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040597-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo IV (Antiga Potiguar B24) | 37800 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.618 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040597-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo IV (Antiga Potiguar B24) | 37800 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.618 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040597-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo IV (Antiga Potiguar B24) | 37800 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.618 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040597-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo IV (Antiga Potiguar B24) | 37800 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.618 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040597-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo IV (Antiga Potiguar B24) | 37800 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.618 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040597-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo IV (Antiga Potiguar B24) | 37800 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.618 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040597-3.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo IV (Antiga Potiguar B24) | 37800 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.618 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040598-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo V (Antiga Potiguar B25) | 37800 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.619 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040598-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo V (Antiga Potiguar B25) | 37800 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.619 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040598-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo V (Antiga Potiguar B25) | 37800 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.619 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040598-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo V (Antiga Potiguar B25) | 37800 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.619 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040598-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo V (Antiga Potiguar B25) | 37800 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.619 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040598-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo V (Antiga Potiguar B25) | 37800 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.619 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040598-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo V (Antiga Potiguar B25) | 37800 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.619 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040598-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo V (Antiga Potiguar B25) | 37800 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.619 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-01 | EOL.CV.RN.040598-1.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo V (Antiga Potiguar B25) | 37800 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.619 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-06-01
2021 | 2021-06-02 | EOL.CV.RN.037959-0.01 | EOL | Eólica | RN | COSTA DAS DUNAS | 28400 | 5 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 01 de 08/01/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-04-15 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-11-26 |  | 2023-12-01 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 | 2020-05-22 | 2026-05-22 | 2021-06-02
2021 | 2021-06-05 | EOL.CV.RN.037959-0.01 | EOL | Eólica | RN | COSTA DAS DUNAS | 28400 | 6 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 01 de 08/01/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-04-15 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-01 |  | 2023-12-06 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 | 2020-05-22 | 2026-05-22 | 2021-06-05
2021 | 2021-06-09 | EOL.CV.RN.037959-0.01 | EOL | Eólica | RN | COSTA DAS DUNAS | 28400 | 7 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 01 de 08/01/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-04-15 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-06 |  | 2023-12-11 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 | 2020-05-22 | 2026-05-22 | 2021-06-09
2021 | 2021-06-09 | UTE.FL.MT.044865-6.01 | UTE | Biomassa | MT | FS Sorriso | 55000 | 1 | 31766 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.800 de 12/05/2020 | Seccionamento Sorriso - Sinob C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-06-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  |  | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 |  | 2020-02-10 | 2025-02-08 | 2018-11-13 | 2021-11-12 | 2020-02-06 | 2025-02-04 | 2021-06-09
2021 | 2021-06-09 | UTE.FL.MT.044865-6.01 | UTE | Biomassa | MT | FS Sorriso | 55000 | 2 | 23234 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.800 de 12/05/2020 | Seccionamento Sorriso - Sinob C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2019-06-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  |  | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 |  | 2020-02-10 | 2025-02-08 | 2018-11-13 | 2021-11-12 | 2020-02-06 | 2025-02-04 | 2021-06-09
2021 | 2021-06-10 | PCH.PH.PR.028998-1.01 | PCH | Hídrica | PR | Foz do Estrela | 29500 | 1 | 14750 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.109 de 01/11/2016 | Subestação SE Palmas - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-01 | 2019-09-16 | 2020-09-30 | 2020-03-30 | 2020-12-29 |  | 2021-09-10 |  | 2020-12-28 | 2020-01-15 | 2021-10-28 |  | 2022-01-22 |  | 2015-01-21 | 2016-01-21 | 2019-05-20 | 2021-05-20 |  |  | 2021-06-10
2021 | 2021-06-10 | PCH.PH.PR.028998-1.01 | PCH | Hídrica | PR | Foz do Estrela | 29500 | 2 | 14750 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.109 de 01/11/2016 | Subestação SE Palmas - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-01 | 2019-09-16 | 2020-09-30 | 2020-03-30 | 2020-12-29 |  | 2021-09-10 |  | 2020-12-28 | 2020-01-15 | 2021-11-28 |  | 2022-02-22 |  | 2015-01-21 | 2016-01-21 | 2019-05-20 | 2021-05-20 |  |  | 2021-06-10
2021 | 2021-06-12 | EOL.CV.RN.037959-0.01 | EOL | Eólica | RN | COSTA DAS DUNAS | 28400 | 8 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 01 de 08/01/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-04-15 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 | 2020-05-22 | 2026-05-22 | 2021-06-12
2021 | 2021-06-16 | UTE.PE.AM.035812-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila Bitencourt - CGA | 891 | 1 | 297 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 | [7 empty] | 2021-06-16
2021 | 2021-06-16 | UTE.PE.AM.035812-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila Bitencourt - CGA | 891 | 2 | 297 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 | [7 empty] | 2021-06-16
2021 | 2021-06-16 | UTE.PE.AM.035812-6.01 | UTE | Fóssil | AM | Vila Bitencourt - CGA | 891 | 3 | 297 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.989 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 | [7 empty] | 2021-06-16
2021 | 2021-06-16 | UTE.PE.AM.035832-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Santa Rita do Well - CGA | 1408 | 1 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2017-02-25 |  |  |  | 2017-04-07 |  |  |  | 2017-04-19 |  | 2017-06-29 |  | 2017-08-08 | [7 empty] | 2021-06-16
2021 | 2021-06-16 | UTE.PE.AM.035832-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Santa Rita do Well - CGA | 1408 | 2 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2017-02-25 |  |  |  | 2017-04-07 |  |  |  | 2017-04-19 |  | 2017-06-29 |  | 2017-08-08 | [7 empty] | 2021-06-16
2021 | 2021-06-16 | UTE.PE.AM.035832-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Santa Rita do Well - CGA | 1408 | 3 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2017-02-25 |  |  |  | 2017-04-07 |  |  |  | 2017-04-19 |  | 2017-06-29 |  | 2017-08-08 | [7 empty] | 2021-06-16
2021 | 2021-06-16 | UTE.PE.AM.035832-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Santa Rita do Well - CGA | 1408 | 4 | 352 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2017-02-25 |  |  |  | 2017-04-07 |  |  |  | 2017-04-19 |  | 2017-06-29 |  | 2017-08-08 | [7 empty] | 2021-06-16
2021 | 2021-06-24 | EOL.CV.RN.033552-5.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo V | 24255 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.519 de 21/01/2020 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-06-10 |  | 2021-06-24 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-08-13 | 2022-08-13 |  |  | 2021-06-24
2021 | 2021-06-24 | EOL.CV.RN.033552-5.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo V | 24255 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.519 de 21/01/2020 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-06-10 |  | 2021-06-24 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-08-13 | 2022-08-13 |  |  | 2021-06-24
2021 | 2021-06-27 | EOL.CV.RN.038006-7.01 | EOL | Eólica | RN | Gameleira | 17750 | 1 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 06 de 08/01/2019 | Subestação SE Touros - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-01-06 | 2022-10-06 |  | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-06-27
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 1 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 2 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 3 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 4 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 5 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 6 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 7 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 8 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 9 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 10 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 11 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 12 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 13 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 14 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 15 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032843-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas IV | 27000 | 16 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.089 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-20 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 1 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 2 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 3 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 4 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 5 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 6 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 7 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 8 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 9 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 10 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 11 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 12 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 13 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 14 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 15 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032865-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VI | 27000 | 16 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.091 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-30 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 1 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 2 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 3 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 4 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 5 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 6 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 7 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 8 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 9 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 10 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 11 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 12 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 13 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 14 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 15 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032882-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VII | 27000 | 16 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.092 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 1 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 2 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 3 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 4 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 5 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 6 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 7 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 8 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 9 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 10 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 11 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 12 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 13 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 14 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 15 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-06-28 | UFV.RS.PB.032888-0.01 | UFV | Solar | PB | Coremas V | 27000 | 16 | 1687.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.090 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2020-07-01 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 2021-06-28
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.PI.031271-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Adriano | 29700 | 1 | 2700 | Média | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.394 de 22/10/2013 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-07-15 | 2015-12-30 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-06-08 | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.PI.031271-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Adriano | 29700 | 2 | 2700 | Média | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.394 de 22/10/2013 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-07-15 | 2015-12-30 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-06-08 | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.PI.031271-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Adriano | 29700 | 3 | 2700 | Média | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.394 de 22/10/2013 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-07-15 | 2015-12-30 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-06-08 | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.PI.031271-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Adriano | 29700 | 4 | 2700 | Média | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.394 de 22/10/2013 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-07-15 | 2015-12-30 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-06-08 | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.PI.031271-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Adriano | 29700 | 5 | 2700 | Média | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.394 de 22/10/2013 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-07-15 | 2015-12-30 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-06-08 | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.PI.031271-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Adriano | 29700 | 6 | 2700 | Média | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.394 de 22/10/2013 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-07-15 | 2015-12-30 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-06-08 | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.PI.031271-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santo Adriano | 29700 | 7 | 2700 | Média | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 4.394 de 22/10/2013 | Seccionamento São João do Piauí – Milagres - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  | 2015-11-27 | 2015-07-15 | 2015-12-30 |  | 2015-12-30 |  | 2012-01-18 | 2013-01-18 | 2018-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-06-08 | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.RN.033552-5.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo V | 24255 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.519 de 21/01/2020 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-06-17 |  | 2021-07-01 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-08-13 | 2022-08-13 |  |  | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.RN.033552-5.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo V | 24255 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.519 de 21/01/2020 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-06-17 |  | 2021-07-01 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-08-13 | 2022-08-13 |  |  | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.RN.038006-7.01 | EOL | Eólica | RN | Gameleira | 17750 | 2 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 06 de 08/01/2019 | Subestação SE Touros - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-01-06 | 2022-10-06 |  | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.RN.040596-5.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo III (Antiga Potiguar B23) | 37800 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.617 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.RN.040596-5.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo III (Antiga Potiguar B23) | 37800 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.617 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.RN.040596-5.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo III (Antiga Potiguar B23) | 37800 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.617 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.RN.040596-5.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo III (Antiga Potiguar B23) | 37800 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.617 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.RN.040596-5.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo III (Antiga Potiguar B23) | 37800 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.617 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.RN.040596-5.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo III (Antiga Potiguar B23) | 37800 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.617 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.RN.040596-5.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo III (Antiga Potiguar B23) | 37800 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.617 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.RN.040596-5.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo III (Antiga Potiguar B23) | 37800 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.617 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-07-01
2021 | 2021-07-01 | EOL.CV.RN.040596-5.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo III (Antiga Potiguar B23) | 37800 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.617 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-07-01
2021 | 2021-07-02 | UTE.PE.AM.037728-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Aripuanã - Powertech | 8450 | 1 | 4225 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-11-21 |  |  | 2018-08-30 |  |  |  | 2018-08-30 |  | 2018-10-30 |  | 2018-11-18 |  | 2017-11-03 | 2018-11-03 | 2019-11-19 | 2020-11-19 |  |  | 2021-07-02
2021 | 2021-07-02 | UTE.PE.AM.037728-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Novo Aripuanã - Powertech | 8450 | 2 | 4225 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 | 2019-11-21 |  |  | 2018-08-30 |  |  |  | 2018-08-30 |  | 2018-10-30 |  | 2018-11-18 |  | 2017-11-03 | 2018-11-03 | 2019-11-19 | 2020-11-19 |  |  | 2021-07-02
2021 | 2021-07-04 | EOL.CV.RN.038006-7.01 | EOL | Eólica | RN | Gameleira | 17750 | 3 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 06 de 08/01/2019 | Subestação SE Touros - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-01-06 | 2022-10-06 |  | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-07-04
2021 | 2021-07-08 | EOL.CV.RN.033552-5.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo V | 24255 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.519 de 21/01/2020 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-06-24 |  | 2021-07-08 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-08-13 | 2022-08-13 |  |  | 2021-07-08
2021 | 2021-07-08 | EOL.CV.RN.033552-5.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo V | 24255 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.519 de 21/01/2020 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-06-24 |  | 2021-07-08 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-08-13 | 2022-08-13 |  |  | 2021-07-08
2021 | 2021-07-08 | EOL.CV.RN.038006-7.01 | EOL | Eólica | RN | Gameleira | 17750 | 4 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 06 de 08/01/2019 | Subestação SE Touros - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-01-06 | 2022-10-06 |  | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-07-08
2021 | 2021-07-11 | EOL.CV.RN.038006-7.01 | EOL | Eólica | RN | Gameleira | 17750 | 5 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 06 de 08/01/2019 | Subestação SE Touros - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-01-06 | 2022-10-06 |  | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-07-11
2021 | 2021-07-15 | EOL.CV.RN.032404-3.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo VII | 24255 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.319 de 29/10/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-15 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-08-14 | 2022-08-14 |  |  | 2021-07-15
2021 | 2021-07-15 | EOL.CV.RN.032404-3.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo VII | 24255 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.319 de 29/10/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-15 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-08-14 | 2022-08-14 |  |  | 2021-07-15
2021 | 2021-07-15 | EOL.CV.RN.032404-3.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo VII | 24255 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.319 de 29/10/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-15 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-08-14 | 2022-08-14 |  |  | 2021-07-15
2021 | 2021-07-15 | EOL.CV.RN.032404-3.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo VII | 24255 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.319 de 29/10/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-15 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-08-14 | 2022-08-14 |  |  | 2021-07-15
2021 | 2021-07-15 | EOL.CV.RN.032404-3.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo VII | 24255 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.319 de 29/10/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-15 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-08-14 | 2022-08-14 |  |  | 2021-07-15
2021 | 2021-07-15 | EOL.CV.RN.032404-3.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo VII | 24255 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.319 de 29/10/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-15 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-08-14 | 2022-08-14 |  |  | 2021-07-15
2021 | 2021-07-15 | EOL.CV.RN.032404-3.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo VII | 24255 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.319 de 29/10/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-15 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-08-14 | 2022-08-14 |  |  | 2021-07-15
2021 | 2021-07-15 | EOL.CV.RN.033552-5.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo V | 24255 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.519 de 21/01/2020 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-15 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-08-13 | 2022-08-13 |  |  | 2021-07-15
2021 | 2021-07-23 | PCH.PH.RS.037300-1.01 | PCH | Hídrica | RS | Sede II | 7000 | 1 | 3590 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.202 de 13/08/2018 | Seccionamento Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Ltda - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-11-02 | 2018-11-30 | 2019-11-28 | 2020-01-15 | 2020-02-28 | 2020-04-15 | 2020-06-08 | 2020-07-15 | 2020-03-02 |  | 2020-06-13 |  | 2020-07-23 |  | 2016-08-29 | 2018-08-29 | 2020-06-08 | 2023-03-22 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | PCH.PH.RS.037300-1.01 | PCH | Hídrica | RS | Sede II | 7000 | 2 | 3590 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.202 de 13/08/2018 | Seccionamento Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Ltda - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-11-02 | 2018-11-30 | 2019-11-28 | 2020-01-15 | 2020-02-28 | 2020-04-15 | 2020-06-08 | 2020-07-15 | 2020-03-02 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-23 |  | 2016-08-29 | 2018-08-29 | 2020-06-08 | 2023-03-22 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | PCH.PH.SC.000742-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Celso Ramos | 12815.92 | 3 | 4149.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Contrato ANEEL Nº 006/2013-02 de 03/02/2016 | Subestação Faxinal Usina Celso Ramos - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2019-08-15 | 2016-02-03 | 2020-02-07 | 2016-05-03 | 2020-06-15 |  | 1962-11-27 | 2016-07-04 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2012-02-24 | 2015-02-24 | 2020-05-25 | 2024-05-25 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | PCH.PH.SC.000742-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Celso Ramos | 12815.92 | 4 | 4149.5 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Contrato ANEEL Nº 006/2013-02 de 03/02/2016 | Subestação Faxinal Usina Celso Ramos - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-10-02 | 2019-08-15 | 2016-02-03 | 2020-02-07 | 2016-05-03 | 2020-06-15 |  | 1962-11-27 | 2016-07-04 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2012-02-24 | 2015-02-24 | 2020-05-25 | 2024-05-25 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 1 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 2 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 3 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 4 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 5 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 6 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 7 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 8 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 9 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 10 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 11 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 12 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 13 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 14 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-23 | UFV.RS.BA.032059-5.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol XI | 47622.95 | 15 | 3105 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.998 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-20 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-07-23
2021 | 2021-07-26 | EOL.CV.BA.035233-0.01 | EOL | Eólica | BA | Umburana de Cheiro | 31185 | 1 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.921 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2020-03-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-20 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-26
2021 | 2021-07-26 | EOL.CV.BA.035233-0.01 | EOL | Eólica | BA | Umburana de Cheiro | 31185 | 2 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.921 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2020-03-31 | 2020-11-05 |  | 2020-11-25 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-26
2021 | 2021-07-26 | EOL.CV.BA.035233-0.01 | EOL | Eólica | BA | Umburana de Cheiro | 31185 | 3 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.921 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2020-03-31 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-26
2021 | 2021-07-26 | EOL.CV.BA.035233-0.01 | EOL | Eólica | BA | Umburana de Cheiro | 31185 | 4 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.921 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2020-03-31 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-26
2021 | 2021-07-26 | EOL.CV.BA.035233-0.01 | EOL | Eólica | BA | Umburana de Cheiro | 31185 | 5 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.921 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2020-03-31 | 2020-11-20 |  | 2020-12-10 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-26
2021 | 2021-07-26 | EOL.CV.BA.035233-0.01 | EOL | Eólica | BA | Umburana de Cheiro | 31185 | 6 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.921 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2020-03-31 | 2020-11-25 |  | 2020-12-15 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-26
2021 | 2021-07-26 | EOL.CV.BA.035233-0.01 | EOL | Eólica | BA | Umburana de Cheiro | 31185 | 7 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.921 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2020-03-31 | 2020-11-30 |  | 2020-12-20 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-26
2021 | 2021-07-26 | EOL.CV.BA.035233-0.01 | EOL | Eólica | BA | Umburana de Cheiro | 31185 | 8 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.921 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2020-03-31 | 2020-12-05 |  | 2020-12-25 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-26
2021 | 2021-07-26 | EOL.CV.BA.035233-0.01 | EOL | Eólica | BA | Umburana de Cheiro | 31185 | 9 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.921 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2020-03-31 | 2020-12-10 |  | 2020-12-30 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-26
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040878-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote I | 25200 | 1 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.957 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 | 2020-05-15 | 2020-04-06 |  | 2020-08-17 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-10-26 |  | 2020-11-03 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040878-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote I | 25200 | 2 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.957 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 | 2020-05-15 | 2020-04-06 |  | 2020-08-17 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-10-26 |  | 2020-11-03 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040878-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote I | 25200 | 3 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.957 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 | 2020-05-15 | 2020-04-06 |  | 2020-08-17 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-10-26 |  | 2020-11-03 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040878-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote I | 25200 | 4 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.957 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 | 2020-05-15 | 2020-04-06 |  | 2020-08-17 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-10-26 |  | 2020-11-03 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040878-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote I | 25200 | 5 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.957 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 | 2020-05-15 | 2020-04-06 |  | 2020-08-17 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-10-26 |  | 2020-11-03 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040878-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote I | 25200 | 6 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.957 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 | 2020-05-15 | 2020-04-06 |  | 2020-08-17 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-10-26 |  | 2020-11-03 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040879-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote II | 25200 | 1 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.958 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-02 | 2019-10-29 | 2020-04-01 | 2020-05-09 | 2020-06-29 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-09-14 |  | 2020-09-28 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040879-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote II | 25200 | 2 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.958 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-02 | 2019-10-29 | 2020-04-01 | 2020-05-09 | 2020-06-29 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-09-14 |  | 2020-09-28 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040879-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote II | 25200 | 3 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.958 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-02 | 2019-10-29 | 2020-04-01 | 2020-05-09 | 2020-06-29 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-09-14 |  | 2020-09-28 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040879-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote II | 25200 | 4 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.958 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-02 | 2019-10-29 | 2020-04-01 | 2020-05-09 | 2020-06-29 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-09-14 |  | 2020-09-28 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040879-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote II | 25200 | 5 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.958 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-02 | 2019-10-29 | 2020-04-01 | 2020-05-09 | 2020-06-29 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-09-14 |  | 2020-09-28 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040879-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote II | 25200 | 6 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.958 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-02 | 2019-10-29 | 2020-04-01 | 2020-05-09 | 2020-06-29 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-09-14 |  | 2020-09-28 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040880-8.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote III | 21000 | 1 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.959 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-13 | 2020-03-16 | 2020-03-02 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-06-15 |  |  | 2019-06-01 | 2020-06-15 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040880-8.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote III | 21000 | 2 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.959 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-13 | 2020-03-16 | 2020-03-02 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-06-15 |  |  | 2019-06-01 | 2020-06-15 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040880-8.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote III | 21000 | 3 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.959 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-13 | 2020-03-16 | 2020-03-02 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-06-15 |  |  | 2019-06-01 | 2020-06-15 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040880-8.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote III | 21000 | 4 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.959 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-13 | 2020-03-16 | 2020-03-02 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-06-15 |  |  | 2019-06-01 | 2020-06-15 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-27 | EOL.CV.CE.040880-8.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote III | 21000 | 5 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.959 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-13 | 2020-03-16 | 2020-03-02 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-06-15 |  |  | 2019-06-01 | 2020-06-15 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-06 | 2025-11-02 |  |  | 2021-07-27
2021 | 2021-07-28 | EOL.CV.RN.038002-4.01 | EOL | Eólica | RN | FIGUEIRA BRANCA | 10650 | 1 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 07 de 08/01/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-03-14 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-07-28
2021 | 2021-07-28 | EOL.CV.RN.038002-4.01 | EOL | Eólica | RN | FIGUEIRA BRANCA | 10650 | 2 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 07 de 08/01/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-03-14 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-07-28
2021 | 2021-07-28 | EOL.CV.RN.038002-4.01 | EOL | Eólica | RN | FIGUEIRA BRANCA | 10650 | 3 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 07 de 08/01/2019 | Subestação Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-03-14 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-07-28
2021 | 2021-07-29 | EOL.CV.BA.035222-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Fogo | 31185 | 1 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.923 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-30 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-10-31 |  | 2020-11-20 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-29
2021 | 2021-07-29 | EOL.CV.BA.035222-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Fogo | 31185 | 2 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.923 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-30 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-11-05 |  | 2020-11-25 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-29
2021 | 2021-07-29 | EOL.CV.BA.035222-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Fogo | 31185 | 3 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.923 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-30 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-29
2021 | 2021-07-29 | EOL.CV.BA.035222-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Fogo | 31185 | 4 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.923 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-30 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-29
2021 | 2021-07-29 | EOL.CV.BA.035222-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Fogo | 31185 | 5 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.923 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-30 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-10 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-29
2021 | 2021-07-29 | EOL.CV.BA.035222-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Fogo | 31185 | 6 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.923 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-30 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-11-25 |  | 2020-12-15 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-29
2021 | 2021-07-29 | EOL.CV.BA.035222-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Fogo | 31185 | 7 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.923 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-30 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-11-30 |  | 2020-12-20 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-29
2021 | 2021-07-29 | EOL.CV.BA.035222-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Fogo | 31185 | 8 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.923 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-30 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-12-05 |  | 2020-12-25 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-29
2021 | 2021-07-29 | EOL.CV.BA.035222-5.01 | EOL | Eólica | BA | Serra do Fogo | 31185 | 9 | 3465 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.923 de 25/06/2019 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2020-05-30 | 2020-04-03 |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-12-10 |  | 2020-12-30 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2021-07-29
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 1 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 2 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 3 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 4 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 5 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 6 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 7 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 8 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 9 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 10 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 11 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 12 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 13 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 14 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 15 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-30 | UFV.RS.PB.037916-6.01 | UFV | Solar | PB | Coremas VIII | 27000 | 16 | 1687.5 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.093 de 28/07/2020 | Subestação Coremas - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2020-01-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-30 |  | 2020-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-30
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034630-6.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo X | 33600 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.413 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-01 | 2020-08-05 | 2020-03-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034630-6.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo X | 33600 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.413 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-01 | 2020-08-05 | 2020-03-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034630-6.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo X | 33600 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.413 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-01 | 2020-08-05 | 2020-03-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034630-6.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo X | 33600 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.413 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-01 | 2020-08-05 | 2020-03-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034630-6.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo X | 33600 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.413 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-01 | 2020-08-05 | 2020-03-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034630-6.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo X | 33600 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.413 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-01 | 2020-08-05 | 2020-03-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034630-6.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo X | 33600 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.413 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-01 | 2020-08-05 | 2020-03-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034630-6.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo X | 33600 | 8 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.413 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-09-01 | 2020-08-05 | 2020-03-01 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034634-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIV | 21000 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.417 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-14 | 2020-08-05 | 2020-01-21 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-13 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034634-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIV | 21000 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.417 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-14 | 2020-08-05 | 2020-01-21 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-13 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034634-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIV | 21000 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.417 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-14 | 2020-08-05 | 2020-01-21 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-13 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034634-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIV | 21000 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.417 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-14 | 2020-08-05 | 2020-01-21 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-13 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034634-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIV | 21000 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.417 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-14 | 2020-08-05 | 2020-01-21 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-13 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034638-1.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XVII | 29400 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.418 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-07-13 | 2020-08-05 | 2020-01-24 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-07 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-07-12 | 2022-07-12 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034638-1.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XVII | 29400 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.418 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-07-13 | 2020-08-05 | 2020-01-24 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-07 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-07-12 | 2022-07-12 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034638-1.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XVII | 29400 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.418 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-07-13 | 2020-08-05 | 2020-01-24 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-07 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-07-12 | 2022-07-12 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034638-1.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XVII | 29400 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.418 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-07-13 | 2020-08-05 | 2020-01-24 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-07 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-07-12 | 2022-07-12 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034638-1.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XVII | 29400 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.418 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-07-13 | 2020-08-05 | 2020-01-24 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-07 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-07-12 | 2022-07-12 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034638-1.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XVII | 29400 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.418 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-07-13 | 2020-08-05 | 2020-01-24 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-07 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-07-12 | 2022-07-12 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034638-1.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XVII | 29400 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.418 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-07-13 | 2020-08-05 | 2020-01-24 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2020-04-15 | 2021-07-07 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-07-12 | 2022-07-12 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034648-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XXII | 33600 | 1 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.421 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-03-15 | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-09-04 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-27 | 2022-04-27 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034648-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XXII | 33600 | 2 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.421 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-03-15 | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-09-04 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-27 | 2022-04-27 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034648-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XXII | 33600 | 3 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.421 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-03-15 | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-09-04 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-27 | 2022-04-27 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034648-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XXII | 33600 | 4 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.421 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-03-15 | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-09-04 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-27 | 2022-04-27 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034648-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XXII | 33600 | 5 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.421 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-03-15 | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-09-04 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-27 | 2022-04-27 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034648-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XXII | 33600 | 6 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.421 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-03-15 | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-09-04 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-27 | 2022-04-27 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034648-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XXII | 33600 | 7 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.421 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-03-15 | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-09-04 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-27 | 2022-04-27 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.BA.034648-9.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XXII | 33600 | 8 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.421 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2020-03-15 | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-09-04 | 2021-07-04 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-27 | 2022-04-27 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.RN.033430-8.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira II | 42600 | 1 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.146 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 2020-05-18 | 2020-06-15 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-06-16 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-04-12 | 2021-04-12 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.RN.033430-8.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira II | 42600 | 2 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.146 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 2020-05-18 | 2020-06-15 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-06-16 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-04-12 | 2021-04-12 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.RN.033430-8.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira II | 42600 | 3 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.146 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 2020-05-18 | 2020-06-15 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-06-16 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-04-12 | 2021-04-12 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.RN.033430-8.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira II | 42600 | 4 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.146 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 2020-05-18 | 2020-06-15 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-06-16 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-04-12 | 2021-04-12 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.RN.033430-8.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira II | 42600 | 5 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.146 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 2020-05-18 | 2020-06-15 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-06-16 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-04-12 | 2021-04-12 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.RN.033430-8.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira II | 42600 | 6 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.146 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 2020-05-18 | 2020-06-15 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-06-16 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-04-12 | 2021-04-12 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.RN.033430-8.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira II | 42600 | 7 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.146 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 2020-05-18 | 2020-06-15 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-06-16 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-04-12 | 2021-04-12 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | EOL.CV.RN.033430-8.01 | EOL | Eólica | RN | Filgueira II | 42600 | 8 | 3550 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.146 de 03/09/2019 | Subestação Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 2020-05-18 | 2020-06-15 | 2020-08-16 |  |  |  | 2020-04-05 | 2020-06-16 | 2020-11-30 |  | 2020-12-15 |  | 2019-04-12 | 2021-04-12 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | PCH.PH.RS.031049-2.01 | PCH | Hídrica | RS | Salto do Guassupi | 12199 | 1 | 6250 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 3.931 de 26/02/2013 | Subestação Santa Maria 3 - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2013-10-01 | 2018-06-15 | 2019-05-15 | 2020-01-15 | 2019-01-15 | 2020-08-15 | 2019-11-01 |  | 2019-01-15 | 2019-05-15 | 2019-11-15 |  | 2020-02-15 |  | 2009-01-25 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | PCH.PH.RS.031049-2.01 | PCH | Hídrica | RS | Salto do Guassupi | 12199 | 2 | 6250 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 3.931 de 26/02/2013 | Subestação Santa Maria 3 - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2013-10-01 | 2018-06-15 | 2019-05-15 | 2020-01-15 | 2019-01-15 | 2020-08-15 | 2019-11-01 |  | 2019-01-15 | 2019-05-15 | 2019-11-15 |  | 2020-02-15 |  | 2009-01-25 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | PCH.PH.RS.031049-2.01 | PCH | Hídrica | RS | Salto do Guassupi | 12199 | 3 | 207 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 3.931 de 26/02/2013 | Subestação Santa Maria 3 - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2013-10-01 | 2018-06-15 | 2019-05-15 | 2020-01-15 | 2019-01-15 | 2020-08-15 | 2019-11-01 |  | 2019-01-15 | 2019-05-15 | 2019-11-15 |  | 2020-02-15 |  | 2009-01-25 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-07-31 | UTE.PE.AM.037733-3.01 | UTE | Fóssil | AM | Humaitá - VPTM | 21223 | 10 | 924 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.535 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-01-26 | 2020-05-15 |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 2018-02-01 |  | 2018-07-10 |  | 2018-11-20 |  |  |  | 2020-01-06 | 2021-01-05 |  |  | 2021-07-31
2021 | 2021-08-01 | EOL.CV.RN.040594-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21) | 33600 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.615 de 03/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-08-01
2021 | 2021-08-01 | EOL.CV.RN.040594-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21) | 33600 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.615 de 03/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-08-01
2021 | 2021-08-01 | EOL.CV.RN.040594-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21) | 33600 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.615 de 03/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-08-01
2021 | 2021-08-01 | EOL.CV.RN.040594-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21) | 33600 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.615 de 03/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-08-01
2021 | 2021-08-01 | EOL.CV.RN.040594-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21) | 33600 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.615 de 03/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-08-01
2021 | 2021-08-01 | EOL.CV.RN.040594-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21) | 33600 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.615 de 03/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-08-01
2021 | 2021-08-01 | EOL.CV.RN.040594-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21) | 33600 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.615 de 03/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-08-01
2021 | 2021-08-01 | EOL.CV.RN.040594-9.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo I (Antiga Potiguar B21) | 33600 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.615 de 03/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-06-15 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2021-08-01
2021 | 2021-08-02 | UTE.PE.AM.035830-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Betânia - CGA | 1408 | 1 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2020-07-15 |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2020-05-19 | 2021-05-19 | 2020-05-19 | 2021-05-19 |  |  | 2021-08-02
2021 | 2021-08-02 | UTE.PE.AM.035830-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Betânia - CGA | 1408 | 2 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2020-07-15 |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2020-05-19 | 2021-05-19 | 2020-05-19 | 2021-05-19 |  |  | 2021-08-02
2021 | 2021-08-02 | UTE.PE.AM.035830-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Betânia - CGA | 1408 | 3 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2020-07-15 |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2020-05-19 | 2021-05-19 | 2020-05-19 | 2021-05-19 |  |  | 2021-08-02
2021 | 2021-08-02 | UTE.PE.AM.035830-4.01 | UTE | Fóssil | AM | Betânia - CGA | 1408 | 4 | 352 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 | 2020-07-15 |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 |  | 2020-05-19 | 2021-05-19 | 2020-05-19 | 2021-05-19 |  |  | 2021-08-02
2021 | 2021-08-16 | UTE.PE.AM.037730-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Auxiliadora - Powertech | 1300 | 1 | 325 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 |  |  |  | 2018-07-30 |  |  |  | 2018-08-30 |  | 2018-10-30 |  | 2018-11-28 |  | 2019-01-16 | 2020-01-16 | 2020-05-06 | 2021-05-06 |  |  | 2021-08-16
2021 | 2021-08-16 | UTE.PE.AM.037730-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Auxiliadora - Powertech | 1300 | 2 | 325 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 |  |  |  | 2018-07-30 |  |  |  | 2018-08-30 |  | 2018-10-30 |  | 2018-11-28 |  | 2019-01-16 | 2020-01-16 | 2020-05-06 | 2021-05-06 |  |  | 2021-08-16
2021 | 2021-08-16 | UTE.PE.AM.037730-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Auxiliadora - Powertech | 1300 | 3 | 325 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 |  |  |  | 2018-07-30 |  |  |  | 2018-08-30 |  | 2018-10-30 |  | 2018-11-28 |  | 2019-01-16 | 2020-01-16 | 2020-05-06 | 2021-05-06 |  |  | 2021-08-16
2021 | 2021-08-16 | UTE.PE.AM.037730-9.01 | UTE | Fóssil | AM | Auxiliadora - Powertech | 1300 | 4 | 325 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 |  |  |  | 2018-07-30 |  |  |  | 2018-08-30 |  | 2018-10-30 |  | 2018-11-28 |  | 2019-01-16 | 2020-01-16 | 2020-05-06 | 2021-05-06 |  |  | 2021-08-16
2021 | 2021-08-16 | UTE.PE.AM.037731-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Axinim - Powertech | 975 | 1 | 325 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-07-30 |  |  |  | 2018-08-30 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-11-28 |  | 2017-11-01 | 2018-11-01 |  |  |  |  | 2021-08-16
2021 | 2021-08-16 | UTE.PE.AM.037731-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Axinim - Powertech | 975 | 2 | 325 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-07-30 |  |  |  | 2018-08-30 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-11-28 |  | 2017-11-01 | 2018-11-01 |  |  |  |  | 2021-08-16
2021 | 2021-08-16 | UTE.PE.AM.037731-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Axinim - Powertech | 975 | 3 | 325 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-07-30 |  |  |  | 2018-08-30 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-11-28 |  | 2017-11-01 | 2018-11-01 |  |  |  |  | 2021-08-16
2021 | 2021-08-21 | EOL.CV.PI.033017-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 13 | 28350 | 1 | 3150 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.721 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 2020-06-23 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-05 | 2020-12-02 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-08-21
2021 | 2021-08-21 | EOL.CV.PI.033017-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 13 | 28350 | 2 | 3150 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.721 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 2020-06-23 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-05 | 2020-12-02 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-08-21
2021 | 2021-08-21 | EOL.CV.PI.033017-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 13 | 28350 | 3 | 3150 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.721 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 2020-06-23 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-05 | 2020-12-02 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-08-21
2021 | 2021-08-21 | EOL.CV.PI.033017-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 13 | 28350 | 4 | 3150 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.721 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 2020-06-23 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-05 | 2020-12-02 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-08-21
2021 | 2021-08-21 | EOL.CV.PI.033017-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 13 | 28350 | 5 | 3150 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.721 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 2020-06-23 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-05 | 2020-12-02 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-08-21
2021 | 2021-08-21 | EOL.CV.PI.033017-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 13 | 28350 | 6 | 3150 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.721 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 2020-06-23 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-05 | 2020-12-02 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-08-21
2021 | 2021-08-21 | EOL.CV.PI.033017-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 13 | 28350 | 7 | 3150 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.721 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 2020-06-23 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-05 | 2020-12-02 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-08-21
2021 | 2021-08-21 | EOL.CV.PI.033017-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 13 | 28350 | 8 | 3150 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.721 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 2020-06-23 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-05 | 2020-12-02 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-08-21
2021 | 2021-08-21 | EOL.CV.PI.033017-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 13 | 28350 | 9 | 3150 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.721 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 2020-06-23 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-05 | 2020-12-02 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-08-21
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 1 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 2 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 3 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 4 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 5 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 6 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 7 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 8 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 9 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 10 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 11 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 12 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 13 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 14 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 15 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 16 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 17 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 18 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 19 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 20 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 21 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 22 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 23 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037581-0.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 14 | 43032 | 24 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.365 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 1 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 2 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 3 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 4 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 5 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 6 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 7 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 8 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 9 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 10 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 11 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 12 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 13 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 14 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 15 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 16 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 17 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 18 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 19 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 20 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 21 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 22 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 23 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037582-9.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 15 | 43032 | 24 | 1793 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.366 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 | 2020-08-13 |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 1 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 2 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 3 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 4 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 5 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 6 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 7 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 8 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 9 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 10 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 11 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 12 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 13 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 14 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 15 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 16 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 17 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 18 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 19 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 20 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 21 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 22 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 23 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037584-5.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 17 | 43032 | 24 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.367 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 1 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 2 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 3 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 4 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 5 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 6 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 7 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 8 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 9 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 10 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 11 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 12 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 13 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 14 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 15 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 16 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 17 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 18 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 19 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 20 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 21 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 22 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 23 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037585-3.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 18 | 43032 | 24 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.368 de 19/11/2019 | Subestação SE Gilbués II - 500 kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 1 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 2 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 3 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 4 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 5 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 6 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 7 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 8 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 9 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 10 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 11 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 12 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 13 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 14 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 15 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 16 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 17 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 18 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 19 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 20 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 21 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 22 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 23 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-24 | UFV.RS.PI.037586-1.01 | UFV | Solar | PI | São Gonçalo 19 | 43032 | 24 | 1793 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.378 de 19/11/2019 | Subestação Gilbués II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-02 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2020-09-09 | 2019-11-22 | 2021-07-10 |  | 2021-08-24 |  | 2018-05-22 | 2020-08-08 | 2019-06-03 | 2020-10-18 |  |  | 2021-08-24
2021 | 2021-08-31 | EOL.CV.BA.034645-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIX | 33600 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.419 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-03 | 2020-08-05 | 2020-02-27 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-10-04 | 2021-07-04 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-04 | 2022-04-04 |  |  | 2021-08-31
2021 | 2021-08-31 | EOL.CV.BA.034645-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIX | 33600 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.419 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-03 | 2020-08-05 | 2020-02-27 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-10-04 | 2021-07-04 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-04 | 2022-04-04 |  |  | 2021-08-31
2021 | 2021-08-31 | EOL.CV.BA.034645-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIX | 33600 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.419 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-03 | 2020-08-05 | 2020-02-27 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-10-04 | 2021-07-04 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-04 | 2022-04-04 |  |  | 2021-08-31
2021 | 2021-08-31 | EOL.CV.BA.034645-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIX | 33600 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.419 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-03 | 2020-08-05 | 2020-02-27 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-10-04 | 2021-07-04 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-04 | 2022-04-04 |  |  | 2021-08-31
2021 | 2021-08-31 | EOL.CV.BA.034645-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIX | 33600 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.419 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-03 | 2020-08-05 | 2020-02-27 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-10-04 | 2021-07-04 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-04 | 2022-04-04 |  |  | 2021-08-31
2021 | 2021-08-31 | EOL.CV.BA.034645-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIX | 33600 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.419 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-03 | 2020-08-05 | 2020-02-27 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-10-04 | 2021-07-04 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-04 | 2022-04-04 |  |  | 2021-08-31
2021 | 2021-08-31 | EOL.CV.BA.034645-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIX | 33600 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.419 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-03 | 2020-08-05 | 2020-02-27 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-10-04 | 2021-07-04 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-04 | 2022-04-04 |  |  | 2021-08-31
2021 | 2021-08-31 | EOL.CV.BA.034645-4.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIX | 33600 | 8 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.419 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 | 2019-08-03 | 2020-08-05 | 2020-02-27 | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 | 2019-10-04 | 2021-07-04 |  | 2021-08-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-04-04 | 2022-04-04 |  |  | 2021-08-31
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 41 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 42 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 43 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-01 | UFV.RS.CE.040195-1.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo I | 44000 | 44 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.661 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 | [7 empty] | 2021-09-01
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 12 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 13 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 14 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-03 | EOL.CV.RN.038321-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 12 | 63000 | 15 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 14 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-03
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 41 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 42 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 43 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 44 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 45 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-08 | UFV.RS.CE.040196-0.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo II | 46000 | 46 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.664 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-08 | [7 empty] | 2021-09-08
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 41 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 42 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 43 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 44 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 45 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 46 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 47 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-14 | UFV.RS.RN.038283-3.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta I | 48000 | 48 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.674 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-14 | [7 empty] | 2021-09-14
2021 | 2021-09-15 | EOL.CV.CE.040881-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote IV | 16800 | 1 | 4200 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.960 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-27 | 2019-10-29 | 2020-05-18 | 2020-04-30 | 2020-10-19 |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-12-03 | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 |  | 2019-03-12 | 2020-03-11 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2021-09-15
2021 | 2021-09-15 | EOL.CV.CE.040881-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote IV | 16800 | 2 | 4200 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.960 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-27 | 2019-10-29 | 2020-05-18 | 2020-04-30 | 2020-10-19 |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-12-03 | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 |  | 2019-03-12 | 2020-03-11 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2021-09-15
2021 | 2021-09-15 | EOL.CV.CE.040881-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote IV | 16800 | 3 | 4200 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.960 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-27 | 2019-10-29 | 2020-05-18 | 2020-04-30 | 2020-10-19 |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-12-03 | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 |  | 2019-03-12 | 2020-03-11 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2021-09-15
2021 | 2021-09-15 | EOL.CV.CE.040881-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote IV | 16800 | 4 | 4200 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.960 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-27 | 2019-10-29 | 2020-05-18 | 2020-04-30 | 2020-10-19 |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-12-03 | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 |  | 2019-03-12 | 2020-03-11 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2021-09-15
2021 | 2021-09-15 | PCH.PH.PR.035006-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Macacos | 9900 | 1 | 4950 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.503 de 11/12/2018 | Subestação Sengés/PR - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-07-01 | 2019-09-15 | 2019-09-06 | 2020-03-15 | 2020-04-17 | 2020-07-01 | 2020-07-09 |  | 2019-09-06 | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2020-09-25 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-06-04 | 2021-06-04 |  |  | 2021-09-15
2021 | 2021-09-15 | PCH.PH.PR.035006-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Macacos | 9900 | 2 | 4950 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.503 de 11/12/2018 | Subestação Sengés/PR - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-07-01 | 2019-09-15 | 2019-09-06 | 2020-03-15 | 2020-04-17 | 2020-07-01 | 2020-07-09 |  | 2019-09-06 | 2020-08-15 | 2020-09-18 |  | 2020-10-29 |  | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 2019-06-04 | 2021-06-04 |  |  | 2021-09-15
2021 | 2021-09-15 | PCH.PH.SC.032879-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Linha Rica | 9965 | 1 | 2666.7 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.270 de 04/04/2017 | Subestação Tangará - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-10-02 | 2019-10-01 | 2018-04-02 | 2020-03-09 | 2018-09-04 | 2020-08-15 | 2018-11-05 |  | 2018-06-04 | 2020-08-15 | 2018-12-03 |  | 2019-01-07 |  | 2014-11-26 | 2017-11-26 | 2018-11-26 | 2022-11-26 |  |  | 2021-09-15
2021 | 2021-09-15 | PCH.PH.SC.032879-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Linha Rica | 9965 | 2 | 2666.7 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.270 de 04/04/2017 | Subestação Tangará - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-10-02 | 2019-10-01 | 2018-04-02 | 2020-03-09 | 2018-09-04 | 2020-08-15 | 2018-11-05 |  | 2018-06-04 | 2020-08-15 | 2018-12-03 |  | 2019-01-07 |  | 2014-11-26 | 2017-11-26 | 2018-11-26 | 2022-11-26 |  |  | 2021-09-15
2021 | 2021-09-15 | PCH.PH.SC.032879-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Linha Rica | 9965 | 3 | 2666.7 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.270 de 04/04/2017 | Subestação Tangará - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-10-02 | 2019-10-01 | 2018-04-02 | 2020-03-09 | 2018-09-04 | 2020-08-15 | 2018-11-05 |  | 2018-06-04 | 2020-08-15 | 2019-01-07 |  | 2019-02-04 |  | 2014-11-26 | 2017-11-26 | 2018-11-26 | 2022-11-26 |  |  | 2021-09-15
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 41 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 42 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 43 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 44 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 45 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 46 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 47 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-21 | UFV.RS.RN.038284-1.01 | UFV | Solar | RN | Raios do Poeta II | 48000 | 48 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.675 de 24/03/2020 | Subestação Currais Novos II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-14 |  |  |  | 2021-01-27 |  |  |  | 2020-12-12 |  | 2021-08-15 |  | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 41 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 42 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 43 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 44 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 45 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-22 | UFV.RS.CE.040197-8.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo IV | 46000 | 46 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.666 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-22 | [7 empty] | 2021-09-22
2021 | 2021-09-23 | EOL.CV.BA.040610-4.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia D | 30600 | 1 | 4800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.655 de 12/03/2019 | Subestação SE Serra da Babilônia - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 | 2020-06-15 | 2020-03-01 | 2020-07-24 | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2019-12-20 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 2021-09-23
2021 | 2021-09-23 | EOL.CV.BA.040610-4.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia D | 30600 | 2 | 4800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.655 de 12/03/2019 | Subestação SE Serra da Babilônia - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 | 2020-06-15 | 2020-03-01 | 2020-07-24 | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2019-12-20 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 2021-09-23
2021 | 2021-09-23 | EOL.CV.BA.040610-4.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia D | 30600 | 3 | 4800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.655 de 12/03/2019 | Subestação SE Serra da Babilônia - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 | 2020-06-15 | 2020-03-01 | 2020-07-24 | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2019-12-20 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 2021-09-23
2021 | 2021-09-23 | EOL.CV.BA.040610-4.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia D | 30600 | 4 | 4800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.655 de 12/03/2019 | Subestação SE Serra da Babilônia - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 | 2020-06-15 | 2020-03-01 | 2020-07-24 | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2019-12-20 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 2021-09-23
2021 | 2021-09-23 | EOL.CV.BA.040610-4.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia D | 30600 | 5 | 4800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.655 de 12/03/2019 | Subestação SE Serra da Babilônia - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 | 2020-06-15 | 2020-03-01 | 2020-07-24 | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2019-12-20 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 2021-09-23
2021 | 2021-09-23 | EOL.CV.BA.040610-4.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia D | 30600 | 6 | 4800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.655 de 12/03/2019 | Subestação SE Serra da Babilônia - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 | 2020-06-15 | 2020-03-01 | 2020-07-24 | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2019-12-20 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 2021-09-23
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 12 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 13 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 14 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-24 | EOL.CV.RN.038322-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 13 | 63000 | 15 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 15 de 09/01/2019 | Subestação SE Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-09-24
2021 | 2021-09-27 | EOL.CV.CE.040882-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote V | 29400 | 1 | 4200 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.961 de 02/05/2019 | Subestação SE Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-05-15 | 2020-10-01 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-12-07 |  | 2020-12-21 |  | 2019-03-12 | 2020-06-11 | 2020-03-17 | 2025-10-30 |  |  | 2021-09-27
2021 | 2021-09-27 | EOL.CV.CE.040882-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote V | 29400 | 2 | 4200 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.961 de 02/05/2019 | Subestação SE Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-05-15 | 2020-10-01 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-12-07 |  | 2020-12-21 |  | 2019-03-12 | 2020-06-11 | 2020-03-17 | 2025-10-30 |  |  | 2021-09-27
2021 | 2021-09-27 | EOL.CV.CE.040882-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote V | 29400 | 3 | 4200 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.961 de 02/05/2019 | Subestação SE Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-05-15 | 2020-10-01 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-12-07 |  | 2020-12-21 |  | 2019-03-12 | 2020-06-11 | 2020-03-17 | 2025-10-30 |  |  | 2021-09-27
2021 | 2021-09-27 | EOL.CV.CE.040882-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote V | 29400 | 4 | 4200 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.961 de 02/05/2019 | Subestação SE Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-05-15 | 2020-10-01 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-12-07 |  | 2020-12-21 |  | 2019-03-12 | 2020-06-11 | 2020-03-17 | 2025-10-30 |  |  | 2021-09-27
2021 | 2021-09-27 | EOL.CV.CE.040882-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote V | 29400 | 5 | 4200 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.961 de 02/05/2019 | Subestação SE Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-05-15 | 2020-10-01 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-12-07 |  | 2020-12-21 |  | 2019-03-12 | 2020-06-11 | 2020-03-17 | 2025-10-30 |  |  | 2021-09-27
2021 | 2021-09-27 | EOL.CV.CE.040882-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote V | 29400 | 6 | 4200 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.961 de 02/05/2019 | Subestação SE Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-05-15 | 2020-10-01 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-12-07 |  | 2020-12-21 |  | 2019-03-12 | 2020-06-11 | 2020-03-17 | 2025-10-30 |  |  | 2021-09-27
2021 | 2021-09-27 | EOL.CV.CE.040882-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote V | 29400 | 7 | 4200 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.961 de 02/05/2019 | Subestação SE Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-05-15 | 2020-10-01 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-02-17 | 2020-12-07 |  | 2020-12-21 |  | 2019-03-12 | 2020-06-11 | 2020-03-17 | 2025-10-30 |  |  | 2021-09-27
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033002-7.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura II | 21000 | 1 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 209 de 30/05/2018 | Subestação SE João Câmara II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033002-7.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura II | 21000 | 2 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 209 de 30/05/2018 | Subestação SE João Câmara II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033002-7.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura II | 21000 | 3 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 209 de 30/05/2018 | Subestação SE João Câmara II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033002-7.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura II | 21000 | 4 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 209 de 30/05/2018 | Subestação SE João Câmara II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033002-7.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura II | 21000 | 5 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 209 de 30/05/2018 | Subestação SE João Câmara II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033026-4.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura III | 25200 | 1 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 220 de 05/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033026-4.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura III | 25200 | 2 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 220 de 05/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033026-4.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura III | 25200 | 3 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 220 de 05/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033026-4.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura III | 25200 | 4 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 220 de 05/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033026-4.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura III | 25200 | 5 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 220 de 05/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033026-4.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura III | 25200 | 6 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 220 de 05/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033026-4.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura III | 25200 | 7 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 220 de 05/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033026-4.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura III | 25200 | 8 | 2625 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 220 de 05/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033026-4.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura III | 25200 | 9 | 2625 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 220 de 05/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.033026-4.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura III | 25200 | 10 | 2625 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 220 de 05/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037949-2.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura IV | 29400 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 215 de 01/06/2018 | Subestação SE João Câmara II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037949-2.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura IV | 29400 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 215 de 01/06/2018 | Subestação SE João Câmara II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037949-2.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura IV | 29400 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 215 de 01/06/2018 | Subestação SE João Câmara II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037949-2.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura IV | 29400 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 215 de 01/06/2018 | Subestação SE João Câmara II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037949-2.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura IV | 29400 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 215 de 01/06/2018 | Subestação SE João Câmara II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037949-2.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura IV | 29400 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 215 de 01/06/2018 | Subestação SE João Câmara II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037949-2.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura IV | 29400 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 215 de 01/06/2018 | Subestação SE João Câmara II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037950-6.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura V | 29400 | 1 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 213 de 01/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037950-6.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura V | 29400 | 2 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 213 de 01/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037950-6.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura V | 29400 | 3 | 2100 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 213 de 01/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037950-6.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura V | 29400 | 4 | 2625 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 213 de 01/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037950-6.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura V | 29400 | 5 | 2625 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 213 de 01/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037950-6.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura V | 29400 | 6 | 2625 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 213 de 01/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037950-6.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura V | 29400 | 7 | 2625 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 213 de 01/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037950-6.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura V | 29400 | 8 | 2625 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 213 de 01/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037950-6.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura V | 29400 | 9 | 2625 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 213 de 01/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037950-6.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura V | 29400 | 10 | 2625 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 213 de 01/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-09-30 | EOL.CV.RN.037950-6.01 | EOL | Eólica | RN | Aventura V | 29400 | 11 | 2625 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 213 de 01/06/2018 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 | 2020-03-23 | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2018-09-18 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2021-09-30
2021 | 2021-10-01 | UTE.PE.AM.037695-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Iauaretê - COE | 840 | 1 | 420 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  | 2018-07-28 |  | 2019-04-24 |  | 2019-04-29 | [7 empty] | 2021-10-01
2021 | 2021-10-01 | UTE.PE.AM.037695-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Iauaretê - COE | 840 | 2 | 420 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  | 2018-07-28 |  | 2019-04-24 |  | 2019-04-29 | [7 empty] | 2021-10-01
2021 | 2021-10-01 | UTE.PE.AM.037695-7.01 | UTE | Fóssil | AM | Iauaretê - COE | 840 | 3 | 420 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.531 de 25/07/2017 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-04-30 |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  | 2018-07-28 |  | 2019-04-24 |  | 2019-04-29 | [7 empty] | 2021-10-01
2021 | 2021-10-03 | EOL.CV.RN.040595-7.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo II (Antiga Potiguar B22) | 37800 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.616 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-03-01 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-10-03
2021 | 2021-10-03 | EOL.CV.RN.040595-7.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo II (Antiga Potiguar B22) | 37800 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.616 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-03-01 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-10-03
2021 | 2021-10-03 | EOL.CV.RN.040595-7.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo II (Antiga Potiguar B22) | 37800 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.616 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-03-01 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-10-03
2021 | 2021-10-03 | EOL.CV.RN.040595-7.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo II (Antiga Potiguar B22) | 37800 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.616 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-03-01 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-10-03
2021 | 2021-10-03 | EOL.CV.RN.040595-7.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo II (Antiga Potiguar B22) | 37800 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.616 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-03-01 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-10-03
2021 | 2021-10-03 | EOL.CV.RN.040595-7.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo II (Antiga Potiguar B22) | 37800 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.616 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-03-01 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-10-03
2021 | 2021-10-03 | EOL.CV.RN.040595-7.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo II (Antiga Potiguar B22) | 37800 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.616 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-03-01 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-10-03
2021 | 2021-10-03 | EOL.CV.RN.040595-7.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo II (Antiga Potiguar B22) | 37800 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.616 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-03-01 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-10-03
2021 | 2021-10-03 | EOL.CV.RN.040595-7.01 | EOL | Eólica | RN | Vila Espírito Santo II (Antiga Potiguar B22) | 37800 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.616 de 03/03/2020 | Subestação Açu - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2020-03-01 | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2020-01-03 | 2022-01-03 | 2020-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2021-10-03
2021 | 2021-10-04 | PCH.PH.RN.035096-6.01 | PCH | Hídrica | RN | Armando Ribeiro | 4700 | 1 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 90 de 07/03/2017 | Subestação Ipanguaçu - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2020-05-15 | 2017-03-17 | 2020-06-20 | 2017-08-31 |  | 2018-10-29 |  | 2018-01-04 |  | 2019-04-15 |  | 2020-01-01 |  | 2020-03-13 | 2026-03-12 | 2020-03-13 | 2026-03-12 | 2020-03-13 | 2026-03-12 | 2021-10-04
2021 | 2021-10-04 | PCH.PH.RN.035096-6.01 | PCH | Hídrica | RN | Armando Ribeiro | 4700 | 2 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 90 de 07/03/2017 | Subestação Ipanguaçu - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2020-05-15 | 2017-03-17 | 2020-06-20 | 2017-08-31 |  | 2018-10-29 |  | 2018-01-04 |  | 2019-09-30 |  | 2020-01-01 |  | 2020-03-13 | 2026-03-12 | 2020-03-13 | 2026-03-12 | 2020-03-13 | 2026-03-12 | 2021-10-04
2021 | 2021-10-08 | PCH.PH.PR.029576-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Bela Vista | 29000 | 1 | 14500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.019 de 06/09/2016 | Subestação Dois Vizinhos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2008-07-01 | 2019-07-29 | 2009-01-01 | 2020-01-15 | 2009-08-01 | [5 empty] | 2010-05-01 |  | 2010-07-01 |  | 2013-11-13 | 2015-11-13 | 2019-05-10 | 2021-05-10 |  |  | 2021-10-08
2021 | 2021-10-08 | PCH.PH.PR.029576-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Bela Vista | 29000 | 2 | 14500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.019 de 06/09/2016 | Subestação Dois Vizinhos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2008-07-01 | 2019-07-29 | 2009-01-01 | 2020-01-15 | 2009-08-01 | [5 empty] | 2010-05-01 |  | 2010-07-01 |  | 2013-11-13 | 2015-11-13 | 2019-05-10 | 2021-05-10 |  |  | 2021-10-08
2021 | 2021-10-09 | UTE.GN.RJ.033721-8.01 | UTE | Fóssil | RJ | Comperj | 257101 | 1 | 78550 | Média | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 5.423 de 25/08/2015 | Seccionamento LT Adrianápolis – Macaé - 345kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2012-05-23 |  |  |  | 2012-11-01 |  |  |  | 2011-05-23 |  |  | 2018-08-25 |  | 2008-03-26 | 2010-03-26 | 2010-04-16 | 2013-04-16 |  |  | 2021-10-09
2021 | 2021-10-09 | UTE.GN.RJ.033721-8.01 | UTE | Fóssil | RJ | Comperj | 257101 | 2 | 78551 | Média | Atrasado | Paralisada | Paralisação de obras. | Resolução ANEEL Nº 5.423 de 25/08/2015 | Seccionamento LT Adrianápolis – Macaé - 345kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2012-05-23 |  |  |  | 2012-11-01 |  |  |  | 2011-05-23 |  |  | 2018-08-25 |  | 2008-03-26 | 2010-03-26 | 2010-04-16 | 2013-04-16 |  |  | 2021-10-09
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.035210-1.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo I | 33600 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 196 de 29/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.035210-1.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo I | 33600 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 196 de 29/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.035210-1.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo I | 33600 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 196 de 29/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.035210-1.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo I | 33600 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 196 de 29/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.035210-1.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo I | 33600 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 196 de 29/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.035210-1.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo I | 33600 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 196 de 29/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.035210-1.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo I | 33600 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 196 de 29/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.035210-1.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo I | 33600 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 196 de 29/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.035211-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo II | 29400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 194 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-05-15 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.037663-9.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo IV | 33600 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 28/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.037663-9.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo IV | 33600 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 28/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.037663-9.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo IV | 33600 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 28/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.037663-9.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo IV | 33600 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 28/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.037663-9.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo IV | 33600 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 28/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.037663-9.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo IV | 33600 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 28/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.037663-9.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo IV | 33600 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 28/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-12 | EOL.CV.RN.037663-9.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo IV | 33600 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 188 de 28/05/2018 | Subestação SE Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-04-13 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2021-10-12
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 8 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 9 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 10 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 11 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 12 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 13 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 14 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-14 | EOL.CV.RN.038318-0.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 09 | 63000 | 15 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 17 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-06-15 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-14
2021 | 2021-10-15 | EOL.CV.CE.032375-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato I | 21000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.454 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-04-24 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-07-05 |  | 2021-10-15 |  | 2020-05-27 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2021-10-15
2021 | 2021-10-15 | EOL.CV.CE.032375-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato I | 21000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.454 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-04-24 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-07-05 |  | 2021-10-15 |  | 2020-05-27 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2021-10-15
2021 | 2021-10-15 | EOL.CV.CE.032375-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato I | 21000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.454 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-04-24 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-07-05 |  | 2021-10-15 |  | 2020-05-27 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2021-10-15
2021 | 2021-10-15 | EOL.CV.CE.032375-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato I | 21000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.454 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-04-24 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-07-05 |  | 2021-10-15 |  | 2020-05-27 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2021-10-15
2021 | 2021-10-15 | EOL.CV.CE.032375-6.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato I | 21000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.454 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-04-24 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-07-05 |  | 2021-10-15 |  | 2020-05-27 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2021-10-15
2021 | 2021-10-15 | EOL.CV.CE.040883-2.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VI | 29400 | 1 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.962 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  | 2020-11-23 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-06-16 | 2021-01-24 |  | 2021-02-01 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2021-10-15
2021 | 2021-10-15 | EOL.CV.CE.040883-2.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VI | 29400 | 2 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.962 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  | 2020-11-23 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-06-16 | 2021-01-24 |  | 2021-02-01 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2021-10-15
2021 | 2021-10-15 | EOL.CV.CE.040883-2.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VI | 29400 | 3 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.962 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  | 2020-11-23 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-06-16 | 2021-01-24 |  | 2021-02-01 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2021-10-15
2021 | 2021-10-15 | EOL.CV.CE.040883-2.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VI | 29400 | 4 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.962 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  | 2020-11-23 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-06-16 | 2021-01-24 |  | 2021-02-01 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2021-10-15
2021 | 2021-10-15 | EOL.CV.CE.040883-2.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VI | 29400 | 5 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.962 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  | 2020-11-23 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-06-16 | 2021-01-24 |  | 2021-02-01 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2021-10-15
2021 | 2021-10-15 | EOL.CV.CE.040883-2.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VI | 29400 | 6 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.962 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  | 2020-11-23 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-06-16 | 2021-01-24 |  | 2021-02-01 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2021-10-15
2021 | 2021-10-15 | EOL.CV.CE.040883-2.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VI | 29400 | 7 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.962 de 02/07/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  | 2020-11-23 |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-06-16 | 2021-01-24 |  | 2021-02-01 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2021-10-15
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 1 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 2 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 3 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 4 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 5 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 6 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 7 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 8 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 9 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 10 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 11 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 12 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 13 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 14 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 15 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 16 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 17 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 18 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 19 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 20 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 21 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 22 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 23 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 24 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 25 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 26 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 27 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 28 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 29 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 30 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 31 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 32 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 33 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 34 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 35 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 36 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 37 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 38 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 39 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 40 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 41 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 42 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 43 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 44 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 45 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 46 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 47 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 48 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 49 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 50 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 51 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 52 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 53 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 54 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 55 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 56 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 57 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 58 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 59 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 60 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 61 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 62 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 63 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 64 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 65 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 66 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 67 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 68 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 69 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE | Fóssil | BA | Pecém II | 144000 | 70 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 7 de 06/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 1 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 2 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 3 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 4 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 5 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 6 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 7 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 8 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 9 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 10 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 11 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 12 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 13 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 15 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 16 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 17 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 18 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 19 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 20 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 21 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 22 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 23 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 24 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 25 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 26 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 27 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 28 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 29 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 30 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 31 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 32 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 33 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 34 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 35 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 36 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 37 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 38 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 39 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 40 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 41 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 42 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 43 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 44 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 45 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 46 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 48 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 49 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 50 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 51 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 52 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 53 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 54 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 56 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 57 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 58 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 59 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 60 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 61 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 62 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 63 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 64 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 65 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 66 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 67 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 68 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 69 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-17 | UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE | Fóssil | BA | Camaçari Muricy II | 144000 | 70 | 2044 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Portaria MME Nº 9 de 09/01/2014 | Subestação Camaçari IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-04 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2020-05-22 |  | 2020-09-03 |  | 2020-10-06 |  | 2018-07-14 | 2026-07-14 | 2019-12-06 | 2021-08-25 |  |  | 2021-10-17
2021 | 2021-10-20 | UTE.PE.AM.035828-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Feijoal - CGA | 1188 | 1 | 1188 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 | [7 empty] | 2021-10-20
2021 | 2021-10-20 | UTE.PE.AM.035828-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Feijoal - CGA | 1188 | 2 | 1188 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 | [7 empty] | 2021-10-20
2021 | 2021-10-20 | UTE.PE.AM.035828-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Feijoal - CGA | 1188 | 3 | 1188 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 | [7 empty] | 2021-10-20
2021 | 2021-10-20 | UTE.PE.AM.035828-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Feijoal - CGA | 1188 | 4 | 1188 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 | [7 empty] | 2021-10-20
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 12 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 13 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 14 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-24 | EOL.CV.RN.038323-6.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 14 | 63000 | 15 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 16 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-10-24
2021 | 2021-10-27 | UTE.PE.AM.035831-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Belém do Solimões - CGA | 891 | 1 | 297 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 | [7 empty] | 2021-10-27
2021 | 2021-10-27 | UTE.PE.AM.035831-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Belém do Solimões - CGA | 891 | 2 | 297 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 | [7 empty] | 2021-10-27
2021 | 2021-10-27 | UTE.PE.AM.035831-2.01 | UTE | Fóssil | AM | Belém do Solimões - CGA | 891 | 3 | 297 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.990 de 16/08/2016 | Subestação Distribuidora local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-06-06 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 |  | 2019-06-04 | [7 empty] | 2021-10-27
2021 | 2021-10-29 | EOL.CV.BA.034513-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 25 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.189 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-10-29
2021 | 2021-10-29 | EOL.CV.BA.034513-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 25 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.189 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-10-29
2021 | 2021-10-29 | EOL.CV.BA.034513-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 25 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.189 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-10-29
2021 | 2021-10-30 | UFV.RS.RN.037811-9.01 | UFV | Solar | RN | Serra do Mel I | 60000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado. | Portaria MME Nº 130 de 27/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-15 |  | 2024-12-15 |  | 2019-07-26 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2021-10-30
2021 | 2021-11-01 | EOL.CV.RN.035160-1.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra III | 29400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.396 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-08 |  | 2021-05-01 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-10-28 |  | 2021-11-01 |  | 2019-08-13 | 2020-11-13 | 2019-12-17 | 2023-10-29 |  |  | 2021-11-01
2021 | 2021-11-01 | EOL.CV.RN.035160-1.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra III | 29400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.396 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-08 |  | 2021-05-01 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-10-28 |  | 2021-11-01 |  | 2019-08-13 | 2020-11-13 | 2019-12-17 | 2023-10-29 |  |  | 2021-11-01
2021 | 2021-11-01 | EOL.CV.RN.035160-1.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra III | 29400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.396 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-08 |  | 2021-05-01 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-10-28 |  | 2021-11-01 |  | 2019-08-13 | 2020-11-13 | 2019-12-17 | 2023-10-29 |  |  | 2021-11-01
2021 | 2021-11-01 | EOL.CV.RN.035160-1.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra III | 29400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.396 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-08 |  | 2021-05-01 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-10-28 |  | 2021-11-01 |  | 2019-08-13 | 2020-11-13 | 2019-12-17 | 2023-10-29 |  |  | 2021-11-01
2021 | 2021-11-01 | EOL.CV.RN.035160-1.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra III | 29400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.396 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-08 |  | 2021-05-01 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-10-28 |  | 2021-11-01 |  | 2019-08-13 | 2020-11-13 | 2019-12-17 | 2023-10-29 |  |  | 2021-11-01
2021 | 2021-11-01 | EOL.CV.RN.035160-1.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra III | 29400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.396 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-08 |  | 2021-05-01 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-10-28 |  | 2021-11-01 |  | 2019-08-13 | 2020-11-13 | 2019-12-17 | 2023-10-29 |  |  | 2021-11-01
2021 | 2021-11-01 | EOL.CV.RN.035160-1.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra III | 29400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.396 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-08 |  | 2021-05-01 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-10-28 |  | 2021-11-01 |  | 2019-08-13 | 2020-11-13 | 2019-12-17 | 2023-10-29 |  |  | 2021-11-01
2021 | 2021-11-01 | UTE.FL.SP.043249-0.01 | UTE | Biomassa | SP | Bracell | 409307 | 1 | 127000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.116 de 27/08/2019 | Seccionamento Bauru - Oeste - 440kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-02 | 2020-04-01 |  |  | 2020-11-06 |  |  |  | 2019-10-16 | 2020-05-15 | 2021-08-01 |  | 2021-11-01 |  | 2018-12-18 | 2020-12-18 | 2019-01-21 | 2022-01-21 |  |  | 2021-11-01
2021 | 2021-11-01 | UTE.FL.SP.043249-0.01 | UTE | Biomassa | SP | Bracell | 409307 | 2 | 127000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.116 de 27/08/2019 | Seccionamento Bauru - Oeste - 440kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-02 | 2020-04-01 |  |  | 2020-11-06 |  |  |  | 2019-10-16 | 2020-05-15 | 2021-08-01 |  | 2021-11-01 |  | 2018-12-18 | 2020-12-18 | 2019-01-21 | 2022-01-21 |  |  | 2021-11-01
2021 | 2021-11-01 | UTE.FL.SP.043249-0.01 | UTE | Biomassa | SP | Bracell | 409307 | 3 | 127000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.116 de 27/08/2019 | Seccionamento Bauru - Oeste - 440kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-02 | 2020-04-01 |  |  | 2020-11-06 |  |  |  | 2019-10-16 | 2020-05-15 | 2021-08-01 |  | 2021-11-01 |  | 2018-12-18 | 2020-12-18 | 2019-01-21 | 2022-01-21 |  |  | 2021-11-01
2021 | 2021-11-01 | UTE.PE.AM.037726-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Sucundurí - Powertech | 561 | 1 | 187 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-08-10 | 2019-11-12 |  |  | 2018-09-10 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-11-15 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 2021-11-01
2021 | 2021-11-01 | UTE.PE.AM.037726-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Sucundurí - Powertech | 561 | 2 | 187 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-08-10 | 2019-11-12 |  |  | 2018-09-10 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-11-15 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 2021-11-01
2021 | 2021-11-01 | UTE.PE.AM.037726-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Sucundurí - Powertech | 561 | 3 | 187 | Alta | Atrasado | Em andamento | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.534 de 25/07/2017 | Subestação Distribuição Local - Sistema Isolado - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2018-08-10 | 2019-11-12 |  |  | 2018-09-10 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-11-15 |  | 2018-08-06 | 2019-08-06 | 2019-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 2021-11-01
2021 | 2021-11-02 | PCH.PH.PR.037757-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Bedim | 6000 | 1 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.818 de 14/05/2019 | Subestação Francisco Beltrão - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-01 | 2020-01-06 | 2021-10-01 | 2020-05-15 | 2021-11-01 | 2020-06-25 | 2022-07-01 |  | 2021-12-01 | 2018-09-05 | 2022-08-01 |  | 2022-09-01 |  | 2018-12-11 | 2020-12-11 | 2019-11-05 | 2022-11-05 |  |  | 2021-11-02
2021 | 2021-11-04 | EOL.CV.BA.034513-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 25 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.189 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-11-04
2021 | 2021-11-04 | EOL.CV.BA.034513-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 25 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.189 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-11-04
2021 | 2021-11-04 | EOL.CV.BA.034513-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 25 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.189 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-11-04
2021 | 2021-11-04 | EOL.CV.BA.034513-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 25 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.189 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-11-04
2021 | 2021-11-04 | EOL.CV.BA.034513-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 25 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.189 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-11-04
2021 | 2021-11-04 | EOL.CV.BA.034513-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 25 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.189 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-11-04
2021 | 2021-11-04 | EOL.CV.BA.034513-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 25 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.189 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-11-04
2021 | 2021-11-12 | EOL.CV.CE.032376-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato II | 21000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.455 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-04 |  | 2021-02-08 |  | 2021-06-03 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-08-09 |  | 2021-11-12 | [7 empty] | 2021-11-12
2021 | 2021-11-12 | EOL.CV.CE.032376-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato II | 21000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.455 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-04 |  | 2021-02-08 |  | 2021-06-03 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-08-09 |  | 2021-11-12 | [7 empty] | 2021-11-12
2021 | 2021-11-12 | EOL.CV.CE.032376-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato II | 21000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.455 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-04 |  | 2021-02-08 |  | 2021-06-03 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-08-09 |  | 2021-11-12 | [7 empty] | 2021-11-12
2021 | 2021-11-12 | EOL.CV.CE.032376-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato II | 21000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.455 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-04 |  | 2021-02-08 |  | 2021-06-03 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-08-09 |  | 2021-11-12 | [7 empty] | 2021-11-12
2021 | 2021-11-12 | EOL.CV.CE.032376-4.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato II | 21000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.455 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-04 |  | 2021-02-08 |  | 2021-06-03 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-08-09 |  | 2021-11-12 | [7 empty] | 2021-11-12
2021 | 2021-11-16 | UTE.PE.SP.040797-6.01 | UTE | Fóssil | SP | Vesta | 40140 | 1 | 20070 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.215 de 24/09/2019 | Outros Autoprodução Isolada do sistema - 0kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-31 | 2019-12-02 |  |  |  | 2020-07-15 |  |  |  | 2018-12-18 | 2020-10-31 |  | 2022-09-26 |  | 2018-11-05 | 2020-11-05 | 2019-11-26 | 2022-11-26 |  |  | 2021-11-16
2021 | 2021-11-16 | UTE.PE.SP.040797-6.01 | UTE | Fóssil | SP | Vesta | 40140 | 2 | 20070 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.215 de 24/09/2019 | Outros Autoprodução Isolada do sistema - 0kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-31 | 2019-12-02 |  |  |  | 2020-07-15 |  |  |  | 2018-12-18 | 2020-10-31 |  | 2022-09-26 |  | 2018-11-05 | 2020-11-05 | 2019-11-26 | 2022-11-26 |  |  | 2021-11-16
2021 | 2021-11-18 | EOL.CV.PE.044553-3.01 | EOL | Eólica | PE | Pau Ferro II | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.801 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-05-18 |  | 2021-09-18 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-01-26 |  | 2022-02-18 |  | 2019-06-07 | 2019-10-30 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2021-11-18
2021 | 2021-11-18 | EOL.CV.PE.044553-3.01 | EOL | Eólica | PE | Pau Ferro II | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.801 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-05-18 |  | 2021-09-18 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-01-27 |  | 2022-02-19 |  | 2019-06-07 | 2019-10-30 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2021-11-18
2021 | 2021-11-18 | EOL.CV.PE.044553-3.01 | EOL | Eólica | PE | Pau Ferro II | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.801 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-05-18 |  | 2021-09-18 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-01-28 |  | 2022-02-20 |  | 2019-06-07 | 2019-10-30 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2021-11-18
2021 | 2021-11-18 | EOL.CV.PE.044553-3.01 | EOL | Eólica | PE | Pau Ferro II | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.801 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-05-18 |  | 2021-09-18 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-01-29 |  | 2022-02-21 |  | 2019-06-07 | 2019-10-30 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2021-11-18
2021 | 2021-11-18 | EOL.CV.PE.044553-3.01 | EOL | Eólica | PE | Pau Ferro II | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.801 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-05-18 |  | 2021-09-18 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-01-30 |  | 2022-02-22 |  | 2019-06-07 | 2019-10-30 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2021-11-18
2021 | 2021-11-18 | EOL.CV.PE.044553-3.01 | EOL | Eólica | PE | Pau Ferro II | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.801 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-05-18 |  | 2021-09-18 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-02-01 |  | 2022-02-24 |  | 2019-06-07 | 2019-10-30 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2021-11-18
2021 | 2021-11-18 | EOL.CV.PE.044553-3.01 | EOL | Eólica | PE | Pau Ferro II | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.801 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-05-18 |  | 2021-09-18 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-02-02 |  | 2022-02-25 |  | 2019-06-07 | 2019-10-30 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2021-11-18
2021 | 2021-11-18 | EOL.CV.PE.044553-3.01 | EOL | Eólica | PE | Pau Ferro II | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.801 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-05-18 |  | 2021-09-18 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-02-03 |  | 2022-02-26 |  | 2019-06-07 | 2019-10-30 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2021-11-18
2021 | 2021-11-18 | EOL.CV.PE.044553-3.01 | EOL | Eólica | PE | Pau Ferro II | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.801 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-05-18 |  | 2021-09-18 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-27 |  | 2019-06-07 | 2019-10-30 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2021-11-18
2021 | 2021-11-22 | EOL.CV.RN.037021-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú V | 37800 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.771 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-08-15 |  | 2021-12-05 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-20 |  | 2022-03-06 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2021-11-22
2021 | 2021-11-22 | EOL.CV.RN.037021-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú V | 37800 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.771 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-08-15 |  | 2021-12-05 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-20 |  | 2022-03-06 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2021-11-22
2021 | 2021-11-22 | EOL.CV.RN.037021-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú V | 37800 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.771 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-08-15 |  | 2021-12-05 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-20 |  | 2022-03-06 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2021-11-22
2021 | 2021-11-22 | EOL.CV.RN.037021-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú V | 37800 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.771 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-08-15 |  | 2021-12-05 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-20 |  | 2022-03-06 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2021-11-22
2021 | 2021-11-22 | EOL.CV.RN.037021-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú V | 37800 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.771 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-08-15 |  | 2021-12-05 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-20 |  | 2022-03-06 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2021-11-22
2021 | 2021-11-22 | EOL.CV.RN.037021-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú V | 37800 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.771 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-08-15 |  | 2021-12-05 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-20 |  | 2022-03-06 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2021-11-22
2021 | 2021-11-22 | EOL.CV.RN.037021-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú V | 37800 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.771 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-08-15 |  | 2021-12-05 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-20 |  | 2022-03-06 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2021-11-22
2021 | 2021-11-22 | EOL.CV.RN.037021-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú V | 37800 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.771 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-08-15 |  | 2021-12-05 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-20 |  | 2022-03-06 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2021-11-22
2021 | 2021-11-22 | EOL.CV.RN.037021-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú V | 37800 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.771 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-08-15 |  | 2021-12-05 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-20 |  | 2022-03-06 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2021-11-22
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 12 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 13 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 14 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-11-23 | EOL.CV.RN.038319-8.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 10 | 63000 | 15 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 18 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-11-23
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032049-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXV | 27213.11 | 1 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.001 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-01 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032049-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXV | 27213.11 | 2 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.001 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-01 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032049-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXV | 27213.11 | 3 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.001 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-01 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032049-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXV | 27213.11 | 4 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.001 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-01 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032049-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXV | 27213.11 | 5 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.001 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-01 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032049-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXV | 27213.11 | 6 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.001 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-01 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032049-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXV | 27213.11 | 7 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.001 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-01 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032049-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXV | 27213.11 | 8 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.001 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-07-01 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 1 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 2 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 3 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 4 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 5 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 6 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 7 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 8 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 9 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 10 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 11 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 12 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 13 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 14 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 15 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032050-1.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XII | 54426.22 | 16 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.999 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 1 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 2 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 3 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 4 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 5 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 6 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 7 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 8 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 9 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 10 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 11 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 12 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 13 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 14 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 15 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 16 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 17 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 18 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 19 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 20 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 21 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032052-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIII | 74836.06 | 22 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.997 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032065-0.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIV | 20409.83 | 1 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.000 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032065-0.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIV | 20409.83 | 2 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.000 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032065-0.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIV | 20409.83 | 3 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.000 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032065-0.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIV | 20409.83 | 4 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.000 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032065-0.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIV | 20409.83 | 5 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.000 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032065-0.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XIV | 20409.83 | 6 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.000 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 1 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 2 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 3 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 4 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 5 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 6 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 7 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 8 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 9 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 10 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 11 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 12 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 13 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 14 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 15 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 16 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 17 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 18 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 19 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 20 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 21 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 22 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 23 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 24 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 25 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 26 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 27 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032066-8.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão VIII | 95245.89 | 28 | 3401.64 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.996 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Outo II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-05-11 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032067-6.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXVI | 40819.67 | 1 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.002 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032067-6.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXVI | 40819.67 | 2 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.002 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032067-6.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXVI | 40819.67 | 3 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.002 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032067-6.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXVI | 40819.67 | 4 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.002 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032067-6.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXVI | 40819.67 | 5 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.002 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032067-6.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXVI | 40819.67 | 6 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.002 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032067-6.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXVI | 40819.67 | 7 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.002 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032067-6.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXVI | 40819.67 | 8 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.002 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032067-6.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXVI | 40819.67 | 9 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.002 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032067-6.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXVI | 40819.67 | 10 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.002 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032067-6.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXVI | 40819.67 | 11 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.002 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.BA.032067-6.01 | UFV | Solar | BA | Sol do Sertão XXXVI | 40819.67 | 12 | 3401.64 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.002 de 23/07/2019 | Seccionamento Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2022-06-23 |  | 2022-07-23 |  | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2019-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 1 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 2 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 3 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 4 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 5 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 6 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 7 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 8 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 9 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 10 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 11 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 12 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 13 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 14 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 15 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 16 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 17 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 18 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 19 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 20 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 21 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 22 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 23 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 24 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 25 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 26 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 27 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 28 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040851-4.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 1 | 45000 | 29 | 1551.72 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.163 de 10/09/2019 | Seccionamento LD Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-15 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 1 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 2 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 3 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 4 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 5 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 6 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 7 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 8 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 9 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 10 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 11 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 12 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 13 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 14 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 15 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 16 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 17 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 18 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 19 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 20 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 21 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 22 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 23 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 24 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 25 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 26 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 27 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 28 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.MG.040852-2.01 | UFV | Solar | MG | Araxá 2 | 45000 | 29 | 1551.73 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.164 de 10/09/2019 | Seccionamento Araxá 1 - Jaguara - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-15 |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  | 2020-02-15 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 |  | 2016-05-09 | 2022-05-09 | 2016-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UFV.RS.PI.043203-2.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba I | 30000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.545 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UTE.FL.RS.040886-7.01 | UTE | Biomassa | RS | CGVE INNOVA | 30000 | 1 | 15000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.011 de 30/07/2019 | Subestação Polo Petroquímico - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-11 |  |  | 2020-02-10 | 2020-07-15 |  |  |  | 2019-08-01 | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-09-19 | 2023-09-26 | 2018-09-19 | 2023-09-26 | 2018-09-19 | 2023-09-26 | 2021-12-01
2021 | 2021-12-01 | UTE.FL.RS.040886-7.01 | UTE | Biomassa | RS | CGVE INNOVA | 30000 | 2 | 15000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.011 de 30/07/2019 | Subestação Polo Petroquímico - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-11 |  |  | 2020-02-10 | 2020-07-15 |  |  |  | 2019-08-01 | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-09-19 | 2023-09-26 | 2018-09-19 | 2023-09-26 | 2018-09-19 | 2023-09-26 | 2021-12-01
2021 | 2021-12-02 | PCH.PH.PR.037757-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Bedim | 6000 | 2 | 3000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.818 de 14/05/2019 | Subestação Francisco Beltrão - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-01 | 2020-01-06 | 2021-10-01 | 2020-05-15 | 2021-11-01 | 2020-06-25 | 2022-07-01 |  | 2021-12-01 | 2018-09-05 | 2022-08-01 |  | 2022-09-01 |  | 2018-12-11 | 2020-12-11 | 2019-11-05 | 2022-11-05 |  |  | 2021-12-02
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-03 | UFV.RS.PI.044294-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba II | 30000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.546 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-03 | [7 empty] | 2021-12-03
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034511-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 21 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.187 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034511-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 21 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.187 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034511-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 21 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.187 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034511-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 21 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.187 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034511-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 21 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.187 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034511-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 21 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.187 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034511-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 21 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.187 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034511-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 21 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.187 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034511-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 21 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.187 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034511-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 21 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.187 de 17/09/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034512-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 22 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.188 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034512-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 22 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.188 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034512-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 22 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.188 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034512-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 22 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.188 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034512-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 22 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.188 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034512-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 22 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.188 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034512-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 22 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.188 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034512-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 22 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.188 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034512-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 22 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.188 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034512-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 22 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.188 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034514-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 26 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.190 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034514-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 26 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.190 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034514-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 26 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.190 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034514-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 26 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.190 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034514-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 26 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.190 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034514-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 26 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.190 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034514-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 26 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.190 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034514-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 26 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.190 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034514-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 26 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.190 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034514-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 26 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.190 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034661-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 08 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.185 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034661-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 08 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.185 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034661-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 08 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.185 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034661-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 08 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.185 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034661-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 08 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.185 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034661-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 08 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.185 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034661-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 08 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.185 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034661-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 08 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.185 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034661-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 08 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.185 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-05 | EOL.CV.BA.034661-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 08 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.185 de 17/09/2019 | Seccionamento Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2021-12-05
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-07 | UFV.RS.PI.043204-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba III | 30000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.547 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-07 | [7 empty] | 2021-12-07
2021 | 2021-12-10 | EOL.CV.CE.032377-2.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato III | 21000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.456 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-04 |  | 2021-03-04 |  | 2021-07-08 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-09-02 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | EOL.CV.CE.032377-2.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato III | 21000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.456 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-04 |  | 2021-03-04 |  | 2021-07-08 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-09-02 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | EOL.CV.CE.032377-2.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato III | 21000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.456 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-04 |  | 2021-03-04 |  | 2021-07-08 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-09-02 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | EOL.CV.CE.032377-2.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato III | 21000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.456 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-04 |  | 2021-03-04 |  | 2021-07-08 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-09-02 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | EOL.CV.CE.032377-2.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato III | 21000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.456 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-04 |  | 2021-03-04 |  | 2021-07-08 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-09-02 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-10 | UFV.RS.PI.043208-3.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.548 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-12-10
2021 | 2021-12-12 | PCH.PH.PR.033975-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Dois Saltos | 30000 | 1 | 12500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.204 de 22/04/2015 | Subestação Prudentópolis - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-12-26 | 2019-07-10 | 2019-05-25 |  | 2019-11-06 |  |  |  | 2019-08-18 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2012-08-21 | 2018-12-31 | 2019-06-17 | 2021-06-17 |  |  | 2021-12-12
2021 | 2021-12-12 | PCH.PH.PR.033975-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Dois Saltos | 30000 | 2 | 12500 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.204 de 22/04/2015 | Subestação Prudentópolis - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-12-26 | 2019-07-10 | 2019-05-25 |  | 2019-11-06 |  |  |  | 2019-08-18 |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-30 |  | 2012-08-21 | 2018-12-31 | 2019-06-17 | 2021-06-17 |  |  | 2021-12-12
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-13 | UFV.RS.PI.043209-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba V | 30000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.549 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-13 | [7 empty] | 2021-12-13
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 8 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 9 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 10 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 11 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 12 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 13 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 14 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.038320-1.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 11 | 63000 | 15 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 11 de 09/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 | 2020-08-13 | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.040602-3.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 33 | 42000 | 1 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.711 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-07-24 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-02-15 | [7 empty] | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.040602-3.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 33 | 42000 | 2 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.711 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-07-24 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.040602-3.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 33 | 42000 | 3 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.711 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-07-24 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.040602-3.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 33 | 42000 | 4 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.711 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-07-24 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.040602-3.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 33 | 42000 | 5 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.711 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-07-24 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.040602-3.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 33 | 42000 | 6 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.711 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-07-24 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.040602-3.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 33 | 42000 | 7 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.711 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-07-24 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.040602-3.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 33 | 42000 | 8 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.711 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-07-24 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.040602-3.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 33 | 42000 | 9 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.711 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-07-24 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-12-14
2021 | 2021-12-14 | EOL.CV.RN.040602-3.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 33 | 42000 | 10 | 4200 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.711 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 | 2020-07-24 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2021-12-14
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-15 | UFV.RS.PI.043206-7.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VI | 30000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.550 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-15 | [7 empty] | 2021-12-15
2021 | 2021-12-17 | EOL.CV.RN.032405-1.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo VI | 24255 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 8.318 de 29/10/2019 | Subestação SE Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 | [5 empty] | 2021-01-14 |  | 2021-07-08 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-07-03 | 2022-07-03 |  |  | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | EOL.CV.RN.032405-1.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo VI | 24255 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 8.318 de 29/10/2019 | Subestação SE Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 | [5 empty] | 2021-01-14 |  | 2021-07-08 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-07-03 | 2022-07-03 |  |  | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | EOL.CV.RN.032405-1.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo VI | 24255 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 8.318 de 29/10/2019 | Subestação SE Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 | [5 empty] | 2021-01-14 |  | 2021-07-08 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-07-03 | 2022-07-03 |  |  | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | EOL.CV.RN.032405-1.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo VI | 24255 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 8.318 de 29/10/2019 | Subestação SE Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 | [5 empty] | 2021-01-14 |  | 2021-07-08 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-07-03 | 2022-07-03 |  |  | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | EOL.CV.RN.032405-1.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo VI | 24255 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 8.318 de 29/10/2019 | Subestação SE Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 | [5 empty] | 2021-01-14 |  | 2021-07-08 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-07-03 | 2022-07-03 |  |  | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | EOL.CV.RN.032405-1.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo VI | 24255 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 8.318 de 29/10/2019 | Subestação SE Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 | [5 empty] | 2021-01-14 |  | 2021-07-08 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-07-03 | 2022-07-03 |  |  | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | EOL.CV.RN.032405-1.01 | EOL | Eólica | RN | Mundo Novo VI | 24255 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 8.318 de 29/10/2019 | Subestação SE Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-29 |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-20 | [5 empty] | 2021-01-14 |  | 2021-07-08 |  | 2014-05-16 | 2016-05-16 | 2018-07-03 | 2022-07-03 |  |  | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 1 | 3437 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-18 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-17 | UFV.RS.PI.043207-5.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VII | 30000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.551 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-17 | [7 empty] | 2021-12-17
2021 | 2021-12-19 | EOL.CV.BA.040608-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia B | 30600 | 1 | 4800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.654 de 12/03/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 | 2020-04-01 | 2020-03-01 |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-01-18 | 2026-01-18 |  |  | 2021-12-19
2021 | 2021-12-19 | EOL.CV.BA.040608-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia B | 30600 | 2 | 4800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.654 de 12/03/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 | 2020-04-01 | 2020-03-01 |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-01-18 | 2026-01-18 |  |  | 2021-12-19
2021 | 2021-12-19 | EOL.CV.BA.040608-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia B | 30600 | 3 | 4800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.654 de 12/03/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 | 2020-04-01 | 2020-03-01 |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-01-18 | 2026-01-18 |  |  | 2021-12-19
2021 | 2021-12-19 | EOL.CV.BA.040608-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia B | 30600 | 4 | 4800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.654 de 12/03/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 | 2020-04-01 | 2020-03-01 |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-01-18 | 2026-01-18 |  |  | 2021-12-19
2021 | 2021-12-19 | EOL.CV.BA.040608-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia B | 30600 | 5 | 4800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.654 de 12/03/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 | 2020-04-01 | 2020-03-01 |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-01-18 | 2026-01-18 |  |  | 2021-12-19
2021 | 2021-12-19 | EOL.CV.BA.040608-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia B | 30600 | 6 | 4800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.654 de 12/03/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 | 2020-04-01 | 2020-03-01 |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-01-18 | 2026-01-18 |  |  | 2021-12-19
2021 | 2021-12-19 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 2 | 3437 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-19
2021 | 2021-12-20 | EOL.CV.PI.033022-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 18 | 31500 | 1 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.723 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-21 | 2020-06-23 | 2020-07-10 | 2020-08-14 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-15 | 2020-12-06 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-12-20
2021 | 2021-12-20 | EOL.CV.PI.033022-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 18 | 31500 | 2 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.723 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-21 | 2020-06-23 | 2020-07-10 | 2020-08-14 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-15 | 2020-12-06 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-12-20
2021 | 2021-12-20 | EOL.CV.PI.033022-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 18 | 31500 | 3 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.723 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-21 | 2020-06-23 | 2020-07-10 | 2020-08-14 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-15 | 2020-12-06 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-12-20
2021 | 2021-12-20 | EOL.CV.PI.033022-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 18 | 31500 | 4 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.723 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-21 | 2020-06-23 | 2020-07-10 | 2020-08-14 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-15 | 2020-12-06 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-12-20
2021 | 2021-12-20 | EOL.CV.PI.033022-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 18 | 31500 | 5 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.723 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-21 | 2020-06-23 | 2020-07-10 | 2020-08-14 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-15 | 2020-12-06 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-12-20
2021 | 2021-12-20 | EOL.CV.PI.033022-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 18 | 31500 | 6 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.723 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-21 | 2020-06-23 | 2020-07-10 | 2020-08-14 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-15 | 2020-12-06 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-12-20
2021 | 2021-12-20 | EOL.CV.PI.033022-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 18 | 31500 | 7 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.723 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-21 | 2020-06-23 | 2020-07-10 | 2020-08-14 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-15 | 2020-12-06 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-12-20
2021 | 2021-12-20 | EOL.CV.PI.033022-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 18 | 31500 | 8 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.723 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-21 | 2020-06-23 | 2020-07-10 | 2020-08-14 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-15 | 2020-12-06 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-12-20
2021 | 2021-12-20 | EOL.CV.PI.033022-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 18 | 31500 | 9 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.723 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-21 | 2020-06-23 | 2020-07-10 | 2020-08-14 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-15 | 2020-12-06 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-12-20
2021 | 2021-12-20 | EOL.CV.PI.033022-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 18 | 31500 | 10 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.723 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-21 | 2020-06-23 | 2020-07-10 | 2020-08-14 | 2020-10-23 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-15 | 2020-12-06 |  | 2020-12-21 |  | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-12-20
2021 | 2021-12-21 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 3 | 3437 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-21
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-22 | UFV.RS.PI.043212-1.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba VIII | 30000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.552 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-12-22
2021 | 2021-12-23 | EOL.CV.PI.033016-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 12 | 30000 | 1 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.720 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-29 | 2020-01-17 | 2020-06-17 | 2020-08-14 | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-11 |  | 2020-11-30 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2018-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-12-23
2021 | 2021-12-23 | EOL.CV.PI.033016-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 12 | 30000 | 2 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.720 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-29 | 2020-01-17 | 2020-06-17 | 2020-08-14 | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-11 |  | 2020-11-30 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2018-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-12-23
2021 | 2021-12-23 | EOL.CV.PI.033016-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 12 | 30000 | 3 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.720 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-29 | 2020-01-17 | 2020-06-17 | 2020-08-14 | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-11 |  | 2020-11-30 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2018-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-12-23
2021 | 2021-12-23 | EOL.CV.PI.033016-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 12 | 30000 | 4 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.720 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-29 | 2020-01-17 | 2020-06-17 | 2020-08-14 | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-11 |  | 2020-11-30 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2018-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-12-23
2021 | 2021-12-23 | EOL.CV.PI.033016-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 12 | 30000 | 5 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.720 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-29 | 2020-01-17 | 2020-06-17 | 2020-08-14 | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-11 |  | 2020-11-30 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2018-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-12-23
2021 | 2021-12-23 | EOL.CV.PI.033016-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 12 | 30000 | 6 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.720 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-29 | 2020-01-17 | 2020-06-17 | 2020-08-14 | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-11 |  | 2020-11-30 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2018-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-12-23
2021 | 2021-12-23 | EOL.CV.PI.033016-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 12 | 30000 | 7 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.720 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-29 | 2020-01-17 | 2020-06-17 | 2020-08-14 | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-11 |  | 2020-11-30 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2018-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-12-23
2021 | 2021-12-23 | EOL.CV.PI.033016-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 12 | 30000 | 8 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.720 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-29 | 2020-01-17 | 2020-06-17 | 2020-08-14 | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-11 |  | 2020-11-30 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2018-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-12-23
2021 | 2021-12-23 | EOL.CV.PI.033016-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 12 | 30000 | 9 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.720 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-29 | 2020-01-17 | 2020-06-17 | 2020-08-14 | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-11 |  | 2020-11-30 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2018-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-12-23
2021 | 2021-12-23 | EOL.CV.PI.033016-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Angela 12 | 30000 | 10 | 3000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.720 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-29 | 2020-01-17 | 2020-06-17 | 2020-08-14 | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-11 |  | 2020-11-30 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2018-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 2021-12-23
2021 | 2021-12-23 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 4 | 3437 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-23
2021 | 2021-12-25 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 5 | 3437 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-25
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 6 | 3437 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-27 | UFV.RS.PI.043205-9.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba IX | 30000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.553 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-12-27
2021 | 2021-12-29 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 7 | 3437 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-29
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035699-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex I | 30933 | 1 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 445 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035699-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex I | 30933 | 2 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 445 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035699-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex I | 30933 | 3 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 445 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035699-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex I | 30933 | 4 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 445 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035699-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex I | 30933 | 5 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 445 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035699-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex I | 30933 | 6 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 445 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035699-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex I | 30933 | 7 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 445 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035699-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex I | 30933 | 8 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 445 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035699-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex I | 30933 | 9 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 445 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035859-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex V | 30933 | 1 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 446 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035859-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex V | 30933 | 2 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 446 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035859-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex V | 30933 | 3 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 446 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035859-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex V | 30933 | 4 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 446 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035859-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex V | 30933 | 5 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 446 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035859-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex V | 30933 | 6 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 446 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035859-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex V | 30933 | 7 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 446 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035859-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex V | 30933 | 8 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 446 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035859-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex V | 30933 | 9 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 446 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035860-6.01 | UFV | Solar | CE | Alex VI | 30933 | 1 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 362 de 22/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035860-6.01 | UFV | Solar | CE | Alex VI | 30933 | 2 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 362 de 22/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035860-6.01 | UFV | Solar | CE | Alex VI | 30933 | 3 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 362 de 22/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035860-6.01 | UFV | Solar | CE | Alex VI | 30933 | 4 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 362 de 22/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035860-6.01 | UFV | Solar | CE | Alex VI | 30933 | 5 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 362 de 22/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035860-6.01 | UFV | Solar | CE | Alex VI | 30933 | 6 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 362 de 22/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035860-6.01 | UFV | Solar | CE | Alex VI | 30933 | 7 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 362 de 22/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035860-6.01 | UFV | Solar | CE | Alex VI | 30933 | 8 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 362 de 22/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035860-6.01 | UFV | Solar | CE | Alex VI | 30933 | 9 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 362 de 22/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035861-4.01 | UFV | Solar | CE | Alex VII | 30933 | 1 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 348 de 20/08/2018 | Seccionamento Quixadá - Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-21 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035861-4.01 | UFV | Solar | CE | Alex VII | 30933 | 2 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 348 de 20/08/2018 | Seccionamento Quixadá - Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-21 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035861-4.01 | UFV | Solar | CE | Alex VII | 30933 | 3 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 348 de 20/08/2018 | Seccionamento Quixadá - Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-21 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035861-4.01 | UFV | Solar | CE | Alex VII | 30933 | 4 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 348 de 20/08/2018 | Seccionamento Quixadá - Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-21 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035861-4.01 | UFV | Solar | CE | Alex VII | 30933 | 5 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 348 de 20/08/2018 | Seccionamento Quixadá - Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-21 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035861-4.01 | UFV | Solar | CE | Alex VII | 30933 | 6 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 348 de 20/08/2018 | Seccionamento Quixadá - Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-21 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035861-4.01 | UFV | Solar | CE | Alex VII | 30933 | 7 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 348 de 20/08/2018 | Seccionamento Quixadá - Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-21 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035861-4.01 | UFV | Solar | CE | Alex VII | 30933 | 8 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 348 de 20/08/2018 | Seccionamento Quixadá - Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-21 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035861-4.01 | UFV | Solar | CE | Alex VII | 30933 | 9 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 348 de 20/08/2018 | Seccionamento Quixadá - Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-21 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035862-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex VIII | 30933 | 1 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 347 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035862-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex VIII | 30933 | 2 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 347 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035862-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex VIII | 30933 | 3 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 347 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035862-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex VIII | 30933 | 4 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 347 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035862-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex VIII | 30933 | 5 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 347 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035862-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex VIII | 30933 | 6 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 347 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035862-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex VIII | 30933 | 7 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 347 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035862-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex VIII | 30933 | 8 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 347 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035862-2.01 | UFV | Solar | CE | Alex VIII | 30933 | 9 | 3437 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 347 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035863-0.01 | UFV | Solar | CE | Alex IX | 30933 | 1 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 346 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035863-0.01 | UFV | Solar | CE | Alex IX | 30933 | 2 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 346 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035863-0.01 | UFV | Solar | CE | Alex IX | 30933 | 3 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 346 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035863-0.01 | UFV | Solar | CE | Alex IX | 30933 | 4 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 346 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035863-0.01 | UFV | Solar | CE | Alex IX | 30933 | 5 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 346 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035863-0.01 | UFV | Solar | CE | Alex IX | 30933 | 6 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 346 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035863-0.01 | UFV | Solar | CE | Alex IX | 30933 | 7 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 346 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035863-0.01 | UFV | Solar | CE | Alex IX | 30933 | 8 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 346 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035863-0.01 | UFV | Solar | CE | Alex IX | 30933 | 9 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 346 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 1 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 2 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 3 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 4 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 5 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 6 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 7 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 8 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 9 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 10 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 11 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 12 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 13 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 14 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 15 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 16 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 17 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 18 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 19 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 20 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 21 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 22 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 23 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 24 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 25 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 26 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 27 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 28 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 29 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035864-9.01 | UFV | Solar | CE | Alex X | 30933 | 30 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 350 de 20/08/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II C1 - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-11-23 | 2020-11-20 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035883-5.01 | UFV | Solar | CE | Alex III | 30933 | 1 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 443 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035883-5.01 | UFV | Solar | CE | Alex III | 30933 | 2 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 443 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035883-5.01 | UFV | Solar | CE | Alex III | 30933 | 3 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 443 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035883-5.01 | UFV | Solar | CE | Alex III | 30933 | 4 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 443 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035883-5.01 | UFV | Solar | CE | Alex III | 30933 | 5 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 443 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035883-5.01 | UFV | Solar | CE | Alex III | 30933 | 6 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 443 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035883-5.01 | UFV | Solar | CE | Alex III | 30933 | 7 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 443 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035883-5.01 | UFV | Solar | CE | Alex III | 30933 | 8 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 443 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035883-5.01 | UFV | Solar | CE | Alex III | 30933 | 9 | 3437 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 443 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-10 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 1 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 2 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 3 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 4 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 5 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 6 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 7 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 8 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 9 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 10 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 11 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 12 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 13 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 14 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 15 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 16 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 17 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 18 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 19 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 20 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 21 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 22 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 23 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 24 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 25 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 26 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 27 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 28 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 29 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.CE.035884-3.01 | UFV | Solar | CE | Alex IV | 30933 | 30 | 1000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 444 de 18/10/2018 | Seccionamento Banabuiú-Mossoró II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 | 2020-08-17 |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-30 |  | 2018-10-15 | 2020-10-10 | 2020-02-04 | 2025-02-02 |  |  | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.MG.037551-9.01 | UFV | Solar | MG | AC X | 40000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.667 de 12/03/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-30 | UFV.RS.PI.043213-0.01 | UFV | Solar | PI | Raios do Parnaíba X | 30000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.554 de 28/01/2020 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-04-15 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-30 | [7 empty] | 2021-12-30
2021 | 2021-12-31 | EOL.CV.PB.035242-0.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 3 | 13860 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.584 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-14 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-13 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | EOL.CV.PB.035242-0.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 3 | 13860 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.584 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-14 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-13 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | EOL.CV.PB.035242-0.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 3 | 13860 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.584 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-14 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-13 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | EOL.CV.PB.035242-0.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 3 | 13860 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.584 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-14 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-13 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | EOL.CV.RN.037999-9.01 | EOL | Eólica | RN | FAROL DE TOUROS | 24850 | 1 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 03 de 08/01/2019 | Subestação SE Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-03-01 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | EOL.CV.RN.037999-9.01 | EOL | Eólica | RN | FAROL DE TOUROS | 24850 | 2 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 03 de 08/01/2019 | Subestação SE Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-03-01 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | EOL.CV.RN.037999-9.01 | EOL | Eólica | RN | FAROL DE TOUROS | 24850 | 3 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 03 de 08/01/2019 | Subestação SE Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-03-01 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | EOL.CV.RN.037999-9.01 | EOL | Eólica | RN | FAROL DE TOUROS | 24850 | 4 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 03 de 08/01/2019 | Subestação SE Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-03-01 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | EOL.CV.RN.037999-9.01 | EOL | Eólica | RN | FAROL DE TOUROS | 24850 | 5 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 03 de 08/01/2019 | Subestação SE Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-03-01 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | EOL.CV.RN.037999-9.01 | EOL | Eólica | RN | FAROL DE TOUROS | 24850 | 6 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 03 de 08/01/2019 | Subestação SE Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-03-01 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | EOL.CV.RN.037999-9.01 | EOL | Eólica | RN | FAROL DE TOUROS | 24850 | 7 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 03 de 08/01/2019 | Subestação SE Touros - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-09-06 | 2020-03-01 | 2022-10-06 | 2020-06-22 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-12-26 | 2020-09-14 | 2023-12-26 |  | 2023-12-31 |  | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-12 | 2023-08-12 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 8 | 3437 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 9 | 3437 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 10 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 11 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 12 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 13 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 14 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 15 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 16 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 17 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 18 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 19 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 20 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 21 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 22 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 23 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 24 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 25 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 26 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 27 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 28 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 29 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 30 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 31 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 32 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 33 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 34 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 35 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 36 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 37 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 38 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 39 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 40 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 41 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 42 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 43 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 44 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 45 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 46 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 47 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 48 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 49 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 50 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 51 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 52 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2021 | 2021-12-31 | UFV.RS.BA.045570-9.01 | UFV | Solar | BA | Sol do São Francisco | 36000 | 53 | 125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.597 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  | 2021-03-27 |  | 2021-04-01 |  | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2021-12-31
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.032535-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIII | 47700 | 1 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 49 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-14 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.032535-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIII | 47700 | 2 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 49 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-14 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.032535-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIII | 47700 | 3 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 49 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-14 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.032535-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIII | 47700 | 4 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 49 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-14 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.032535-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIII | 47700 | 5 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 49 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-14 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.032535-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIII | 47700 | 6 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 49 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-14 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.032535-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIII | 47700 | 7 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 49 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-14 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.032535-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIII | 47700 | 8 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 49 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-14 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.032535-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIII | 47700 | 9 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 49 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-14 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.034889-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXVII | 47700 | 1 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 48 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.034889-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXVII | 47700 | 2 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 48 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.034889-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXVII | 47700 | 3 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 48 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.034889-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXVII | 47700 | 4 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 48 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.034889-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXVII | 47700 | 5 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 48 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.034889-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXVII | 47700 | 6 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 48 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.034889-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXVII | 47700 | 7 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 48 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.034889-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXVII | 47700 | 8 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 48 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.034889-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXVII | 47700 | 9 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 48 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-08-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.035234-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXIII | 47700 | 1 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 43 de 21/01/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-07-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-07 | 2024-11-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.035234-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXIII | 47700 | 2 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 43 de 21/01/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-07-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-07 | 2024-11-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.035234-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXIII | 47700 | 3 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 43 de 21/01/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-07-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-07 | 2024-11-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.035234-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXIII | 47700 | 4 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 43 de 21/01/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-07-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-07 | 2024-11-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.035234-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXIII | 47700 | 5 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 43 de 21/01/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-07-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-07 | 2024-11-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.035234-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXIII | 47700 | 6 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 43 de 21/01/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-07-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-07 | 2024-11-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.035234-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXIII | 47700 | 7 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 43 de 21/01/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-07-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-07 | 2024-11-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.035234-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXIII | 47700 | 8 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 43 de 21/01/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-07-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-07 | 2024-11-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.035234-9.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XXIII | 47700 | 9 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 43 de 21/01/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-07 | 2020-07-13 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-07 | 2024-11-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.037069-0.01 | EOL | Eólica | BA | Pedra do Reino V | 16000 | 1 | 4000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.887 de 11/06/2019 | Subestação Salitre I - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  | 2021-12-15 |  | 2022-01-01 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.037069-0.01 | EOL | Eólica | BA | Pedra do Reino V | 16000 | 2 | 4000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.887 de 11/06/2019 | Subestação Salitre I - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  | 2021-12-15 |  | 2022-01-01 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.037069-0.01 | EOL | Eólica | BA | Pedra do Reino V | 16000 | 3 | 4000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.887 de 11/06/2019 | Subestação Salitre I - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  | 2021-12-15 |  | 2022-01-01 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.037069-0.01 | EOL | Eólica | BA | Pedra do Reino V | 16000 | 4 | 4000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.887 de 11/06/2019 | Subestação Salitre I - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  | 2021-12-15 |  | 2022-01-01 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.040611-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia E | 24000 | 1 | 4800 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 71 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 |  | 2022-12-30 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.040611-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia E | 24000 | 2 | 4800 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 71 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 |  | 2022-12-30 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.040611-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia E | 24000 | 3 | 4800 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 71 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 |  | 2022-12-30 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.040611-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia E | 24000 | 4 | 4800 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 71 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 |  | 2022-12-30 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.040611-2.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia E | 24000 | 5 | 4800 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 71 de 28/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 |  | 2022-12-30 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.040612-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia F | 19200 | 1 | 4800 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 69 de 28/01/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 |  | 2022-12-30 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-03 | 2026-04-03 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.040612-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia F | 19200 | 2 | 4800 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 69 de 28/01/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 |  | 2022-12-30 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-03 | 2026-04-03 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.040612-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia F | 19200 | 3 | 4800 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 69 de 28/01/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 |  | 2022-12-30 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-03 | 2026-04-03 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.BA.040612-0.01 | EOL | Eólica | BA | Serra da Babilônia F | 19200 | 4 | 4800 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 69 de 28/01/2019 | Subestação SE Morro do Chapéu II - 230kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-08-01 |  | 2022-12-30 |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-06-09 | 2023-06-09 | 2020-04-03 | 2026-04-03 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032398-5.01 | EOL | Eólica | CE | Ventos de Icapui | 21000 | 1 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.952 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-19 |  | 2021-10-17 |  | 2021-11-20 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-15 | 2020-01-15 | 2020-08-18 | 2026-08-17 | 2020-08-18 | 2026-08-17 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032398-5.01 | EOL | Eólica | CE | Ventos de Icapui | 21000 | 2 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.952 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-19 |  | 2021-10-17 |  | 2021-11-20 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-15 | 2020-01-15 | 2020-08-18 | 2026-08-17 | 2020-08-18 | 2026-08-17 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032398-5.01 | EOL | Eólica | CE | Ventos de Icapui | 21000 | 3 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.952 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-19 |  | 2021-10-17 |  | 2021-11-20 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-15 | 2020-01-15 | 2020-08-18 | 2026-08-17 | 2020-08-18 | 2026-08-17 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032398-5.01 | EOL | Eólica | CE | Ventos de Icapui | 21000 | 4 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.952 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-19 |  | 2021-10-17 |  | 2021-11-20 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-15 | 2020-01-15 | 2020-08-18 | 2026-08-17 | 2020-08-18 | 2026-08-17 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032398-5.01 | EOL | Eólica | CE | Ventos de Icapui | 21000 | 5 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.952 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-19 |  | 2021-10-17 |  | 2021-11-20 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-15 | 2020-01-15 | 2020-08-18 | 2026-08-17 | 2020-08-18 | 2026-08-17 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032398-5.01 | EOL | Eólica | CE | Ventos de Icapui | 21000 | 6 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.952 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-19 |  | 2021-10-17 |  | 2021-11-20 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-15 | 2020-01-15 | 2020-08-18 | 2026-08-17 | 2020-08-18 | 2026-08-17 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032398-5.01 | EOL | Eólica | CE | Ventos de Icapui | 21000 | 7 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.952 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-19 |  | 2021-10-17 |  | 2021-11-20 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-15 | 2020-01-15 | 2020-08-18 | 2026-08-17 | 2020-08-18 | 2026-08-17 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032401-9.01 | EOL | Eólica | CE | São Felício | 24000 | 1 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.953 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-11 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-16 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-16 | 2020-01-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032401-9.01 | EOL | Eólica | CE | São Felício | 24000 | 2 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.953 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-11 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-16 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-16 | 2020-01-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032401-9.01 | EOL | Eólica | CE | São Felício | 24000 | 3 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.953 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-11 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-16 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-16 | 2020-01-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032401-9.01 | EOL | Eólica | CE | São Felício | 24000 | 4 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.953 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-11 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-16 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-16 | 2020-01-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032401-9.01 | EOL | Eólica | CE | São Felício | 24000 | 5 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.953 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-11 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-16 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-16 | 2020-01-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032401-9.01 | EOL | Eólica | CE | São Felício | 24000 | 6 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.953 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-11 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-16 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-16 | 2020-01-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032401-9.01 | EOL | Eólica | CE | São Felício | 24000 | 7 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.953 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-11 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-16 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-16 | 2020-01-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.CE.032401-9.01 | EOL | Eólica | CE | São Felício | 24000 | 8 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.953 de 17/06/2020 | Subestação Mossoró IV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-11 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-16 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-01 |  | 2018-01-16 | 2020-01-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2020-08-17 | 2026-08-16 | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 1 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 2 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 3 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 4 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 5 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 6 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 7 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 8 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 9 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 10 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 11 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 12 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 13 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 14 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 15 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 16 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032495-7.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa I | 60350 | 17 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.581 de 29/01/2019 | Subestação SE João Câmara II - 69kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2020-11-27 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032501-5.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa II | 31950 | 1 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.582 de 29/01/2019 | Subestação João Câmara II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2023-05-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032501-5.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa II | 31950 | 2 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.582 de 29/01/2019 | Subestação João Câmara II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2023-05-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032501-5.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa II | 31950 | 3 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.582 de 29/01/2019 | Subestação João Câmara II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2023-05-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032501-5.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa II | 31950 | 4 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.582 de 29/01/2019 | Subestação João Câmara II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2023-05-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032501-5.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa II | 31950 | 5 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.582 de 29/01/2019 | Subestação João Câmara II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2023-05-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032501-5.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa II | 31950 | 6 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.582 de 29/01/2019 | Subestação João Câmara II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2023-05-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032501-5.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa II | 31950 | 7 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.582 de 29/01/2019 | Subestação João Câmara II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2023-05-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032501-5.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa II | 31950 | 8 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.582 de 29/01/2019 | Subestação João Câmara II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2023-05-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | EOL.CV.RN.032501-5.01 | EOL | Eólica | RN | Terra Santa II | 31950 | 9 | 3550 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.582 de 29/01/2019 | Subestação João Câmara II - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 | 2020-04-15 | 2021-06-01 | 2020-04-15 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-04-01 | 2020-04-15 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-09-05 | 2020-09-05 | 2019-10-02 | 2023-05-07 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037865-8.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 1 | 27000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 356 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037866-6.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 2 | 27000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 360 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037867-4.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 3 | 27000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 365 de 23/08/2018 | Subestação SE Cauípe - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037868-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 4 | 27000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 364 de 23/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.037869-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 5 | 27000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 358 de 22/08/2018 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 41 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 42 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 43 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 44 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 45 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.CE.040198-6.01 | UFV | Solar | CE | Mundo Novo III | 46000 | 46 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.665 de 24/03/2020 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 | [7 empty] | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033202-0.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 2 | 30000 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.453 de 17/12/2019 | Seccionamento LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033203-8.01 | UFV | Solar | MG | Coromandel 1 | 30000 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.452 de 17/12/2019 | Subestação LT Coromandel – Patos de Minas - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2015-05-29 | 2019-05-29 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033236-4.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 1 | 33000 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 359 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033237-2.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 2 | 33000 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 357 de 22/08/2018 | Seccionamento Seccionamento da Linha Francisco Sá-Janaúba 1 - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.033238-0.01 | UFV | Solar | MG | Francisco Sá 3 | 33000 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 361 de 22/08/2018 | Seccionamento Francisco Sá-Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-03-20 | 2024-03-20 | 2020-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 1 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 2 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 3 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 4 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 5 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 6 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 7 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 8 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 9 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 10 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 11 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 12 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 13 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 14 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 15 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 16 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 17 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 18 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 19 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 20 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 21 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034392-7.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 3 | 33000 | 22 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.437 de 01/09/2015 | Seccionamento Manga 3 – Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 1 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 2 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 3 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 4 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 5 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 6 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 7 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 8 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 9 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 10 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 11 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 12 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 13 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 14 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 15 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 16 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 17 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 18 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 19 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 20 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 21 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.034394-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 4 | 33000 | 22 | 1500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.438 de 01/09/2015 | Seccionamento Mangá 3- Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.035805-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 9 | 22500 | 1 | 2000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 335 de 15/08/2018 | Seccionamento Manga 3 - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.035805-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 9 | 22500 | 2 | 2000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 335 de 15/08/2018 | Seccionamento Manga 3 - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.035805-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 9 | 22500 | 3 | 2000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 335 de 15/08/2018 | Seccionamento Manga 3 - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.035805-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 9 | 22500 | 4 | 2000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 335 de 15/08/2018 | Seccionamento Manga 3 - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.035805-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 9 | 22500 | 5 | 2000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 335 de 15/08/2018 | Seccionamento Manga 3 - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.035805-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 9 | 22500 | 6 | 2000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 335 de 15/08/2018 | Seccionamento Manga 3 - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.035805-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 9 | 22500 | 7 | 2000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 335 de 15/08/2018 | Seccionamento Manga 3 - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.035805-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 9 | 22500 | 8 | 2000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 335 de 15/08/2018 | Seccionamento Manga 3 - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.035805-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 9 | 22500 | 9 | 2000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 335 de 15/08/2018 | Seccionamento Manga 3 - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.035805-3.01 | UFV | Solar | MG | Jaíba 9 | 22500 | 10 | 2000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 335 de 15/08/2018 | Seccionamento Manga 3 - Janaúba 1 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-07 | 2020-07-15 |  |  | 2021-06-05 |  |  |  | 2021-03-07 | 2020-08-27 | 2021-12-02 |  | 2022-01-01 |  | 2017-11-29 | 2018-10-08 | 2019-07-26 | 2025-07-25 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 1 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 2 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 3 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 4 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 5 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 6 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 7 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 8 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 9 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 10 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 11 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 12 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 13 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 14 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 15 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 16 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 17 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 18 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 19 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.031870-1.01 | UFV | Solar | PE | São Pedro e Paulo I | 25000 | 20 | 1250 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.946 de 25/11/2014 | Subestação Flores - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-20 |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2014-01-31 | 2015-01-31 | 2019-11-13 | 2020-11-12 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040735-6.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-1 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.927 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040736-4.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-2 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.928 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040737-2.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-3 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.929 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040738-0.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-4 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.930 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.040739-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-5 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.931 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042927-9.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-5 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.672 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.042928-7.01 | UFV | Solar | PE | Bom Nome 1-6 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.673 de 24/03/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.043267-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 2-6 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.932 de 09/06/2020 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 2019-12-10 | -619838 |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045027-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 1 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.624 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045028-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 2 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.625 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045029-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 3 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.626 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045030-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 4 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.627 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045031-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 5 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.628 de 03/03/2020 | Subestação Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045033-2.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 7 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.630 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045034-0.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 8 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.631 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045035-9.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 9 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.632 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045038-3.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 10 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.633 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045039-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 11 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.634 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045040-5.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 12 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.635 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045042-1.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 13 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.636 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045045-6.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 15 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.638 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045046-4.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 1 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.103 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045047-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 2 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.104 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045048-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 3 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.105 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045049-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 5 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.107 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045050-2.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 6 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.108 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | -613059 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045051-0.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 4 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.106 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045052-9.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 7 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.109 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045053-7.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 8 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.110 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045054-5.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 9 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.111 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-01 | UFV.RS.PE.045055-3.01 | UFV | Solar | PE | Dourado 10 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.112 de 11/08/2020 | Subestação Floresta II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-05-25 | 2021-05-25 |  |  |  |  | 2022-01-01
2022 | 2022-01-07 | EOL.CV.CE.032378-0.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato IV | 21000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.457 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-04 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-12 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-10-01 |  | 2022-01-07 | [7 empty] | 2022-01-07
2022 | 2022-01-07 | EOL.CV.CE.032378-0.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato IV | 21000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.457 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-04 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-12 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-10-01 |  | 2022-01-07 | [7 empty] | 2022-01-07
2022 | 2022-01-07 | EOL.CV.CE.032378-0.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato IV | 21000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.457 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-04 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-12 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-10-01 |  | 2022-01-07 | [7 empty] | 2022-01-07
2022 | 2022-01-07 | EOL.CV.CE.032378-0.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato IV | 21000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.457 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-04 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-12 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-10-01 |  | 2022-01-07 | [7 empty] | 2022-01-07
2022 | 2022-01-07 | EOL.CV.CE.032378-0.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato IV | 21000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.457 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-04 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-12 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-10-01 |  | 2022-01-07 | [7 empty] | 2022-01-07
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 1 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 2 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 3 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 4 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 5 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 6 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 7 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 8 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 9 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 10 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 11 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 12 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 13 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 14 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 15 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 16 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 17 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 18 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 19 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 20 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 21 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 22 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 23 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-10 | EOL.CV.RN.037077-0.01 | EOL | Eólica | RN | São Fernando 4 | 83160 | 24 | 3465 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.648 de 02/06/2020 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 2020-12-15 |  | 2021-01-01 |  | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-10
2022 | 2022-01-12 | EOL.CV.BA.037001-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ararinha Azul | 21150 | 1 | 2350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.193 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-23 |  | 2019-11-18 |  | 2020-02-10 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-15 |  | 2020-12-15 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2022-01-12
2022 | 2022-01-12 | EOL.CV.BA.037001-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ararinha Azul | 21150 | 2 | 2350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.193 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-23 |  | 2019-11-18 |  | 2020-02-10 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-15 |  | 2020-12-15 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2022-01-12
2022 | 2022-01-12 | EOL.CV.BA.037001-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ararinha Azul | 21150 | 3 | 2350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.193 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-23 |  | 2019-11-18 |  | 2020-02-10 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-15 |  | 2020-12-15 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2022-01-12
2022 | 2022-01-12 | EOL.CV.BA.037001-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ararinha Azul | 21150 | 4 | 2350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.193 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-23 |  | 2019-11-18 |  | 2020-02-10 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-15 |  | 2020-12-15 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2022-01-12
2022 | 2022-01-12 | EOL.CV.BA.037001-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ararinha Azul | 21150 | 5 | 2350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.193 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-23 |  | 2019-11-18 |  | 2020-02-10 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-15 |  | 2020-12-15 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2022-01-12
2022 | 2022-01-12 | EOL.CV.BA.037001-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ararinha Azul | 21150 | 6 | 2350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.193 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-23 |  | 2019-11-18 |  | 2020-02-10 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-15 |  | 2020-12-15 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2022-01-12
2022 | 2022-01-12 | EOL.CV.BA.037001-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ararinha Azul | 21150 | 7 | 2350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.193 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-23 |  | 2019-11-18 |  | 2020-02-10 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-15 |  | 2020-12-15 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2022-01-12
2022 | 2022-01-12 | EOL.CV.BA.037001-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ararinha Azul | 21150 | 8 | 2350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.193 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-23 |  | 2019-11-18 |  | 2020-02-10 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-15 |  | 2020-12-15 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2022-01-12
2022 | 2022-01-12 | EOL.CV.BA.037001-0.01 | EOL | Eólica | BA | Ararinha Azul | 21150 | 9 | 2350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.193 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-23 |  | 2019-11-18 |  | 2020-02-10 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-15 |  | 2020-12-15 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2021-04-18 |  |  | 2022-01-12
2022 | 2022-01-21 | PCH.PH.PR.035550-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Açungui 2E | 5940 | 1 | 2970 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.010 de 06/08/2019 | Subestação Distrito Industrial COCEL - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  | 2020-08-20 |  | 2021-06-27 |  | 2022-01-02 |  | 2021-02-15 |  | 2022-01-07 |  | 2022-01-26 |  | 2017-11-23 | 2019-11-23 |  |  |  |  | 2022-01-21
2022 | 2022-01-21 | PCH.PH.PR.035550-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Açungui 2E | 5940 | 2 | 2970 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.010 de 06/08/2019 | Subestação Distrito Industrial COCEL - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  | 2020-08-20 |  | 2021-06-27 |  | 2022-01-02 |  | 2021-02-15 |  | 2022-01-07 |  | 2022-01-26 |  | 2017-11-23 | 2019-11-23 |  |  |  |  | 2022-01-21
2022 | 2022-01-28 | EOL.CV.RN.037020-7.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú IV | 42000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.770 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-07-18 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-15 |  | 2022-02-28 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-01-28
2022 | 2022-01-28 | EOL.CV.RN.037020-7.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú IV | 42000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.770 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-07-18 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-15 |  | 2022-02-28 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-01-28
2022 | 2022-01-28 | EOL.CV.RN.037020-7.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú IV | 42000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.770 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-07-18 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-15 |  | 2022-02-28 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-01-28
2022 | 2022-01-28 | EOL.CV.RN.037020-7.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú IV | 42000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.770 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-07-18 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-16 |  | 2022-03-01 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-01-28
2022 | 2022-01-28 | EOL.CV.RN.037020-7.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú IV | 42000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.770 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-07-18 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-16 |  | 2022-03-01 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-01-28
2022 | 2022-01-28 | EOL.CV.RN.037020-7.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú IV | 42000 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.770 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-07-18 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-16 |  | 2022-03-01 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-01-28
2022 | 2022-01-28 | EOL.CV.RN.037020-7.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú IV | 42000 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.770 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-07-18 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-17 |  | 2022-03-02 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-01-28
2022 | 2022-01-28 | EOL.CV.RN.037020-7.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú IV | 42000 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.770 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-07-18 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-17 |  | 2022-03-02 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-01-28
2022 | 2022-01-28 | EOL.CV.RN.037020-7.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú IV | 42000 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.770 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-07-18 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-17 |  | 2022-03-02 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-01-28
2022 | 2022-01-28 | EOL.CV.RN.037020-7.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú IV | 42000 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.770 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-07-18 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-18 |  | 2022-03-03 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-01-28
2022 | 2022-01-30 | PCH.PH.PR.035147-4.01 | PCH | Hídrica | PR | Clairto Zonta | 15000 | 1 | 6000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 480 de 27/09/2016 | Subestação Ivaiporã - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2017-10-01 |  | 2018-06-01 |  | 2018-08-01 |  | 2018-06-01 |  | 2018-09-01 |  | 2018-10-01 |  | 2016-01-27 | 2018-01-27 |  | 2019-12-08 |  |  | 2022-01-30
2022 | 2022-01-30 | PCH.PH.PR.035147-4.01 | PCH | Hídrica | PR | Clairto Zonta | 15000 | 2 | 6000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 480 de 27/09/2016 | Subestação Ivaiporã - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2017-10-01 |  | 2018-06-01 |  | 2018-08-01 |  | 2018-06-01 |  | 2018-09-01 |  | 2018-10-01 |  | 2016-01-27 | 2018-01-27 |  | 2019-12-08 |  |  | 2022-01-30
2022 | 2022-01-30 | PCH.PH.PR.035147-4.01 | PCH | Hídrica | PR | Clairto Zonta | 15000 | 3 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 480 de 27/09/2016 | Subestação Ivaiporã - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2017-10-01 |  | 2018-06-01 |  | 2018-08-01 |  | 2018-06-01 |  | 2018-09-01 |  | 2018-10-01 |  | 2016-01-27 | 2018-01-27 |  | 2019-12-08 |  |  | 2022-01-30
2022 | 2022-02-01 | PCH.PH.SC.032305-5.01 | PCH | Hídrica | SC | Rabo do Macaco | 5700 | 1 | 2850 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.136 de 31/03/2015 | Subestação SE São Bento Brasília (CELESC) - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-10-17 | 2019-03-15 | 2018-08-07 |  | 2018-12-11 |  | 2019-10-01 |  | 2018-08-07 |  | 2019-10-28 |  | 2019-12-23 |  | 2014-02-07 | 2018-02-07 | 2019-03-11 | 2020-12-17 |  |  | 2022-02-01
2022 | 2022-02-01 | PCH.PH.SC.032305-5.01 | PCH | Hídrica | SC | Rabo do Macaco | 5700 | 2 | 2850 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.136 de 31/03/2015 | Subestação SE São Bento Brasília (CELESC) - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2017-10-17 | 2019-03-15 | 2018-08-07 |  | 2018-12-11 |  | 2019-10-01 |  | 2018-08-07 |  | 2019-11-28 |  | 2019-12-23 |  | 2014-02-07 | 2018-02-07 | 2019-03-11 | 2020-12-17 |  |  | 2022-02-01
2022 | 2022-02-01 | PCH.PH.SC.033613-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Âmbar | 5100 | 1 | 1700 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.953 de 17/04/2018 | Seccionamento Pinhalzinho - São Miguel do Oeste II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-16 | 2020-03-15 | 2021-02-01 | 2020-08-06 | 2021-12-15 |  | 2021-11-25 |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-02-01 |  | 2015-06-23 | 2018-06-23 | 2017-11-14 | 2022-11-14 |  |  | 2022-02-01
2022 | 2022-02-01 | PCH.PH.SC.033613-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Âmbar | 5100 | 2 | 1700 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.953 de 17/04/2018 | Seccionamento Pinhalzinho - São Miguel do Oeste II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-16 | 2020-03-15 | 2021-02-01 | 2020-08-06 | 2021-12-15 |  | 2021-11-25 |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-02-01 |  | 2015-06-23 | 2018-06-23 | 2017-11-14 | 2022-11-14 |  |  | 2022-02-01
2022 | 2022-02-01 | PCH.PH.SC.033613-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Âmbar | 5100 | 3 | 1700 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.953 de 17/04/2018 | Seccionamento Pinhalzinho - São Miguel do Oeste II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-16 | 2020-03-15 | 2021-02-01 | 2020-08-06 | 2021-12-15 |  | 2021-11-25 |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-02-01 |  | 2015-06-23 | 2018-06-23 | 2017-11-14 | 2022-11-14 |  |  | 2022-02-01
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035659-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 1 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.965 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-02 | UFV.RS.MS.035660-3.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 2 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.966 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-02-02
2022 | 2022-02-04 | EOL.CV.CE.032453-1.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato V | 21000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.458 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-08 |  | 2021-05-06 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-11-04 |  | 2022-02-04 | [7 empty] | 2022-02-04
2022 | 2022-02-04 | EOL.CV.CE.032453-1.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato V | 21000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.458 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-08 |  | 2021-05-06 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-11-04 |  | 2022-02-04 | [7 empty] | 2022-02-04
2022 | 2022-02-04 | EOL.CV.CE.032453-1.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato V | 21000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.458 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-08 |  | 2021-05-06 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-11-04 |  | 2022-02-04 | [7 empty] | 2022-02-04
2022 | 2022-02-04 | EOL.CV.CE.032453-1.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato V | 21000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.458 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-08 |  | 2021-05-06 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-11-04 |  | 2022-02-04 | [7 empty] | 2022-02-04
2022 | 2022-02-04 | EOL.CV.CE.032453-1.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato V | 21000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.458 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-08 |  | 2021-05-06 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-11-04 |  | 2022-02-04 | [7 empty] | 2022-02-04
2022 | 2022-02-10 | PCH.PH.GO.035761-8.01 | PCH | Hídrica | GO | Verde 03 | 24000 | 1 | 8000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.910 de 27/03/2018 | Subestação Acreúna - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-13 |  | 2021-01-08 |  | 2021-07-09 |  | 2021-10-17 |  | 2021-07-11 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-02 |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 |  |  |  |  | 2022-02-10
2022 | 2022-02-16 | EOL.CV.BA.034508-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 16 | 30000 | 1 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.186 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2022-02-16
2022 | 2022-02-16 | EOL.CV.BA.034508-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 16 | 30000 | 2 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.186 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2022-02-16
2022 | 2022-02-16 | EOL.CV.BA.034508-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 16 | 30000 | 3 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.186 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2022-02-16
2022 | 2022-02-16 | EOL.CV.BA.034508-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 16 | 30000 | 4 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.186 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2022-02-16
2022 | 2022-02-16 | EOL.CV.BA.034508-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 16 | 30000 | 5 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.186 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2022-02-16
2022 | 2022-02-16 | EOL.CV.BA.034508-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 16 | 30000 | 6 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.186 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2022-02-16
2022 | 2022-02-16 | EOL.CV.BA.034508-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 16 | 30000 | 7 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.186 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2022-02-16
2022 | 2022-02-16 | EOL.CV.BA.034508-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 16 | 30000 | 8 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.186 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2022-02-16
2022 | 2022-02-16 | EOL.CV.BA.034508-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 16 | 30000 | 9 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.186 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2022-02-16
2022 | 2022-02-16 | EOL.CV.BA.034508-3.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 16 | 30000 | 10 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.186 de 17/09/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 |  | 2021-10-08 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2022-02-16
2022 | 2022-02-18 | UTE.AI.RR.044586-0.01 | UTE | Biomassa | RR | BBF Baliza | 17616 | 1 | 3908 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.050 de 06/08/2019 | Subestação São João da Baliza (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-05-30 | 2019-09-01 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  | 2021-02-02 |  | 2021-06-13 |  | 2021-06-02 |  | 2010-03-23 | 2012-03-23 |  | 2019-08-15 |  |  | 2022-02-18
2022 | 2022-02-18 | UTE.AI.RR.044586-0.01 | UTE | Biomassa | RR | BBF Baliza | 17616 | 2 | 3908 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.050 de 06/08/2019 | Subestação São João da Baliza (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-05-30 | 2019-09-01 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  | 2021-02-02 |  | 2021-06-13 |  | 2021-06-02 |  | 2010-03-23 | 2012-03-23 |  | 2019-08-15 |  |  | 2022-02-18
2022 | 2022-02-18 | UTE.AI.RR.044586-0.01 | UTE | Biomassa | RR | BBF Baliza | 17616 | 3 | 9800 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.050 de 06/08/2019 | Subestação São João da Baliza (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-05-30 | 2019-09-01 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  | 2021-02-02 |  | 2021-06-13 |  | 2021-06-02 |  | 2010-03-23 | 2012-03-23 |  | 2019-08-15 |  |  | 2022-02-18
2022 | 2022-02-18 | UTE.GN.RR.044619-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Jaguatirica II | 140834 | 1 | 48653 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.054 de 06/08/2019 | Subestação Boa Vista (Sistemas Isolados) - 230kV | Sistemas Isolados | 2020-02-01 | 2019-11-20 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2021-06-20 |  | 2021-06-28 |  | 2019-08-28 | 2021-01-28 | 2019-09-05 | 2021-09-05 |  |  | 2022-02-18
2022 | 2022-02-18 | UTE.GN.RR.044619-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Jaguatirica II | 140834 | 2 | 48653 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.054 de 06/08/2019 | Subestação Boa Vista (Sistemas Isolados) - 230kV | Sistemas Isolados | 2020-02-01 | 2019-11-20 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2021-06-20 |  | 2021-06-28 |  | 2019-08-28 | 2021-01-28 | 2019-09-05 | 2021-09-05 |  |  | 2022-02-18
2022 | 2022-02-18 | UTE.GN.RR.044619-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Jaguatirica II | 140834 | 3 | 43528 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.054 de 06/08/2019 | Subestação Boa Vista (Sistemas Isolados) - 230kV | Sistemas Isolados | 2020-02-01 | 2019-11-20 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2021-06-20 |  | 2021-06-28 |  | 2019-08-28 | 2021-01-28 | 2019-09-05 | 2021-09-05 |  |  | 2022-02-18
2022 | 2022-02-21 | EOL.CV.RN.032207-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru I | 42000 | 1 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.767 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 | 2020-09-14 | 2021-05-02 |  | 2021-07-18 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-05 |  | 2022-02-18 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-21
2022 | 2022-02-21 | EOL.CV.RN.032207-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru I | 42000 | 2 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.767 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 | 2020-09-14 | 2021-05-02 |  | 2021-07-18 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-05 |  | 2022-02-18 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-21
2022 | 2022-02-21 | EOL.CV.RN.032207-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru I | 42000 | 3 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.767 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 | 2020-09-14 | 2021-05-02 |  | 2021-07-18 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-05 |  | 2022-02-18 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-21
2022 | 2022-02-21 | EOL.CV.RN.032207-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru I | 42000 | 4 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.767 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 | 2020-09-14 | 2021-05-02 |  | 2021-07-18 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-06 |  | 2022-02-19 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-21
2022 | 2022-02-21 | EOL.CV.RN.032207-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru I | 42000 | 5 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.767 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 | 2020-09-14 | 2021-05-02 |  | 2021-07-18 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-06 |  | 2022-02-19 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-21
2022 | 2022-02-21 | EOL.CV.RN.032207-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru I | 42000 | 6 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.767 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 | 2020-09-14 | 2021-05-02 |  | 2021-07-18 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-06 |  | 2022-02-19 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-21
2022 | 2022-02-21 | EOL.CV.RN.032207-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru I | 42000 | 7 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.767 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 | 2020-09-14 | 2021-05-02 |  | 2021-07-18 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-07 |  | 2022-02-20 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-21
2022 | 2022-02-21 | EOL.CV.RN.032207-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru I | 42000 | 8 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.767 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 | 2020-09-14 | 2021-05-02 |  | 2021-07-18 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-07 |  | 2022-02-20 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-21
2022 | 2022-02-21 | EOL.CV.RN.032207-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru I | 42000 | 9 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.767 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 | 2020-09-14 | 2021-05-02 |  | 2021-07-18 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-07 |  | 2022-02-20 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-21
2022 | 2022-02-21 | EOL.CV.RN.032207-5.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru I | 42000 | 10 | 4200 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.767 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 | 2020-09-14 | 2021-05-02 |  | 2021-07-18 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-08 |  | 2022-02-21 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-21
2022 | 2022-02-22 | EOL.CV.CE.032379-9.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato VI | 16800 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.459 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-17 |  | 2021-06-07 |  | 2021-10-11 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-02-22 | [7 empty] | 2022-02-22
2022 | 2022-02-22 | EOL.CV.CE.032379-9.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato VI | 16800 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.459 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-17 |  | 2021-06-07 |  | 2021-10-11 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-02-22 | [7 empty] | 2022-02-22
2022 | 2022-02-22 | EOL.CV.CE.032379-9.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato VI | 16800 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.459 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-17 |  | 2021-06-07 |  | 2021-10-11 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-02-22 | [7 empty] | 2022-02-22
2022 | 2022-02-22 | EOL.CV.CE.032379-9.01 | EOL | Eólica | CE | Serra do Mato VI | 16800 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.459 de 17/12/2019 | Subestação Pecém II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-17 |  | 2021-06-07 |  | 2021-10-11 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-02-22 | [7 empty] | 2022-02-22
2022 | 2022-02-24 | EOL.CV.RN.032208-3.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru II | 42000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.768 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-06 |  | 2021-08-22 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-11 |  | 2022-02-24 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-24
2022 | 2022-02-24 | EOL.CV.RN.032208-3.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru II | 42000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.768 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-06 |  | 2021-08-22 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-11 |  | 2022-02-24 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-24
2022 | 2022-02-24 | EOL.CV.RN.032208-3.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru II | 42000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.768 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-06 |  | 2021-08-22 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-11 |  | 2022-02-24 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-24
2022 | 2022-02-24 | EOL.CV.RN.032208-3.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru II | 42000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.768 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-06 |  | 2021-08-22 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-11 |  | 2022-02-24 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-24
2022 | 2022-02-24 | EOL.CV.RN.032208-3.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru II | 42000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.768 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-06 |  | 2021-08-22 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-11 |  | 2022-02-24 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-24
2022 | 2022-02-24 | EOL.CV.RN.032208-3.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru II | 42000 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.768 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-06 |  | 2021-08-22 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-11 |  | 2022-02-24 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-24
2022 | 2022-02-24 | EOL.CV.RN.032208-3.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru II | 42000 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.768 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-06 |  | 2021-08-22 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-11 |  | 2022-02-24 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-24
2022 | 2022-02-24 | EOL.CV.RN.032208-3.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru II | 42000 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.768 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-06 |  | 2021-08-22 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-11 |  | 2022-02-24 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-24
2022 | 2022-02-24 | EOL.CV.RN.032208-3.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru II | 42000 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.768 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-06 |  | 2021-08-22 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-11 |  | 2022-02-24 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-24
2022 | 2022-02-24 | EOL.CV.RN.032208-3.01 | EOL | Eólica | RN | Cumaru II | 42000 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 7.768 de 16/04/2019 | Subestação SE João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-06 |  | 2021-08-22 |  |  |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-11 |  | 2022-02-24 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-24
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034622-5.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIII | 42000 | 1 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.416 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-29 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034622-5.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIII | 42000 | 2 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.416 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-29 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034622-5.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIII | 42000 | 3 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.416 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-29 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034622-5.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIII | 42000 | 4 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.416 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-29 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034622-5.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIII | 42000 | 5 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.416 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-29 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034622-5.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIII | 42000 | 6 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.416 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-29 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034622-5.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIII | 42000 | 7 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.416 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-29 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034622-5.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIII | 42000 | 8 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.416 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-29 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034622-5.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIII | 42000 | 9 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.416 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-29 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034622-5.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XIII | 42000 | 10 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.416 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-29 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034623-3.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XII | 54600 | 1 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.415 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-20 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034623-3.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XII | 54600 | 2 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.415 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-20 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034623-3.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XII | 54600 | 3 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.415 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-20 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034623-3.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XII | 54600 | 4 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.415 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-20 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034623-3.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XII | 54600 | 5 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.415 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-20 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034623-3.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XII | 54600 | 6 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.415 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-20 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034623-3.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XII | 54600 | 7 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.415 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-20 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034623-3.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XII | 54600 | 8 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.415 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-20 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034623-3.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XII | 54600 | 9 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.415 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-20 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034623-3.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XII | 54600 | 10 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.415 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-20 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034623-3.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XII | 54600 | 11 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.415 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-20 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034623-3.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XII | 54600 | 12 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.415 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-20 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-25 | EOL.CV.BA.034623-3.01 | EOL | Eólica | BA | Campo Largo XII | 54600 | 13 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.415 de 10/12/2019 | Subestação SE Ourolândia II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-15 |  | 2020-08-05 |  | 2021-03-03 |  |  |  | 2019-08-31 |  | 2021-06-20 |  | 2021-07-31 |  | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 2017-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2022-02-25
2022 | 2022-02-27 | EOL.CV.RN.032209-1.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú III | 42000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.769 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-27 |  | 2021-09-26 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-14 |  | 2022-02-27 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-27
2022 | 2022-02-27 | EOL.CV.RN.032209-1.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú III | 42000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.769 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-27 |  | 2021-09-26 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-14 |  | 2022-02-27 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-27
2022 | 2022-02-27 | EOL.CV.RN.032209-1.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú III | 42000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.769 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-27 |  | 2021-09-26 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-14 |  | 2022-02-27 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-27
2022 | 2022-02-27 | EOL.CV.RN.032209-1.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú III | 42000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.769 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-27 |  | 2021-09-26 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-14 |  | 2022-02-27 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-27
2022 | 2022-02-27 | EOL.CV.RN.032209-1.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú III | 42000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.769 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-27 |  | 2021-09-26 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-14 |  | 2022-02-27 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-27
2022 | 2022-02-27 | EOL.CV.RN.032209-1.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú III | 42000 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.769 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-27 |  | 2021-09-26 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-14 |  | 2022-02-27 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-27
2022 | 2022-02-27 | EOL.CV.RN.032209-1.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú III | 42000 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.769 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-27 |  | 2021-09-26 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-14 |  | 2022-02-27 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-27
2022 | 2022-02-27 | EOL.CV.RN.032209-1.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú III | 42000 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.769 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-27 |  | 2021-09-26 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-14 |  | 2022-02-27 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-27
2022 | 2022-02-27 | EOL.CV.RN.032209-1.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú III | 42000 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.769 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-27 |  | 2021-09-26 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-14 |  | 2022-02-27 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-27
2022 | 2022-02-27 | EOL.CV.RN.032209-1.01 | EOL | Eólica | RN | Cumarú III | 42000 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.769 de 16/04/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-07 |  | 2021-06-27 |  | 2021-09-26 |  |  |  | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-02-14 |  | 2022-02-27 |  | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2022-02-27
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 1 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 2 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 3 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 4 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 5 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 6 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 7 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 8 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 9 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 10 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 11 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 12 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 13 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 14 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 15 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.032053-6.01 | UFV | Solar | BA | Terra do Sol VII | 54426.22 | 16 | 3401.64 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.003 de 23/07/2019 | Seccionamento LT de 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | [9 empty] | 2020-05-11 | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 1 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-08-20 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 2 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 3 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-09-13 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 4 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-09-23 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 5 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-10-05 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 6 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-10-15 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 7 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-10-27 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 8 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-11-08 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 9 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-11-19 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 10 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-12-01 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 11 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-12-13 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 12 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2022-01-06 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 13 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2022-01-18 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 14 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2022-01-28 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 15 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2022-02-09 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037517-9.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê | 73600 | 16 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.622 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2022-02-21 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037518-7.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê 3 | 59800 | 1 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.623 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-21 |  |  |  | 2021-01-16 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037518-7.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê 3 | 59800 | 2 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.623 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-21 |  |  |  | 2021-01-16 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-03-17 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037518-7.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê 3 | 59800 | 3 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.623 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-21 |  |  |  | 2021-01-16 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-03-29 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037518-7.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê 3 | 59800 | 4 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.623 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-21 |  |  |  | 2021-01-16 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-04-08 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037518-7.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê 3 | 59800 | 5 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.623 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-21 |  |  |  | 2021-01-16 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-04-20 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037518-7.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê 3 | 59800 | 6 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.623 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-21 |  |  |  | 2021-01-16 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-04-30 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037518-7.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê 3 | 59800 | 7 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.623 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-21 |  |  |  | 2021-01-16 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-05-12 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037518-7.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê 3 | 59800 | 8 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.623 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-21 |  |  |  | 2021-01-16 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-05-24 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037518-7.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê 3 | 59800 | 9 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.623 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-21 |  |  |  | 2021-01-16 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-06-04 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037518-7.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê 3 | 59800 | 10 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.623 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-21 |  |  |  | 2021-01-16 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-06-16 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037518-7.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê 3 | 59800 | 11 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.623 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-21 |  |  |  | 2021-01-16 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-06-28 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037518-7.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê 3 | 59800 | 12 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.623 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-21 |  |  |  | 2021-01-16 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-07-08 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-02-28 | UFV.RS.BA.037518-7.01 | UFV | Solar | BA | Solar Irecê 3 | 59800 | 13 | 4600 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.623 de 03/03/2020 | Subestação Irecê - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-21 |  |  |  | 2021-01-16 |  |  |  | 2020-09-02 |  | 2021-07-20 |  | 2022-02-28 | [7 empty] | 2022-02-28
2022 | 2022-03-01 | PCH.PH.GO.035761-8.01 | PCH | Hídrica | GO | Verde 03 | 24000 | 2 | 8000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.910 de 27/03/2018 | Subestação Acreúna - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-13 |  | 2021-01-08 |  | 2021-07-09 |  | 2021-10-17 |  | 2021-07-11 |  | 2022-01-02 |  | 2022-02-01 |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 |  |  |  |  | 2022-03-01
2022 | 2022-03-07 | EOL.CV.BA.032417-5.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco II | 31185 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.583 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-02-08 |  | 2022-03-07 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2022-03-07
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 12 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 13 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 14 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 15 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 16 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.CE.040794-1.01 | EOL | Eólica | CE | Gravier | 71400 | 17 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Nº de | Subestação Mossoró IV - 230kV | Sistema Interligado Nacional |  |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-28 |  |  |  | 2020-08-26 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-09 | [7 empty] | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 1 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 2 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 3 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | -619465 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 4 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | -619465 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 5 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | -619465 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 6 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | -619465 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 7 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | -619465 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 8 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | -619465 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 9 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | -619465 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 10 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | -619465 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 11 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | -619465 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 12 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | -619465 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 13 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | -619465 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 14 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | -619465 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-09 | EOL.CV.RN.038310-4.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Santa Martina 01 | 63000 | 15 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 05 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | -619466 |  | 2024-01-01 |  | 2018-11-30 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2022-03-09
2022 | 2022-03-10 | EOL.CV.BA.032417-5.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco II | 31185 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.583 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-02-11 |  | 2022-03-10 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2022-03-10
2022 | 2022-03-13 | EOL.CV.BA.032417-5.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco II | 31185 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.583 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-02-14 |  | 2022-03-13 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2022-03-13
2022 | 2022-03-14 | EOL.CV.CE.040884-0.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VII | 29400 | 1 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.963 de 02/07/2019 | Subestação SE Pecém II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-13 |  | 2020-07-27 |  | 2021-01-10 |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2021-03-14 |  | 2021-03-24 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | EOL.CV.CE.040884-0.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VII | 29400 | 2 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.963 de 02/07/2019 | Subestação SE Pecém II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-13 |  | 2020-07-27 |  | 2021-01-10 |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2021-03-14 |  | 2021-03-24 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | EOL.CV.CE.040884-0.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VII | 29400 | 3 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.963 de 02/07/2019 | Subestação SE Pecém II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-13 |  | 2020-07-27 |  | 2021-01-10 |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2021-03-14 |  | 2021-03-24 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | EOL.CV.CE.040884-0.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VII | 29400 | 4 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.963 de 02/07/2019 | Subestação SE Pecém II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-13 |  | 2020-07-27 |  | 2021-01-10 |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2021-03-14 |  | 2021-03-24 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | EOL.CV.CE.040884-0.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VII | 29400 | 5 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.963 de 02/07/2019 | Subestação SE Pecém II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-13 |  | 2020-07-27 |  | 2021-01-10 |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2021-03-14 |  | 2021-03-24 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | EOL.CV.CE.040884-0.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VII | 29400 | 6 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.963 de 02/07/2019 | Subestação SE Pecém II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-13 |  | 2020-07-27 |  | 2021-01-10 |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2021-03-14 |  | 2021-03-24 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | EOL.CV.CE.040884-0.01 | EOL | Eólica | CE | Serrote VII | 29400 | 7 | 4200 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.963 de 02/07/2019 | Subestação SE Pecém II - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-13 |  | 2020-07-27 |  | 2021-01-10 |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2021-03-14 |  | 2021-03-24 |  | 2019-02-28 | 2021-02-27 | 2020-03-09 | 2025-03-08 |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037479-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 1 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.010 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037479-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 1 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.010 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037479-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 1 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.010 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037479-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 1 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.010 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037479-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 1 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.010 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037479-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 1 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.010 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037479-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 1 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.010 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037479-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 1 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.010 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037479-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 1 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.010 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037479-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 1 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.010 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037480-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 2 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.011 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037480-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 2 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.011 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037480-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 2 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.011 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037480-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 2 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.011 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037480-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 2 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.011 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037480-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 2 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.011 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037480-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 2 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.011 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037480-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 2 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.011 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037480-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 2 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.011 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037480-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 2 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.011 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037481-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 3 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.012 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037481-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 3 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.012 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037481-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 3 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.012 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037481-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 3 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.012 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037481-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 3 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.012 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037481-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 3 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.012 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037481-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 3 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.012 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037481-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 3 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.012 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037481-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 3 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.012 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037481-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 3 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.012 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037482-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 4 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.013 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037482-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 4 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.013 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037482-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 4 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.013 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037482-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 4 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.013 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037482-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 4 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.013 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037482-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 4 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.013 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037482-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 4 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.013 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037482-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 4 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.013 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037482-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 4 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.013 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037482-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 4 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.013 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037483-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 5 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.014 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037483-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 5 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.014 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037483-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 5 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.014 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037483-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 5 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.014 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037483-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 5 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.014 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037483-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 5 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.014 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037483-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 5 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.014 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037483-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 5 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.014 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037483-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 5 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.014 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037483-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 5 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.014 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037484-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 6 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.015 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037484-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 6 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.015 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037484-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 6 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.015 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037484-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 6 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.015 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037484-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 6 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.015 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037484-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 6 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.015 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037484-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 6 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.015 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037484-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 6 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.015 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037484-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 6 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.015 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037484-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 6 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.015 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037485-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 7 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.016 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037485-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 7 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.016 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037485-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 7 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.016 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037485-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 7 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.016 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037485-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 7 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.016 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037485-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 7 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.016 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037485-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 7 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.016 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037485-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 7 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.016 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037485-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 7 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.016 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037485-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 7 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.016 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037486-5.01 | UFV | Solar | BA | Futura 8 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.017 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037486-5.01 | UFV | Solar | BA | Futura 8 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.017 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037486-5.01 | UFV | Solar | BA | Futura 8 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.017 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037486-5.01 | UFV | Solar | BA | Futura 8 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.017 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037486-5.01 | UFV | Solar | BA | Futura 8 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.017 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037486-5.01 | UFV | Solar | BA | Futura 8 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.017 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037486-5.01 | UFV | Solar | BA | Futura 8 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.017 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037486-5.01 | UFV | Solar | BA | Futura 8 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.017 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037486-5.01 | UFV | Solar | BA | Futura 8 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.017 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037486-5.01 | UFV | Solar | BA | Futura 8 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.017 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037487-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 9 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.018 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037487-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 9 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.018 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037487-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 9 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.018 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037487-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 9 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.018 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037487-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 9 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.018 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037487-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 9 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.018 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037487-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 9 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.018 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037487-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 9 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.018 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037487-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 9 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.018 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037487-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 9 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.018 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037488-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 10 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.019 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037488-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 10 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.019 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037488-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 10 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.019 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037488-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 10 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.019 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037488-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 10 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.019 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037488-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 10 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.019 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037488-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 10 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.019 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037488-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 10 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.019 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037488-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 10 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.019 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037488-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 10 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.019 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037489-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 11 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.020 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | -619923 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037489-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 11 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.020 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | -619923 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037489-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 11 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.020 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | -619923 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037489-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 11 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.020 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | -619923 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037489-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 11 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.020 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | -619923 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037489-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 11 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.020 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | -619923 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037489-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 11 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.020 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | -619923 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037489-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 11 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.020 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | -619923 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037489-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 11 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.020 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | -619923 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037489-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 11 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.020 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | -619923 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037490-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 12 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.021 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037490-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 12 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.021 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037490-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 12 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.021 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037490-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 12 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.021 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037490-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 12 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.021 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037490-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 12 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.021 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037490-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 12 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.021 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037490-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 12 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.021 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037490-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 12 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.021 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037490-3.01 | UFV | Solar | BA | Futura 12 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.021 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037491-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 13 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.022 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037491-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 13 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.022 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037491-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 13 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.022 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037491-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 13 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.022 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037491-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 13 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.022 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037491-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 13 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.022 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037491-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 13 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.022 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037491-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 13 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.022 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037491-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 13 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.022 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037491-1.01 | UFV | Solar | BA | Futura 13 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.022 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037492-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 14 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.023 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037492-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 14 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.023 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037492-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 14 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.023 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037492-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 14 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.023 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037492-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 14 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.023 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037492-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 14 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.023 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037492-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 14 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.023 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037492-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 14 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.023 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037492-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 14 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.023 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037492-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 14 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.023 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037493-8.01 | UFV | Solar | BA | Futura 15 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.024 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037493-8.01 | UFV | Solar | BA | Futura 15 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.024 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037493-8.01 | UFV | Solar | BA | Futura 15 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.024 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037493-8.01 | UFV | Solar | BA | Futura 15 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.024 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037493-8.01 | UFV | Solar | BA | Futura 15 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.024 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037493-8.01 | UFV | Solar | BA | Futura 15 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.024 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037493-8.01 | UFV | Solar | BA | Futura 15 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.024 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037493-8.01 | UFV | Solar | BA | Futura 15 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.024 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037493-8.01 | UFV | Solar | BA | Futura 15 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.024 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037493-8.01 | UFV | Solar | BA | Futura 15 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.024 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | -620128 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037494-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 16 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.025 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037494-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 16 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.025 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037494-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 16 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.025 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037494-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 16 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.025 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037494-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 16 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.025 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037494-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 16 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.025 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037494-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 16 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.025 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037494-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 16 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.025 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037494-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 16 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.025 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037494-6.01 | UFV | Solar | BA | Futura 16 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.025 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037495-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 17 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.026 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037495-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 17 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.026 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037495-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 17 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.026 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037495-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 17 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.026 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037495-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 17 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.026 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037495-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 17 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.026 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037495-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 17 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.026 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037495-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 17 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.026 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037495-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 17 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.026 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037495-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 17 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.026 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037496-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 18 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.027 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037496-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 18 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.027 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037496-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 18 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.027 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037496-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 18 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.027 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037496-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 18 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.027 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037496-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 18 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.027 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037496-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 18 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.027 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037496-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 18 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.027 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037496-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 18 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.027 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037496-2.01 | UFV | Solar | BA | Futura 18 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.027 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037497-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 19 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.028 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037497-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 19 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.028 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037497-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 19 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.028 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037497-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 19 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.028 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037497-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 19 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.028 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037497-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 19 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.028 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037497-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 19 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.028 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037497-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 19 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.028 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037497-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 19 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.028 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037497-0.01 | UFV | Solar | BA | Futura 19 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.028 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037498-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 20 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.029 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037498-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 20 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.029 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037498-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 20 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.029 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037498-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 20 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.029 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037498-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 20 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.029 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037498-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 20 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.029 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037498-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 20 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.029 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037498-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 20 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.029 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037498-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 20 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.029 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037498-9.01 | UFV | Solar | BA | Futura 20 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.029 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | -619816 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037499-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 21 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.030 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037499-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 21 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.030 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037499-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 21 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.030 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037499-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 21 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.030 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037499-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 21 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.030 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037499-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 21 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.030 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037499-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 21 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.030 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037499-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 21 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.030 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037499-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 21 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.030 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037499-7.01 | UFV | Solar | BA | Futura 21 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.030 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037500-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 22 | 31250 | 1 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.031 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037500-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 22 | 31250 | 2 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.031 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037500-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 22 | 31250 | 3 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.031 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037500-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 22 | 31250 | 4 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.031 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037500-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 22 | 31250 | 5 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.031 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037500-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 22 | 31250 | 6 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.031 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037500-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 22 | 31250 | 7 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.031 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037500-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 22 | 31250 | 8 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.031 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037500-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 22 | 31250 | 9 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.031 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-14 | UFV.RS.BA.037500-4.01 | UFV | Solar | BA | Futura 22 | 31250 | 10 | 3125 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.031 de 07/07/2020 | Seccionamento Sobradinho – Juazeiro da Bahia III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-12-31 |  |  |  | 2021-01-31 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-14 |  | 2019-12-10 | 2023-12-10 |  |  |  |  | 2022-03-14
2022 | 2022-03-15 | PCH.PH.PR.035801-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Forquilha | 5500 | 1 | 2750 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.271 de 04/04/2017 | Subestação Canteiro de Segredo - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-03-01 | 2020-05-01 | 2018-11-01 | 2020-06-29 | 2019-05-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-06-01 |  | 2019-11-01 |  | 2019-12-01 |  | 2016-08-30 | 2018-08-30 | 2019-06-04 | 2021-06-04 |  |  | 2022-03-15
2022 | 2022-03-15 | PCH.PH.PR.035801-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Forquilha | 5500 | 2 | 2750 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.271 de 04/04/2017 | Subestação Canteiro de Segredo - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-03-01 | 2020-05-01 | 2018-11-01 | 2020-06-29 | 2019-05-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-06-01 |  | 2019-11-01 |  | 2019-12-01 |  | 2016-08-30 | 2018-08-30 | 2019-06-04 | 2021-06-04 |  |  | 2022-03-15
2022 | 2022-03-16 | EOL.CV.BA.032417-5.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco II | 31185 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.583 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-02-17 |  | 2022-03-16 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2022-03-16
2022 | 2022-03-19 | EOL.CV.BA.032417-5.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco II | 31185 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.583 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-02-20 |  | 2022-03-19 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2022-03-19
2022 | 2022-03-19 | EOL.CV.RN.040601-5.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 32 | 37800 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.710 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-02-15 | [7 empty] | 2022-03-19
2022 | 2022-03-19 | EOL.CV.RN.040601-5.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 32 | 37800 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.710 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2022-03-19
2022 | 2022-03-19 | EOL.CV.RN.040601-5.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 32 | 37800 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.710 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2022-03-19
2022 | 2022-03-19 | EOL.CV.RN.040601-5.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 32 | 37800 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.710 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2022-03-19
2022 | 2022-03-19 | EOL.CV.RN.040601-5.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 32 | 37800 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.710 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2022-03-19
2022 | 2022-03-19 | EOL.CV.RN.040601-5.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 32 | 37800 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.710 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2022-03-19
2022 | 2022-03-19 | EOL.CV.RN.040601-5.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 32 | 37800 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.710 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2022-03-19
2022 | 2022-03-19 | EOL.CV.RN.040601-5.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 32 | 37800 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.710 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2022-03-19
2022 | 2022-03-19 | EOL.CV.RN.040601-5.01 | EOL | Eólica | RN | Potiguar B 32 | 37800 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.710 de 31/03/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 2022-03-19
2022 | 2022-03-20 | UHE.PH.PA.027130-6.01 | UHE | Hídrica | PA | Curuá-Una | 42800 | 4 | 12500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Contrato ANEEL Nº 007 4º Termo Aditivo de 05/11/2018 | Subestação Curuá - Una - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [10 empty] | 2028-05-15 |  | 2028-07-15 |  | 2016-09-30 | 2021-09-29 | 2016-09-30 | 2021-09-29 |  |  | 2022-03-20
2022 | 2022-03-22 | EOL.CV.BA.032417-5.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco II | 31185 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.583 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-02-23 |  | 2022-03-22 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2022-03-22
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.BA.032417-5.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco II | 31185 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.583 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-02-26 |  | 2022-03-25 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.BA.037093-2.01 | EOL | Eólica | BA | Teiú 3 | 23500 | 1 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.194 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-02 | 2020-08-14 | 2019-11-05 |  | 2020-02-02 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-26 |  | 2020-12-26 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2020-04-18 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.BA.037093-2.01 | EOL | Eólica | BA | Teiú 3 | 23500 | 2 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.194 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-02 | 2020-08-14 | 2019-11-05 |  | 2020-02-02 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-26 |  | 2020-12-26 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2020-04-18 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.BA.037093-2.01 | EOL | Eólica | BA | Teiú 3 | 23500 | 3 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.194 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-02 | 2020-08-14 | 2019-11-05 |  | 2020-02-02 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-26 |  | 2020-12-26 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2020-04-18 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.BA.037093-2.01 | EOL | Eólica | BA | Teiú 3 | 23500 | 4 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.194 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-02 | 2020-08-14 | 2019-11-05 |  | 2020-02-02 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-26 |  | 2020-12-26 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2020-04-18 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.BA.037093-2.01 | EOL | Eólica | BA | Teiú 3 | 23500 | 5 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.194 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-02 | 2020-08-14 | 2019-11-05 |  | 2020-02-02 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-26 |  | 2020-12-26 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2020-04-18 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.BA.037093-2.01 | EOL | Eólica | BA | Teiú 3 | 23500 | 6 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.194 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-02 | 2020-08-14 | 2019-11-05 |  | 2020-02-02 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-26 |  | 2020-12-26 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2020-04-18 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.BA.037093-2.01 | EOL | Eólica | BA | Teiú 3 | 23500 | 7 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.194 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-02 | 2020-08-14 | 2019-11-05 |  | 2020-02-02 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-26 |  | 2020-12-26 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2020-04-18 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.BA.037093-2.01 | EOL | Eólica | BA | Teiú 3 | 23500 | 8 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.194 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-02 | 2020-08-14 | 2019-11-05 |  | 2020-02-02 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-26 |  | 2020-12-26 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2020-04-18 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.BA.037093-2.01 | EOL | Eólica | BA | Teiú 3 | 23500 | 9 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.194 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-02 | 2020-08-14 | 2019-11-05 |  | 2020-02-02 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-26 |  | 2020-12-26 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2020-04-18 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.BA.037093-2.01 | EOL | Eólica | BA | Teiú 3 | 23500 | 10 | 2350 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.194 de 17/09/2019 | Subestação Pindaí II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-10-02 | 2020-08-14 | 2019-11-05 |  | 2020-02-02 |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2020-11-26 |  | 2020-12-26 |  | 2014-03-01 | 2015-04-18 | 2019-03-27 | 2020-04-18 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.PI.033020-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 16 | 31500 | 1 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.722 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-28 | 2020-08-14 | 2020-06-17 |  | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-25 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2019-12-17 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.PI.033020-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 16 | 31500 | 2 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.722 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-28 | 2020-08-14 | 2020-06-17 |  | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-25 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2019-12-17 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.PI.033020-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 16 | 31500 | 3 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.722 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-28 | 2020-08-14 | 2020-06-17 |  | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-25 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2019-12-17 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.PI.033020-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 16 | 31500 | 4 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.722 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-28 | 2020-08-14 | 2020-06-17 |  | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-25 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2019-12-17 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.PI.033020-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 16 | 31500 | 5 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.722 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-28 | 2020-08-14 | 2020-06-17 |  | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-25 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2019-12-17 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.PI.033020-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 16 | 31500 | 6 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.722 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-28 | 2020-08-14 | 2020-06-17 |  | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-25 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2019-12-17 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.PI.033020-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 16 | 31500 | 8 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.722 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-28 | 2020-08-14 | 2020-06-17 |  | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-25 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2019-12-17 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.PI.033020-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 16 | 31500 | 9 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.722 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-28 | 2020-08-14 | 2020-06-17 |  | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-25 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2019-12-17 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.PI.033020-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de Santa Ângela 16 | 31500 | 10 | 3150 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.722 de 02/04/2019 | Subestação São João do Piauí - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-02-28 | 2020-08-14 | 2020-06-17 |  | 2020-09-25 |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-05-06 | 2020-11-06 |  | 2020-11-25 |  | 2018-05-15 | 2019-05-15 | 2019-01-24 | 2019-12-17 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.033597-5.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã I | 25200 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.757 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-02-23 |  | 2022-03-09 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2022-06-26 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.033597-5.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã I | 25200 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.757 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-02-25 |  | 2022-03-11 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2022-06-26 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.033597-5.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã I | 25200 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.757 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-16 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2022-06-26 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.033597-5.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã I | 25200 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.757 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-03-04 |  | 2022-03-18 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2022-06-26 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.033597-5.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã I | 25200 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.757 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-03-09 |  | 2022-03-23 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2022-06-26 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.033597-5.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã I | 25200 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.757 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-03-11 |  | 2022-03-25 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2022-06-26 |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.035008-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira II | 26400 | 1 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 141 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-04 |  | 2023-06-19 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2023-12-16 |  | 2024-06-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.035008-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira II | 26400 | 2 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 141 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-04 |  | 2023-06-19 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2023-12-16 |  | 2024-06-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.035008-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira II | 26400 | 3 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 141 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-04 |  | 2023-06-19 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2023-12-16 |  | 2024-06-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.035008-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira II | 26400 | 4 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 141 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-04 |  | 2023-06-19 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2023-12-16 |  | 2024-06-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.035008-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira II | 26400 | 5 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 141 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-04 |  | 2023-06-19 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2023-12-16 |  | 2024-06-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.035008-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira II | 26400 | 6 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 141 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-04 |  | 2023-06-19 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2023-12-16 |  | 2024-06-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.035008-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira II | 26400 | 7 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 141 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-04 |  | 2023-06-19 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2023-12-16 |  | 2024-06-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.035008-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira II | 26400 | 8 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 141 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-04 |  | 2023-06-19 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2023-12-16 |  | 2024-06-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.035008-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira II | 26400 | 9 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 141 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-04 |  | 2023-06-19 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2023-12-16 |  | 2024-06-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.035008-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira II | 26400 | 10 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 141 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-04 |  | 2023-06-19 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2023-12-16 |  | 2024-06-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.035008-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira II | 26400 | 11 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 141 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-04 |  | 2023-06-19 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2023-12-16 |  | 2024-06-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-25 | EOL.CV.RN.035008-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira II | 26400 | 12 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 141 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-02-04 |  | 2023-06-19 |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2023-12-16 |  | 2024-06-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-03-25
2022 | 2022-03-28 | EOL.CV.BA.032417-5.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco II | 31185 | 8 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.583 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-28 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2022-03-28
2022 | 2022-03-30 | EOL.CV.RN.033598-3.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã II | 21000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.756 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-03-16 |  | 2022-03-30 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2024-06-26 |  |  | 2022-03-30
2022 | 2022-03-31 | EOL.CV.BA.032417-5.01 | EOL | Eólica | BA | Morro Branco II | 31185 | 9 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.583 de 18/02/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-01 |  | 2021-02-28 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-04 |  | 2022-03-31 |  | 2013-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2022-03-31
2022 | 2022-04-01 | EOL.CV.RN.033598-3.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã II | 21000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.756 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-01 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2024-06-26 |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | PCH.PH.GO.035761-8.01 | PCH | Hídrica | GO | Verde 03 | 24000 | 3 | 8000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.910 de 27/03/2018 | Subestação Acreúna - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-13 |  | 2021-01-08 |  | 2021-07-09 |  | 2021-10-17 |  | 2021-07-11 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045032-4.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 6 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.629 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 1 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 2 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 3 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 4 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 5 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 6 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 7 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 8 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 9 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 10 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 11 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 12 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 13 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 14 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 15 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 16 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 17 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 18 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 19 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UFV.RS.PE.045044-8.01 | UFV | Solar | PE | Surubim 14 | 40000 | 20 | 2000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.637 de 03/03/2020 | Seccionamento Milagres II – Luiz Gonzaga - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-07-10 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-01 | UTE.AI.GO.030105-1.01 | UTE | Biomassa | GO | Nardini Aporé | 75000 | 1 | 25000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 1.965 de 16/06/2009 | Subestação Chapadão do sul - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-01-31 | 2017-03-15 |  |  | 2019-02-15 |  |  |  | 2010-10-23 | 2011-02-01 | 2019-03-01 |  | 2019-04-01 |  | 2008-01-03 | 2008-07-03 |  | 2013-11-28 |  |  | 2022-04-01
2022 | 2022-04-06 | EOL.CV.BA.036993-4.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XX | 31185 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.660 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-04 |  | 2021-03-31 |  | 2021-11-30 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-10 |  | 2022-04-06 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-04-06
2022 | 2022-04-06 | EOL.CV.RN.033598-3.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã II | 21000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.756 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-03-23 |  | 2022-04-06 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2024-06-26 |  |  | 2022-04-06
2022 | 2022-04-08 | EOL.CV.BA.032578-3.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VI | 49600 | 7 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.821 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-08 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-08
2022 | 2022-04-08 | EOL.CV.BA.032578-3.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VI | 49600 | 8 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.821 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-08 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-08
2022 | 2022-04-08 | EOL.CV.BA.032579-1.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VII | 55800 | 8 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.822 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-08 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-08
2022 | 2022-04-08 | EOL.CV.BA.032579-1.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VII | 55800 | 9 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.822 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-08 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-08
2022 | 2022-04-09 | EOL.CV.BA.036993-4.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XX | 31185 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.660 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-04 |  | 2021-03-31 |  | 2021-11-30 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-10 |  | 2022-04-06 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-04-09
2022 | 2022-04-10 | UTE.FL.RR.044603-3.01 | UTE | Biomassa | RR | Bonfim | 10000 | 1 | 10000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.051 de 06/08/2019 | Subestação Bonfim (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-01-30 | 2020-05-25 |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-04-30 |  | 2021-05-28 |  | 2021-06-28 |  | 2019-05-31 | 2021-05-31 | 2020-06-10 | 2022-06-10 |  |  | 2022-04-10
2022 | 2022-04-10 | UTE.FL.RR.044604-1.01 | UTE | Biomassa | RR | Cantá | 10000 | 1 | 10000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.052 de 06/08/2019 | Subestação Bonfim (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-01-30 | 2020-05-25 |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-04-30 |  | 2021-05-28 |  | 2021-06-28 |  | 2019-05-31 | 2021-05-31 | 2020-06-10 | 2022-06-10 |  |  | 2022-04-10
2022 | 2022-04-10 | UTE.FL.RR.044605-0.01 | UTE | Biomassa | RR | Pau Rainha | 10000 | 1 | 5000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.057 de 06/08/2019 | Subestação Boa Vista (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-01-30 | 2020-05-25 |  |  | 2020-01-30 |  |  |  | 2020-04-30 |  | 2021-05-28 |  | 2021-06-28 |  | 2019-05-31 | 2021-05-31 | 2020-06-10 | 2022-06-10 |  |  | 2022-04-10
2022 | 2022-04-10 | UTE.FL.RR.044605-0.01 | UTE | Biomassa | RR | Pau Rainha | 10000 | 2 | 5000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.057 de 06/08/2019 | Subestação Boa Vista (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-01-30 | 2020-05-25 |  |  | 2020-01-30 |  |  |  | 2020-04-30 |  | 2021-05-28 |  | 2021-06-28 |  | 2019-05-31 | 2021-05-31 | 2020-06-10 | 2022-06-10 |  |  | 2022-04-10
2022 | 2022-04-10 | UTE.FL.RR.044606-8.01 | UTE | Biomassa | RR | Santa Luz | 10000 | 1 | 10000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.058 de 06/08/2019 | Subestação Boa Vista (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-01-30 | 2020-06-15 |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-04-30 |  | 2021-05-28 |  | 2021-06-28 |  | 2019-05-31 | 2021-05-31 | 2020-06-10 | 2022-06-10 |  |  | 2022-04-10
2022 | 2022-04-12 | EOL.CV.BA.036993-4.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XX | 31185 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.660 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-04 |  | 2021-03-31 |  | 2021-11-30 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-10 |  | 2022-04-06 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 1 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 2 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 3 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 4 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 5 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 6 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 7 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 8 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 9 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 10 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 11 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 12 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 13 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 14 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 15 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 16 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 17 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 18 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 19 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 20 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 21 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 22 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 23 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 24 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 25 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 26 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 27 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 28 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 29 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 30 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 31 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037830-5.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 1) | 49500 | 32 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.741 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 1 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 2 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 3 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 4 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 5 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 6 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 7 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 8 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 9 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 10 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 11 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 12 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 13 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 14 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 15 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 16 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 17 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 18 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 19 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 20 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 21 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 22 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 23 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 24 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 25 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 26 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 27 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 28 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 29 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 30 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 31 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037831-3.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2) | 49500 | 32 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.742 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 14 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 22 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 23 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037835-6.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol (Antiga Leo Silveira 6) | 49500 | 24 | 1546.87 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.746 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 245kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 1 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 2 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 3 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 4 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 5 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 6 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 7 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 8 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 9 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 10 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 11 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 12 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 13 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 14 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 15 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 16 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 17 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 18 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 19 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 20 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 21 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 22 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 23 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 24 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 25 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 26 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 27 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 28 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 29 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 30 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 31 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037836-4.01 | UFV | Solar | MG | Lar so Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) | 49500 | 32 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.747 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 1 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 2 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 3 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 4 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 5 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 6 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 7 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 8 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 9 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 10 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 11 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 12 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 13 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 14 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 15 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 16 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 17 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 18 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 19 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 20 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 21 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 22 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 23 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 24 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 25 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 26 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 27 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 28 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 29 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 30 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 31 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037837-2.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) | 49500 | 32 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.748 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-12 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 1 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 2 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 3 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 4 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 5 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 6 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 7 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 8 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 9 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 10 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 11 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 12 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 13 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 14 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 15 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 16 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 17 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 18 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 19 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 20 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 21 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 22 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 23 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 24 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 25 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 26 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 27 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 28 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 29 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 30 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 31 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-12 | UFV.RS.MG.037838-0.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) | 49500 | 32 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.749 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-12
2022 | 2022-04-13 | EOL.CV.RN.033598-3.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã II | 21000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.756 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-03-25 |  | 2022-04-13 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2024-06-26 |  |  | 2022-04-13
2022 | 2022-04-15 | EOL.CV.BA.032578-3.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VI | 49600 | 5 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.821 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-16 |  | 2022-04-15 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-15
2022 | 2022-04-15 | EOL.CV.BA.032578-3.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VI | 49600 | 6 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.821 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-16 |  | 2022-04-15 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-15
2022 | 2022-04-15 | EOL.CV.BA.032579-1.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VII | 55800 | 6 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.822 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-16 |  | 2022-04-15 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-15
2022 | 2022-04-15 | EOL.CV.BA.032579-1.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VII | 55800 | 7 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.822 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-16 |  | 2022-04-15 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-15
2022 | 2022-04-15 | EOL.CV.BA.036993-4.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XX | 31185 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.660 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-04 |  | 2021-03-31 |  | 2021-11-30 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-10 |  | 2022-04-06 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-04-15
2022 | 2022-04-15 | EOL.CV.RN.033598-3.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã II | 21000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.756 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-03-30 |  | 2022-04-15 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2024-06-26 |  |  | 2022-04-15
2022 | 2022-04-15 | EOL.CV.RN.046742-1.01 | EOL | Eólica | RN | Toda Energia do Brasil | 27720 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.040 de 07/07/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-17 |  | 2020-12-27 |  | 2021-02-05 |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-04-20 |  | 2021-04-30 |  | 2020-06-05 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2022-04-15
2022 | 2022-04-15 | EOL.CV.RN.046742-1.01 | EOL | Eólica | RN | Toda Energia do Brasil | 27720 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.040 de 07/07/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-17 |  | 2020-12-27 |  | 2021-02-05 |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-04-20 |  | 2021-04-30 |  | 2020-06-05 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2022-04-15
2022 | 2022-04-15 | EOL.CV.RN.046742-1.01 | EOL | Eólica | RN | Toda Energia do Brasil | 27720 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.040 de 07/07/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-17 |  | 2020-12-27 |  | 2021-02-05 |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-04-20 |  | 2021-04-30 |  | 2020-06-05 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2022-04-15
2022 | 2022-04-15 | EOL.CV.RN.046742-1.01 | EOL | Eólica | RN | Toda Energia do Brasil | 27720 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.040 de 07/07/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-17 |  | 2020-12-27 |  | 2021-02-05 |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-04-20 |  | 2021-04-30 |  | 2020-06-05 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2022-04-15
2022 | 2022-04-15 | EOL.CV.RN.046742-1.01 | EOL | Eólica | RN | Toda Energia do Brasil | 27720 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.040 de 07/07/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-17 |  | 2020-12-27 |  | 2021-02-05 |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-04-20 |  | 2021-04-30 |  | 2020-06-05 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2022-04-15
2022 | 2022-04-15 | EOL.CV.RN.046742-1.01 | EOL | Eólica | RN | Toda Energia do Brasil | 27720 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.040 de 07/07/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-17 |  | 2020-12-27 |  | 2021-02-05 |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-04-20 |  | 2021-04-30 |  | 2020-06-05 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2022-04-15
2022 | 2022-04-15 | EOL.CV.RN.046742-1.01 | EOL | Eólica | RN | Toda Energia do Brasil | 27720 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.040 de 07/07/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-17 |  | 2020-12-27 |  | 2021-02-05 |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-04-20 |  | 2021-04-30 |  | 2020-06-05 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2022-04-15
2022 | 2022-04-15 | EOL.CV.RN.046742-1.01 | EOL | Eólica | RN | Toda Energia do Brasil | 27720 | 8 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.040 de 07/07/2020 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-17 |  | 2020-12-27 |  | 2021-02-05 |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-04-20 |  | 2021-04-30 |  | 2020-06-05 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2022-04-15
2022 | 2022-04-17 | PCH.PH.PR.028791-1.01 | PCH | Hídrica | PR | São Jerônimo | 15500 | 1 | 5000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.135 de 29/11/2016 | Subestação Socorro - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-12-30 |  | 2004-05-01 |  | 2004-11-01 | [5 empty] | 2005-05-01 |  | 2005-06-30 | [7 empty] | 2022-04-17
2022 | 2022-04-17 | PCH.PH.PR.028791-1.01 | PCH | Hídrica | PR | São Jerônimo | 15500 | 2 | 5000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.135 de 29/11/2016 | Subestação Socorro - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-12-30 |  | 2004-05-01 |  | 2004-11-01 | [5 empty] | 2005-05-01 |  | 2005-07-30 | [7 empty] | 2022-04-17
2022 | 2022-04-17 | PCH.PH.PR.028791-1.01 | PCH | Hídrica | PR | São Jerônimo | 15500 | 3 | 5000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 6.135 de 29/11/2016 | Subestação Socorro - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2003-12-30 |  | 2004-05-01 |  | 2004-11-01 | [5 empty] | 2005-05-01 |  | 2005-08-30 | [7 empty] | 2022-04-17
2022 | 2022-04-18 | EOL.CV.BA.036993-4.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XX | 31185 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.660 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-04 |  | 2021-03-31 |  | 2021-11-30 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-10 |  | 2022-04-06 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | EOL.CV.RN.033864-8.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã III | 16800 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.566 de 11/02/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-08 |  | 2020-10-15 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2022-06-26 |  |  | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | EOL.CV.RN.033864-8.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã III | 16800 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.566 de 11/02/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-08 |  | 2020-10-15 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2022-04-25 |  | 2022-05-09 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2022-06-26 |  |  | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | EOL.CV.RN.033864-8.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã III | 16800 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.566 de 11/02/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-08 |  | 2020-10-15 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2022-04-25 |  | 2022-05-09 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2022-06-26 |  |  | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | EOL.CV.RN.033864-8.01 | EOL | Eólica | RN | Acauã III | 16800 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.566 de 11/02/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-08 |  | 2020-10-15 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-10-05 |  | 2022-04-25 |  | 2022-05-09 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-06-26 | 2022-06-26 |  |  | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | PCH.PH.SC.032264-4.01 | PCH | Hídrica | SC | Rio Natal I | 8480 | 1 | 4320 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.137 de 31/03/2015 | Subestação São Bento Brasília - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-06-06 |  | 2017-10-09 |  | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 |  | 2017-06-19 |  | 2019-04-08 |  | 2019-05-27 |  | 2014-02-07 | 2018-02-07 | 2019-03-12 | 2020-12-17 |  |  | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | PCH.PH.SC.032264-4.01 | PCH | Hídrica | SC | Rio Natal I | 8480 | 2 | 4320 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 5.137 de 31/03/2015 | Subestação São Bento Brasília - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-06-06 |  | 2017-10-09 |  | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 |  | 2017-06-19 |  | 2019-04-08 |  | 2019-05-27 |  | 2014-02-07 | 2018-02-07 | 2019-03-12 | 2020-12-17 |  |  | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038364-3.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 1 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.732 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038365-1.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 2 | 24555 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.733 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038366-0.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 3 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.734 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038367-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 4 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.735 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres-Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038368-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 5 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.736 de 09/04/2019 | Seccionamento LT Milagres - Bom nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038369-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 6 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.737 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038370-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 7 | 14733 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.738 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038370-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 7 | 14733 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.738 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038370-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 7 | 14733 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.738 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038370-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 7 | 14733 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.738 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038370-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 7 | 14733 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.738 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038370-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 7 | 14733 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.738 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038370-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 7 | 14733 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.738 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038370-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 7 | 14733 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.738 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038370-8.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 7 | 14733 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.738 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-09 |  | 2022-04-09 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038371-6.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 8 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.739 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagres – Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-18 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038372-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 9 | 9822 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.740 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038372-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 9 | 9822 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.740 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038372-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 9 | 9822 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.740 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038372-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 9 | 9822 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.740 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038372-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 9 | 9822 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.740 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-18 | UFV.RS.CE.038372-4.01 | UFV | Solar | CE | Mauriti 9 | 9822 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.740 de 09/04/2019 | Seccionamento Milagras - Bom Nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | [7 empty] | 2022-04-18
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 1 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 2 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 3 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 4 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 5 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 6 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 7 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 8 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 9 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 10 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 11 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 12 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 13 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 14 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 15 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 16 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 17 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 18 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 19 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 20 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 21 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 22 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 23 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 24 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 25 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 26 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 27 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 28 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 29 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 30 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 31 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-19 | UFV.RS.MG.037839-9.01 | UFV | Solar | MG | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) | 49500 | 32 | 1546.87 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.750 de 09/04/2019 | Subestação Pirapora 2 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-04-18 |  | 2017-09-27 | 2023-09-27 | 2017-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2022-04-19
2022 | 2022-04-21 | EOL.CV.BA.036993-4.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XX | 31185 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.660 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-04 |  | 2021-03-31 |  | 2021-11-30 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-10 |  | 2022-04-06 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-04-21
2022 | 2022-04-22 | EOL.CV.BA.032578-3.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VI | 49600 | 3 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.821 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-23 |  | 2022-04-22 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-22
2022 | 2022-04-22 | EOL.CV.BA.032578-3.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VI | 49600 | 4 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.821 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-23 |  | 2022-04-22 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-22
2022 | 2022-04-22 | EOL.CV.BA.032579-1.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VII | 55800 | 4 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.822 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-23 |  | 2022-04-22 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-22
2022 | 2022-04-22 | EOL.CV.BA.032579-1.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VII | 55800 | 5 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.822 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-23 |  | 2022-04-22 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-22
2022 | 2022-04-22 | EOL.CV.BA.038031-8.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XV (Antiga Massaroca I) | 48510 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.659 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-04-30 |  | 2022-01-03 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-04-22 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-04-22
2022 | 2022-04-22 | UTE.AI.SP.027922-6.01 | UTE | Biomassa | SP | Santa Fé | 42000 | 3 | 30000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 1.272 de 26/02/2008 | Subestação Gavião Peixoto - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-07-27 |  |  |  | 2015-05-05 |  |  |  | 2016-03-10 |  | 2018-07-07 |  | 2018-08-07 |  | 2008-02-09 | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 2022-04-22 |  |  | 2022-04-22
2022 | 2022-04-24 | EOL.CV.BA.036993-4.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XX | 31185 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.660 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-04 |  | 2021-03-31 |  | 2021-11-30 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-10 |  | 2022-04-06 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-04-24
2022 | 2022-04-25 | EOL.CV.BA.038031-8.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XV (Antiga Massaroca I) | 48510 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.659 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-04-30 |  | 2022-01-03 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-04-22 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-04-25
2022 | 2022-04-27 | EOL.CV.BA.036993-4.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XX | 31185 | 8 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.660 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-04 |  | 2021-03-31 |  | 2021-11-30 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-10 |  | 2022-04-06 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-04-27
2022 | 2022-04-28 | EOL.CV.BA.038031-8.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XV (Antiga Massaroca I) | 48510 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.659 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-04-30 |  | 2022-01-03 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-04-22 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-04-28
2022 | 2022-04-29 | EOL.CV.BA.032578-3.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VI | 49600 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.821 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-30 |  | 2022-04-29 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-29
2022 | 2022-04-29 | EOL.CV.BA.032578-3.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VI | 49600 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.821 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-30 |  | 2022-04-29 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-29
2022 | 2022-04-29 | EOL.CV.BA.032579-1.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VII | 55800 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.822 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-30 |  | 2022-04-29 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-29
2022 | 2022-04-29 | EOL.CV.BA.032579-1.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VII | 55800 | 3 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.822 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-03-30 |  | 2022-04-29 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-04-29
2022 | 2022-04-30 | EOL.CV.BA.036993-4.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XX | 31185 | 9 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.660 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-04 |  | 2021-03-31 |  | 2021-11-30 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-10 |  | 2022-04-06 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-04-30
2022 | 2022-05-01 | EOL.CV.BA.038031-8.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XV (Antiga Massaroca I) | 48510 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.659 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-04-30 |  | 2022-01-03 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-04-22 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-05-01
2022 | 2022-05-01 | EOL.CV.RN.032870-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira I | 11000 | 1 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 140 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-05-08 |  | 2023-09-20 |  | 2024-05-03 |  |  |  | 2024-03-18 |  | 2024-09-29 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-05-01
2022 | 2022-05-01 | EOL.CV.RN.032870-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira I | 11000 | 2 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 140 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-05-08 |  | 2023-09-20 |  | 2024-05-03 |  |  |  | 2024-03-18 |  | 2024-09-29 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-05-01
2022 | 2022-05-01 | EOL.CV.RN.032870-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira I | 11000 | 3 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 140 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-05-08 |  | 2023-09-20 |  | 2024-05-03 |  |  |  | 2024-03-18 |  | 2024-09-29 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-05-01
2022 | 2022-05-01 | EOL.CV.RN.032870-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira I | 11000 | 4 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 140 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-05-08 |  | 2023-09-20 |  | 2024-05-03 |  |  |  | 2024-03-18 |  | 2024-09-29 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-05-01
2022 | 2022-05-01 | EOL.CV.RN.032870-7.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaira I | 11000 | 5 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 140 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-05-08 |  | 2023-09-20 |  | 2024-05-03 |  |  |  | 2024-03-18 |  | 2024-09-29 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-05-01
2022 | 2022-05-01 | PCH.PH.PR.029414-4.01 | PCH | Hídrica | PR | Foz da Anta | 12000 | 1 | 12000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 509 de 11/04/2006 | Subestação SE Siqueira Campos - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2007-02-28 |  | 2008-02-28 |  | 2008-01-01 | [7 empty] | 2008-11-30 | [7 empty] | 2022-05-01
2022 | 2022-05-01 | UTE.BL.RR.044588-6.01 | UTE | Biomassa | RR | Palmaplan Energia 2 | 11490 | 1 | 3830 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.056 de 06/08/2019 | Subestação Rorainópolis (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-08-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-15 |  | 2020-02-10 | 2022-02-10 | 2020-05-19 | 2022-05-19 |  |  | 2022-05-01
2022 | 2022-05-01 | UTE.BL.RR.044588-6.01 | UTE | Biomassa | RR | Palmaplan Energia 2 | 11490 | 2 | 3830 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.056 de 06/08/2019 | Subestação Rorainópolis (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-08-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-15 |  | 2020-02-10 | 2022-02-10 | 2020-05-19 | 2022-05-19 |  |  | 2022-05-01
2022 | 2022-05-01 | UTE.BL.RR.044588-6.01 | UTE | Biomassa | RR | Palmaplan Energia 2 | 11490 | 3 | 3830 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.056 de 06/08/2019 | Subestação Rorainópolis (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-08-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-15 |  | 2020-02-10 | 2022-02-10 | 2020-05-19 | 2022-05-19 |  |  | 2022-05-01
2022 | 2022-05-04 | EOL.CV.BA.038031-8.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XV (Antiga Massaroca I) | 48510 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.659 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-04-30 |  | 2022-01-03 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-04-22 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-05-04
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 16 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 17 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 18 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 19 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 20 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 21 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-05 | UFV.RS.PB.043215-6.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe II | 36014 | 22 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.096 de 20/08/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-11-30 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-05-30 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-20 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-05-05
2022 | 2022-05-06 | EOL.CV.BA.032579-1.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VII | 55800 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.822 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-25 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-06 |  | 2022-05-06 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | EOL.CV.BA.032580-5.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VIII | 49600 | 7 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.823 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-06 |  | 2022-05-06 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | EOL.CV.BA.032580-5.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VIII | 49600 | 8 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.823 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-06 |  | 2022-05-06 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034361-7.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto I | 42048 | 1 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.784 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034361-7.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto I | 42048 | 2 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.784 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034361-7.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto I | 42048 | 3 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.784 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034361-7.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto I | 42048 | 4 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.784 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034361-7.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto I | 42048 | 5 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.784 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034361-7.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto I | 42048 | 6 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.784 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034361-7.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto I | 42048 | 7 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.784 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034361-7.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto I | 42048 | 8 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.784 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034362-5.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto II | 42048 | 1 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.785 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  |  |  | 2022-04-23 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034362-5.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto II | 42048 | 2 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.785 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  |  |  | 2022-04-23 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034362-5.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto II | 42048 | 3 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.785 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  |  |  | 2022-04-23 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034362-5.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto II | 42048 | 4 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.785 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  |  |  | 2022-04-23 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034362-5.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto II | 42048 | 5 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.785 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  |  |  | 2022-04-23 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034362-5.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto II | 42048 | 6 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.785 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  |  |  | 2022-04-23 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034362-5.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto II | 42048 | 7 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.785 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  |  |  | 2022-04-23 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034362-5.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto II | 42048 | 8 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.785 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-20 |  |  |  | 2022-04-23 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034363-3.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto III | 42048 | 1 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.786 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034363-3.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto III | 42048 | 2 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.786 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034363-3.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto III | 42048 | 3 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.786 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034363-3.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto III | 42048 | 4 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.786 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034363-3.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto III | 42048 | 5 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.786 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034363-3.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto III | 42048 | 6 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.786 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034363-3.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto III | 42048 | 7 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.786 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034363-3.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto III | 42048 | 8 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.786 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034364-1.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto IV | 42048 | 1 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.787 de 23/04/2019 | Subestação SE Três Irmãos - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034364-1.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto IV | 42048 | 2 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.787 de 23/04/2019 | Subestação SE Três Irmãos - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034364-1.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto IV | 42048 | 3 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.787 de 23/04/2019 | Subestação SE Três Irmãos - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034364-1.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto IV | 42048 | 4 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.787 de 23/04/2019 | Subestação SE Três Irmãos - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034364-1.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto IV | 42048 | 5 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.787 de 23/04/2019 | Subestação SE Três Irmãos - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034364-1.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto IV | 42048 | 6 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.787 de 23/04/2019 | Subestação SE Três Irmãos - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034364-1.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto IV | 42048 | 7 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.787 de 23/04/2019 | Subestação SE Três Irmãos - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034364-1.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto IV | 42048 | 8 | 5256 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.787 de 23/04/2019 | Subestação SE Três Irmãos - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-07-12 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2020-09-29 |  | 2022-01-06 |  | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034365-0.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto V | 36792 | 1 | 5256 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.788 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034365-0.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto V | 36792 | 2 | 5256 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.788 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034365-0.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto V | 36792 | 3 | 5256 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.788 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034365-0.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto V | 36792 | 4 | 5256 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.788 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034365-0.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto V | 36792 | 5 | 5256 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.788 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034365-0.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto V | 36792 | 6 | 5256 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.788 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-06 | UFV.RS.SP.034365-0.01 | UFV | Solar | SP | Pereira Barreto V | 36792 | 7 | 5256 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.788 de 23/04/2019 | Subestação Três Irmãos - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-05-06 |  | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2020-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2022-05-06
2022 | 2022-05-07 | EOL.CV.BA.038031-8.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XV (Antiga Massaroca I) | 48510 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.659 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-04-30 |  | 2022-01-03 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-04-22 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-05-07
2022 | 2022-05-10 | EOL.CV.BA.038031-8.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XV (Antiga Massaroca I) | 48510 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.659 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-04-30 |  | 2022-01-03 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-04-22 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-05-10
2022 | 2022-05-10 | EOL.CV.RN.033964-4.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Sítio | 46200 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.755 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-04-26 |  | 2022-05-10 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-05-10
2022 | 2022-05-10 | PCH.PH.MT.037328-1.01 | PCH | Hídrica | MT | Rio Claro (Antiga Perdidos) | 28000 | 1 | 14000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 199 de 29/05/2018 | Subestação Nova Mutum - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-11-15 |  | 2021-12-01 |  | 2020-07-16 | 2025-05-10 | 2020-08-07 | 2025-09-09 |  |  | 2022-05-10
2022 | 2022-05-10 | PCH.PH.MT.037328-1.01 | PCH | Hídrica | MT | Rio Claro (Antiga Perdidos) | 28000 | 2 | 14000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 199 de 29/05/2018 | Subestação Nova Mutum - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-15 |  | 2022-01-01 |  | 2020-07-16 | 2025-05-10 | 2020-08-07 | 2025-09-09 |  |  | 2022-05-10
2022 | 2022-05-12 | EOL.CV.RN.033964-4.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Sítio | 46200 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.755 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-04-28 |  | 2022-05-12 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-05-12
2022 | 2022-05-13 | EOL.CV.BA.032580-5.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VIII | 49600 | 5 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.823 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-13 |  | 2022-05-13 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-05-13
2022 | 2022-05-13 | EOL.CV.BA.032580-5.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VIII | 49600 | 6 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.823 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-13 |  | 2022-05-13 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-05-13
2022 | 2022-05-13 | EOL.CV.BA.038031-8.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XV (Antiga Massaroca I) | 48510 | 8 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.659 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-04-30 |  | 2022-01-03 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-04-22 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-05-13
2022 | 2022-05-16 | EOL.CV.BA.038031-8.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XV (Antiga Massaroca I) | 48510 | 9 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.659 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-04-30 |  | 2022-01-03 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-04-22 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-05-16
2022 | 2022-05-17 | EOL.CV.RN.033964-4.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Sítio | 46200 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.755 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-05-03 |  | 2022-05-17 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-05-17
2022 | 2022-05-18 | EOL.CV.RN.033964-4.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Sítio | 46200 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.755 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-05-05 |  | 2022-05-18 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-05-18
2022 | 2022-05-19 | EOL.CV.BA.038031-8.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XV (Antiga Massaroca I) | 48510 | 10 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.659 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-04-30 |  | 2022-01-03 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-04-22 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-05-19
2022 | 2022-05-20 | EOL.CV.BA.032580-5.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VIII | 49600 | 3 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.823 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-20 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-05-20
2022 | 2022-05-20 | EOL.CV.BA.032580-5.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VIII | 49600 | 4 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.823 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-20 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-05-20
2022 | 2022-05-20 | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo Sucuba | 42250 | 1 | 3250 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.055 de 06/08/2019 | Subestação Sucuba (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-04-28 |  |  |  | 2021-01-31 |  |  |  | 2020-06-28 |  | 2021-03-28 |  | 2021-06-28 |  | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2018-05-20 | 2022-05-21 | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-20
2022 | 2022-05-20 | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo Sucuba | 42250 | 2 | 3250 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.055 de 06/08/2019 | Subestação Sucuba (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-04-28 |  |  |  | 2021-01-31 |  |  |  | 2020-06-28 |  | 2021-03-28 |  | 2021-06-28 |  | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2018-05-20 | 2022-05-21 | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-20
2022 | 2022-05-20 | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo Sucuba | 42250 | 3 | 3250 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.055 de 06/08/2019 | Subestação Sucuba (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-04-28 |  |  |  | 2021-01-31 |  |  |  | 2020-06-28 |  | 2021-03-28 |  | 2021-06-28 |  | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2018-05-20 | 2022-05-21 | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-20
2022 | 2022-05-20 | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo Sucuba | 42250 | 4 | 3250 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.055 de 06/08/2019 | Subestação Sucuba (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-04-28 |  |  |  | 2021-01-31 |  |  |  | 2020-06-28 |  | 2021-03-28 |  | 2021-06-28 |  | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2018-05-20 | 2022-05-21 | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-20
2022 | 2022-05-20 | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo Sucuba | 42250 | 5 | 3250 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.055 de 06/08/2019 | Subestação Sucuba (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-04-28 |  |  |  | 2021-01-31 |  |  |  | 2020-06-28 |  | 2021-03-28 |  | 2021-06-28 |  | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2018-05-20 | 2022-05-21 | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-20
2022 | 2022-05-20 | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo Sucuba | 42250 | 6 | 3250 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.055 de 06/08/2019 | Subestação Sucuba (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-04-28 |  |  |  | 2021-01-31 |  |  |  | 2020-06-28 |  | 2021-03-28 |  | 2021-06-28 |  | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2018-05-20 | 2022-05-21 | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-20
2022 | 2022-05-20 | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo Sucuba | 42250 | 7 | 3250 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.055 de 06/08/2019 | Subestação Sucuba (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-04-28 |  |  |  | 2021-01-31 |  |  |  | 2020-06-28 |  | 2021-03-28 |  | 2021-06-28 |  | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2018-05-20 | 2022-05-21 | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-20
2022 | 2022-05-20 | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo Sucuba | 42250 | 8 | 3250 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.055 de 06/08/2019 | Subestação Sucuba (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-04-28 |  |  |  | 2021-01-31 |  |  |  | 2020-06-28 |  | 2021-03-28 |  | 2021-06-28 |  | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2018-05-20 | 2022-05-21 | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-20
2022 | 2022-05-20 | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo Sucuba | 42250 | 9 | 3250 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.055 de 06/08/2019 | Subestação Sucuba (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-04-28 |  |  |  | 2021-01-31 |  |  |  | 2020-06-28 |  | 2021-03-28 |  | 2021-06-28 |  | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2018-05-20 | 2022-05-21 | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-20
2022 | 2022-05-20 | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo Sucuba | 42250 | 10 | 3250 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.055 de 06/08/2019 | Subestação Sucuba (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-04-28 |  |  |  | 2021-01-31 |  |  |  | 2020-06-28 |  | 2021-03-28 |  | 2021-06-28 |  | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2018-05-20 | 2022-05-21 | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-20
2022 | 2022-05-20 | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo Sucuba | 42250 | 11 | 3250 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.055 de 06/08/2019 | Subestação Sucuba (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-04-28 |  |  |  | 2021-01-31 |  |  |  | 2020-06-28 |  | 2021-03-28 |  | 2021-06-28 |  | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2018-05-20 | 2022-05-21 | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-20
2022 | 2022-05-20 | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo Sucuba | 42250 | 12 | 3250 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.055 de 06/08/2019 | Subestação Sucuba (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-04-28 |  |  |  | 2021-01-31 |  |  |  | 2020-06-28 |  | 2021-03-28 |  | 2021-06-28 |  | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2018-05-20 | 2022-05-21 | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-20
2022 | 2022-05-20 | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE | Fóssil | RR | Monte Cristo Sucuba | 42250 | 13 | 3250 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.055 de 06/08/2019 | Subestação Sucuba (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-04-28 |  |  |  | 2021-01-31 |  |  |  | 2020-06-28 |  | 2021-03-28 |  | 2021-06-28 |  | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2018-05-20 | 2022-05-21 | 2018-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-20
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Januário 23 | 58800 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 08 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-02 |  | 2024-01-01 |  | 2020-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Januário 23 | 58800 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 08 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2020-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Januário 23 | 58800 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 08 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2020-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Januário 23 | 58800 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 08 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2020-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Januário 23 | 58800 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 08 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2020-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Januário 23 | 58800 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 08 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2020-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Januário 23 | 58800 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 08 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2020-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Januário 23 | 58800 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 08 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2020-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Januário 23 | 58800 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 08 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2020-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Januário 23 | 58800 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 08 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2020-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Januário 23 | 58800 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 08 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2020-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Januário 23 | 58800 | 12 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 08 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2020-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Januário 23 | 58800 | 13 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 08 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2020-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-21 | EOL.CV.RN.040625-2.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de São Januário 23 | 58800 | 14 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 08 de 08/01/2019 | Subestação Ceará Mirim - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-31 |  | 2023-04-01 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 2023-01-31 | 2020-06-23 | 2023-12-17 |  | 2024-01-01 |  | 2020-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-05-21
2022 | 2022-05-22 | EOL.CV.BA.038031-8.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XV (Antiga Massaroca I) | 48510 | 11 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.659 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-04-30 |  | 2022-01-03 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-04-22 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-05-22
2022 | 2022-05-24 | EOL.CV.RN.033964-4.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Sítio | 46200 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.755 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-05-10 |  | 2022-05-24 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-05-24
2022 | 2022-05-25 | EOL.CV.BA.038031-8.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XV (Antiga Massaroca I) | 48510 | 12 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.659 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-04-30 |  | 2022-01-03 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-04-22 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-05-25
2022 | 2022-05-26 | EOL.CV.RN.033964-4.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Sítio | 46200 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.755 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-05-12 |  | 2022-05-26 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-05-26
2022 | 2022-05-27 | EOL.CV.BA.032580-5.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VIII | 49600 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.823 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-27 |  | 2022-05-27 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-05-27
2022 | 2022-05-27 | EOL.CV.BA.032580-5.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano VIII | 49600 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.823 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-27 |  | 2022-05-27 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-05-27
2022 | 2022-05-27 | UTE.AI.MS.027385-6.01 | UTE | Biomassa | MS | Sonora | 35000 | 2 | 25000 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 02 de 12/01/2004 | Subestação Sozinho - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-03 | 2019-12-20 |  |  | 2022-09-29 |  |  |  | 2021-06-03 |  | 2023-03-02 |  | 2023-04-03 |  | 2018-05-07 | 2021-05-07 | 2018-05-25 | 2021-05-25 |  | 2020-03-07 | 2022-05-27
2022 | 2022-05-28 | EOL.CV.BA.038031-8.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XV (Antiga Massaroca I) | 48510 | 13 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.659 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-04-30 |  | 2022-01-03 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-04-22 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-05-28
2022 | 2022-05-28 | UTE.AI.SP.029810-7.01 | UTE | Biomassa | SP | Santa Inês | 12500 | 1 | 12500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.834 de 21/05/2019 | Subestação SE Sertãozinho 1 - 13,2kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-06-01 |  |  |  | 2019-10-01 |  |  |  | 2019-07-15 |  | 2022-03-01 |  | 2022-05-21 |  | 2019-02-12 | 2021-02-12 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |  |  | 2022-05-28
2022 | 2022-05-31 | EOL.CV.BA.038031-8.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas XV (Antiga Massaroca I) | 48510 | 14 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.659 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-04-30 |  | 2022-01-03 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-04-22 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2018-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2022-05-31
2022 | 2022-05-31 | EOL.CV.RN.033964-4.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Sítio | 46200 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.755 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-31 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-05-31
2022 | 2022-06-01 | EOL.CV.RN.035270-5.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra III | 28600 | 1 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 142 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | EOL.CV.RN.035270-5.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra III | 28600 | 2 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 142 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | EOL.CV.RN.035270-5.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra III | 28600 | 3 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 142 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | EOL.CV.RN.035270-5.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra III | 28600 | 4 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 142 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | EOL.CV.RN.035270-5.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra III | 28600 | 5 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 142 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | EOL.CV.RN.035270-5.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra III | 28600 | 6 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 142 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | EOL.CV.RN.035270-5.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra III | 28600 | 7 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 142 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | EOL.CV.RN.035270-5.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra III | 28600 | 8 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 142 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | EOL.CV.RN.035270-5.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra III | 28600 | 9 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 142 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | EOL.CV.RN.035270-5.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra III | 28600 | 10 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 142 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | EOL.CV.RN.035270-5.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra III | 28600 | 11 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 142 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | EOL.CV.RN.035270-5.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra III | 28600 | 12 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 142 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | EOL.CV.RN.035270-5.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra III | 28600 | 13 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 142 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | PCH.PH.PR.037145-9.01 | PCH | Hídrica | PR | Cianorte | 6000 | 1 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.861 de 20/02/2018 | Subestação Cianorte - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-04-01 |  | 2019-11-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-11-01 |  | 2017-08-09 | 2019-08-09 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | PCH.PH.SP.031126-0.01 | PCH | Hídrica | SP | São Francisco | 6790 | 1 | 3889 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 4.139 de 28/05/2013 | Subestação PCH Ponte Branca - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2013-10-01 |  | 2014-01-01 |  | 2014-08-01 |  | 2016-03-01 |  | 2014-01-01 |  | 2015-08-01 |  | 2015-09-01 |  | 2010-08-24 | 2015-08-24 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | PCH.PH.SP.031126-0.01 | PCH | Hídrica | SP | São Francisco | 6790 | 2 | 3889 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 4.139 de 28/05/2013 | Subestação PCH Ponte Branca - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2013-10-01 |  | 2014-01-01 |  | 2014-08-01 |  | 2016-03-01 |  | 2014-01-01 |  | 2015-09-01 |  | 2015-10-01 |  | 2010-08-24 | 2015-08-24 |  |  |  |  | 2022-06-01
2022 | 2022-06-01 | UTE.PE.MG.038221-3.01 | UTE | Fóssil | MG | Galvani Serra do Salitre | 30000 | 1 | 30000 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.138 de 03/07/2018 | Subestação SE Rio Paranaíba - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2018-05-15 |  |  |  | 2019-06-17 | [6 empty] | 2021-07-09 |  | 2017-01-18 | 2023-01-18 | 2017-01-18 | 2023-01-18 | 2019-01-16 | 2029-01-16 | 2022-06-01
2022 | 2022-06-02 | EOL.CV.RN.033964-4.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Sítio | 46200 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.755 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-05-19 |  | 2022-06-02 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-06-02
2022 | 2022-06-03 | EOL.CV.BA.032568-6.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano III | 43400 | 6 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.818 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 | [5 empty] | 2021-04-30 |  | 2022-05-04 |  | 2022-06-03 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-03
2022 | 2022-06-03 | EOL.CV.BA.032568-6.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano III | 43400 | 7 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.818 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 | [5 empty] | 2021-04-30 |  | 2022-05-04 |  | 2022-06-03 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-03
2022 | 2022-06-03 | EOL.CV.BA.032584-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano X | 43400 | 4 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.825 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-06 |  | 2022-05-06 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-03
2022 | 2022-06-03 | EOL.CV.BA.036989-6.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XVI | 12400 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.828 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-03-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-05-04 |  | 2022-06-03 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-03
2022 | 2022-06-03 | EOL.CV.BA.036989-6.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XVI | 12400 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.828 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-03-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-05-04 |  | 2022-06-03 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-03
2022 | 2022-06-04 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-06-04
2022 | 2022-06-04 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-06-04
2022 | 2022-06-04 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-06-04
2022 | 2022-06-04 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-06-04
2022 | 2022-06-04 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-06-04
2022 | 2022-06-06 | EOL.CV.RN.035165-2.01 | EOL | Eólica | RN | Angicos I | 25200 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.463 de 17/12/2019 | Subestação SE Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-11 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-10 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-19 |  | 2019-10-21 | 2021-10-20 | 2019-12-13 | 2023-11-07 |  |  | 2022-06-06
2022 | 2022-06-06 | EOL.CV.RN.035165-2.01 | EOL | Eólica | RN | Angicos I | 25200 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.463 de 17/12/2019 | Subestação SE Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-11 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-10 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-19 |  | 2019-10-21 | 2021-10-20 | 2019-12-13 | 2023-11-07 |  |  | 2022-06-06
2022 | 2022-06-06 | EOL.CV.RN.035165-2.01 | EOL | Eólica | RN | Angicos I | 25200 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.463 de 17/12/2019 | Subestação SE Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-11 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-10 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-19 |  | 2019-10-21 | 2021-10-20 | 2019-12-13 | 2023-11-07 |  |  | 2022-06-06
2022 | 2022-06-06 | EOL.CV.RN.035165-2.01 | EOL | Eólica | RN | Angicos I | 25200 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.463 de 17/12/2019 | Subestação SE Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-11 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-10 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-19 |  | 2019-10-21 | 2021-10-20 | 2019-12-13 | 2023-11-07 |  |  | 2022-06-06
2022 | 2022-06-06 | EOL.CV.RN.035165-2.01 | EOL | Eólica | RN | Angicos I | 25200 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.463 de 17/12/2019 | Subestação SE Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-11 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-10 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-19 |  | 2019-10-21 | 2021-10-20 | 2019-12-13 | 2023-11-07 |  |  | 2022-06-06
2022 | 2022-06-06 | EOL.CV.RN.035165-2.01 | EOL | Eólica | RN | Angicos I | 25200 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.463 de 17/12/2019 | Subestação SE Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-11 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-10 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-19 |  | 2019-10-21 | 2021-10-20 | 2019-12-13 | 2023-11-07 |  |  | 2022-06-06
2022 | 2022-06-07 | EOL.CV.RN.033964-4.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Sítio | 46200 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.755 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-05-24 |  | 2022-06-07 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-06-07
2022 | 2022-06-09 | EOL.CV.RN.033964-4.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Sítio | 46200 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.755 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-05-26 |  | 2022-06-09 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-06-09
2022 | 2022-06-10 | EOL.CV.BA.032568-6.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano III | 43400 | 4 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.818 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 | [5 empty] | 2021-04-30 |  | 2022-05-11 |  | 2022-06-10 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-10
2022 | 2022-06-10 | EOL.CV.BA.032568-6.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano III | 43400 | 5 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.818 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 | [5 empty] | 2021-04-30 |  | 2022-05-11 |  | 2022-06-10 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-10
2022 | 2022-06-10 | EOL.CV.BA.032569-4.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano IV | 43400 | 6 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.819 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-05-11 |  | 2022-06-10 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-10
2022 | 2022-06-10 | EOL.CV.BA.032569-4.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano IV | 43400 | 7 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.819 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-05-11 |  | 2022-06-10 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-10
2022 | 2022-06-10 | EOL.CV.BA.032584-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano X | 43400 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.825 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-13 |  | 2022-05-13 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-10
2022 | 2022-06-10 | EOL.CV.BA.032584-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano X | 43400 | 3 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.825 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-13 |  | 2022-05-13 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-10
2022 | 2022-06-11 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 12 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 13 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 14 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 15 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | EOL.CV.RN.032518-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde I | 67200 | 16 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 96 de 01/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 1 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 2 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 3 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 4 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 5 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 6 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 7 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 8 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 9 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 10 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 11 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 12 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 13 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 14 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 15 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 16 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 17 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 18 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 19 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 20 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 21 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 22 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 23 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 24 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 25 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 26 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 27 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 28 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 29 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 30 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 31 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 32 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 33 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 34 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 35 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 36 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 37 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 38 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 39 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 40 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 41 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 42 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 43 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 44 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 45 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 46 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 47 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 48 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 49 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 50 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-11 | UFV.RS.BA.040848-4.01 | UFV | Solar | BA | EMTEP 3 | 85000 | 51 | 1666.67 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.888 de 11/06/2019 | Subestação Sobradinho - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 | [7 empty] | 2022-06-11
2022 | 2022-06-13 | EOL.CV.PE.044554-1.01 | EOL | Eólica | PE | Tacaicó II | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.802 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-06-18 |  | 2021-11-06 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-02-05 |  | 2022-03-02 |  | 2019-06-06 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2022-06-13
2022 | 2022-06-13 | EOL.CV.PE.044554-1.01 | EOL | Eólica | PE | Tacaicó II | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.802 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-06-18 |  | 2021-11-06 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-02-06 |  | 2022-03-03 |  | 2019-06-06 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2022-06-13
2022 | 2022-06-13 | EOL.CV.PE.044554-1.01 | EOL | Eólica | PE | Tacaicó II | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.802 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-06-18 |  | 2021-11-06 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-02-08 |  | 2022-03-05 |  | 2019-06-06 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2022-06-13
2022 | 2022-06-13 | EOL.CV.PE.044554-1.01 | EOL | Eólica | PE | Tacaicó II | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.802 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-06-18 |  | 2021-11-06 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-02-10 |  | 2022-03-07 |  | 2019-06-06 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2022-06-13
2022 | 2022-06-13 | EOL.CV.PE.044554-1.01 | EOL | Eólica | PE | Tacaicó II | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.802 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-06-18 |  | 2021-11-06 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-02-11 |  | 2022-03-08 |  | 2019-06-06 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2022-06-13
2022 | 2022-06-13 | EOL.CV.PE.044554-1.01 | EOL | Eólica | PE | Tacaicó II | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.802 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-06-18 |  | 2021-11-06 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-02-12 |  | 2022-03-09 |  | 2019-06-06 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2022-06-13
2022 | 2022-06-13 | EOL.CV.PE.044554-1.01 | EOL | Eólica | PE | Tacaicó II | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.802 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-06-18 |  | 2021-11-06 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-02-13 |  | 2022-03-10 |  | 2019-06-06 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2022-06-13
2022 | 2022-06-13 | EOL.CV.PE.044554-1.01 | EOL | Eólica | PE | Tacaicó II | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.802 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-06-18 |  | 2021-11-06 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-02-15 |  | 2022-03-12 |  | 2019-06-06 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2022-06-13
2022 | 2022-06-13 | EOL.CV.PE.044554-1.01 | EOL | Eólica | PE | Tacaicó II | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.802 de 12/05/2020 | Subestação Seccionadora Tacaratu - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-12 |  | 2021-06-18 |  | 2021-11-06 |  |  |  | 2021-04-24 |  | 2022-02-16 |  | 2022-03-13 |  | 2019-06-06 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2022-06-13
2022 | 2022-06-14 | EOL.CV.RN.033964-4.01 | EOL | Eólica | RN | Baixa do Sítio | 46200 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.755 de 28/04/2020 | Subestação Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-09-21 |  | 2020-11-16 |  | 2021-09-27 |  |  |  | 2020-09-28 |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-14 |  | 2017-09-21 | 2019-09-21 | 2020-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-06-14
2022 | 2022-06-17 | EOL.CV.BA.032568-6.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano III | 43400 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.818 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 | [5 empty] | 2021-04-30 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-17 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-17
2022 | 2022-06-17 | EOL.CV.BA.032568-6.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano III | 43400 | 3 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.818 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 | [5 empty] | 2021-04-30 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-17 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-17
2022 | 2022-06-17 | EOL.CV.BA.032569-4.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano IV | 43400 | 4 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.819 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-17 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-17
2022 | 2022-06-17 | EOL.CV.BA.032569-4.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano IV | 43400 | 5 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.819 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-17 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-17
2022 | 2022-06-17 | EOL.CV.BA.032584-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano X | 43400 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.825 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-20 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-17
2022 | 2022-06-17 | EOL.CV.BA.032584-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano X | 43400 | 7 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.825 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-20 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-17
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 1 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 2 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 3 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 4 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 5 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 6 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 7 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 8 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 9 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 10 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 11 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 12 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 13 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 14 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 15 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 16 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 17 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 18 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 19 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 20 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 21 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 22 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 23 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 24 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 25 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 26 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 27 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 28 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 29 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 30 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 31 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 32 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 33 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 34 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 35 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 36 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 37 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 38 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 39 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 40 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 41 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 42 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 43 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 44 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-18 | UFV.RS.CE.040766-6.01 | UFV | Solar | CE | Sobral I | 90000 | 45 | 2000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.913 de 18/06/2019 | Subestação Sobral III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-10-29 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-18 |  | 2022-06-18 |  | 2019-12-30 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2022-06-18
2022 | 2022-06-21 | EOL.CV.RN.035271-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra IV | 28600 | 1 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 139 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | EOL.CV.RN.035271-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra IV | 28600 | 2 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 139 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | EOL.CV.RN.035271-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra IV | 28600 | 3 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 139 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | EOL.CV.RN.035271-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra IV | 28600 | 4 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 139 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | EOL.CV.RN.035271-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra IV | 28600 | 5 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 139 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | EOL.CV.RN.035271-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra IV | 28600 | 6 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 139 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | EOL.CV.RN.035271-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra IV | 28600 | 7 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 139 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | EOL.CV.RN.035271-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra IV | 28600 | 8 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 139 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | EOL.CV.RN.035271-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra IV | 28600 | 9 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 139 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | EOL.CV.RN.035271-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra IV | 28600 | 10 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 139 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | EOL.CV.RN.035271-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra IV | 28600 | 11 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 139 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | EOL.CV.RN.035271-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra IV | 28600 | 12 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 139 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | EOL.CV.RN.035271-3.01 | EOL | Eólica | RN | Jandaíra IV | 28600 | 13 | 2200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 139 de 30/03/2020 | Subestação João Câmara II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-01-04 |  | 2023-05-19 |  | 2023-10-31 |  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-05-28 |  | 2024-12-31 |  | 2015-02-05 | 2015-12-17 |  |  |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | PCH.PH.MG.002092-3.01 | PCH | Hídrica | MG | Poço Fundo | 30000 | 1 | 15000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.598 de 05/02/2019 | Subestação SE Poço Fundo - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2021-01-21 | 2020-05-20 | 2020-08-09 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 2022-06-06 |  | 2022-06-21 |  | 2018-05-07 | 2028-05-07 | 2018-05-07 | 2028-05-07 | 2018-05-07 | 2028-05-07 | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | PCH.PH.RS.031029-8.01 | PCH | Hídrica | RS | Rincão São Miguel | 9750 | 1 | 4875 | Alta | Atrasado | Em andamento | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 3.889 de 29/01/2013 | Subestação SE Santa Maria 3 - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2020-01-15 | 2015-07-01 |  | 2016-04-15 |  | 2016-11-01 |  | 2016-08-05 | 2019-11-15 | 2016-12-15 |  | 2017-02-15 |  | 2009-01-25 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2024-01-24 |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-21 | PCH.PH.RS.031029-8.01 | PCH | Hídrica | RS | Rincão São Miguel | 9750 | 2 | 4875 | Alta | Atrasado | Em andamento | Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços | Resolução ANEEL Nº 3.889 de 29/01/2013 | Subestação SE Santa Maria 3 - 69 kV - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-02-02 | 2020-01-15 | 2015-07-01 |  | 2016-04-15 |  | 2016-11-01 |  | 2016-08-05 | 2019-11-15 | 2016-12-15 |  | 2017-02-15 |  | 2009-01-25 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2024-01-24 |  |  | 2022-06-21
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040725-9.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-1 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.927 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-22 | UFV.RS.PE.040726-7.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-2 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.928 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-22 |  | 2022-06-22 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-22
2022 | 2022-06-24 | EOL.CV.BA.032568-6.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano III | 43400 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.818 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 | [5 empty] | 2021-04-30 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-24 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-24
2022 | 2022-06-24 | EOL.CV.BA.032569-4.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano IV | 43400 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.819 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-24 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-24
2022 | 2022-06-24 | EOL.CV.BA.032569-4.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano IV | 43400 | 3 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.819 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-24 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-24
2022 | 2022-06-24 | EOL.CV.BA.032584-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano X | 43400 | 5 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.825 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-27 |  | 2022-05-27 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-24
2022 | 2022-06-24 | EOL.CV.BA.032584-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano X | 43400 | 6 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.825 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-02-22 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-04-27 |  | 2022-05-27 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-06-24
2022 | 2022-06-25 | EOL.CV.RN.035158-0.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra I | 29400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.394 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-06-21 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-08-16 |  | 2021-08-21 |  | 2019-06-24 | 2020-11-09 | 2020-03-16 | 2023-10-29 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | EOL.CV.RN.035158-0.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra I | 29400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.394 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-06-21 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-08-16 |  | 2021-08-21 |  | 2019-06-24 | 2020-11-09 | 2020-03-16 | 2023-10-29 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | EOL.CV.RN.035158-0.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra I | 29400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.394 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-06-21 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-08-16 |  | 2021-08-21 |  | 2019-06-24 | 2020-11-09 | 2020-03-16 | 2023-10-29 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | EOL.CV.RN.035158-0.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra I | 29400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.394 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-06-21 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-08-16 |  | 2021-08-21 |  | 2019-06-24 | 2020-11-09 | 2020-03-16 | 2023-10-29 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | EOL.CV.RN.035158-0.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra I | 29400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.394 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-06-21 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-08-16 |  | 2021-08-21 |  | 2019-06-24 | 2020-11-09 | 2020-03-16 | 2023-10-29 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | EOL.CV.RN.035158-0.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra I | 29400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.394 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-06-21 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-08-16 |  | 2021-08-21 |  | 2019-06-24 | 2020-11-09 | 2020-03-16 | 2023-10-29 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | EOL.CV.RN.035158-0.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra I | 29400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.394 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-06-21 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-08-16 |  | 2021-08-21 |  | 2019-06-24 | 2020-11-09 | 2020-03-16 | 2023-10-29 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040727-5.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-3 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.929 de 25/06/2019 | Subestação SE Bom Nome - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-25 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040728-3.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-4 | 5067 | 1 | 1689 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.930 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-07-08 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040728-3.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-4 | 5067 | 2 | 1689 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.930 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-07-08 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.PE.040728-3.01 | UFV | Solar | PE | Belmonte 1-4 | 5067 | 3 | 1689 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.930 de 25/06/2019 | Subestação Bom nome - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-07-08 |  | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 2019-12-10 | 2023-12-09 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 1 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 2 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 3 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 4 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 5 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 6 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 7 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 8 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 9 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 10 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 11 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 12 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 13 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 14 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 15 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 16 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 17 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 18 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 19 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034359-5.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 2 | 30000 | 20 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.925 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha – Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 1 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 2 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 3 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 4 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 5 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 6 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 7 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 8 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 9 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 10 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 11 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 12 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 13 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 14 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 15 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 16 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 17 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 18 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 19 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-06-25 | UFV.RS.SP.034360-9.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 3 | 30000 | 20 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.924 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-06-25
2022 | 2022-07-01 | EOL.CV.BA.032567-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano II | 24800 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.817 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-04-12 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | EOL.CV.BA.032567-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano II | 24800 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.817 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-04-12 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | EOL.CV.BA.032567-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano II | 24800 | 3 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.817 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-04-12 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | EOL.CV.BA.032567-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano II | 24800 | 4 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.817 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-04-12 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-26 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | EOL.CV.BA.032569-4.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano IV | 43400 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.819 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-16 |  | 2021-09-10 |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | PCH.PH.PR.035443-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Foz do Santana | 25000 | 1 | 8333.1 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.764 de 16/04/2019 | Subestação PCH Bela Vista - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-04-15 |  | 2021-11-01 |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2014-06-30 | 2016-06-30 |  |  |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | PCH.PH.PR.037145-9.01 | PCH | Hídrica | PR | Cianorte | 6000 | 2 | 3000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.861 de 20/02/2018 | Subestação Cianorte - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-04-01 |  | 2019-11-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-11-01 |  | 2017-08-09 | 2019-08-09 |  |  |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040857-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 1 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.465 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040858-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 2 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.466 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040859-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 3 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.467 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040860-3.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 4 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.468 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040861-1.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 5 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.469 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040862-0.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 6 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.470 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 50kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040864-6.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 8 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.472 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040865-4.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 9 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.473 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.MG.040866-2.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 10 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.474 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034108-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 1 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.431 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034109-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 5 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.435 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034110-0.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 3 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.433 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034111-8.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 4 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.434 de 10/12/2019 | Seccionamento Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034112-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 2 | 5067 | 1 | 1689 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.432 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034112-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 2 | 5067 | 2 | 1689 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.432 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UFV.RS.SP.034112-6.01 | UFV | Solar | SP | Castilho 2 | 5067 | 3 | 1689 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.432 de 10/12/2019 | Subestação SE Três Irmãos - Jupiá - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-06-30 |  | 2022-07-01 |  | 2015-09-11 | 2020-09-11 | 2019-10-11 | 2025-10-11 |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UTE.BL.RR.044589-4.01 | UTE | Biomassa | RR | Híbrido Forte de São Joaquim | 56217 | 1 | 9369.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.053 de 06/08/2019 | Subestação Boa Vista (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-05-30 |  |  |  | 2020-12-04 |  |  |  | 2021-02-02 |  | 2021-06-13 |  | 2021-06-28 |  | 2020-08-18 | 2022-08-18 |  |  |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UTE.BL.RR.044589-4.01 | UTE | Biomassa | RR | Híbrido Forte de São Joaquim | 56217 | 2 | 9369.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.053 de 06/08/2019 | Subestação Boa Vista (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-05-30 |  |  |  | 2020-12-04 |  |  |  | 2021-02-02 |  | 2021-06-13 |  | 2021-06-28 |  | 2020-08-18 | 2022-08-18 |  |  |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UTE.BL.RR.044589-4.01 | UTE | Biomassa | RR | Híbrido Forte de São Joaquim | 56217 | 3 | 9369.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.053 de 06/08/2019 | Subestação Boa Vista (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-05-30 |  |  |  | 2020-12-04 |  |  |  | 2021-02-02 |  | 2021-06-13 |  | 2021-06-28 |  | 2020-08-18 | 2022-08-18 |  |  |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UTE.BL.RR.044589-4.01 | UTE | Biomassa | RR | Híbrido Forte de São Joaquim | 56217 | 4 | 9369.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.053 de 06/08/2019 | Subestação Boa Vista (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-05-30 |  |  |  | 2020-12-04 |  |  |  | 2021-02-02 |  | 2021-06-13 |  | 2021-06-28 |  | 2020-08-18 | 2022-08-18 |  |  |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UTE.BL.RR.044589-4.01 | UTE | Biomassa | RR | Híbrido Forte de São Joaquim | 56217 | 5 | 9369.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.053 de 06/08/2019 | Subestação Boa Vista (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-05-30 |  |  |  | 2020-12-04 |  |  |  | 2021-02-02 |  | 2021-06-13 |  | 2021-06-28 |  | 2020-08-18 | 2022-08-18 |  |  |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-01 | UTE.BL.RR.044589-4.01 | UTE | Biomassa | RR | Híbrido Forte de São Joaquim | 56217 | 6 | 9369.5 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.053 de 06/08/2019 | Subestação Boa Vista (Sistemas Isolados) - 13,8kV | Sistemas Isolados | 2020-05-30 |  |  |  | 2020-12-04 |  |  |  | 2021-02-02 |  | 2021-06-13 |  | 2021-06-28 |  | 2020-08-18 | 2022-08-18 |  |  |  |  | 2022-07-01
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 12 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 13 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 14 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 15 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | EOL.CV.RN.032519-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde II | 67200 | 16 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 97 de 01/02/2019 | Seccionamento Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-23 | 2024-07-23 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035661-1.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 3 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.967 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035662-0.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 4 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.968 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-09 |  | 2022-07-09 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 1 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 2 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 3 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 4 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 5 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 6 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 7 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 8 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 9 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 10 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 11 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 12 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 13 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 14 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 15 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 16 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 17 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 18 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 19 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 20 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 21 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 22 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 23 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 24 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 25 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 26 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 27 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 28 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 29 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035663-8.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 5 | 49110 | 30 | 1637 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.969 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035664-6.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 6 | 5067 | 1 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.970 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035664-6.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 6 | 5067 | 2 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.970 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-02 | UFV.RS.MS.035664-6.01 | UFV | Solar | MS | Cassilandia 6 | 5067 | 3 | 1689 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.970 de 02/07/2019 | Subestação Chapadão - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-07-02 |  | 2016-05-09 | 2020-05-09 | 2016-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 2022-07-02
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 1 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 2 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 3 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 4 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 5 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 6 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 7 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 8 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 9 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 10 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 11 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 12 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 13 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 14 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 15 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 16 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 17 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 18 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 19 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-03 | UFV.RS.SP.034358-7.01 | UFV | Solar | SP | Pedranópolis 1 | 30000 | 20 | 1500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.926 de 25/06/2019 | Seccionamento Água Vermelha - Votuporanga 2 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-07-03 |  | 2014-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | 2025-10-20 |  |  | 2022-07-03
2022 | 2022-07-07 | PCH.PH.MT.034705-1.01 | PCH | Hídrica | MT | Nova Guaporé | 14000 | 1 | 7000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 475 de 27/09/2016 | Subestação Jauru - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-06-01 | 2020-07-15 |  |  | 2018-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 2019-07-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-09-01 |  | 2016-01-27 | 2016-10-15 | 2018-02-21 | 2023-02-20 |  |  | 2022-07-07
2022 | 2022-07-07 | PCH.PH.MT.034705-1.01 | PCH | Hídrica | MT | Nova Guaporé | 14000 | 2 | 7000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 475 de 27/09/2016 | Subestação Jauru - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-06-01 | 2020-07-15 |  |  | 2018-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 2019-07-01 |  | 2020-08-15 |  | 2020-08-30 |  | 2016-01-27 | 2016-10-15 | 2018-02-21 | 2023-02-20 |  |  | 2022-07-07
2022 | 2022-07-20 | PCH.PH.MG.002092-3.01 | PCH | Hídrica | MG | Poço Fundo | 30000 | 2 | 15000 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.598 de 05/02/2019 | Subestação SE Poço Fundo - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2021-01-21 | 2020-05-20 | 2020-08-09 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 2022-07-05 |  | 2022-07-20 |  | 2018-05-07 | 2028-05-07 | 2018-05-07 | 2028-05-07 | 2018-05-07 | 2028-05-07 | 2022-07-20
2022 | 2022-07-20 | PCH.PH.RS.035555-0.01 | PCH | Hídrica | RS | Cerquinha III | 7270 | 1 | 2512.82 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.749 de 28/04/2020 | Subestação Lageado Grande - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  | 2021-09-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-15 |  | 2021-10-05 |  | 2022-06-15 |  | 2022-07-20 |  | 2008-12-19 | 2010-12-19 | 2019-08-13 | 2024-08-13 |  |  | 2022-07-20
2022 | 2022-07-20 | PCH.PH.RS.035555-0.01 | PCH | Hídrica | RS | Cerquinha III | 7270 | 2 | 4487.18 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.749 de 28/04/2020 | Subestação Lageado Grande - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  | 2021-09-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-15 |  | 2021-10-05 |  | 2022-06-15 |  | 2022-07-20 |  | 2008-12-19 | 2010-12-19 | 2019-08-13 | 2024-08-13 |  |  | 2022-07-20
2022 | 2022-07-20 | PCH.PH.RS.035555-0.01 | PCH | Hídrica | RS | Cerquinha III | 7270 | 3 | 270 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.749 de 28/04/2020 | Subestação Lageado Grande - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-01 |  | 2021-09-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-15 |  | 2021-10-05 |  | 2022-06-15 |  | 2022-07-20 |  | 2008-12-19 | 2010-12-19 | 2019-08-13 | 2024-08-13 |  |  | 2022-07-20
2022 | 2022-07-22 | EOL.CV.RN.035159-8.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra II | 29400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.395 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-01 |  | 2019-06-24 | 2020-11-14 | 2019-08-30 | 2021-08-30 |  |  | 2022-07-22
2022 | 2022-07-22 | EOL.CV.RN.035159-8.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra II | 29400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.395 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-01 |  | 2019-06-24 | 2020-11-14 | 2019-08-30 | 2021-08-30 |  |  | 2022-07-22
2022 | 2022-07-22 | EOL.CV.RN.035159-8.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra II | 29400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.395 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-01 |  | 2019-06-24 | 2020-11-14 | 2019-08-30 | 2021-08-30 |  |  | 2022-07-22
2022 | 2022-07-22 | EOL.CV.RN.035159-8.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra II | 29400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.395 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-01 |  | 2019-06-24 | 2020-11-14 | 2019-08-30 | 2021-08-30 |  |  | 2022-07-22
2022 | 2022-07-22 | EOL.CV.RN.035159-8.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra II | 29400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.395 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-01 |  | 2019-06-24 | 2020-11-14 | 2019-08-30 | 2021-08-30 |  |  | 2022-07-22
2022 | 2022-07-22 | EOL.CV.RN.035159-8.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra II | 29400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.395 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-01 |  | 2019-06-24 | 2020-11-14 | 2019-08-30 | 2021-08-30 |  |  | 2022-07-22
2022 | 2022-07-22 | EOL.CV.RN.035159-8.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra II | 29400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.395 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-01 |  | 2019-06-24 | 2020-11-14 | 2019-08-30 | 2021-08-30 |  |  | 2022-07-22
2022 | 2022-07-22 | EOL.CV.RN.035166-0.01 | EOL | Eólica | RN | Angicos II | 29400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.464 de 17/12/2019 | Subestação SE Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-01 |  | 2019-10-18 | 2021-10-17 | 2019-12-17 | 2023-11-07 |  |  | 2022-07-22
2022 | 2022-07-22 | EOL.CV.RN.035166-0.01 | EOL | Eólica | RN | Angicos II | 29400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.464 de 17/12/2019 | Subestação SE Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-01 |  | 2019-10-18 | 2021-10-17 | 2019-12-17 | 2023-11-07 |  |  | 2022-07-22
2022 | 2022-07-22 | EOL.CV.RN.035166-0.01 | EOL | Eólica | RN | Angicos II | 29400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.464 de 17/12/2019 | Subestação SE Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-01 |  | 2019-10-18 | 2021-10-17 | 2019-12-17 | 2023-11-07 |  |  | 2022-07-22
2022 | 2022-07-22 | EOL.CV.RN.035166-0.01 | EOL | Eólica | RN | Angicos II | 29400 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.464 de 17/12/2019 | Subestação SE Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-01 |  | 2019-10-18 | 2021-10-17 | 2019-12-17 | 2023-11-07 |  |  | 2022-07-22
2022 | 2022-07-22 | EOL.CV.RN.035166-0.01 | EOL | Eólica | RN | Angicos II | 29400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.464 de 17/12/2019 | Subestação SE Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-01 |  | 2019-10-18 | 2021-10-17 | 2019-12-17 | 2023-11-07 |  |  | 2022-07-22
2022 | 2022-07-22 | EOL.CV.RN.035166-0.01 | EOL | Eólica | RN | Angicos II | 29400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.464 de 17/12/2019 | Subestação SE Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-01 |  | 2019-10-18 | 2021-10-17 | 2019-12-17 | 2023-11-07 |  |  | 2022-07-22
2022 | 2022-07-22 | EOL.CV.RN.035166-0.01 | EOL | Eólica | RN | Angicos II | 29400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.464 de 17/12/2019 | Subestação SE Açu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-02 |  |  |  | 2020-05-04 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-01 |  | 2019-10-18 | 2021-10-17 | 2019-12-17 | 2023-11-07 |  |  | 2022-07-22
2022 | 2022-07-23 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde III | 58800 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 101 de 04/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-07-23
2022 | 2022-07-23 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde III | 58800 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 101 de 04/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-07-23
2022 | 2022-07-23 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde III | 58800 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 101 de 04/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-07-23
2022 | 2022-07-23 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde III | 58800 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 101 de 04/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-07-23
2022 | 2022-07-23 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde III | 58800 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 101 de 04/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-07-23
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041904-4.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves I | 16750 | 1 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.012 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041904-4.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves I | 16750 | 2 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.012 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041904-4.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves I | 16750 | 3 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.012 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041904-4.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves I | 16750 | 4 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.012 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041904-4.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves I | 16750 | 5 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.012 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041905-2.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves II | 36850 | 1 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.013 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041905-2.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves II | 36850 | 2 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.013 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041905-2.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves II | 36850 | 3 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.013 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041905-2.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves II | 36850 | 4 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.013 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041905-2.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves II | 36850 | 5 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.013 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041905-2.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves II | 36850 | 6 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.013 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041905-2.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves II | 36850 | 7 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.013 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041905-2.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves II | 36850 | 8 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.013 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041905-2.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves II | 36850 | 9 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.013 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041905-2.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves II | 36850 | 10 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.013 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041905-2.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves II | 36850 | 11 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.013 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041906-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves III | 36850 | 1 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.014 de 30/07/2019 | Subestação SE Ribeiro Gonçalves - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041906-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves III | 36850 | 2 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.014 de 30/07/2019 | Subestação SE Ribeiro Gonçalves - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041906-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves III | 36850 | 3 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.014 de 30/07/2019 | Subestação SE Ribeiro Gonçalves - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041906-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves III | 36850 | 4 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.014 de 30/07/2019 | Subestação SE Ribeiro Gonçalves - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041906-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves III | 36850 | 5 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.014 de 30/07/2019 | Subestação SE Ribeiro Gonçalves - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041906-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves III | 36850 | 6 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.014 de 30/07/2019 | Subestação SE Ribeiro Gonçalves - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041906-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves III | 36850 | 7 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.014 de 30/07/2019 | Subestação SE Ribeiro Gonçalves - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041906-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves III | 36850 | 8 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.014 de 30/07/2019 | Subestação SE Ribeiro Gonçalves - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041906-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves III | 36850 | 9 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.014 de 30/07/2019 | Subestação SE Ribeiro Gonçalves - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041906-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves III | 36850 | 10 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.014 de 30/07/2019 | Subestação SE Ribeiro Gonçalves - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041906-0.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves III | 36850 | 11 | 3350 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.014 de 30/07/2019 | Subestação SE Ribeiro Gonçalves - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-30 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041907-9.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves IV | 20100 | 1 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.015 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-08-01 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041907-9.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves IV | 20100 | 2 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.015 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-08-01 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041907-9.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves IV | 20100 | 3 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.015 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-08-01 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041907-9.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves IV | 20100 | 4 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.015 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-08-01 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041907-9.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves IV | 20100 | 5 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.015 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-08-01 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-30 | UFV.RS.PI.041907-9.01 | UFV | Solar | PI | Ribeiro Gonçalves IV | 20100 | 6 | 3350 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.015 de 30/07/2019 | Subestação Ribeiro Gonçalves - 230kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-08-01 |  | 2018-06-05 | 2020-06-05 | 2019-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2022-07-30
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-07-31 | UFV.RS.MG.040863-8.01 | UFV | Solar | MG | Janaúba 7 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.471 de 17/12/2019 | Subestação SE Janaúba 3 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-08-01 | 2024-03-28 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 2022-07-31
2022 | 2022-08-01 | EOL.CV.BA.037004-5.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité D | 27500 | 1 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 199 de 28/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-01 |  | 2023-12-31 |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-15 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2016-07-30 | 2021-07-30 | 2018-08-11 | 2023-08-11 |  |  | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | EOL.CV.BA.037004-5.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité D | 27500 | 2 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 199 de 28/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-01 |  | 2023-12-31 |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-15 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2016-07-30 | 2021-07-30 | 2018-08-11 | 2023-08-11 |  |  | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | EOL.CV.BA.037004-5.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité D | 27500 | 3 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 199 de 28/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-01 |  | 2023-12-31 |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-15 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2016-07-30 | 2021-07-30 | 2018-08-11 | 2023-08-11 |  |  | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | EOL.CV.BA.037004-5.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité D | 27500 | 4 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 199 de 28/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-01 |  | 2023-12-31 |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-15 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2016-07-30 | 2021-07-30 | 2018-08-11 | 2023-08-11 |  |  | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | EOL.CV.BA.037004-5.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité D | 27500 | 5 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 199 de 28/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-01 |  | 2023-12-31 |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-15 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2016-07-30 | 2021-07-30 | 2018-08-11 | 2023-08-11 |  |  | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | EOL.CV.BA.037004-5.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité D | 27500 | 6 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 199 de 28/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-01 |  | 2023-12-31 |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-15 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2016-07-30 | 2021-07-30 | 2018-08-11 | 2023-08-11 |  |  | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | EOL.CV.BA.037004-5.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité D | 27500 | 7 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 199 de 28/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-01 |  | 2023-12-31 |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-15 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2016-07-30 | 2021-07-30 | 2018-08-11 | 2023-08-11 |  |  | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | EOL.CV.BA.037004-5.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité D | 27500 | 8 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 199 de 28/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-01 |  | 2023-12-31 |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-15 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2016-07-30 | 2021-07-30 | 2018-08-11 | 2023-08-11 |  |  | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | EOL.CV.BA.037004-5.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité D | 27500 | 9 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 199 de 28/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-01 |  | 2023-12-31 |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-15 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2016-07-30 | 2021-07-30 | 2018-08-11 | 2023-08-11 |  |  | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | EOL.CV.BA.037004-5.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité D | 27500 | 10 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 199 de 28/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-01 |  | 2023-12-31 |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-15 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2016-07-30 | 2021-07-30 | 2018-08-11 | 2023-08-11 |  |  | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | EOL.CV.BA.037004-5.01 | EOL | Eólica | BA | Caetité D | 27500 | 11 | 2500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 199 de 28/04/2020 | Subestação Igaporã III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-08-01 |  | 2023-12-31 |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-15 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2016-07-30 | 2021-07-30 | 2018-08-11 | 2023-08-11 |  |  | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | PCH.PH.PR.035443-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Foz do Santana | 25000 | 2 | 8333.1 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.764 de 16/04/2019 | Subestação PCH Bela Vista - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-04-15 |  | 2021-11-01 |  | 2022-07-01 |  | 2022-08-01 |  | 2014-06-30 | 2016-06-30 |  |  |  |  | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | PCH.PH.SC.029716-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Nova Trento | 4680 | 1 | 2340 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação da viabilidade econômica do projeto | Resolução ANEEL Nº 1.423 de 17/06/2008 | Subestação SE Brusque Rio Branco - 23 kV - 23kV | Sistema Interligado Nacional | 2012-02-20 |  | 2013-05-01 |  | 2013-01-01 |  | 2013-10-01 |  |  |  | 2014-02-01 |  | 2014-02-20 | [7 empty] | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | PCH.PH.SC.029716-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Nova Trento | 4680 | 2 | 2340 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação da viabilidade econômica do projeto | Resolução ANEEL Nº 1.423 de 17/06/2008 | Subestação SE Brusque Rio Branco - 23 kV - 23kV | Sistema Interligado Nacional | 2012-02-20 |  | 2013-05-01 |  | 2013-01-01 |  | 2013-10-01 |  |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-02-20 | [7 empty] | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | UTE.AI.AM.030414-0.01 | UTE | Biomassa | AM | BBF Tefé | 9800 | 1 | 9800 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 2.629 de 30/11/2010 | Seccionamento Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados |  | 2018-11-30 | [10 empty] | 2012-12-15 |  | 2010-03-11 | 2011-03-11 |  | 2019-09-04 |  |  | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | UTE.AI.AM.030612-6.01 | UTE | Biomassa | AM | BBF Benjamin Constant | 9800 | 1 | 9800 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 3.022 de 26/07/2011 | Subestação Distribuidora Local - Sistemas Isolados - 13,8kV | Sistemas Isolados | [12 empty] | 2014-07-26 |  | 2010-03-11 | 2011-03-11 |  | 2020-01-25 |  |  | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | UTE.AI.BA.043196-6.01 | UTE | Biomassa | BA | Sérgio Paranhos | 22500 | 1 | 15000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.214 de 24/09/2019 | Subestação SE Ibotirama - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-01 |  |  |  | 2019-12-01 |  |  |  | 2019-10-01 |  | 2020-07-15 |  | 2020-08-01 | [7 empty] | 2022-08-01
2022 | 2022-08-01 | UTE.AI.BA.043196-6.01 | UTE | Biomassa | BA | Sérgio Paranhos | 22500 | 2 | 7500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.214 de 24/09/2019 | Subestação SE Ibotirama - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-09-01 |  |  |  | 2019-12-01 |  |  |  | 2019-10-01 |  | 2020-07-15 |  | 2020-08-01 | [7 empty] | 2022-08-01
2022 | 2022-08-06 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde III | 58800 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 101 de 04/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-06
2022 | 2022-08-06 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde III | 58800 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 101 de 04/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-06
2022 | 2022-08-06 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde III | 58800 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 101 de 04/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-06
2022 | 2022-08-06 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde III | 58800 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 101 de 04/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-06
2022 | 2022-08-06 | EOL.CV.RN.033881-8.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde III | 58800 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 101 de 04/02/2019 | Subestação João Câmara III - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-06
2022 | 2022-08-07 | EOL.CV.RN.040585-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde VI | 46200 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.462 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-25 |  |  | 2022-08-07
2022 | 2022-08-07 | EOL.CV.RN.040585-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde VI | 46200 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.462 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-25 |  |  | 2022-08-07
2022 | 2022-08-07 | EOL.CV.RN.040585-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde VI | 46200 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.462 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-25 |  |  | 2022-08-07
2022 | 2022-08-07 | EOL.CV.RN.040585-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde VI | 46200 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.462 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-25 |  |  | 2022-08-07
2022 | 2022-08-07 | EOL.CV.RN.040585-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde VI | 46200 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.462 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-25 |  |  | 2022-08-07
2022 | 2022-08-07 | EOL.CV.RN.040585-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde VI | 46200 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.462 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-25 |  |  | 2022-08-07
2022 | 2022-08-07 | EOL.CV.RN.040585-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde VI | 46200 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.462 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-25 |  |  | 2022-08-07
2022 | 2022-08-07 | EOL.CV.RN.040585-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde VI | 46200 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.462 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-25 |  |  | 2022-08-07
2022 | 2022-08-07 | EOL.CV.RN.040585-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde VI | 46200 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.462 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-25 |  |  | 2022-08-07
2022 | 2022-08-07 | EOL.CV.RN.040585-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde VI | 46200 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.462 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-25 |  |  | 2022-08-07
2022 | 2022-08-07 | EOL.CV.RN.040585-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde VI | 46200 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.462 de 17/12/2019 | Subestação SE Monte Verde - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-10-07 |  | 2023-03-03 |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-12-04 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-25 |  |  | 2022-08-07
2022 | 2022-08-10 | PCH.PH.RS.031016-6.01 | PCH | Hídrica | RS | Bela Vista | 5500 | 1 | 2790 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 3.848 de 14/01/2013 | Subestação Vacaria - 23kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-25 |  | 2014-08-20 |  | 2015-03-15 |  | 2015-03-20 |  | 2014-10-25 |  | 2015-04-20 |  | 2015-05-20 | [7 empty] | 2022-08-10
2022 | 2022-08-10 | PCH.PH.RS.031016-6.01 | PCH | Hídrica | RS | Bela Vista | 5500 | 2 | 2790 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 3.848 de 14/01/2013 | Subestação Vacaria - 23kV | Sistema Interligado Nacional | 2014-02-25 |  | 2014-08-20 |  | 2015-03-15 |  | 2015-03-20 |  | 2014-10-25 |  | 2015-04-20 |  | 2015-05-20 | [7 empty] | 2022-08-10
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 1 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 2 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 3 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 4 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 5 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 6 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 7 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 8 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 9 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 10 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 11 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 12 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 13 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 14 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 15 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 16 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 17 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 18 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 19 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 20 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 21 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 22 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 23 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 24 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 25 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 26 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 27 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 28 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 29 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 30 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 31 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 32 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035645-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IV | 36300 | 33 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.855 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 1 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 2 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 3 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 4 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 5 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 6 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 7 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 8 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 9 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 10 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 11 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 12 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 13 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 14 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 15 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 16 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 17 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 18 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 19 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 20 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 21 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 22 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 23 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 24 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 25 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 26 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 27 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 28 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 29 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 30 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 31 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035672-7.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VI | 35200 | 32 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.857 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 1 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 2 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 3 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 4 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 5 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 6 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 7 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 8 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 9 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 10 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 11 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 12 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 13 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 14 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 15 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 16 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 17 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 18 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 19 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 20 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 21 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 22 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 23 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 24 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 25 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 26 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 27 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 28 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 29 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 30 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 31 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 32 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035675-1.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar IX | 36300 | 33 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.860 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 1 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 2 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 3 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 4 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 5 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 6 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 7 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 8 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 9 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 10 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 11 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 12 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 13 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 14 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 15 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 16 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 17 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 18 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 19 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 20 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 21 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 22 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 23 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 24 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 25 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 26 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 27 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 28 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 29 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 30 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 31 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 32 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035676-0.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VII | 36300 | 33 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.858 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 1 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 2 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 3 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 4 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 5 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 6 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 7 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 8 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 9 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 10 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 11 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 12 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 13 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 14 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 15 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 16 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 17 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 18 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 19 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 20 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 21 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 22 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 23 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 24 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 25 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 26 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 27 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 28 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 29 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 30 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 31 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 32 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035679-4.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar VIII | 36300 | 33 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.859 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 1 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 2 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 3 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 4 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 5 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 6 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 7 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 8 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 9 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 10 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 11 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 12 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 13 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 14 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 15 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 16 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 17 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 18 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 19 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 20 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 21 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 22 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 23 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 24 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 25 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 26 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 27 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 28 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 29 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 30 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 31 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 32 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-15 | UFV.RS.CE.035680-8.01 | UFV | Solar | CE | Bom Lugar V | 36300 | 33 | 1100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.856 de 26/05/2020 | Subestação icó - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-02 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | 2017-08-18 | 2018-04-29 |  |  |  |  | 2022-08-15
2022 | 2022-08-20 | EOL.CV.RN.038035-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde IV | 46200 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 04/02/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-12-15 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-20
2022 | 2022-08-20 | EOL.CV.RN.038035-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde IV | 46200 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 04/02/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-12-15 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-20
2022 | 2022-08-20 | EOL.CV.RN.038035-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde IV | 46200 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 04/02/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-12-15 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-20
2022 | 2022-08-20 | EOL.CV.RN.038035-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde IV | 46200 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 04/02/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-12-15 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-20
2022 | 2022-08-20 | EOL.CV.RN.038035-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde IV | 46200 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 04/02/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-12-15 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-20
2022 | 2022-08-20 | EOL.CV.RN.038035-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde IV | 46200 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 04/02/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-12-15 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-20
2022 | 2022-08-20 | EOL.CV.RN.038035-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde IV | 46200 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 04/02/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-12-15 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-20
2022 | 2022-08-20 | EOL.CV.RN.038035-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde IV | 46200 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 04/02/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-12-15 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-20
2022 | 2022-08-20 | EOL.CV.RN.038035-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde IV | 46200 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 04/02/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-12-15 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-20
2022 | 2022-08-20 | EOL.CV.RN.038035-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde IV | 46200 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 04/02/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-12-15 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-20
2022 | 2022-08-20 | EOL.CV.RN.038035-0.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde IV | 46200 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 103 de 04/02/2019 | Seccionamento Açu III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-12-15 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-08-03 | 2024-08-03 |  |  | 2022-08-20
2022 | 2022-09-01 | PCH.PH.PR.035443-0.01 | PCH | Hídrica | PR | Foz do Santana | 25000 | 3 | 8333.1 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.764 de 16/04/2019 | Subestação PCH Bela Vista - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-10-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-04-15 |  | 2021-11-01 |  | 2022-08-01 |  | 2022-09-01 |  | 2014-06-30 | 2016-06-30 |  |  |  |  | 2022-09-01
2022 | 2022-09-03 | EOL.CV.RN.040584-1.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde V | 33600 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 04/02/2019 | Subestação Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-21 |  |  | 2022-09-03
2022 | 2022-09-03 | EOL.CV.RN.040584-1.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde V | 33600 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 04/02/2019 | Subestação Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-21 |  |  | 2022-09-03
2022 | 2022-09-03 | EOL.CV.RN.040584-1.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde V | 33600 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 04/02/2019 | Subestação Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-21 |  |  | 2022-09-03
2022 | 2022-09-03 | EOL.CV.RN.040584-1.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde V | 33600 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 04/02/2019 | Subestação Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-21 |  |  | 2022-09-03
2022 | 2022-09-06 | CGH.PH.SC.037419-9.01 | CGH | Hídrica | SC | Garcia de Angelina | 2000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 112 de 18/03/2020 | Subestação Angelina Usina Garcia - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-02 |  | 2021-12-28 |  | 2022-07-05 |  | 2022-02-28 |  | 2022-04-05 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-06 |  | 2020-03-02 | 2022-09-12 |  |  |  |  | 2022-09-06
2022 | 2022-09-06 | CGH.PH.SC.037419-9.01 | CGH | Hídrica | SC | Garcia de Angelina | 2000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 112 de 18/03/2020 | Subestação Angelina Usina Garcia - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-06-02 |  | 2021-12-28 |  | 2022-07-05 |  | 2022-02-28 |  | 2022-04-05 |  | 2022-08-23 |  | 2022-09-06 |  | 2020-03-02 | 2022-09-12 |  |  |  |  | 2022-09-06
2022 | 2022-09-10 | EOL.CV.RN.040584-1.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde V | 33600 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 04/02/2019 | Subestação Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-21 |  |  | 2022-09-10
2022 | 2022-09-10 | EOL.CV.RN.040584-1.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde V | 33600 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 04/02/2019 | Subestação Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-21 |  |  | 2022-09-10
2022 | 2022-09-10 | EOL.CV.RN.040584-1.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde V | 33600 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 04/02/2019 | Subestação Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-21 |  |  | 2022-09-10
2022 | 2022-09-10 | EOL.CV.RN.040584-1.01 | EOL | Eólica | RN | Monte Verde V | 33600 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 104 de 04/02/2019 | Subestação Açú III - João Câmara III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2023-06-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-01 |  | 2019-03-27 | 2019-09-21 | 2020-07-21 | 2024-07-21 |  |  | 2022-09-10
2022 | 2022-09-16 | UTE.AI.SP.040784-4.01 | UTE | Biomassa | SP | Viralcool Castilho 2 | 25000 | 1 | 25000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação da viabilidade econômica do projeto | Resolução ANEEL Nº 7.992 de 16/07/2019 | Subestação SE Dracena - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-08-01 |  |  |  | 2019-10-01 |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2022-06-16 |  | 2022-07-16 |  | 2019-02-22 | 2021-02-22 | 2020-03-29 | 2022-03-29 |  |  | 2022-09-16
2022 | 2022-09-27 | EOL.CV.RN.035161-0.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra IV | 16800 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.397 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-03 |  | 2021-06-07 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-10-28 |  | 2021-11-01 |  | 2019-08-16 | 2020-11-13 | 2019-12-05 | 2023-10-29 |  |  | 2022-09-27
2022 | 2022-09-27 | EOL.CV.RN.035161-0.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra IV | 16800 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.397 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-03 |  | 2021-06-07 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-10-28 |  | 2021-11-01 |  | 2019-08-16 | 2020-11-13 | 2019-12-05 | 2023-10-29 |  |  | 2022-09-27
2022 | 2022-09-27 | EOL.CV.RN.035161-0.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra IV | 16800 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.397 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-03 |  | 2021-06-07 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-10-28 |  | 2021-11-01 |  | 2019-08-16 | 2020-11-13 | 2019-12-05 | 2023-10-29 |  |  | 2022-09-27
2022 | 2022-09-27 | EOL.CV.RN.035161-0.01 | EOL | Eólica | RN | Afonso Bezerra IV | 16800 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.397 de 03/12/2019 | Subestação Açu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-03 |  | 2021-06-07 |  | 2021-09-02 |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-10-28 |  | 2021-11-01 |  | 2019-08-16 | 2020-11-13 | 2019-12-05 | 2023-10-29 |  |  | 2022-09-27
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042991-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 1 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.830 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042992-9.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 2 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.831 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042993-7.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 3 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.832 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042994-5.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 4 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.833 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042995-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 5 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.834 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042996-1.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 6 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.835 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042997-0.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 7 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.836 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042998-8.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 8 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.337 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.042999-6.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 9 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.338 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 1 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 2 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 3 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 4 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 5 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 6 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 7 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 8 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 9 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 10 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 11 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 12 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 13 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 14 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 15 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 16 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 17 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 18 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 19 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 20 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 21 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 22 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 23 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 24 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 25 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 26 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 27 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 28 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 29 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 30 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 31 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 32 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UFV.RS.MG.043001-3.01 | UFV | Solar | MG | Hélio Valgas 10 | 50000 | 33 | 1515.15 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.839 de 19/05/2020 | Seccionamento Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 - 345kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  | 2020-06-18 |  | 2022-01-01 |  | 2019-09-29 | 2024-09-26 | 2020-07-29 | 2030-07-29 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UTE.FL.GO.038348-1.01 | UTE | Biomassa | GO | Caramuru Ipameri | 10200 | 1 | 10200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 6.954 de 17/04/2018 | Seccionamento CELG D - LDAT Ipameri - Catalão - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2021-04-23 |  | 2019-12-20 | 2020-12-20 |  |  |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UTE.FL.MG.040854-9.01 | UTE | Biomassa | MG | LD Celulose | 202700 | 1 | 68700 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.995 de 30/06/2020 | Subestação Araguari 3 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2020-07-15 | [10 empty] | 2023-07-02 |  | 2019-06-25 | 2024-06-24 | 2019-09-24 | 2025-09-23 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-01 | UTE.FL.MG.040854-9.01 | UTE | Biomassa | MG | LD Celulose | 202700 | 2 | 134000 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.995 de 30/06/2020 | Subestação Araguari 3 - 138kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2020-07-15 | [10 empty] | 2023-07-02 |  | 2019-06-25 | 2024-06-24 | 2019-09-24 | 2025-09-23 |  |  | 2022-10-01
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 1 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 2 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 3 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 4 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 5 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 6 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 7 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 8 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 9 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 10 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 11 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 12 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 13 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 14 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 15 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 16 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 17 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 18 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 19 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-07 | UFV.RS.PB.043210-5.01 | UFV | Solar | PB | Rio do Peixe I | 32740 | 20 | 1637 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.231 de 01/10/2019 | Subestação Cajazeiras - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-07 |  | 2019-05-16 | 2021-05-15 | 2019-10-31 | 2021-04-23 |  |  | 2022-10-07
2022 | 2022-10-10 | UTE.AI.SP.027917-0.01 | UTE | Biomassa | SP | Bela Vista | 75000 | 1 | 25000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 1.400 de 10/06/2008 | Subestação Morro Agudo - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-17 |  |  |  | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-04-10 |  | 2022-10-03 |  | 2022-10-10 | [7 empty] | 2022-10-10
2022 | 2022-10-10 | UTE.AI.SP.027917-0.01 | UTE | Biomassa | SP | Bela Vista | 75000 | 2 | 50000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 1.400 de 10/06/2008 | Subestação Morro Agudo - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-08-17 |  |  |  | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-04-10 |  | 2022-10-03 |  | 2022-10-10 | [7 empty] | 2022-10-10
2022 | 2022-10-15 | PCH.PH.MT.033916-4.01 | PCH | Hídrica | MT | Mantovilis | 5200 | 1 | 2600 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 94 de 13/03/2017 | Subestação Rondonópolis - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-03-31 | 2020-07-01 | 2018-10-01 |  | 2019-05-01 |  | 2019-08-15 |  | 2018-11-01 |  | 2019-09-01 |  | 2019-11-01 |  | 2013-10-29 | 2018-10-28 | 2019-12-03 | 2024-10-09 |  |  | 2022-10-15
2022 | 2022-10-15 | PCH.PH.MT.033916-4.01 | PCH | Hídrica | MT | Mantovilis | 5200 | 2 | 2600 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 94 de 13/03/2017 | Subestação Rondonópolis - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-03-31 | 2020-07-01 | 2018-10-01 |  | 2019-05-01 |  | 2019-08-15 |  | 2018-11-01 |  | 2019-11-01 |  | 2020-01-01 |  | 2013-10-29 | 2018-10-28 | 2019-12-03 | 2024-10-09 |  |  | 2022-10-15
2022 | 2022-10-15 | PCH.PH.RS.033830-3.01 | PCH | Hídrica | RS | Touros IV | 5750 | 1 | 2875 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.325 de 07/07/2015 | Subestação Lajeado Grande - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-25 |  | 2016-06-13 |  | 2016-11-10 |  | 2017-03-23 |  | 2013-10-12 |  | 2017-02-13 |  | 2017-04-28 |  | 2008-12-30 | 2014-12-30 |  |  |  |  | 2022-10-15
2022 | 2022-10-15 | PCH.PH.RS.033830-3.01 | PCH | Hídrica | RS | Touros IV | 5750 | 2 | 2875 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 5.325 de 07/07/2015 | Subestação Lajeado Grande - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2016-01-25 |  | 2016-06-13 |  | 2016-11-10 |  | 2017-03-23 |  | 2013-10-12 |  | 2017-02-13 |  | 2017-04-28 |  | 2008-12-30 | 2014-12-30 |  |  |  |  | 2022-10-15
2022 | 2022-10-15 | PCH.PH.SC.033762-5.01 | PCH | Hídrica | SC | São Carlos | 15200.1 | 1 | 4600 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 222 de 06/06/2018 | Seccionamento Seccionamento da LT Herval do Oeste-Perdigão Capinzal - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 2020-11-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-09-15 |  | 2021-10-15 |  | 2017-07-25 | 2020-07-25 | 2019-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-10-15
2022 | 2022-10-15 | PCH.PH.SC.033762-5.01 | PCH | Hídrica | SC | São Carlos | 15200.1 | 2 | 4600 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 222 de 06/06/2018 | Seccionamento Seccionamento da LT Herval do Oeste-Perdigão Capinzal - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 2020-11-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-10-15 |  | 2021-11-15 |  | 2017-07-25 | 2020-07-25 | 2019-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-10-15
2022 | 2022-10-15 | PCH.PH.SC.033762-5.01 | PCH | Hídrica | SC | São Carlos | 15200.1 | 3 | 4600 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 222 de 06/06/2018 | Seccionamento Seccionamento da LT Herval do Oeste-Perdigão Capinzal - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 2020-11-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-11-15 |  | 2021-12-15 |  | 2017-07-25 | 2020-07-25 | 2019-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-10-15
2022 | 2022-10-15 | PCH.PH.SC.033762-5.01 | PCH | Hídrica | SC | São Carlos | 15200.1 | 4 | 1400 | Alta | Atrasado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 222 de 06/06/2018 | Seccionamento Seccionamento da LT Herval do Oeste-Perdigão Capinzal - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 2020-11-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-11-15 |  | 2021-12-15 |  | 2017-07-25 | 2020-07-25 | 2019-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 2022-10-15
2022 | 2022-10-28 | EOL.CV.PI.038103-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 01 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.032 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-09-28 |  | 2022-01-26 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-25 |  | 2022-10-28 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-10-28
2022 | 2022-10-28 | EOL.CV.PI.038103-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 01 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.032 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-09-28 |  | 2022-01-26 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-25 |  | 2022-10-28 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-10-28
2022 | 2022-10-28 | EOL.CV.PI.038103-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 01 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.032 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-09-28 |  | 2022-01-26 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-25 |  | 2022-10-28 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-10-28
2022 | 2022-10-28 | EOL.CV.PI.038103-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 01 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.032 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-09-28 |  | 2022-01-26 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-25 |  | 2022-10-28 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-10-28
2022 | 2022-10-28 | EOL.CV.PI.038103-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 01 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.032 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-09-28 |  | 2022-01-26 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-25 |  | 2022-10-28 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-10-28
2022 | 2022-10-28 | EOL.CV.PI.038103-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 01 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.032 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-09-28 |  | 2022-01-26 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-25 |  | 2022-10-28 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-10-28
2022 | 2022-10-28 | EOL.CV.PI.038103-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 01 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.032 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-09-28 |  | 2022-01-26 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-25 |  | 2022-10-28 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-10-28
2022 | 2022-10-28 | EOL.CV.PI.038103-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 01 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.032 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-09-28 |  | 2022-01-26 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-25 |  | 2022-10-28 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-10-28
2022 | 2022-10-28 | EOL.CV.PI.038103-9.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 01 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.032 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-09-28 |  | 2022-01-26 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-25 |  | 2022-10-28 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-10-28
2022 | 2022-10-29 | UTE.AI.MT.035588-7.01 | UTE | Biomassa | MT | Novo Milênio | 12000 | 1 | 12000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.282 de 22/10/2019 | Subestação Cáceres - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-07-29 |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | 2020-04-26 |  |  |  | 2022-10-22 | [7 empty] | 2022-10-29
2022 | 2022-10-29 | UTE.RU.SP.035080-0.01 | UTE | Biomassa | SP | Tecipar | 5704 | 4 | 1426 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.283 de 22/10/2019 | Seccionamento SE ETD-Bom Jesus e ETD - Parnaíba - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-10-22 | [7 empty] | 2022-10-29
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037390-7.01 | UFV | Solar | MG | AC V | 40000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução DCAE Nº 8.031 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037403-2.01 | UFV | Solar | MG | AC III | 34000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.029 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037404-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IV | 40000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.030 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037405-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VI | 38000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.032 de 06/08/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037548-9.01 | UFV | Solar | MG | AC VII | 40000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.611 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037549-7.01 | UFV | Solar | MG | AC VIII | 40000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.612 de 19/02/2019 | Subestação Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-30 | UFV.RS.MG.037550-0.01 | UFV | Solar | MG | AC IX | 40000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.650 de 12/03/2019 | Subestação SE Jaíba - 230 kV - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-30 | [7 empty] | 2022-10-30
2022 | 2022-10-31 | PCH.PH.MT.034560-1.01 | PCH | Hídrica | MT | Foz do Cedro (Antiga A1E8) | 24000 | 1 | 12000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 447 de 04/12/2019 | Seccionamento Lucas do Rio Verde - Tapurah - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-08-28 |  | 2022-02-19 |  | 2022-06-19 |  | 2022-09-27 |  | 2022-01-10 |  | 2022-11-16 |  | 2022-12-01 |  | 2019-03-29 | 2023-03-29 | 2020-04-22 | 2025-04-21 |  |  | 2022-10-31
2022 | 2022-10-31 | PCH.PH.MT.034560-1.01 | PCH | Hídrica | MT | Foz do Cedro (Antiga A1E8) | 24000 | 2 | 12000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 447 de 04/12/2019 | Seccionamento Lucas do Rio Verde - Tapurah - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-08-28 |  | 2022-02-19 |  | 2022-06-19 |  | 2022-09-27 |  | 2022-01-10 |  | 2022-12-16 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-29 | 2023-03-29 | 2020-04-22 | 2025-04-21 |  |  | 2022-10-31
2022 | 2022-11-01 | EOL.CV.PI.038104-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 02 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.033 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-10-17 |  | 2022-02-21 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-01 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-01
2022 | 2022-11-01 | EOL.CV.PI.038104-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 02 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.033 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-10-17 |  | 2022-02-21 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-01 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-01
2022 | 2022-11-01 | EOL.CV.PI.038104-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 02 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.033 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-10-17 |  | 2022-02-21 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-01 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-01
2022 | 2022-11-01 | EOL.CV.PI.038104-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 02 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.033 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-10-17 |  | 2022-02-21 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-01 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-01
2022 | 2022-11-01 | EOL.CV.PI.038104-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 02 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.033 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-10-17 |  | 2022-02-21 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-01 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-01
2022 | 2022-11-01 | EOL.CV.PI.038104-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 02 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.033 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-10-17 |  | 2022-02-21 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-01 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-01
2022 | 2022-11-01 | EOL.CV.PI.038104-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 02 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.033 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-10-17 |  | 2022-02-21 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-01 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-01
2022 | 2022-11-01 | EOL.CV.PI.038104-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 02 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.033 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-10-17 |  | 2022-02-21 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-01 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-01
2022 | 2022-11-01 | EOL.CV.PI.038104-7.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 02 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.033 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-10-17 |  | 2022-02-21 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-01 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-01
2022 | 2022-11-01 | PCH.PH.RS.037469-5.01 | PCH | Hídrica | RS | Tio Hugo | 9800 | 1 | 4900 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.891 de 02/06/2020 | Seccionamento Santa Marta - Tapera 1 - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-09-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2017-09-04 | 2018-09-27 |  |  |  |  | 2022-11-01
2022 | 2022-11-06 | EOL.CV.PI.038106-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 04 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.034 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-05 |  | 2022-03-20 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-02 |  | 2022-11-06 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-06
2022 | 2022-11-06 | EOL.CV.PI.038106-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 04 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.034 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-05 |  | 2022-03-20 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-02 |  | 2022-11-06 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-06
2022 | 2022-11-06 | EOL.CV.PI.038106-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 04 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.034 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-05 |  | 2022-03-20 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-02 |  | 2022-11-06 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-06
2022 | 2022-11-06 | EOL.CV.PI.038106-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 04 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.034 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-05 |  | 2022-03-20 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-02 |  | 2022-11-06 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-06
2022 | 2022-11-06 | EOL.CV.PI.038106-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 04 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.034 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-05 |  | 2022-03-20 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-02 |  | 2022-11-06 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-06
2022 | 2022-11-06 | EOL.CV.PI.038106-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 04 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.034 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-05 |  | 2022-03-20 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-02 |  | 2022-11-06 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-06
2022 | 2022-11-06 | EOL.CV.PI.038106-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 04 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.034 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-05 |  | 2022-03-20 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-02 |  | 2022-11-06 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-06
2022 | 2022-11-06 | EOL.CV.PI.038106-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 04 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.034 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-05 |  | 2022-03-20 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-02 |  | 2022-11-06 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-06
2022 | 2022-11-06 | EOL.CV.PI.038106-3.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 04 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.034 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-05 |  | 2022-03-20 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-02 |  | 2022-11-06 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-06
2022 | 2022-11-09 | PCH.PH.SC.035496-1.01 | PCH | Hídrica | SC | Águas da Serra | 22500 | 1 | 7500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 437 de 28/11/2019 | Subestação Indaial - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-08-27 |  | 2021-09-14 |  | 2022-05-03 |  | 2022-09-27 |  | 2022-01-10 |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-09 |  | 2018-12-18 | 2022-12-18 |  |  |  |  | 2022-11-09
2022 | 2022-11-11 | EOL.CV.PI.040626-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 08 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.035 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-24 |  | 2021-04-16 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-06 |  | 2022-11-11 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-11
2022 | 2022-11-11 | EOL.CV.PI.040626-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 08 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.035 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-24 |  | 2021-04-16 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-06 |  | 2022-11-11 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-11
2022 | 2022-11-11 | EOL.CV.PI.040626-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 08 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.035 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-24 |  | 2021-04-16 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-06 |  | 2022-11-11 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-11
2022 | 2022-11-11 | EOL.CV.PI.040626-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 08 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.035 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-24 |  | 2021-04-16 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-06 |  | 2022-11-11 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-11
2022 | 2022-11-11 | EOL.CV.PI.040626-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 08 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.035 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-24 |  | 2021-04-16 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-06 |  | 2022-11-11 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-11
2022 | 2022-11-11 | EOL.CV.PI.040626-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 08 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.035 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-24 |  | 2021-04-16 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-06 |  | 2022-11-11 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-11
2022 | 2022-11-11 | EOL.CV.PI.040626-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 08 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.035 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-24 |  | 2021-04-16 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-06 |  | 2022-11-11 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-11
2022 | 2022-11-11 | EOL.CV.PI.040626-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 08 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.035 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-24 |  | 2021-04-16 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-06 |  | 2022-11-11 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-11
2022 | 2022-11-11 | EOL.CV.PI.040626-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 08 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.035 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-11-24 |  | 2021-04-16 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-06 |  | 2022-11-11 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-11
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 21 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 22 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 23 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 24 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 25 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 26 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 27 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 28 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 29 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043167-2.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 1 | 45000 | 30 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.334 de 05/11/2019 | Seccionamento Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 21 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 22 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 23 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 24 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 25 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 26 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 27 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 28 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 29 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-14 | UFV.RS.MG.043168-0.01 | UFV | Solar | MG | Solatio Varzea 2 | 45000 | 30 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Despacho ANEEL Nº 8.335 de 05/11/2019 | Seccionamento LT Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-14 |  | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2020-06-17 | 2030-06-17 | 2022-11-14
2022 | 2022-11-15 | EOL.CV.PI.040629-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 11 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.036 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-12-13 |  | 2022-05-12 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-10 |  | 2022-11-15 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-15
2022 | 2022-11-15 | EOL.CV.PI.040629-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 11 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.036 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-12-13 |  | 2022-05-12 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-10 |  | 2022-11-15 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-15
2022 | 2022-11-15 | EOL.CV.PI.040629-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 11 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.036 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-12-13 |  | 2022-05-12 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-10 |  | 2022-11-15 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-15
2022 | 2022-11-15 | EOL.CV.PI.040629-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 11 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.036 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-12-13 |  | 2022-05-12 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-10 |  | 2022-11-15 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-15
2022 | 2022-11-15 | EOL.CV.PI.040629-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 11 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.036 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-12-13 |  | 2022-05-12 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-10 |  | 2022-11-15 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-15
2022 | 2022-11-15 | EOL.CV.PI.040629-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 11 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.036 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-12-13 |  | 2022-05-12 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-10 |  | 2022-11-15 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-15
2022 | 2022-11-15 | EOL.CV.PI.040629-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 11 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.036 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-12-13 |  | 2022-05-12 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-10 |  | 2022-11-15 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-15
2022 | 2022-11-15 | EOL.CV.PI.040629-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 11 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.036 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-12-13 |  | 2022-05-12 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-10 |  | 2022-11-15 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-15
2022 | 2022-11-15 | EOL.CV.PI.040629-5.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 11 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.036 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2021-12-13 |  | 2022-05-12 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-10 |  | 2022-11-15 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-15
2022 | 2022-11-16 | EOL.CV.BA.032583-0.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano IX | 43400 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.824 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-04 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-10-17 |  | 2022-11-16 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-11-16
2022 | 2022-11-16 | EOL.CV.BA.032583-0.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano IX | 43400 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.824 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-04 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-10-17 |  | 2022-11-16 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-11-16
2022 | 2022-11-16 | EOL.CV.BA.036988-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XI | 37200 | 4 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.826 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-04 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-10-17 |  | 2022-11-16 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-11-16
2022 | 2022-11-16 | EOL.CV.BA.036988-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XI | 37200 | 5 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.826 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-04 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-10-17 |  | 2022-11-16 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-11-16
2022 | 2022-11-18 | EOL.CV.BA.038032-6.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas IV (Antiga Massaroca II) | 41580 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.658 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-05-31 |  | 2022-02-05 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-04-22 |  | 2022-05-28 |  | 2015-11-26 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2022-11-18
2022 | 2022-11-18 | EOL.CV.BA.038032-6.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas IV (Antiga Massaroca II) | 41580 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.658 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-05-31 |  | 2022-02-05 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-04-22 |  | 2022-05-28 |  | 2015-11-26 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2022-11-18
2022 | 2022-11-18 | EOL.CV.BA.038032-6.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas IV (Antiga Massaroca II) | 41580 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.658 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-05-31 |  | 2022-02-05 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-04-22 |  | 2022-05-28 |  | 2015-11-26 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2022-11-18
2022 | 2022-11-18 | EOL.CV.BA.038032-6.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas IV (Antiga Massaroca II) | 41580 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.658 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-05-31 |  | 2022-02-05 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-04-22 |  | 2022-05-28 |  | 2015-11-26 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2022-11-18
2022 | 2022-11-18 | EOL.CV.BA.038032-6.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas IV (Antiga Massaroca II) | 41580 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.658 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-05-31 |  | 2022-02-05 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-04-22 |  | 2022-05-28 |  | 2015-11-26 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2022-11-18
2022 | 2022-11-18 | EOL.CV.BA.038032-6.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas IV (Antiga Massaroca II) | 41580 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.658 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-05-31 |  | 2022-02-05 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-04-22 |  | 2022-05-28 |  | 2015-11-26 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2022-11-18
2022 | 2022-11-18 | EOL.CV.BA.038032-6.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas IV (Antiga Massaroca II) | 41580 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.658 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-05-31 |  | 2022-02-05 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-04-22 |  | 2022-05-28 |  | 2015-11-26 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2022-11-18
2022 | 2022-11-18 | EOL.CV.BA.038032-6.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas IV (Antiga Massaroca II) | 41580 | 8 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.658 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-05-31 |  | 2022-02-05 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-04-22 |  | 2022-05-28 |  | 2015-11-26 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2022-11-18
2022 | 2022-11-18 | EOL.CV.BA.038032-6.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas IV (Antiga Massaroca II) | 41580 | 9 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.658 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-05-31 |  | 2022-02-05 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-04-22 |  | 2022-05-28 |  | 2015-11-26 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2022-11-18
2022 | 2022-11-18 | EOL.CV.BA.038032-6.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas IV (Antiga Massaroca II) | 41580 | 10 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.658 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-05-31 |  | 2022-02-05 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-04-22 |  | 2022-05-28 |  | 2015-11-26 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2022-11-18
2022 | 2022-11-18 | EOL.CV.BA.038032-6.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas IV (Antiga Massaroca II) | 41580 | 11 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.658 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-05-31 |  | 2022-02-05 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-04-22 |  | 2022-05-28 |  | 2015-11-26 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2022-11-18
2022 | 2022-11-18 | EOL.CV.BA.038032-6.01 | EOL | Eólica | BA | Baraúnas IV (Antiga Massaroca II) | 41580 | 12 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.658 de 24/03/2020 | Subestação Sobradinho - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  | 2021-05-31 |  | 2022-02-05 |  |  |  | 2020-12-01 |  | 2022-04-22 |  | 2022-05-28 |  | 2015-11-26 | 2020-11-26 |  |  |  |  | 2022-11-18
2022 | 2022-11-18 | EOL.CV.RN.032540-6.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde II | 23000 | 1 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.893 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-18 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2022-11-18
2022 | 2022-11-23 | EOL.CV.BA.032583-0.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano IX | 43400 | 3 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.824 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-04 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-10-24 |  | 2022-11-23 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-11-23
2022 | 2022-11-23 | EOL.CV.BA.032583-0.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano IX | 43400 | 4 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.824 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-04 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-10-24 |  | 2022-11-23 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-11-23
2022 | 2022-11-23 | EOL.CV.BA.036988-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XI | 37200 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.826 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-04 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-10-24 |  | 2022-11-23 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-11-23
2022 | 2022-11-23 | EOL.CV.BA.036988-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XI | 37200 | 6 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.826 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-04 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-10-24 |  | 2022-11-23 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-11-23
2022 | 2022-11-23 | EOL.CV.PI.038110-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 16 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.037 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-04 |  | 2022-06-08 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-23 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-23
2022 | 2022-11-23 | EOL.CV.PI.038110-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 16 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.037 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-04 |  | 2022-06-08 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-23 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-23
2022 | 2022-11-23 | EOL.CV.PI.038110-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 16 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.037 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-04 |  | 2022-06-08 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-23 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-23
2022 | 2022-11-23 | EOL.CV.PI.038110-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 16 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.037 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-04 |  | 2022-06-08 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-23 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-23
2022 | 2022-11-23 | EOL.CV.PI.038110-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 16 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.037 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-04 |  | 2022-06-08 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-23 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-23
2022 | 2022-11-23 | EOL.CV.PI.038110-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 16 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.037 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-04 |  | 2022-06-08 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-23 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-23
2022 | 2022-11-23 | EOL.CV.PI.038110-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 16 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.037 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-04 |  | 2022-06-08 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-23 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-23
2022 | 2022-11-23 | EOL.CV.PI.038110-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 16 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.037 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-04 |  | 2022-06-08 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-23 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-23
2022 | 2022-11-23 | EOL.CV.PI.038110-1.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 16 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.037 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-04 |  | 2022-06-08 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-23 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-23
2022 | 2022-11-24 | EOL.CV.PI.038111-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 17 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.038 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-20 |  | 2022-07-05 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-19 |  | 2022-11-24 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-24
2022 | 2022-11-24 | EOL.CV.PI.038111-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 17 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.038 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-20 |  | 2022-07-05 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-19 |  | 2022-11-24 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-24
2022 | 2022-11-24 | EOL.CV.PI.038111-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 17 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.038 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-20 |  | 2022-07-05 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-19 |  | 2022-11-24 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-24
2022 | 2022-11-24 | EOL.CV.PI.038111-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 17 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.038 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-20 |  | 2022-07-05 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-19 |  | 2022-11-24 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-24
2022 | 2022-11-24 | EOL.CV.PI.038111-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 17 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.038 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-20 |  | 2022-07-05 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-19 |  | 2022-11-24 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-24
2022 | 2022-11-24 | EOL.CV.PI.038111-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 17 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.038 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-20 |  | 2022-07-05 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-19 |  | 2022-11-24 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-24
2022 | 2022-11-24 | EOL.CV.PI.038111-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 17 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.038 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-20 |  | 2022-07-05 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-19 |  | 2022-11-24 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-24
2022 | 2022-11-24 | EOL.CV.PI.038111-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 17 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.038 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-20 |  | 2022-07-05 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-19 |  | 2022-11-24 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-24
2022 | 2022-11-24 | EOL.CV.PI.038111-0.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 17 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.038 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-01-20 |  | 2022-07-05 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-19 |  | 2022-11-24 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-24
2022 | 2022-11-29 | EOL.CV.PI.038112-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 18 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.039 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-02-08 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-24 |  | 2022-11-29 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-29
2022 | 2022-11-29 | EOL.CV.PI.038112-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 18 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.039 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-02-08 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-24 |  | 2022-11-29 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-29
2022 | 2022-11-29 | EOL.CV.PI.038112-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 18 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.039 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-02-08 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-24 |  | 2022-11-29 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-29
2022 | 2022-11-29 | EOL.CV.PI.038112-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 18 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.039 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-02-08 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-24 |  | 2022-11-29 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-29
2022 | 2022-11-29 | EOL.CV.PI.038112-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 18 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.039 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-02-08 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-24 |  | 2022-11-29 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-29
2022 | 2022-11-29 | EOL.CV.PI.038112-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 18 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.039 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-02-08 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-24 |  | 2022-11-29 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-29
2022 | 2022-11-29 | EOL.CV.PI.038112-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 18 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.039 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-02-08 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-24 |  | 2022-11-29 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-29
2022 | 2022-11-29 | EOL.CV.PI.038112-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 18 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.039 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-02-08 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-24 |  | 2022-11-29 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-29
2022 | 2022-11-29 | EOL.CV.PI.038112-8.01 | EOL | Eólica | PI | Ventos de São Roque 18 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 9.039 de 07/07/2020 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-05-12 |  | 2022-02-08 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2021-08-17 |  | 2022-10-24 |  | 2022-11-29 |  | 2020-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2022-11-29
2022 | 2022-11-30 | EOL.CV.BA.032583-0.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano IX | 43400 | 5 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.824 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-04 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-10-31 |  | 2022-11-30 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-11-30
2022 | 2022-11-30 | EOL.CV.BA.032583-0.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano IX | 43400 | 6 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.824 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-04 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-10-31 |  | 2022-11-30 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-11-30
2022 | 2022-11-30 | EOL.CV.BA.036988-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XI | 37200 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.826 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-04 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-10-31 |  | 2022-11-30 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-11-30
2022 | 2022-11-30 | EOL.CV.BA.036988-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XI | 37200 | 3 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.826 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-04 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-10-31 |  | 2022-11-30 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-11-30
2022 | 2022-11-30 | PCH.PH.SC.035496-1.01 | PCH | Hídrica | SC | Águas da Serra | 22500 | 2 | 7500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 437 de 28/11/2019 | Subestação Indaial - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-08-27 |  | 2021-09-14 |  | 2022-05-03 |  | 2022-09-27 |  | 2022-01-10 |  | 2022-10-19 |  | 2022-11-30 |  | 2018-12-18 | 2022-12-18 |  |  |  |  | 2022-11-30
2022 | 2022-12-01 | PCH.PH.PR.034241-6.01 | PCH | Hídrica | PR | Cavernoso IV | 6000 | 1 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.737 de 07/04/2020 | Subestação Chaves Cavernoso II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2022-12-01
2022 | 2022-12-01 | PCH.PH.PR.034241-6.01 | PCH | Hídrica | PR | Cavernoso IV | 6000 | 2 | 3000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.737 de 07/04/2020 | Subestação Chaves Cavernoso II - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-02-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | 2019-07-25 | 2021-07-25 |  |  |  |  | 2022-12-01
2022 | 2022-12-01 | PCH.PH.RS.037469-5.01 | PCH | Hídrica | RS | Tio Hugo | 9800 | 2 | 4900 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.891 de 02/06/2020 | Seccionamento Santa Marta - Tapera 1 - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-04-01 |  | 2021-11-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-09-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | 2017-09-04 | 2018-09-27 |  |  |  |  | 2022-12-01
2022 | 2022-12-01 | PCH.PH.SC.031439-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Boa Vista | 5000 | 1 | 2500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 4.593 de 18/03/2014 | Subestação Lages Área Industrial - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-07-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-09-01 |  | 2017-03-01 |  | 2016-07-01 |  | 2017-04-01 |  | 2017-05-01 |  | 2010-06-10 | 2012-06-10 | 2019-11-29 | 2025-11-29 |  |  | 2022-12-01
2022 | 2022-12-01 | PCH.PH.SC.031439-0.01 | PCH | Hídrica | SC | Boa Vista | 5000 | 2 | 2500 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 4.593 de 18/03/2014 | Subestação Lages Área Industrial - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2015-07-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-09-01 |  | 2017-03-01 |  | 2016-07-01 |  | 2017-06-01 |  | 2017-07-01 |  | 2010-06-10 | 2012-06-10 | 2019-11-29 | 2025-11-29 |  |  | 2022-12-01
2022 | 2022-12-01 | UTE.GN.MA.035107-5.01 | UTE | Fóssil | MA | Oeste de Canoas 1 | 5542 | 1 | 160 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 478 de 27/09/2016 | Subestação SE Barreirinhas - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-02 |  |  |  | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-04-30 |  | 2020-11-01 |  | 2020-06-30 |  | 2015-11-25 | 2017-05-20 |  |  |  |  | 2022-12-01
2022 | 2022-12-01 | UTE.GN.MA.035107-5.01 | UTE | Fóssil | MA | Oeste de Canoas 1 | 5542 | 2 | 1794 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 478 de 27/09/2016 | Subestação SE Barreirinhas - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-02 |  |  |  | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-04-30 |  | 2020-11-01 |  | 2020-06-30 |  | 2015-11-25 | 2017-05-20 |  |  |  |  | 2022-12-01
2022 | 2022-12-01 | UTE.GN.MA.035107-5.01 | UTE | Fóssil | MA | Oeste de Canoas 1 | 5542 | 3 | 1794 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 478 de 27/09/2016 | Subestação SE Barreirinhas - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-02 |  |  |  | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-04-30 |  | 2020-11-01 |  | 2020-06-30 |  | 2015-11-25 | 2017-05-20 |  |  |  |  | 2022-12-01
2022 | 2022-12-01 | UTE.GN.MA.035107-5.01 | UTE | Fóssil | MA | Oeste de Canoas 1 | 5542 | 4 | 1794 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Portaria MME Nº 478 de 27/09/2016 | Subestação SE Barreirinhas - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-01-02 |  |  |  | 2020-06-30 |  |  |  | 2020-04-30 |  | 2020-11-01 |  | 2020-06-30 |  | 2015-11-25 | 2017-05-20 |  |  |  |  | 2022-12-01
2022 | 2022-12-06 | PCH.PH.PR.035146-6.01 | PCH | Hídrica | PR | São João II | 7000 | 1 | 2334 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Demandas Judiciais | Portaria MME Nº 479 de 27/09/2016 | Subestação SE Prudentópolis - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-07-30 |  | 2019-11-30 |  | 2020-04-30 |  | 2020-08-10 |  | 2019-11-01 |  | 2020-08-30 |  | 2020-09-30 |  | 2016-01-21 | 2018-01-21 |  | 2019-11-06 |  |  | 2022-12-06
2022 | 2022-12-06 | PCH.PH.PR.035146-6.01 | PCH | Hídrica | PR | São João II | 7000 | 2 | 2333 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Demandas Judiciais | Portaria MME Nº 479 de 27/09/2016 | Subestação SE Prudentópolis - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-07-30 |  | 2019-11-30 |  | 2020-04-30 |  | 2020-08-10 |  | 2019-11-01 |  | 2020-09-30 |  | 2020-10-30 |  | 2016-01-21 | 2018-01-21 |  | 2019-11-06 |  |  | 2022-12-06
2022 | 2022-12-06 | PCH.PH.PR.035146-6.01 | PCH | Hídrica | PR | São João II | 7000 | 3 | 2333 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Demandas Judiciais | Portaria MME Nº 479 de 27/09/2016 | Subestação SE Prudentópolis - 34,5kV | Sistema Interligado Nacional | 2019-07-30 |  | 2019-11-30 |  | 2020-04-30 |  | 2020-08-10 |  | 2019-11-01 |  | 2020-10-30 |  | 2020-11-30 |  | 2016-01-21 | 2018-01-21 |  | 2019-11-06 |  |  | 2022-12-06
2022 | 2022-12-07 | EOL.CV.BA.032536-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIV | 31800 | 1 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 44 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-01 | 2020-07-12 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-02 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-12-07
2022 | 2022-12-07 | EOL.CV.BA.032536-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIV | 31800 | 2 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 44 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-01 | 2020-07-12 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-02 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-12-07
2022 | 2022-12-07 | EOL.CV.BA.032536-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIV | 31800 | 3 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 44 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-01 | 2020-07-12 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-02 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-12-07
2022 | 2022-12-07 | EOL.CV.BA.032536-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIV | 31800 | 4 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 44 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-01 | 2020-07-12 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-02 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-12-07
2022 | 2022-12-07 | EOL.CV.BA.032536-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIV | 31800 | 5 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 44 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-01 | 2020-07-12 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-02 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-12-07
2022 | 2022-12-07 | EOL.CV.BA.032536-8.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos da Bahia XIV | 31800 | 6 | 5300 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 44 de 21/01/2019 | Subestação Morro do Chapéu II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-12-01 | 2020-07-12 | 2023-03-07 |  | 2023-06-05 |  |  |  | 2023-12-02 |  | 2023-12-02 |  | 2024-01-02 |  | 2015-09-11 | 2022-08-26 | 2019-11-06 | 2024-11-06 |  |  | 2022-12-07
2022 | 2022-12-07 | EOL.CV.BA.032570-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano V | 24800 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.820 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-25 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-11-07 |  | 2022-12-07 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-12-07
2022 | 2022-12-07 | EOL.CV.BA.032570-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano V | 24800 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.820 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-25 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-11-07 |  | 2022-12-07 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-12-07
2022 | 2022-12-07 | EOL.CV.BA.032583-0.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano IX | 43400 | 7 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.824 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-04 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-11-07 |  | 2022-12-07 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-12-07
2022 | 2022-12-07 | EOL.CV.BA.036994-2.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XIII | 37200 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.827 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-25 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-11-07 |  | 2022-12-07 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-12-07
2022 | 2022-12-14 | EOL.CV.BA.032570-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano V | 24800 | 3 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.820 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-25 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-11-14 |  | 2022-12-14 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-12-14
2022 | 2022-12-14 | EOL.CV.BA.032570-8.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano V | 24800 | 4 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.820 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-25 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-11-14 |  | 2022-12-14 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-12-14
2022 | 2022-12-14 | EOL.CV.BA.036994-2.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XIII | 37200 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.827 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-25 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-11-14 |  | 2022-12-14 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-12-14
2022 | 2022-12-14 | UTE.RU.PE.040643-0.01 | UTE | Biomassa | PE | Asja Jaboatão | 17112 | 11 | 1426 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.098 de 26/06/2018 | Subestação Jaboatão II 230/69 kV, - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-07-01 | [7 empty] | 2022-12-14
2022 | 2022-12-14 | UTE.RU.PE.040643-0.01 | UTE | Biomassa | PE | Asja Jaboatão | 17112 | 12 | 1426 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.098 de 26/06/2018 | Subestação Jaboatão II 230/69 kV, - 69kV | Sistema Interligado Nacional | [12 empty] | 2023-07-01 | [7 empty] | 2022-12-14
2022 | 2022-12-15 | PCH.PH.MT.035646-8.01 | PCH | Hídrica | MT | Alto Guaporé 2 | 7000 | 1 | 3500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 30 de 17/01/2019 | Subestação Jauru - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-07-01 |  | 2023-02-01 |  | 2022-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2022-09-01 |  | 2023-11-15 |  | 2023-12-15 |  | 2018-02-08 | 2023-02-07 |  |  |  |  | 2022-12-15
2022 | 2022-12-15 | UTE.GN.AM.047396-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Auto Geração Azulão | 24150 | 1 | 3450 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.950 de 08/07/2020 | Outros autoprodução - 0kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2020-08-01 | [10 empty] | 2023-07-13 |  | 2019-09-17 | 2021-09-16 | 2019-09-17 | 2021-09-16 |  |  | 2022-12-15
2022 | 2022-12-15 | UTE.GN.AM.047396-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Auto Geração Azulão | 24150 | 2 | 3450 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.950 de 08/07/2020 | Outros autoprodução - 0kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2020-08-01 | [10 empty] | 2023-07-13 |  | 2019-09-17 | 2021-09-16 | 2019-09-17 | 2021-09-16 |  |  | 2022-12-15
2022 | 2022-12-15 | UTE.GN.AM.047396-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Auto Geração Azulão | 24150 | 3 | 3450 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.950 de 08/07/2020 | Outros autoprodução - 0kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2020-08-01 | [10 empty] | 2023-07-13 |  | 2019-09-17 | 2021-09-16 | 2019-09-17 | 2021-09-16 |  |  | 2022-12-15
2022 | 2022-12-15 | UTE.GN.AM.047396-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Auto Geração Azulão | 24150 | 4 | 3450 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.950 de 08/07/2020 | Outros autoprodução - 0kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2020-08-01 | [10 empty] | 2023-07-13 |  | 2019-09-17 | 2021-09-16 | 2019-09-17 | 2021-09-16 |  |  | 2022-12-15
2022 | 2022-12-15 | UTE.GN.AM.047396-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Auto Geração Azulão | 24150 | 5 | 3450 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.950 de 08/07/2020 | Outros autoprodução - 0kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2020-08-01 | [10 empty] | 2023-07-13 |  | 2019-09-17 | 2021-09-16 | 2019-09-17 | 2021-09-16 |  |  | 2022-12-15
2022 | 2022-12-15 | UTE.GN.AM.047396-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Auto Geração Azulão | 24150 | 6 | 3450 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.950 de 08/07/2020 | Outros autoprodução - 0kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2020-08-01 | [10 empty] | 2023-07-13 |  | 2019-09-17 | 2021-09-16 | 2019-09-17 | 2021-09-16 |  |  | 2022-12-15
2022 | 2022-12-15 | UTE.GN.AM.047396-0.01 | UTE | Fóssil | AM | Auto Geração Azulão | 24150 | 7 | 3450 | Alta | Normal | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.950 de 08/07/2020 | Outros autoprodução - 0kV | Sistema Interligado Nacional |  | 2020-08-01 | [10 empty] | 2023-07-13 |  | 2019-09-17 | 2021-09-16 | 2019-09-17 | 2021-09-16 |  |  | 2022-12-15
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 41 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 42 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 43 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 44 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 45 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 46 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 47 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 48 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 49 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037626-4.01 | UFV | Solar | MG | AC XV | 50000 | 50 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.422 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037627-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XVI | 40000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.423 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 41 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 42 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 43 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 44 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 45 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 46 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 47 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 48 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 49 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037628-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XVII | 50000 | 50 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.424 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037629-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XVIII | 40000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.425 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037630-2.01 | UFV | Solar | MG | AC XIX | 34000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.426 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037631-0.01 | UFV | Solar | MG | AC XX | 32000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.427 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037632-9.01 | UFV | Solar | MG | AC XXI | 40000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.428 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037633-7.01 | UFV | Solar | MG | AC XXII | 40000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.429 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 3 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 29 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 30 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 31 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 32 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 33 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 34 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 35 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 36 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 37 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 38 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 39 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 40 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 41 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-17 | UFV.RS.MG.037634-5.01 | UFV | Solar | MG | AC XXIII | 42000 | 42 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.430 de 10/12/2019 | Subestação SE Jaíba - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-07-30 |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-04-30 |  | 2022-10-30 |  | 2022-12-17 | [7 empty] | 2022-12-17
2022 | 2022-12-20 | UTE.RU.SP.031070-0.01 | UTE | Biomassa | SP | Barueri | 20000 | 1 | 20000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 4.001 de 19/03/2013 | Subestação ETC – SABESP - 88kV | Sistema Interligado Nacional | 2013-04-01 |  |  |  | 2013-04-01 |  |  |  | 2014-04-01 |  | 2016-02-27 |  | 2016-03-27 |  | 2012-12-19 | 2021-12-19 | 2019-12-10 | 2021-12-03 |  |  | 2022-12-20
2022 | 2022-12-21 | EOL.CV.BA.036994-2.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XIII | 37200 | 3 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.827 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-25 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-11-21 |  | 2022-12-21 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-12-21
2022 | 2022-12-21 | EOL.CV.BA.036994-2.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XIII | 37200 | 4 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.827 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-25 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-11-21 |  | 2022-12-21 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-12-21
2022 | 2022-12-21 | EOL.CV.BA.040696-1.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XVII | 18600 | 1 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.829 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-10-09 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-11-21 |  | 2022-12-21 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-12-21
2022 | 2022-12-21 | EOL.CV.BA.040696-1.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XVII | 18600 | 2 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.829 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-10-09 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-11-21 |  | 2022-12-21 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-12-21
2022 | 2022-12-21 | PCH.PH.SC.035496-1.01 | PCH | Hídrica | SC | Águas da Serra | 22500 | 3 | 7500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 437 de 28/11/2019 | Subestação Indaial - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-08-27 |  | 2021-09-14 |  | 2022-05-03 |  | 2022-09-27 |  | 2022-01-10 |  | 2022-11-09 |  | 2022-12-21 |  | 2018-12-18 | 2022-12-18 |  |  |  |  | 2022-12-21
2022 | 2022-12-23 | EOL.CV.RN.032543-0.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde V | 16100 | 1 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.896 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-10-18 |  | 2022-11-18 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2022-12-23
2022 | 2022-12-23 | EOL.CV.RN.032543-0.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde V | 16100 | 2 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.896 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-23 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2022-12-23
2022 | 2022-12-23 | EOL.CV.RN.032543-0.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde V | 16100 | 3 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.896 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-23 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2022-12-23
2022 | 2022-12-23 | EOL.CV.RN.032543-0.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde V | 16100 | 4 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.896 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-23 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2022-12-23
2022 | 2022-12-23 | EOL.CV.RN.032543-0.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde V | 16100 | 5 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.896 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-23 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2022-12-23
2022 | 2022-12-23 | EOL.CV.RN.032543-0.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde V | 16100 | 6 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.896 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-23 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2022-12-23
2022 | 2022-12-23 | EOL.CV.RN.032543-0.01 | EOL | Eólica | RN | Serra Verde V | 16100 | 7 | 2300 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.896 de 02/06/2020 | Seccionamento Açu III – Lagoa Nova II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-16 |  | 2022-04-16 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-07-14 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-23 |  | 2014-07-10 | 2016-07-10 | 2018-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2022-12-23
2022 | 2022-12-28 | EOL.CV.BA.036994-2.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XIII | 37200 | 5 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.827 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-25 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-28 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-12-28
2022 | 2022-12-28 | EOL.CV.BA.036994-2.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XIII | 37200 | 6 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.827 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-09-25 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-28 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-12-28
2022 | 2022-12-28 | EOL.CV.BA.040696-1.01 | EOL | Eólica | BA | Tucano XVII | 18600 | 3 | 6200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.829 de 19/05/2020 | Subestação Olindina - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-18 |  | 2022-03-10 |  | 2022-10-09 |  |  |  | 2021-10-31 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-28 |  | 2018-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2022-12-28
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 1 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 2 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 3 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 4 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 5 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 6 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 7 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 8 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 9 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 10 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 11 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 12 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 13 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 14 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 15 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 16 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 17 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 18 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 19 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044299-2.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 1 | 32800 | 20 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.764 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-09-13 |  |  |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-08-29 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 1 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 2 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 3 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 4 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 5 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 6 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 7 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 8 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 9 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 10 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 11 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 12 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 13 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 14 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 15 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 16 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 17 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 18 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 19 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044300-0.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 2 | 32800 | 20 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.765 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-11-09 |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-09-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 1 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 2 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 3 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 4 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 5 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 6 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 7 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 8 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 9 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 10 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 11 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 12 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 13 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 14 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 15 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 16 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 17 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 18 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 19 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044301-8.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 3 | 32800 | 20 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.766 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-06 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-10-27 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 1 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 2 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 3 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 4 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 5 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 6 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 7 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 8 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 9 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 10 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 11 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 12 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 13 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 14 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 15 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 16 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 17 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 18 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 19 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-29 | UFV.RS.PE.044302-6.01 | UFV | Solar | PE | Boqueirão 4 | 32800 | 20 | 1640 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.767 de 28/04/2020 | Subestação Bom nome - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 2021-11-08 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-29 |  | 2020-02-13 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2022-12-29
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 8 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 9 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 10 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 11 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 12 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 13 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 14 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 15 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 16 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | EOL.CV.RN.036984-5.01 | EOL | Eólica | RN | Ventos de Vila Mato Grosso I (Antiga Vila Alagoas III) | 58905 | 17 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 453 de 05/12/2019 | Subestação Açu III - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-04 |  | 2022-05-04 |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-04-05 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 | [7 empty] | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 1 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 2 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 4 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 5 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 6 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 7 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 8 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 9 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 10 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 11 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 12 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 13 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 14 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 15 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 16 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 17 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 18 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 19 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 20 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 21 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 22 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 23 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 24 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 25 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 26 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 27 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-30 | UFV.RS.CE.033474-0.02 | UFV | Solar | CE | Sertão Solar Barreiras V | 27496 | 28 | 1000 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 380 de 04/10/2019 | Subestação Barreiras II - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2020-04-27 | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2022-12-30
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.BA.044360-3.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 21 | 44000 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.493 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-05 | 2024-06-05 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.BA.044360-3.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 21 | 44000 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.493 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-05 | 2024-06-05 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.BA.044360-3.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 21 | 44000 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.493 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-05 | 2024-06-05 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.BA.044360-3.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 21 | 44000 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.493 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-05 | 2024-06-05 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.BA.044360-3.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 21 | 44000 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.493 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-05 | 2024-06-05 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.BA.044360-3.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 21 | 44000 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.493 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-05 | 2024-06-05 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.BA.044360-3.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 21 | 44000 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.493 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-05 | 2024-06-05 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.BA.044360-3.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 21 | 44000 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.493 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-05 | 2024-06-05 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034639-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 1 | 34650 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 257 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-10-07 | 2021-12-17 | 2020-07-06 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034639-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 1 | 34650 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 257 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-10-07 | 2021-12-17 | 2020-07-06 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034639-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 1 | 34650 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 257 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-10-07 | 2021-12-17 | 2020-07-06 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034639-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 1 | 34650 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 257 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-10-07 | 2021-12-17 | 2020-07-06 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034639-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 1 | 34650 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 257 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-10-07 | 2021-12-17 | 2020-07-06 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034639-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 1 | 34650 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 257 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-10-07 | 2021-12-17 | 2020-07-06 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034639-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 1 | 34650 | 7 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 257 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-10-07 | 2021-12-17 | 2020-07-06 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034639-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 1 | 34650 | 8 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 257 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-10-07 | 2021-12-17 | 2020-07-06 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034639-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 1 | 34650 | 9 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 257 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-10-07 | 2021-12-17 | 2020-07-06 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034639-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 1 | 34650 | 10 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 257 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-10-07 | 2021-12-17 | 2020-07-06 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034640-3.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 2 | 34650 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 258 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-05-08 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034640-3.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 2 | 34650 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 258 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-05-08 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034640-3.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 2 | 34650 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 258 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-05-08 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034640-3.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 2 | 34650 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 258 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-05-08 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034640-3.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 2 | 34650 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 258 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-05-08 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034640-3.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 2 | 34650 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 258 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-05-08 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034640-3.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 2 | 34650 | 7 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 258 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-05-08 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034640-3.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 2 | 34650 | 8 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 258 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-05-08 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034640-3.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 2 | 34650 | 9 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 258 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-05-08 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034640-3.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 2 | 34650 | 10 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 258 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-05-08 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034642-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 3 | 34650 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 259 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034642-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 3 | 34650 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 259 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034642-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 3 | 34650 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 259 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034642-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 3 | 34650 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 259 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034642-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 3 | 34650 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 259 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034642-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 3 | 34650 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 259 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034642-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 3 | 34650 | 7 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 259 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034642-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 3 | 34650 | 8 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 259 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034642-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 3 | 34650 | 9 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 259 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034642-0.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 3 | 34650 | 10 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 259 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034644-6.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 4 | 34650 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.588 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034644-6.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 4 | 34650 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.588 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034644-6.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 4 | 34650 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.588 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034644-6.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 4 | 34650 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.588 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034644-6.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 4 | 34650 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.588 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034644-6.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 4 | 34650 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.588 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034644-6.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 4 | 34650 | 7 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.588 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034644-6.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 4 | 34650 | 8 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.588 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034644-6.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 4 | 34650 | 9 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.588 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034644-6.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 4 | 34650 | 10 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.588 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034646-2.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 5 | 34650 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.587 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034646-2.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 5 | 34650 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.587 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034646-2.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 5 | 34650 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.587 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034646-2.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 5 | 34650 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.587 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034646-2.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 5 | 34650 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.587 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034646-2.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 5 | 34650 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.587 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034646-2.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 5 | 34650 | 7 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.587 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034646-2.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 5 | 34650 | 8 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.587 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034646-2.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 5 | 34650 | 9 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.587 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.034646-2.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 5 | 34650 | 10 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.587 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-01 | 2021-12-17 | 2020-08-13 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-08-13 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035181-4.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 2 | 34650 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 262 de 19/06/2018 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-01 | 2021-12-17 | 2020-06-02 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2021-06-07 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035181-4.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 2 | 34650 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 262 de 19/06/2018 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-01 | 2021-12-17 | 2020-06-02 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2021-06-07 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035181-4.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 2 | 34650 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 262 de 19/06/2018 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-01 | 2021-12-17 | 2020-06-02 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2021-06-07 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035181-4.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 2 | 34650 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 262 de 19/06/2018 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-01 | 2021-12-17 | 2020-06-02 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2021-06-07 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035181-4.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 2 | 34650 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 262 de 19/06/2018 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-01 | 2021-12-17 | 2020-06-02 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2021-06-07 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035181-4.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 2 | 34650 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 262 de 19/06/2018 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-01 | 2021-12-17 | 2020-06-02 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2021-06-07 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035181-4.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 2 | 34650 | 7 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 262 de 19/06/2018 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-01 | 2021-12-17 | 2020-06-02 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2021-06-07 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035181-4.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 2 | 34650 | 8 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 262 de 19/06/2018 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-01 | 2021-12-17 | 2020-06-02 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2021-06-07 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035181-4.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 2 | 34650 | 9 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 262 de 19/06/2018 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-01 | 2021-12-17 | 2020-06-02 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2021-06-07 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035181-4.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 2 | 34650 | 10 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 262 de 19/06/2018 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-01 | 2021-12-17 | 2020-06-02 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-13 | 2021-06-07 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035184-9.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 6 | 31185 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 260 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035184-9.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 6 | 31185 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 260 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035184-9.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 6 | 31185 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 260 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035184-9.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 6 | 31185 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 260 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035184-9.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 6 | 31185 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 260 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035184-9.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 6 | 31185 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 260 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035184-9.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 6 | 31185 | 7 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 260 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035184-9.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 6 | 31185 | 8 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 260 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035184-9.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 6 | 31185 | 9 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 260 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035240-3.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 1 | 24255 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.585 de 22/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-07-06 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035240-3.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 1 | 24255 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.585 de 22/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-07-06 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035240-3.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 1 | 24255 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.585 de 22/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-07-06 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035240-3.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 1 | 24255 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.585 de 22/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-07-06 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035240-3.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 1 | 24255 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.585 de 22/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-07-06 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035240-3.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 1 | 24255 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.585 de 22/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-07-06 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035240-3.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 1 | 24255 | 7 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.585 de 22/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-07-06 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035241-1.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 2 | 34650 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.583 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-22 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035241-1.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 2 | 34650 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.583 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-22 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035241-1.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 2 | 34650 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.583 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-22 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035241-1.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 2 | 34650 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.583 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-22 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035241-1.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 2 | 34650 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.583 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-22 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035241-1.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 2 | 34650 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.583 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-22 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035241-1.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 2 | 34650 | 7 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.583 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-22 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035241-1.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 2 | 34650 | 8 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.583 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-22 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035241-1.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 2 | 34650 | 9 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.583 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-22 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.035241-1.01 | EOL | Eólica | PB | Ventos de Arapuá 2 | 34650 | 10 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.583 de 29/01/2019 | Subestação SE Santa Luzia II - 500kV - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-06-22 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-06 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037952-2.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 3 | 34650 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.586 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-01 | 2021-12-17 | 2020-09-14 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-13 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037952-2.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 3 | 34650 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.586 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-01 | 2021-12-17 | 2020-09-14 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-13 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037952-2.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 3 | 34650 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.586 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-01 | 2021-12-17 | 2020-09-14 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-13 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037952-2.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 3 | 34650 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.586 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-01 | 2021-12-17 | 2020-09-14 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-13 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037952-2.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 3 | 34650 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.586 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-01 | 2021-12-17 | 2020-09-14 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-13 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037952-2.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 3 | 34650 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.586 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-01 | 2021-12-17 | 2020-09-14 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-13 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037952-2.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 3 | 34650 | 7 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.586 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-01 | 2021-12-17 | 2020-09-14 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-13 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037952-2.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 3 | 34650 | 8 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.586 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-01 | 2021-12-17 | 2020-09-14 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-13 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037952-2.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 3 | 34650 | 9 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.586 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-01 | 2021-12-17 | 2020-09-14 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-13 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037952-2.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 3 | 34650 | 10 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 7.586 de 29/01/2019 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-01 | 2021-12-17 | 2020-09-14 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-09-14 | 2022-11-20 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-01 | 2019-09-13 | 2019-05-16 | 2021-05-15 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037953-0.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 4 | 34650 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 263 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037953-0.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 4 | 34650 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 263 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037953-0.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 4 | 34650 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 263 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037953-0.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 4 | 34650 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 263 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037953-0.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 4 | 34650 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 263 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037953-0.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 4 | 34650 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 263 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037953-0.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 4 | 34650 | 7 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 263 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037953-0.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 4 | 34650 | 8 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 263 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037953-0.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 4 | 34650 | 9 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 263 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037953-0.01 | EOL | Eólica | PB | Canoas 4 | 34650 | 10 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 263 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2020-04-15 | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037958-1.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 7 | 34650 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 261 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037958-1.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 7 | 34650 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 261 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037958-1.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 7 | 34650 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 261 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037958-1.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 7 | 34650 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 261 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037958-1.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 7 | 34650 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 261 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037958-1.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 7 | 34650 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 261 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037958-1.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 7 | 34650 | 7 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 261 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037958-1.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 7 | 34650 | 8 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 261 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037958-1.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 7 | 34650 | 9 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 261 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.037958-1.01 | EOL | Eólica | PB | Chafariz 7 | 34650 | 10 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 261 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-11-21 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.038030-0.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 4 | 20790 | 1 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 265 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.038030-0.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 4 | 20790 | 2 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 265 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.038030-0.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 4 | 20790 | 3 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 265 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.038030-0.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 4 | 20790 | 4 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 265 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.038030-0.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 4 | 20790 | 5 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 265 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PB.038030-0.01 | EOL | Eólica | PB | Lagoa 4 | 20790 | 6 | 3465 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 265 de 19/06/2018 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 | 2019-11-07 | 2021-12-17 | 2020-03-19 | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 | 2020-06-08 | 2022-10-17 |  | 2022-12-31 |  | 2018-06-11 | 2019-06-11 | 2019-04-09 | 2020-10-20 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044358-1.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 10 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.492 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044358-1.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 10 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.492 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044358-1.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 10 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.492 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044358-1.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 10 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.492 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044358-1.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 10 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.492 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044358-1.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 10 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.492 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044358-1.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 10 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.492 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044358-1.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 10 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.492 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044358-1.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 10 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.492 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044359-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 2 | 27500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.485 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044359-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 2 | 27500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.485 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044359-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 2 | 27500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.485 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044359-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 2 | 27500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.485 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044359-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 2 | 27500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.485 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044362-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 3 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.486 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044362-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 3 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.486 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044362-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 3 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.486 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044362-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 3 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.486 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044362-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 3 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.486 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044362-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 3 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.486 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044362-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 3 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.486 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044362-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 3 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.486 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044362-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 3 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.486 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044363-8.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 4 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.487 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2021-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044363-8.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 4 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.487 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2021-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044363-8.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 4 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.487 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2021-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044363-8.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 4 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.487 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2021-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044363-8.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 4 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.487 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2021-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044363-8.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 4 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.487 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2021-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044363-8.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 4 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.487 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2021-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044363-8.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 4 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.487 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2021-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044363-8.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 4 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.487 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2021-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044364-6.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 5 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.488 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044364-6.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 5 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.488 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044364-6.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 5 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.488 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044364-6.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 5 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.488 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044364-6.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 5 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.488 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044364-6.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 5 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.488 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044364-6.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 5 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.488 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044364-6.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 5 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.488 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044364-6.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 5 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.488 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044365-4.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 6 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.489 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044365-4.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 6 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.489 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044365-4.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 6 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.489 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044365-4.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 6 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.489 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044365-4.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 6 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.489 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044365-4.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 6 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.489 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044365-4.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 6 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.489 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044365-4.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 6 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.489 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044365-4.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 6 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.489 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044366-2.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 7 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.490 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 | [7 empty] | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044366-2.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 7 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.490 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 | [7 empty] | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044366-2.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 7 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.490 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 | [7 empty] | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044366-2.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 7 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.490 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 | [7 empty] | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044366-2.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 7 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.490 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 | [7 empty] | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044366-2.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 7 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.490 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 | [7 empty] | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044366-2.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 7 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.490 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 | [7 empty] | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044366-2.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 7 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.490 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 | [7 empty] | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044366-2.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 7 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.490 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 | [7 empty] | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044368-9.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 9 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.491 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044368-9.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 9 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.491 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044368-9.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 9 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.491 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044368-9.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 9 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.491 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044368-9.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 9 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.491 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044368-9.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 9 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.491 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044368-9.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 9 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.491 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044368-9.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 9 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.491 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | EOL.CV.PI.044368-9.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 9 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.491 de 17/12/2019 | Subestação SE Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | PCH.PH.GO.028786-5.01 | PCH | Hídrica | GO | Muçungo | 9990 | 1 | 3333.33 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 697 de 17/12/2002 | Subestação Padre Bernardo - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2007-02-15 |  | 2007-05-15 |  | 2008-01-15 | [5 empty] | 2008-07-15 |  | 2008-08-15 |  | 2002-02-02 | 2002-02-03 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | PCH.PH.GO.028786-5.01 | PCH | Hídrica | GO | Muçungo | 9990 | 2 | 3333.33 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 697 de 17/12/2002 | Subestação Padre Bernardo - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2007-02-15 |  | 2007-05-15 |  | 2008-01-15 | [5 empty] | 2008-07-15 |  | 2008-09-15 |  | 2002-02-02 | 2002-02-03 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | PCH.PH.GO.028786-5.01 | PCH | Hídrica | GO | Muçungo | 9990 | 3 | 3333.33 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Situação do licenciamento ambiental | Resolução ANEEL Nº 697 de 17/12/2002 | Subestação Padre Bernardo - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2007-02-15 |  | 2007-05-15 |  | 2008-01-15 | [5 empty] | 2008-07-15 |  | 2008-10-15 |  | 2002-02-02 | 2002-02-03 |  |  |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | UTE.FL.RS.033883-4.01 | UTE | Biomassa | RS | Cambará | 50000 | 1 | 50000 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 245 de 11/06/2018 | Subestação São Francisco de Paula - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2018-11-01 |  |  |  | 2019-05-01 |  |  |  | 2019-02-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2017-09-11 | 2022-09-22 | 2020-02-03 | 2024-02-21 |  |  | 2022-12-31
2022 | 2022-12-31 | UTE.GN.RJ.032211-3.01 | UTE | Fóssil | RJ | Marlim Azul ( Antiga Vale Azul II) | 565500 | 1 | 565500 | Alta | Adiantado | Em andamento | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 250 de 14/06/2018 | Subestação Lagos - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-11-09 | 2020-07-01 |  |  | 2022-03-28 | [5 empty] | 2022-11-07 |  | 2022-12-31 |  | 2013-04-17 | 2014-04-08 | 2015-06-11 | 2021-06-11 |  |  | 2022-12-31
2023 | 2023-01-01 | CGH.PH.MG.038150-0.01 | CGH | Hídrica | MG | Chalé | 2100 | 1 | 1050 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 349 de 20/08/2018 | Subestação Ipanema - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-31 |  | 2020-07-10 |  | 2021-04-01 |  | 2020-10-02 |  | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 |  | 2021-08-28 |  | 2017-08-21 | 2023-06-27 | 2017-08-21 | 2023-06-27 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | CGH.PH.MG.038150-0.01 | CGH | Hídrica | MG | Chalé | 2100 | 2 | 1050 | Média | Atrasado | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 349 de 20/08/2018 | Subestação Ipanema - 13,8kV | Sistema Interligado Nacional | 2020-05-31 |  | 2020-07-10 |  | 2021-04-01 |  | 2020-10-02 |  | 2021-01-01 |  | 2021-09-28 |  | 2021-12-11 |  | 2017-08-21 | 2023-06-27 | 2017-08-21 | 2023-06-27 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034507-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 15 | 46200 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 172 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034507-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 15 | 46200 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 172 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034507-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 15 | 46200 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 172 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034507-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 15 | 46200 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 172 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034507-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 15 | 46200 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 172 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034507-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 15 | 46200 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 172 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034507-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 15 | 46200 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 172 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034507-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 15 | 46200 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 172 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034507-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 15 | 46200 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 172 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034507-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 15 | 46200 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 172 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034507-5.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 15 | 46200 | 11 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 172 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034509-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 17 | 42000 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 171 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034509-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 17 | 42000 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 171 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034509-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 17 | 42000 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 171 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034509-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 17 | 42000 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 171 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034509-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 17 | 42000 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 171 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034509-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 17 | 42000 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 171 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034509-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 17 | 42000 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 171 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034509-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 17 | 42000 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 171 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034509-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 17 | 42000 | 9 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 171 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034509-1.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 17 | 42000 | 10 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 171 de 16/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034692-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 13 | 33600 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 164 de 14/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034692-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 13 | 33600 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 164 de 14/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034692-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 13 | 33600 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 164 de 14/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034692-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 13 | 33600 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 164 de 14/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034692-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 13 | 33600 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 164 de 14/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034692-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 13 | 33600 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 164 de 14/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-02 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034692-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 13 | 33600 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 164 de 14/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.034692-6.01 | EOL | Eólica | BA | Ventos de Santa Esperança 13 | 33600 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 164 de 14/05/2018 | Subestação Morro do Chapéu II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-15 |  | 2022-05-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-17 |  | 2023-01-01 |  | 2015-11-12 | 2020-03-31 | 2020-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.044361-1.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 22 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.494 de 17/12/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-12 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.044361-1.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 22 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.494 de 17/12/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-12 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.044361-1.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 22 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.494 de 17/12/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-12 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.044361-1.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 22 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.494 de 17/12/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-12 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.044361-1.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 22 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.494 de 17/12/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-10 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-12 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.044361-1.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 22 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.494 de 17/12/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-11 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-12 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.044361-1.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 22 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.494 de 17/12/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-11 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-12 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.044361-1.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 22 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.494 de 17/12/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-11 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-12 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.BA.044361-1.01 | EOL | Eólica | BA | Oitis 22 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.494 de 17/12/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-11-11 |  | 2022-12-31 |  | 2019-06-12 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043275-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XI | 34650 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.961 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043275-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XI | 34650 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.961 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043275-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XI | 34650 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.961 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043275-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XI | 34650 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.961 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043275-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XI | 34650 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.961 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043275-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XI | 34650 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.961 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043275-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XI | 34650 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.961 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043275-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XI | 34650 | 8 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.961 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043275-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XI | 34650 | 9 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.961 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043275-0.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XI | 34650 | 10 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.961 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043277-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XIV | 38115 | 1 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.962 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043277-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XIV | 38115 | 2 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.962 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043277-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XIV | 38115 | 3 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.962 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043277-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XIV | 38115 | 4 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.962 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043277-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XIV | 38115 | 5 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.962 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043277-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XIV | 38115 | 6 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.962 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043277-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XIV | 38115 | 7 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.962 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043277-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XIV | 38115 | 8 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.962 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043277-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XIV | 38115 | 9 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.962 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043277-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XIV | 38115 | 10 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.962 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PB.043277-6.01 | EOL | Eólica | PB | Serra do Seridó XIV | 38115 | 11 | 3465 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.962 de 17/06/2020 | Subestação Santa Luzia II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-01 |  | 2020-04-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044367-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 8 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 435 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-09-10 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044367-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 8 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 435 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-09-10 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044367-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 8 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 435 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-09-10 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044367-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 8 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 435 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-09-10 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044367-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 8 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 435 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-09-10 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044367-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 8 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 435 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-09-10 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044367-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 8 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 435 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-09-10 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044367-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 8 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 435 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-09-10 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044367-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 8 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 435 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-09-10 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044555-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 1 | 49500 | 1 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 436 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-10-11 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044555-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 1 | 49500 | 2 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 436 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-10-11 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044555-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 1 | 49500 | 3 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 436 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-10-11 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044555-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 1 | 49500 | 4 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 436 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-10-11 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044555-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 1 | 49500 | 5 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 436 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-10-11 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044555-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 1 | 49500 | 6 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 436 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-10-11 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044555-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 1 | 49500 | 7 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 436 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-10-11 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044555-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 1 | 49500 | 8 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 436 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-10-11 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.PI.044555-0.01 | EOL | Eólica | PI | Oitis 1 | 49500 | 9 | 5500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 436 de 28/11/2019 | Subestação Queimada Nova II - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-17 |  | 2021-12-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  | 2021-10-17 |  | 2022-10-11 |  | 2023-01-01 |  | 2019-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032080-3.01 | EOL | Eólica | RN | AW São João | 23100 | 1 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.521 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-01-04 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032080-3.01 | EOL | Eólica | RN | AW São João | 23100 | 2 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.521 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-01-04 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032080-3.01 | EOL | Eólica | RN | AW São João | 23100 | 3 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.521 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-01-04 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032080-3.01 | EOL | Eólica | RN | AW São João | 23100 | 4 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.521 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-01-04 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032080-3.01 | EOL | Eólica | RN | AW São João | 23100 | 5 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.521 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-01-04 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032080-3.01 | EOL | Eólica | RN | AW São João | 23100 | 6 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.521 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-01-04 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032080-3.01 | EOL | Eólica | RN | AW São João | 23100 | 7 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.521 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-01-04 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032080-3.01 | EOL | Eólica | RN | AW São João | 23100 | 8 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.521 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-01-04 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032080-3.01 | EOL | Eólica | RN | AW São João | 23100 | 9 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.521 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-01-04 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032080-3.01 | EOL | Eólica | RN | AW São João | 23100 | 10 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.521 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-01-04 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032080-3.01 | EOL | Eólica | RN | AW São João | 23100 | 11 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.521 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-01-04 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 1 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 2 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 3 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 4 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 5 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 6 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 7 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 8 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 9 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 10 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.032194-0.01 | EOL | Eólica | RN | AW Santa Regia | 35700 | 11 | 2100 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.520 de 21/01/2020 | Seccionamento Açu III - João Câmara III C1 - 500kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-03-01 |  | 2022-03-15 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | 2018-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.035211-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo II | 29400 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 194 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-05-15 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.035211-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo II | 29400 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 194 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-05-15 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.035211-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo II | 29400 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 194 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-05-15 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.035211-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo II | 29400 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 194 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-05-15 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.035211-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo II | 29400 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 194 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-05-15 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.035211-0.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo II | 29400 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria ANEEL Nº 194 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-05-15 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.035212-8.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo III | 33600 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 197 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-06-16 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.035212-8.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo III | 33600 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 197 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-06-16 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.035212-8.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo III | 33600 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 197 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-06-16 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.035212-8.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo III | 33600 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 197 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-06-16 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.035212-8.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo III | 33600 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 197 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-06-16 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.035212-8.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo III | 33600 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 197 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-06-16 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.035212-8.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo III | 33600 | 7 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 197 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-06-16 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.035212-8.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo III | 33600 | 8 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 197 de 29/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-06-16 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.037664-7.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo V | 25200 | 1 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 189 de 28/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-05-15 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.037664-7.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo V | 25200 | 2 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 189 de 28/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-05-15 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.037664-7.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo V | 25200 | 3 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 189 de 28/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-05-15 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.037664-7.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo V | 25200 | 4 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 189 de 28/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-05-15 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.037664-7.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo V | 25200 | 5 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 189 de 28/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-05-15 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | EOL.CV.RN.037664-7.01 | EOL | Eólica | RN | Santa Rosa e Mundo Novo V | 25200 | 6 | 4200 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 189 de 28/05/2018 | Subestação Paraíso - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2021-10-07 |  | 2022-03-03 |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-03-03 | 2020-05-15 | 2022-12-05 |  | 2023-01-01 |  | 2017-09-13 | 2019-09-13 | 2020-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | PCH.PH.MT.035646-8.01 | PCH | Hídrica | MT | Alto Guaporé 2 | 7000 | 2 | 3500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Portaria MME Nº 30 de 17/01/2019 | Subestação Jauru - 138kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-07-01 |  | 2023-02-01 |  | 2022-09-01 |  | 2023-11-01 |  | 2022-09-01 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2018-02-08 | 2023-02-07 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037871-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 7 | 20000 | 1 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.898 de 09/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037871-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 7 | 20000 | 2 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.898 de 09/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037871-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 7 | 20000 | 3 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.898 de 09/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037871-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 7 | 20000 | 4 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.898 de 09/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037871-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 7 | 20000 | 5 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.898 de 09/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037871-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 7 | 20000 | 6 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.898 de 09/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037871-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 7 | 20000 | 7 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.898 de 09/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037871-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 7 | 20000 | 8 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.898 de 09/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037871-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 7 | 20000 | 9 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.898 de 09/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037871-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 7 | 20000 | 10 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.898 de 09/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037871-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 7 | 20000 | 11 | 1428.59 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.898 de 09/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037871-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 7 | 20000 | 12 | 1428.59 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.898 de 09/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037871-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 7 | 20000 | 13 | 1428.59 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.898 de 09/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037871-2.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 7 | 20000 | 14 | 1428.59 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.898 de 09/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037872-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 8 | 20000 | 1 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.954 de 17/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037872-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 8 | 20000 | 2 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.954 de 17/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037872-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 8 | 20000 | 3 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.954 de 17/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037872-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 8 | 20000 | 4 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.954 de 17/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037872-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 8 | 20000 | 5 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.954 de 17/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037872-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 8 | 20000 | 6 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.954 de 17/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037872-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 8 | 20000 | 7 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.954 de 17/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037872-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 8 | 20000 | 8 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.954 de 17/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037872-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 8 | 20000 | 9 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.954 de 17/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037872-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 8 | 20000 | 10 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.954 de 17/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037872-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 8 | 20000 | 11 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.954 de 17/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037872-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 8 | 20000 | 12 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.954 de 17/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037872-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 8 | 20000 | 13 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.954 de 17/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.037872-0.01 | UFV | Solar | CE | Lavras 8 | 20000 | 14 | 1428.6 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.954 de 17/06/2020 | Subestação Cauípe - 230kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-02-07 |  |  |  | 2022-05-08 |  |  |  | 2022-05-07 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2018-08-03 | 2019-09-05 | 2020-04-30 | 2026-04-29 |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043270-9.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 1 | 30000 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.667 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 16 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 17 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 18 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 19 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043271-7.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 2 | 30000 | 20 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.668 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 1 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 2 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 3 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 4 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 5 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 6 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 7 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 8 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 9 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 10 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 11 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 12 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 13 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 14 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01
2023 | 2023-01-01 | UFV.RS.CE.043272-5.01 | UFV | Solar | CE | Aratinga 3 | 30000 | 15 | 1500 | Média | Normal | Não Iniciada | Estágio atual das obras | Resolução ANEEL Nº 8.669 de 24/03/2020 | Subestação Milagres - 69kV | Sistema Interligado Nacional | 2022-01-24 |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2019-07-26 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2023-01-01